## Sheet1
ID_Project | Период | rep_date | life_b | life_e | term | period_% | Название проекта (база ДТЭМ) | Название проекта (база ДРЮЛ) | Название проекта (1C) | Застройщик | ID_Constraction | Уполномоченная компания | Инжиниринговая компания | Регион | город | отделка | № ДПГ | Дата ДПГ | Дата ввода по ДПГ | дата регистрации АПОЭ | 1 продление | 2 продление | 3 продление | Есть 1 продление | Есть 2 продление | Есть 3 продление | Первоначальная стоимость проекта, тенге | Стоимость проекта, млн. тг. По ГЭ | Площадь здания, кв.м. | Стоимость квартир, По ГЭ | Средняя стоимость жилья м2 по ГЭ | Ко-во квартир | Площадь жилья, кв.м. | План СМР по ГПР за отчет.период с начала стр-ва | Факт СМР на отчет.период с начала стр-ва | % выполнения по ГПР на отч.период по СМР+прочие | отставание от ГПР | отставание, опережение по состояюнию на конец отчетного периода(по отчету) | % выполнения СМР на конец отчетного периода От общей с-ти смр | Итого План финанирования | Итого факт финансирования | Всего заключенных ДДУ по проекту | Всего площадь по ДДУ | Всего стоимость ДДУ | Всего оплачено по ДДУ | кол-во ДДУ Квартиры | в т.ч. В отчетном периоде | % продаж квартир | остатки не проданных квартир | Площадь жилья по ДДУ | План продаж ДДУ жилья | Сумма ДДУ по квартирам | % ДДУ к плану ГПР | % заключенных ДДУ квартиры | в т.ч. Отплата квартиры | % оплаты квартиры | Средняя стоимость жилья м2 по ДДУ на конец отчетного периода | кол-во ДДУ ком. Помещения | площадь ДДУ ком. Помещения | Стоимость ДДУ ком. Помещения | оплачено ДДУ ком. Помещения | кол-во ДДУ паркинги | площадь ДДУ паркинги | Стоимость ДДУ паркинги | оплачено ДДУ паркинги | кол-во ДДУ кладовые помещения | площадь ДДУ кладовые | Стоимость ДДУ кладовые | оплачено ДДУ кладовые | Отставание ГПР в % от общей прод. Строительства | Месяцев от начала строительства до заключения гарантии | Нормативный срок строительства, месяцев | БИН Застройщика | Средний Балл Застройщика | Life_Bin | Backlog
1 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.50943 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 3286926435 | 1740919678 | 0.52965 | -85 | отс.85 дней | 32.28 | [6 empty] | 72 | 3 | 41.6185 | 101 | 5150.53 | 3701609100 | 1718706100 | 0.52289 | 46.4313 | 1252786890 | 0.72891 | 333694.9984 | [12 empty] | 0.11456 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 60% | 10%+
2 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.76361 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 2749410602 | 3032066956 | 1.1028 | 46.2628 | опер.50 дн | 51.75 | [6 empty] | 370 | 14 | 90.6863 | 38 | 19818.15 | 7647451200.36 | 5551356540 | 2.0191 | 72.5909 | 3882692190 | 0.69941 | 280114.7706 | [12 empty] | -0.071948 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
3 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.72185 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 3209221002 | 1724294265 | 0.53729 | -118 | отст.118 дн | 48.14 | [6 empty] | 269 | 2 | 96.7626 | 9 | 12880.62 | 3658723363 | 3676537426 | 1.1456 | 100.4869 | 3141574421 | 0.85449 | 285431.7126 | [12 empty] | 0.19536 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 80% | 10%+
4 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.53169 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 2502498306 | 265802629 | 0.10621 | -253 | отст. 253 дн | 7.41 | [6 empty] | 264 | 4 | 94.964 | 14 | 12640.58 | 3793048050 | 3527326093 | 1.4095 | 92.9945 | 2370968357 | 0.67217 | 279047.8042 | [12 empty] | 0.3273 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 60% | 30%+
5 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.45427 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 1508370 | 416879880 | 276.3777 | 20 | опер.20дн | 7.87 | [6 empty] | 285 | 285 | 68.5096 | 131 | 15702.82 | 367783945 | 4370882924 |  | 1188.4377 | 1222605230.18 | 0.27972 | 278350.1896 | [12 empty] | -0.029985 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 50% | 0%+
6 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 0.86736 | ЖК Акдидар 2 | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2021-02-28 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 3114287009 | 21330.82 | 2415000000 | 183007.368 | 248 | 13196.19 | 2420971604 | 2154228310 | 0.88982 | -36.3595 | отст. 29дн | 73.85 | [6 empty] | 234 | 16 | 94.3548 | 14 | 12690.88 | 2603250000 | 3613469943 | 1.4926 | 138.8061 | 3047987078 | 0.84351 | 284729.6596 | [12 empty] | 0.054187 | 3.2667 | 21.4 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
7 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-07-05 | 2021-05-05 | 22.3333 | 0.81194 | ЖК Луч Востока | ЖК Aspan City |  | ТОО Exclusive Construction | 4 | /ТОО "Aspan City 2" | ТОО "Фирма КС" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-011/019 | 2019-08-02 | 2020-06-20 | 2021-05-05 | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 1 | 4672680111 | 4672680111 | 23277.66 | 4672680111 | 284891.7246 | 288 | 16401.6 | 2945119991 | 2492585941 | 0.84634 | -33 | отст. 33дн | 55.16 | [6 empty] | 262 | 1 | 90.9722 | 26 | 14974.2 | 3872276000 | 3652822781 | 1.2403 | 94.3327 | 2493230513 | 0.68255 | 243941.0974 | [12 empty] | 0.049254 | 0.93333 | 11.7 | 51040013647 | 73 | 90% | 0%+
8 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.55888 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-10-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 733500700 | 370217911 | 0.50473 | -60 | отст. 60дн | 16.51 | [6 empty] | 23 | 22 | 13.9394 | 142 | 1440.75 | 767856000 | 416187290 | 0.5674 | 54.2012 | 86970142 | 0.20897 | 288868.499 | [12 empty] | 0.05988 | 5.5667 | 28.4333 | 960340000376 | 78 | 60% | 0%+
9 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.46186 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 3986987215 | 1264034078 | 0.31704 | -110 | отст.110дн. | 18.86 | [6 empty] | 697 | 109 | 80.6713 | 167 | 37203.03 | 6540891225 | 8256977740 | 2.071 | 126.2363 | 7039706618 | 0.85258 | 221943.6895 | [12 empty] | 0.23305 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
10 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.35179 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 1430856016 | 1136198982 | 0.79407 | -37 | отст.37дн. | 19.86 | [6 empty] | 394 | 26 | 81.405 | 90 | 26380.91 | 4467103000 | 8261575060 | 5.7739 | 184.9426 | 7267704497 | 0.8797 | 313164.9007 | [12 empty] | 0.066071 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 40% | 0%+
11 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.35179 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 579622426 | 441311798 | 0.76138 | -31.7822 | отст.31 дн. | 19.47 | [6 empty] | 146 | 11 | 70.1923 | 62 | 8510.91 | 1464294700 | 2938576050 | 5.0698 | 200.682 | 2765378911 | 0.94106 | 345271.6631 | [12 empty] | 0.056754 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 40% | 0%+
12 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.56872 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 652961631 | 1018596599 | 1.56 | 25 | опер.25дн. | 54.57 | [6 empty] | 38 | 7 | 43.1818 | 50 | 2936 | 875432000 | 1179287773 | 1.8061 | 134.7092 | 434816613 | 0.36871 | 401664.7728 | [12 empty] | -0.059242 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
13 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.54072 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 582458911 | 586493308 | 1.0069 | 2 | опер.2 дн. | 54.35 | [6 empty] | 28 | 26 | 32.9412 | 57 | 1656.65 | 529084000 | 331330000 | 0.56885 | 62.6233 | 22674000 | 0.068433 | 200000 | [12 empty] | -0.0045249 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
14 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.1317 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 1340302850 | 747338497 | 0.55759 | -40 | отст.40дн. | 12.84 | [6 empty] | 25 | 15 | 11.1607 | 199 | 1527.79 | 1063880244 | 816103858 | 0.6089 | 76.7101 | 227962512 | 0.27933 | 534172.7973 | [12 empty] | 0.037629 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 20% | 0%+
15 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.43392 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1091950004 | 578447190 | 0.52974 | -15 | отс.15 дней | 19.87 | [6 empty] | 16 | 16 | 13.4454 | 103 | 1361.1 | 813234000 | 499279805 | 0.45724 | 61.3944 | 135485725 | 0.27136 | 366820.8104 | [12 empty] | 0.03304 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
16 | 202012 | 2020-12-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.8125 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 6283912774 | 4360254346 | 0.69388 | -339 | отст. 339 дн. | 68.74 | [6 empty] | 272 | 2 | 83.9506 | 52 | 20191 | 5662381500 | 4666076500 | 0.74254 | 82.4048 | 4388292500 | 0.94047 | 231096.8501 | [12 empty] | 0.2162 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 90% | 10%+
17 | 202012 | 2020-12-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.75961 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2883737274 | 894051860 | 0.31003 | -265 | отст. 265дн. | 30.92 | [6 empty] | 97 | -1 | 63.8158 | 55 | 6900.63 | 2662581100 | 1594762650 | 0.55302 | 59.8954 | 1460778500 | 0.91598 | 231103.9209 | [12 empty] | 0.21668 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 80% | 10%+
18 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.7307 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 3825883216 | 3461246518 | 0.90469 | -17 | отст. 17 дн | 56.29 | [6 empty] | 343 | 0 | 98.5632 | 5 | 15933.53 | 4872445524 | 4569107580 | 1.1943 | 93.7744 | 3983569835 | 0.87185 | 286760.5345 | [12 empty] | 0.02916 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
19 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.40756 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 913880958 | 512732372 | 0.56105 | -46 | отс.46 дней | 11.39 | [6 empty] | 234 | 10 | 97.9079 | 5 | 12618.85 | 1751036326 | 3761738769 | 4.1162 | 214.8293 | 2858136351 | 0.75979 | 298104.7218 | [12 empty] | 0.096639 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
20 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.61168 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 1878983364 | 2256273118 | 1.2008 | 54.2145 | опер.50 дн | 41.06 | [6 empty] | 331 | 4 | 99.1018 | 3 | 17461.78 | 2702977568 | 4577349502 | 2.4361 | 169.3447 | 3771449736 | 0.82394 | 262135.3323 | [12 empty] | -0.093152 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
21 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.6132 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4764850092 | 3708713503 | 0.77835 | -59 | отст.59дн | 74.33 | [6 empty] | 298 | 6 | 86.1272 | 48 | 16322.23 | 5033809800 | 4274252156 | 0.89704 | 84.9109 | 4140800206 | 0.96878 | 261866.9236 | [12 empty] | 0.076326 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 70% | 0%+
22 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.71938 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 3496993090 | 2705349762 | 0.77362 | -18 | отст.18 дн | 43.03 | [6 empty] | 430 | -1 | 99.768 | 1 | 22993.1 | 3926200400 | 6423492268 | 1.8369 | 163.6058 | 5330711165 | 0.82988 | 279366.0823 | [12 empty] | 0.027907 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
23 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-12-04 | 2021-04-15 | 16.6 | 0.78715 | ЖК Форте Банк | МЖК Land Mark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2021-04-15 | 2021-02-25 | 2021-05-25 |  | 1 | 1 | 0 | 2565255008 | 2565255008 | 18164.24 | 2270142586 | 203801.2915 | 128 | 11139 | 2267336472 | 2051434247 | 0.90478 | -20 | отст. 20 дн | 86.79 | [6 empty] | 91 | 10 | 71.0938 | 37 | 8042.2 | 2883332100 | 3290546847 | 1.4513 | 114.1231 | 2625757040 | 0.79797 | 409160.0367 | [12 empty] | 0.040161 | 2.8667 | 13.1 | 960340000376 | 78 | 80% | 0%+
24 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 15.4333 | 0.71058 | ЖК Парасат 2 оч. | МЖК Парасат 2 очередь |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.2 | 2020-04-29 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-08-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3041291058 | 3041291058 | 15462.72 | 3041291058 | 214744.0447 | 288 | 14162.4 | 2204103147 | 994774077 | 0.45133 | -151 | отст. 151 дн | 33.24 | [6 empty] | 281 | 3 | 97.5694 | 7 | 13892.82 | 2928726400 | 3790915580 | 1.7199 | 129.439 | 3301608843 | 0.87093 | 272868.689 | [12 empty] | 0.32613 | 2.8 | 14.1667 | 190640001234 | 70 | 80% | 30%+
25 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.47344 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2212311847 | 1159905250 | 0.5243 | -30 | отс.30 дней | 27.15 | [6 empty] | 94 | 23 | 26.7045 | 258 | 5901.6 | 2296973000 | 1357510647 | 0.61362 | 59.1 | 997910995 | 0.7351 | 230024.1709 | [12 empty] | 0.023438 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 50% | 0%+
26 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-05-03 | 2021-02-20 | 21.9667 | 0.92109 | ЖК Бахыт 2 очередь | ЖК Бахыт 2 очередь |  | ТОО "ОКС" | 11 | ТОО "Композит-7" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-18-13-004/005 ДС3 | 2019-06-13 | 2020-06-03 | 2021-02-20 | 2021-06-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4853681279 | 4326104779 | 25753.92 | 3349521400 | 208377.1755 | 173 | 16074.32 | 3622430791 | 2594808760 | 0.71632 | -45 | отст.45дн. | 65.38 | [6 empty] | 138 | 21 | 79.7688 | 35 | 13795.737 | 3120384649 | 3180782886 | 0.87808 | 101.9356 | 2152361250 | 0.67668 | 230562.7373 | [12 empty] | 0.068285 | 1.3667 | 13.2333 | 10340004024 | 61 | 100%+ | 0%+
27 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.69958 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 6338922579 | 2969725896 | 0.46849 | -159.4528 | отс.60дней | 38.65 | [6 empty] | 269 | 4 | 92.4399 | 22 | 17204.91 | 6931746420 | 5578197884 | 0.87999 | 80.4732 | 3738555045 | 0.67021 | 324221.2766 | [12 empty] | 0.22177 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 10%+
28 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.49577 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 4148091879 | 1854321170 | 0.44703 | -116 | отс.116 дней | 21.29 | [6 empty] | 355 | 7 | 99.4398 | 2 | 20785.31 | 3304097600 | 6882321390 | 1.6592 | 208.2966 | 4394938459 | 0.63858 | 331114.6858 | [12 empty] | 0.16338 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 50% | 10%+
29 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.76252 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5169202274 | 3527844520 | 0.68247 | -24 | отс.24 дней | 59.59 | [6 empty] | 307 | 3 | 100 | 0 | 18772.59 | 6092892300 | 5849445190 | 1.1316 | 96.0044 | 4095646446 | 0.70018 | 311595.0005 | [12 empty] | 0.034335 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
30 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-06-17 | 2021-04-15 | 10.0667 | 0.64901 | ЖК Стандарт | ЖК Стандарт |  | ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-20-13-004/045 | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2099777543 | 2099777542 | 10657.99 | 2099777542 | 232623.6683 | 140 | 9026.5 | 1631709606 | 826617309 | 0.5066 | -20 | отс.20 дней | 41.33 | [6 empty] | 115 | 25 | 82.1429 | 25 | 7691.06 | 1805300140 | 1622816157 | 0.99455 | 89.8918 | 896464487 | 0.55241 | 211000.3247 | [12 empty] | 0.066225 | 2.9667 | 7.1333 | 10340004024 | 62 | 70% | 0%+
31 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-05-29 | 2020-12-28 | 19.3 | 1.0035 | ЖК Ардженто (0,8га) | ЖК Argento пятно 4, Наружные сети |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.1 | 2019-07-24 | 2021-02-22 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2161436079 | 2161436079 | 12300 | 2104936238 | 227757.654 | 100 | 9242 | 1854586485 | 1928069186 | 1.0396 |  | ввод | 97.44 | [6 empty] | 89 | 9 | 89 | 11 | 8247.92 | 2993953089 | 2773129008 | 1.4953 | 92.6243 | 2389347304 | 0.86161 | 336221.6181 | [12 empty] | 0 | 1.8667 | 21.1667 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
32 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-09-04 | 2020-12-23 | 15.8667 | 1.0147 | ЖК 12 месяцев | МЖК 12 месяцев (на Макатаева), 1-очередь |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Макатаева 127" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/025 | 2019-09-20 | 2021-03-03 | 2020-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5130621336 | 5130621336 | 36276.54 | 5130621336 | 190315.6757 | 432 | 26958.48 | 4867636671 | 4400236354 | 0.90398 |  | ввод | 89.02 | [6 empty] | 341 | 0 | 78.9352 | 91 | 22617.97 | 6569503200 | 5343837550 | 1.0978 | 81.3431 | 5366920884 | 1.0043 | 236265.1268 | [12 empty] | 0 | 0.53333 | 18.2 | 50540016141 | 81 | 100%+ | 0%+
33 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-09-03 | 2020-12-22 | 15.8667 | 1.0168 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 2 оч. | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 2 оч. |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.1 | 2020-02-01 | 2021-03-02 | 2020-12-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7211511710 | 7211511701 | 78453.75 | 6844221949 | 129973.5874 | 1120 | 52658.56 | 6859739722 | 5831854971 | 0.85016 |  | ввод | 83.04 | [6 empty] | 1112 | 1 | 99.2857 | 8 | 58219.25 | 6967006300 | 11100098510 | 1.6182 | 159.3238 | 11069947956.31 | 0.99728 | 190660.2801 | [12 empty] | 0 | 5.0333 | 18.2 | 50540016141 | 84 | 100%+ | 0%+
34 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-01-13 | 2020-12-23 | 11.5 | 1.0203 | ЖК 12 месяцев 2 оч. | ЖК 12 месяцев 2 оч. |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Макатаева 127" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/025 доп.2 | 2020-02-01 | 2021-06-30 | 2020-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4696993688 | 4696993688 | 35931.5 | 4539407037 | 168346.1589 | 576 | 26964.72 | 4054033245 | 4132721971 | 1.0194 |  | ввод | 90.64 | [6 empty] | 565 | 0 | 98.0903 | 11 | 28887.55 | 6477365900 | 7827247754 | 1.9307 | 120.84 | 7827247454 | 1 | 270955.7492 | [12 empty] | 0 | 0.63333 | 17.8 | 50540016141 | 84 | 100%+ | 0%+
35 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-09-04 | 2020-12-28 | 16.0333 | 1.0042 | ЖК Амстердам 2 | ЖК Амстердам 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС1 | 2019-11-14 | 2021-04-04 | 2020-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2176943630 | 1990062000 | 11714.5 | 1776434116 | 233498.6154 | 82 | 7607.9 | 1624559213 | 1751582850 | 1.0782 |  | ввод | 94.6 | [6 empty] | 67 | 3 | 81.7073 | 15 | 5893.3 | 2638285000 | 2263783444 | 1.3935 | 85.8051 | 1816592324 | 0.80246 | 384128.3227 | [12 empty] | 0 | 2.3667 | 19.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
36 | 202012 | 2020-12-30 | 2020-03-13 | 2020-12-31 | 9.7667 | 0.99659 | ЖК Нурсая | ЖК Нурсая |  | ТОО"Direct Constraction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г.Атырау | г. Атырау | чистовая | №ДПГ-20-06-018/040 доп.1 | 2020-06-10 | 2021-01-28 | 2020-12-31 | 2021-01-26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 405171695 | 405171695 | 2903.17 | 405171695 | 195252.1758 | 40 | 2075.12 | 389004558 | 393810465 | 1.0124 |  | ввод | 100 | [6 empty] | 29 | 0 | 72.5 | 11 | 1521.7 | 412505014.5 | 334308000 | 0.85939 | 81.0434 | 334380000 | 1.0002 | 219693.7636 | [12 empty] | 0 | 2.9667 | 10.7 | 50440002386 | 80 | 100%+ | 0%+
37 | 202012 | 2020-12-30 | 2019-11-14 | 2021-01-18 | 14.3667 | 0.95592 | ЖК СОХО | МЖК SOHO |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 | 2020-02-06 | 2022-01-31 | 2021-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1991352860 | 1991352860 | 10697.91 | 1706677497 | 276040.8069 | 78 | 6182.7 | 1867306768 | 1624276070 | 0.86985 |  | ввод | 86.98 | [6 empty] | 75 | -1 | 96.1538 | 3 | 6058.97 | 2164194000 | 2053703863 | 1.0998 | 94.8946 | 1637379610 | 0.79728 | 338952.6377 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 26.9667 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
1 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.55121 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 3490955552 | 1740919678 | 0.49869 | -85 | отс.85 дней | 32.28 | [6 empty] | 78 | 6 | 45.0867 | 95 | 5652.18 | 3701609100 | 1880428150 | 0.53866 | 50.8003 | 1311312840 | 0.69735 | 332690.7759 | [12 empty] | 0.11456 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 60% | 10%+
2 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.81182 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 3048862946 | 3524644961 | 1.1561 | 65 | опер.65 дн | 60.16 | [6 empty] | 382 | 12 | 93.6275 | 26 | 20429.91 | 7647451200.36 | 5749484310 | 1.8858 | 75.1817 | 4126776839 | 0.71776 | 281424.8477 | [12 empty] | -0.10109 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
3 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.77318 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 2260459846 | 2039571940 | 0.90228 | -2 | отст.2 дн | 56.94 | [6 empty] | 269 | 0 | 96.7626 | 9 | 12880.62 | 3658723363 | 3676537426 | 1.6265 | 100.4869 | 3182955771 | 0.86575 | 285431.7126 | [12 empty] | 0.0033113 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 80% | 10%+
4 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.5718 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 312991837 | 312991824 | 1 |  | гпр | 8.73 | [6 empty] | 270 | 6 | 97.1223 | 8 | 12877.85 | 3793048050 | 3601458646 | 11.5066 | 94.9489 | 2564007797 | 0.71194 | 279663.0374 | [12 empty] | 0 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 60% | 30%+
5 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.50075 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 82170617 | 583124369 | 7.0965 | 45 | опер.45дн | 11.01 | [6 empty] | 359 | 74 | 86.2981 | 57 | 19117.27 | 825069458 | 5390131308 | 65.5968 | 653.2942 | 3021126032 | 0.56049 | 281950.8909 | [12 empty] | -0.067466 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 60% | 0%+
6 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 0.91356 | ЖК Акдидар 2 | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2021-02-28 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 3114287009 | 21330.82 | 2415000000 | 183007.368 | 248 | 13196.19 | 2740299374 | 2528815344 | 0.92282 | -8 | отст. 8 | 86.69 | [6 empty] | 246 | 12 | 99.1935 | 2 | 13162.86 | 2880737600 | 3757391553 | 1.3712 | 130.4316 | 3290838449 | 0.87583 | 285454.0391 | [12 empty] | 0.011923 | 3.2667 | 21.4 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
7 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-07-05 | 2021-05-05 | 22.3333 | 0.85821 | ЖК Луч Востока | ЖК Aspan City |  | ТОО Exclusive Construction | 4 | /ТОО "Aspan City 2" | ТОО "Фирма КС" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-011/019 | 2019-08-02 | 2020-06-20 | 2021-05-05 | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 1 | 4672680111 | 4672680111 | 23277.66 | 4672680111 | 284891.7246 | 288 | 16401.6 | 2647672435 | 2701383567 | 1.0203 | 4 | опер. 4дн | 59.78 | [6 empty] | 266 | 4 | 92.3611 | 22 | 15257.4 | 4085636000 | 3712822952 | 1.4023 | 90.875 | 2498230985 | 0.67287 | 243345.7176 | [12 empty] | -0.0059701 | 0.93333 | 11.7 | 51040013647 | 73 | 90% | 0%+
8 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.58982 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-10-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 896162464 | 430078343 | 0.47991 | -79 | отст. 79дн | 19.18 | [6 empty] | 47 | 24 | 28.4848 | 118 | 2929.29 | 958722000 | 971834058 | 1.0844 | 101.3677 | 623171285 | 0.64123 | 331764.3723 | [12 empty] | 0.078842 | 5.5667 | 28.4333 | 960340000376 | 78 | 60% | 0%+
9 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.52754 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 4794621785 | 1592755966 | 0.3322 | -140.2388 | отст.140дн. | 23.76 | [6 empty] | 730 | 33 | 84.4907 | 134 | 38961.48 | 6798724175 | 8677237490 | 1.8098 | 127.6304 | 8136157446 | 0.93764 | 222713.2411 | [12 empty] | 0.29712 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 60% | 30%+
10 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.40714 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 1874401665 | 1389165117 | 0.74112 | -46.5976 | отст.55дн. | 24.28 | [6 empty] | 405 | 11 | 83.6777 | 79 | 27276.65 | 5206978800 | 8578057510 | 4.5764 | 164.7415 | 7718479502 | 0.89979 | 314483.5422 | [12 empty] | 0.08321 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
11 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.40714 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 759393881 | 523183236 | 0.68895 | -50.4572 | отст.51 дн. | 23.09 | [6 empty] | 148 | 2 | 71.1538 | 60 | 8680.4 | 1771586400 | 2999070400 | 3.9493 | 169.2873 | 2945466711 | 0.98213 | 345499.1014 | [12 empty] | 0.090102 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
12 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.64218 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 794882560 | 1099241597 | 1.3829 | 20 | опер.20дн. | 58.89 | [6 empty] | 44 | 6 | 50 | 44 | 3452.2 | 999498000 | 1396291338 | 1.7566 | 139.6993 | 1191894259 | 0.85361 | 404464.2078 | [12 empty] | -0.047393 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
13 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.61086 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 663576949 | 628083555 | 0.94651 | -8.0232 | отст.8н. | 58.2 | [6 empty] | 41 | 13 | 48.2353 | 44 | 2537.01 | 647260000 | 507402000 | 0.76465 | 78.3923 | 404480000 | 0.79716 | 200000 | [12 empty] | 0.018152 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
14 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.16087 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 1545360492 | 906203976 | 0.5864 | -47 | отст.47дн. | 15.57 | [6 empty] | 41 | 16 | 18.3036 | 183 | 2613.51 | 1385904744 | 1388186420 | 0.89829 | 100.1646 | 566748274 | 0.40827 | 531157.8758 | [12 empty] | 0.044214 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 20% | 0%+
15 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.5022 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1304473017 | 1048720313 | 0.80394 | 0 | отс.0 дней | 36.02 | [6 empty] | 39 | 23 | 32.7731 | 80 | 3224.54 | 973701000 | 1172807142 | 0.89907 | 120.4484 | 746689821 | 0.63667 | 363713.0077 | [12 empty] | 0 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
16 | 202101 | 2021-01-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.83227 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 4585189067 | 4532618373 | 0.98853 | -140 | отст. 140дн. | 71.45 | [6 empty] | 278 | 6 | 85.8025 | 46 | 20670.32 | 4817699900 | 4785906300 | 1.0438 | 99.3401 | 4378865340 | 0.91495 | 231535.1818 | [12 empty] | 0.089286 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 90% | 10%+
17 | 202101 | 2021-01-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.78496 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 958241554 | 905042539 | 0.94448 | -290 | отст. 290дн. | 31.3 | [6 empty] | 97 |  | 63.8158 | 55 | 6900.63 | 1527530600 | 1594762650 | 1.6643 | 104.4014 | 1460379700 | 0.91573 | 231103.9209 | [12 empty] | 0.23712 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 80% | 10%+
18 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.78388 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 4190161989 | 3790851658 | 0.9047 | -20 | отст. 20 дн | 61.65 | [6 empty] | 343 | 0 | 98.5632 | 5 | 15933.53 | 5464380403 | 4569107580 | 1.0904 | 83.6162 | 4013580251 | 0.87842 | 286760.5345 | [12 empty] | 0.034305 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
19 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.47269 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 1123565928 | 738830129 | 0.65758 | -43 | отс.43 дней | 16.42 | [6 empty] | 237 | 3 | 99.1632 | 2 | 12994.57 | 2340120064 | 3875915045 | 3.4497 | 165.6289 | 3189858621 | 0.82299 | 298271.897 | [12 empty] | 0.090336 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
20 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.66495 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 2145170567 | 2510315984 | 1.1702 | 53 | опер.53 дн | 45.69 | [6 empty] | 331 | 0 | 99.1018 | 3 | 17461.78 | 3988661330 | 4577349502 | 2.1338 | 114.759 | 3908566900.78 | 0.85389 | 262135.3323 | [12 empty] | -0.091065 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
21 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.6533 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4861695671 | 3903366655 | 0.80288 | -59 | отст.59дн | 78.23 | [6 empty] | 303 | 5 | 87.5723 | 43 | 16547.23 | 5186850600 | 4319969210 | 0.88857 | 83.2869 | 4200171256 | 0.97227 | 261069.0255 | [12 empty] | 0.076326 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 70% | 0%+
22 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.76744 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 3929536672 | 3351266994 | 0.85284 | -12 | отст.12 дн | 53.3 | [6 empty] | 430 | 0 | 99.768 | 1 | 22625.05 | 4145409425 | 6415728566 | 1.6327 | 154.7671 | 5351133700 | 0.83406 | 283567.4867 | [12 empty] | 0.018605 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
23 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-12-04 | 2021-04-15 | 16.6 | 0.8494 | ЖК Форте Банк | МЖК Land Mark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№1,№3 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2021-04-15 | 2021-02-25 | 2021-05-25 |  | 1 | 1 | 0 | 2565255008 | 2565255008 | 18164.24 | 2270142586 | 203801.2915 | 128 | 11139 | 2317599103 | 2111704768 | 0.91116 | -19 | отст. 19 дн | 89.34 | [6 empty] | 100 | 9 | 78.125 | 28 | 8874.98 | 3264030000 | 3643230477 | 1.572 | 111.6176 | 3049016148 | 0.8369 | 410505.7676 | [12 empty] | 0.038153 | 2.8667 | 13.1 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
24 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 15.4333 | 0.77754 | ЖК Парасат 2 оч. | МЖК Парасат 2 очередь |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.2 | 2020-04-29 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-08-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3041291058 | 3041291058 | 15462.72 | 3041291058 | 214744.0447 | 288 | 14162.4 | 2490898725 | 1295880669 | 0.52025 | -147 | отст. 147 дн | 43.3 | [6 empty] | 283 | 2 | 98.2639 | 5 | 13988.98 | 3262968000 | 3816965798 | 1.5324 | 116.9783 | 3336591366 | 0.87415 | 272855.1902 | [12 empty] | 0.31749 | 2.8 | 14.1667 | 190640001234 | 70 | 80% | 30%+
25 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.49766 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2259256904 | 1339995753 | 0.59311 | -30 | отс.30 дней | 31.37 | [6 empty] | 101 | 7 | 28.6932 | 251 | 6325.29 | 2479774850 | 1457693617 | 0.64521 | 58.7833 | 1178938260 | 0.80877 | 230454.8277 | [12 empty] | 0.023438 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 50% | 0%+
26 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-05-03 | 2021-02-20 | 21.9667 | 0.96813 | ЖК Бахыт 2 очередь | ЖК Бахыт 2 очередь |  | ТОО "ОКС" | 11 | ТОО "Композит-7" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-18-13-004/005 ДС3 | 2019-06-13 | 2021-02-22 | 2021-02-20 | 2021-06-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4853681279 | 4326104779 | 25753.92 | 3349521400 | 208377.1755 | 173 | 16074.32 | 3845914604 | 2717773197 | 0.70666 | -10 | отст.10дн. | 68.48 | [6 empty] | 150 | 12 | 86.7052 | 23 | 14936.01 | 3742858698 | 3475201086 | 0.90361 | 92.8488 | 2271054700 | 0.6535 | 232672.6539 | [12 empty] | 0.015175 | 1.3667 | 22.0333 | 10340004024 | 61 | 100%+ | 0%+
27 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.7427 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 6708702637 | 3411217472 | 0.50848 | -55 | отс.55дней | 44.39 | [6 empty] | 271 | 2 | 93.1271 | 20 | 17247.68 | 6421746420 | 5593391867 | 0.83375 | 87.1008 | 4135666181 | 0.73938 | 324298.2167 | [12 empty] | 0.076495 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
28 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.53944 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 4786609877 | 1929787067 | 0.40316 | -143 | отс.143 дней | 22.16 | [6 empty] | 355 | 0 | 99.4398 | 2 | 20785.31 | 3620375100 | 6882321390 | 1.4378 | 190.0997 | 4402989850 | 0.63975 | 331114.6858 | [12 empty] | 0.20141 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 60% | 10%+
29 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.80687 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5219320530 | 3754709885 | 0.71939 | -24 | отс.24 дней | 65.82 | [6 empty] | 307 |  | 100 | 0 | 18817.84 | 6092892300 | 5864054600 | 1.1235 | 96.2442 | 4362202315 | 0.74389 | 311622.0884 | [12 empty] | 0.034335 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
30 | 202101 | 2021-01-30 | 2020-06-17 | 2021-04-15 | 10.0667 | 0.75166 | ЖК Стандарт | ЖК Стандарт |  | ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-20-13-004/045 | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2099777543 | 2099777542 | 10657.99 | 2099777542 | 232623.6683 | 140 | 9026.5 | 1145048339 | 1150612196 | 1.0049 | 0 | ГПР | 57.53 | [6 empty] | 116 | 1 | 82.8571 | 24 | 7793.71 | 1617490000 | 1645656357 | 1.4372 | 101.7414 | 1202154330 | 0.7305 | 211151.8593 | [12 empty] | 0 | 2.9667 | 7.1333 | 10340004024 | 62 | 80% | 0%+
37 | 202101 | 2021-01-30 | 2019-11-14 | 2021-01-18 | 14.3667 | 1.0278 | ЖК СОХО | МЖК SOHO |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 | 2020-02-06 | 2022-01-31 | 2021-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1991352860 | 1991352860 | 10697.91 | 1706677497 | 276040.8069 | 78 | 6182.7 | 1867306768 | 1637323751 | 0.87684 |  | ввод | 86.98 | [6 empty] | 74 | -1 | 94.8718 | 4 | 6067.76 | 2164194000 | 2027881336 | 1.086 | 93.7015 | 1640649344 | 0.80905 | 334205.9238 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 26.9667 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
1 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.5903 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 3718368086 | 1740919678 | 0.46819 | -113 | отс.113 дней | 32.28 | [6 empty] | 87 | 9 | 50.289 | 86 | 6117.76 | 3701609100 | 2011302250 | 0.54091 | 54.3359 | 1413900140 | 0.70298 | 328764.4906 | [12 empty] | 0.15229 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 60% | 10%+
2 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.85692 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 3599816407 | 3701773136 | 1.0283 | 45 | опер.45 дн | 63.18 | [6 empty] | 389 | 7 | 95.3431 | 19 | 20907.41 | 7647451200.36 | 5907596977 | 1.6411 | 77.2492 | 4339349628 | 0.73454 | 282559.9621 | [12 empty] | -0.069984 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
3 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.82119 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 2407834258 | 2224197834 | 0.92373 | -5 | отст.5 дн | 62.1 | [6 empty] | 274 | 5 | 98.5612 | 4 | 12880.62 | 3658723353 | 3676573426 | 1.5269 | 100.4879 | 3189823890 | 0.86761 | 285434.5075 | [12 empty] | 0.0082781 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
4 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.60931 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 377665362 | 395404618 | 1.047 | 8 | опер.8 дн | 11.03 | [6 empty] | 271 | 1 | 97.482 | 7 | 12910.34 | 3793048050 | 3612262668 | 9.5647 | 95.2338 | 2666449714 | 0.73817 | 279796.0912 | [12 empty] | -0.010349 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
5 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.54423 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 162832863 | 583124369 | 3.5811 | 17 | опер.17дн | 11.01 | [6 empty] | 385 | 26 | 92.5481 | 31 | 20229.03 | 1220549328 | 5734518411 | 35.2172 | 469.8309 | 4230365144 | 0.7377 | 283479.6533 | [12 empty] | -0.025487 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 60% | 0%+
6 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 0.95678 | ЖК Акдидар 2 | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2021-02-28 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 3114287009 | 21330.82 | 2415000000 | 183007.368 | 248 | 13196.19 | 2720448390 | 2820353805 | 1.0367 | 16 | опер.16 дн | 96.69 | [6 empty] | 247 | 1 | 99.5968 | 1 | 13201.26 | 3082089400 | 3769799469 | 1.3857 | 122.3131 | 3451917391 | 0.91568 | 285563.6105 | [12 empty] | -0.023845 | 3.2667 | 21.4 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
7 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-07-05 | 2021-05-05 | 22.3333 | 0.90149 | ЖК Луч Востока | ЖК Aspan City |  | ТОО Exclusive Construction | 4 | /ТОО "Aspan City 2" | ТОО "Фирма КС" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-011/019 | 2019-08-02 | 2020-06-20 | 2021-05-05 | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 1 | 4672680111 | 4672680111 | 23277.66 | 4672680111 | 284891.7246 | 288 | 16401.6 | 3126373021 | 3068768850 | 0.98157 | -4 | отст. 4дн | 67.92 | [6 empty] | 269 | 3 | 93.4028 | 19 | 15454.3 | 4230144000 | 3785716912 | 1.2109 | 89.4938 | 2582966590 | 0.68229 | 244962.0437 | [12 empty] | 0.0059701 | 0.93333 | 11.7 | 51040013647 | 73 | 100%+ | 0%+
8 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.61876 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-10-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1070445293 | 582781067 | 0.54443 | -79 | отст. 79дн | 25.99 | [6 empty] | 70 | 23 | 42.4242 | 95 | 4342.36 | 1149588000 | 1469833689 | 1.3731 | 127.8574 | 1073178377 | 0.73014 | 338487.2947 | [12 empty] | 0.078842 | 5.5667 | 28.4333 | 960340000376 | 78 | 70% | 0%+
9 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.58898 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 5213316569 | 2246393513 | 0.4309 | -155 | отст.155дн. | 33.52 | [6 empty] | 762 | 32 | 88.1944 | 102 | 40444.11 | 7067983100 | 9035916515 | 1.7332 | 127.8429 | 8602889459 | 0.95208 | 223417.3657 | [12 empty] | 0.32839 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 60% | 30%+
10 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.45893 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 2317947313 | 1742290785 | 0.75165 | -59 | отст.59дн. | 30.45 | [6 empty] | 455 | 50 | 94.0083 | 29 | 32293.45 | 5821254800 | 10257224210 | 4.4251 | 176.203 | 8107231222 | 0.79039 | 317625.5312 | [12 empty] | 0.10536 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
11 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.45893 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 939165336 | 654621408 | 0.69702 | -58.6633 | отст.58 дн. | 28.89 | [6 empty] | 148 |  | 71.1538 | 60 | 8680.4 | 1771586400 | 2999070400 | 3.1933 | 169.2873 | 2945466711 | 0.98213 | 345499.1014 | [12 empty] | 0.10476 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
12 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.7109 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 881272163 | 1189787525 | 1.3501 | 25 | опер.25дн. | 63.74 | [6 empty] | 52 | 5 | 59.0909 | 36 | 4292.1 | 1134104000 | 1750865189 | 1.9867 | 154.3831 | 1446251068 | 0.82602 | 407927.3989 | [12 empty] | -0.059242 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
13 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.67647 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 768216652 | 709568712 | 0.92366 | -14 | отст.14н. | 65.75 | [6 empty] | 41 |  | 48.2353 | 44 | 2936.57 | 758718000 | 587314000 | 0.76452 | 77.4087 | 513848200 | 0.87491 | 200000 | [12 empty] | 0.031674 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
14 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.18815 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 1750418133 | 936650521 | 0.5351 | -71 | отст.71дн. | 16.09 | [6 empty] | 70 | 29 | 31.25 | 154 | 4328.58 | 1707929244 | 2420222457 | 1.3827 | 141.7051 | 1142453679 | 0.47204 | 559126.1931 | [12 empty] | 0.066792 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 20% | 0%+
15 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.56608 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1438695561 | 1290602394 | 0.89706 | 0 | гпр | 44.33 | [6 empty] | 68 | 29 | 57.1429 | 51 | 5334.98 | 1159458000 | 2021293849 | 1.4049 | 174.3309 | 1398870722 | 0.69207 | 378875.6188 | [12 empty] | 0 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
16 | 202102 | 2021-02-28 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.85077 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 5105108669.9 | 4780891161 | 0.93649 | -163 | отст. 163дн. | 71.45 | [6 empty] | 279 | 1 | 86.1111 | 45 | 20705 | 5076573900 | 4807901300 | 0.94178 | 94.7076 | 4422446740 | 0.91983 | 232209.674 | [12 empty] | 0.10395 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 90% | 10%+
17 | 202102 | 2021-02-28 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.80867 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 1358117797 | 905042539 | 0.66639 | -318 | отст. 318дн. | 31.3 | [6 empty] | 100 | 3 | 65.7895 | 52 | 7079.07 | 1826077800 | 1645879450 | 1.2119 | 90.1319 | 1460379700 | 0.88729 | 232499.389 | [12 empty] | 0.26002 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 90% | 30%+
18 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.83362 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 4604326807 | 4429722561 | 0.96208 | -4 | отст. 4 дн | 72.04 | [6 empty] | 344 | 1 | 98.8506 | 4 | 15972.56 | 6074932367 | 4581959715 | 0.99514 | 75.424 | 4018180938 | 0.87696 | 286864.4547 | [12 empty] | 0.0068611 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
19 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.53361 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 1349530291 | 1239853532 | 0.91873 | -9 | отс.9 дней | 27.55 | [6 empty] | 239 | 2 | 100 | 0 | 13119.27 | 2936844943 | 3901069704 | 2.8907 | 132.832 | 3511746420 | 0.9002 | 297354.1747 | [12 empty] | 0.018908 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
20 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.71478 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 2465604212 | 3020393360 | 1.225 | 58 | опер.58 дн | 54.97 | [6 empty] | 331 | 0 | 99.1018 | 3 | 17461.78 | 4922817226 | 4577349502 | 1.8565 | 92.9823 | 4016754294 | 0.87753 | 262135.3323 | [12 empty] | -0.099656 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
21 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.69082 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4071710618 | 3903366655 | 0.95866 | -65 | отст.65дн | 78.23 | [6 empty] | 304 | 1 | 87.8613 | 42 | 16587.05 | 4504296110 | 4331915210 | 1.0639 | 96.173 | 4215172656 | 0.97305 | 261162.4858 | [12 empty] | 0.084088 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 70% | 0%+
22 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.8124 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 4130839096 | 4271842417 | 1.0341 | 12 | опер.12 дн | 67.94 | [6 empty] | 430 | 0 | 99.768 | 1 | 22625.05 | 5079588079 | 6415728566 | 1.5531 | 126.3041 | 5373896561 | 0.83761 | 283567.4867 | [12 empty] | -0.018605 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
23 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-12-04 | 2021-04-15 | 16.6 | 0.90763 | ЖК Форте Банк | МЖК Land Mark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№1,№3 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2021-04-15 | 2021-02-25 | 2021-05-25 |  | 1 | 1 | 0 | 2565255008 | 2565255008 | 18164.24 | 2270142586 | 203801.2915 | 128 | 11139 | 2176527381 | 2170062759 | 0.99703 | -1.0693 | отст. 1 дн | 91.81 | [6 empty] | 114 | 14 | 89.0625 | 14 | 10013.18 | 4081409259 | 4139540789 | 1.9019 | 101.4243 | 3489625180 | 0.843 | 413409.2056 | [12 empty] | 0.0021471 | 2.8667 | 13.1 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
24 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 15.4333 | 0.84017 | ЖК Парасат 2 оч. | МЖК Парасат 2 очередь |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.2 | 2020-04-29 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-08-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3041291058 | 3041291058 | 15462.72 | 3041291058 | 214744.0447 | 288 | 14162.4 | 2713091727 | 1917644739 | 0.70681 | -96.7522 | отст. 98 дн | 64.07 | [6 empty] | 283 | 0 | 98.2639 | 5 | 13988.98 | 3606290800 | 3816965798 | 1.4069 | 105.8419 | 3350594419 | 0.87782 | 272855.1902 | [12 empty] | 0.20897 | 2.8 | 14.1667 | 190640001234 | 70 | 90% | 10%+
25 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.52031 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2297383602 | 1537183295 | 0.6691 | -30 | отс.30 дней | 35.98 | [6 empty] | 137 | 36 | 38.9205 | 215 | 8393.09 | 2674189700 | 1964939996 | 0.85529 | 73.478 | 1347751703 | 0.6859 | 234114.0147 | [12 empty] | 0.023438 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 60% | 0%+
26 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-05-03 | 2021-02-20 | 21.9667 | 1.0121 | ЖК Бахыт 2 очередь | ЖК Бахыт 2 очередь |  | ТОО "ОКС" | 11 | ТОО "Композит-7" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-18-13-004/005 ДС3 | 2019-06-13 | 2021-02-22 | 2021-02-20 | 2021-06-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4853681279 | 4326104779 | 25753.92 | 3349521400 | 208377.1755 | 173 | 16074.32 | 3968758538 | 3503245674 | 0.88271 |  | ввод | 88.27 | [6 empty] | 168 | 18 | 97.1098 | 5 | 16709.49 | 3854540445 | 3961538936 | 0.99818 | 102.7759 | 2721329350 | 0.68694 | 237083.1747 | [12 empty] | 0 | 1.3667 | 22.0333 | 10340004024 | 61 | 100%+ | 0%+
27 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.78303 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 7193630826 | 3869203355 | 0.53787 | -55 | отс.55дней | 50.35 | [6 empty] | 275 | 4 | 94.5017 | 16 | 17670.39 | 6931746420 | 5747122521 | 0.79892 | 82.9102 | 4272531957 | 0.74342 | 325240.276 | [12 empty] | 0.076495 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
28 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.58028 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 5854094683 | 2079085357 | 0.35515 | -167 | отс.167 дней | 23.87 | [6 empty] | 339 | -16 | 94.958 | 18 | 19894.89 | 3868710600 | 6594408140 | 1.1265 | 170.4549 | 4408969348 | 0.66859 | 331462.4077 | [12 empty] | 0.23521 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 60% | 10%+
29 | 202102 | 2021-02-28 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.84835 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5269438786 | 4157654114 | 0.78901 | -28 | отс.28 дней | 72.88 | [6 empty] | 307 | 0 | 100 | 0 | 18730.79 | 6092892300 | 5834036241 | 1.1071 | 95.7515 | 4438355635.67 | 0.76077 | 311467.7086 | [12 empty] | 0.040057 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
30 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-06-17 | 2021-04-15 | 10.0667 | 0.84768 | ЖК Стандарт | ЖК Стандарт |  | ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-20-13-004/045 | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2099777543 | 2099777542 | 10657.99 | 2099777542 | 232623.6683 | 140 | 9026.5 | 1438373280 | 1398338690 | 0.97217 | -5.01 | отс.5 дней | 69.91 | [6 empty] | 116 | 0 | 82.8571 | 24 | 7793.71 | 2153465000 | 1645656357 | 1.1441 | 76.419 | 1339962973 | 0.81424 | 211151.8593 | [12 empty] | 0.016589 | 2.9667 | 7.1333 | 10340004024 | 62 | 90% | 0%+
38 | 202102 | 2021-02-28 | 2020-09-22 | 2021-06-29 | 9.3333 | 0.56786 | ЖК Атлетик | МЖК Athletic |  | ТОО "Comfort Development" | 15 | ТОО "Comfort Turan" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-002/049 | 2021-01-13 | 2022-03-22 | 2021-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855648417 | 2855648417 | 13898.84 | 2490098417 | 326320.3549 | 126 | 7630.84 | 1661616515 | 1150513533 | 0.69241 | -28 | отс.28 дней | 43.41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1436049000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.1 | 3.7667 | 18.2 | 40540018865 | 77 | 60% | 10%+
1 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.63073 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 3937631913 | 1740919678 | 0.44212 | -126 | отс.126 дней | 32.28 | [6 empty] | 90 | 3 | 52.0231 | 83 | 6431.58 | 3701609100 | 2117512750 | 0.53776 | 57.2052 | 1516230590 | 0.71604 | 329236.7894 | [12 empty] | 0.16981 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 70% | 10%+
2 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.90358 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 4047449738 | 3701773136 | 0.91459 | 45 | опер.45 дн | 63.18 | [6 empty] | 394 | 5 | 96.5686 | 14 | 21232.09 | 7647451200.36 | 6022191513 | 1.4879 | 78.7477 | 4489490088 | 0.74549 | 283636.303 | [12 empty] | -0.069984 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
3 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.87086 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 2623519293 | 2559054442 | 0.97543 | -5 | отст.5 дн | 71.44 | [6 empty] | 269 | -5 | 96.7626 | 9 | 12880.62 | 3658723353 | 3676573426 | 1.4014 | 100.4879 | 3191071871 | 0.86795 | 285434.5075 | [12 empty] | 0.0082781 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
4 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.64812 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 443848682 | 512984842 | 1.1558 | 25 | опер.25 дн | 14.31 | [6 empty] | 273 | 2 | 98.2014 | 5 | 12989.43 | 3793048050 | 3634881194 | 8.1895 | 95.8301 | 2711111450 | 0.74586 | 279833.7721 | [12 empty] | -0.032342 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
5 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.58921 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 243495110 | 742644984 | 3.0499 | 32 | опер.32дн | 14.02 | [6 empty] | 398 | 13 | 95.6731 | 18 | 20861.43 | 1546211919.82 | 5956974461 | 24.4645 | 385.2625 | 4708091014 | 0.79035 | 285549.6704 | [12 empty] | -0.047976 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 60% | 0%+
6 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.0015 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 273165152 | 95006490 | 0.3478 | -97.8302 | отст.98н. | 6.21 | [6 empty] | 25 | 25 | 14.6199 | 146 | 1027.9 | 481780000 | 337132089 | 1.2342 | 69.9764 | 254440127 | 0.75472 | 327981.4077 | [12 empty] | 0.1458 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
6 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.0015 | ЖК Акдидар 2 | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2020-05-28 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 3114287009 | 21330.82 | 2415000000 | 183007.368 | 248 | 13196.19 | 2862205682 | 2916937494 | 1.0191 | 0 | гпр | 100 | [6 empty] | 248 | 1 | 100 | 0 | 13280.27 | 3227751800 | 3795003046 | 1.3259 | 117.5742 | 3507142686 | 0.92415 | 285762.4917 | [12 empty] | 0 | 3.2667 | 12.2 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
7 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-07-05 | 2021-05-05 | 22.3333 | 0.94627 | ЖК Луч Востока | ЖК Aspan City |  | ТОО Exclusive Construction | 4 | /ТОО "Aspan City 2" | ТОО "Фирма КС" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-011/019 | 2019-08-02 | 2020-06-20 | 2021-05-05 | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 1 | 4672680111 | 4672680111 | 23277.66 | 4672680111 | 284891.7246 | 288 | 16401.6 | 3580067239 | 3387853711 | 0.94631 | -14 | отст. 14дн | 74.98 | [6 empty] | 275 | 6 | 95.4861 | 13 | 15785.6 | 4230144000 | 3904626912 | 1.0907 | 92.3048 | 2654756674 | 0.6799 | 247353.7219 | [12 empty] | 0.020896 | 0.93333 | 11.7 | 51040013647 | 73 | 100%+ | 0%+
8 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.6487 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1228875533 | 640141533 | 0.52092 | -79 | отст. 79дн | 28.54 | [6 empty] | 85 | 15 | 51.5152 | 80 | 5459.41 | 1359618000 | 1875001334 | 1.5258 | 137.9065 | 1236510027 | 0.65947 | 343443.9498 | [12 empty] | 0.078842 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 70% | 0%+
9 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.65254 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 5828729349 | 3447046153 | 0.59139 | -124 | отст.124дн. | 51.43 | [6 empty] | 776 | 14 | 89.8148 | 88 | 41060.43 | 7309952250 | 9183430965 | 1.5755 | 125.6292 | 8849214542 | 0.96361 | 223656.4733 | [12 empty] | 0.26271 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
10 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.5125 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 2761492962 | 2251557533 | 0.81534 | -40 | отст.40дн. | 39.35 | [6 empty] | 459 | 4 | 94.8347 | 25 | 32583.12 | 6462363500 | 10350611410 | 3.7482 | 160.1676 | 8456098471 | 0.81697 | 317667.9032 | [12 empty] | 0.071429 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
11 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.5125 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1118936791 | 824923094 | 0.73724 | -58 | отст.58 дн. | 36.4 | [6 empty] | 202 | 54 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 2424607500 | 4830575600 | 4.3171 | 199.2312 | 3009743110 | 0.62306 | 339832.2146 | [12 empty] | 0.10357 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
12 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.78199 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 967661766 | 1291228146 | 1.3344 | 25 | опер.25дн. | 69.17 | [6 empty] | 54 | 2 | 61.3636 | 34 | 4622 | 1288362000 | 1828541570 | 1.8896 | 141.9276 | 1641218865 | 0.89756 | 395616.9559 | [12 empty] | -0.059242 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
13 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.74434 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 888620150 | 781655538 | 0.87963 | -26 | отст.26н. | 72.43 | [6 empty] | 60 | 19 | 70.5882 | 25 | 3910.47 | 891010000 | 782094000 | 0.88012 | 87.7761 | 622802200 | 0.79633 | 200000 | [12 empty] | 0.058824 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
14 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.21637 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 2057296060 | 1007532664 | 0.48974 | -76 | отст.76дн. | 17.31 | [6 empty] | 83 | 13 | 37.0536 | 141 | 4660.05 | 2029953744 | 2903409879 | 1.4113 | 143.0284 | 2030004885.2 | 0.69918 | 623042.6453 | [12 empty] | 0.071496 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 30% | 0%+
15 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.63216 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1572918105 | 1561229490 | 0.99257 | 0 | гпр | 53.62 | [6 empty] | 86 | 18 | 72.2689 | 33 | 6649.59 | 1377648000 | 2568537774.4 | 1.633 | 186.4437 | 2200344011 | 0.85665 | 386270.097 | [12 empty] | 0 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
16 | 202103 | 2021-03-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.8699 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 5793088288 | 5038715744 | 0.86978 | -183 | отст. 183дн. | 79.43 | [6 empty] | 285 | 6 | 87.963 | 39 | 21130.91 | 5438779100 | 4959925400 | 0.85618 | 91.1956 | 4580201640 | 0.92344 | 234723.701 | [12 empty] | 0.11671 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 90% | 10%+
17 | 202103 | 2021-03-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.8332 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2110276296 | 1183762919 | 0.56095 | -337 | отст. 337дн. | 40.94 | [6 empty] | 99 | -1 | 65.1316 | 53 | 6999.97 | 2312916600 | 1633868950 | 0.77424 | 70.6411 | 1483092000 | 0.90772 | 233410.8503 | [12 empty] | 0.27555 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 90% | 30%+
18 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.88508 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 4929455664 | 4941051788 | 1.0024 | 14 | опер.14 дн | 80.36 | [6 empty] | 344 | 0 | 98.8506 | 4 | 15972.56 | 6074932367 | 4581959715 | 0.92951 | 75.424 | 4019462398 | 0.87724 | 286864.4547 | [12 empty] | -0.024014 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
19 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.59664 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 1791129742 | 1588300059 | 0.88676 | -16 | отс.16 дней | 35.3 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 3464688797 | 3901069704 | 2.178 | 112.5951 | 3551497608 | 0.91039 | 297354.1747 | [12 empty] | 0.033613 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
20 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.76632 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 2655955022 | 3150030355 | 1.186 | 54 | опер.54 дн | 57.33 | [6 empty] | 332 | 1 | 99.4012 | 2 | 17497.96 | 5266976360 | 4589709752 | 1.7281 | 87.1413 | 4022861554 | 0.8765 | 262299.7053 | [12 empty] | -0.092784 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
21 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.72962 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4240054580 | 4157415519 | 0.98051 | -5 | отст.5дн | 82.92 | [6 empty] | 308 | 4 | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 4798938110 | 4395379450 | 1.0366 | 91.5907 | 4386217596 | 0.99792 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.0064683 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 80% | 0%+
22 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.85891 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 4505501476 | 4271842417 | 0.94814 | -19 | отст.19дн | 67.94 | [6 empty] | 430 | 0 | 99.768 | 1 | 22625.05 | 5599033072 | 6415728566 | 1.424 | 114.5864 | 5399412746 | 0.84159 | 283567.4867 | [12 empty] | 0.029457 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
23 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-12-04 | 2021-04-15 | 16.6 | 0.96787 | ЖК Форте Банк | МЖК Land Mark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№1,№3 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2021-04-15 | 2021-02-25 | 2021-05-25 |  | 1 | 1 | 0 | 2565255008 | 2565255008 | 18164.24 | 2270142586 | 203801.2915 | 128 | 11139 | 2246990224 | 2200478610 | 0.9793 | -1 | отст. 1 дн | 93.09 | [6 empty] | 126 | 12 | 98.4375 | 2 | 11096.08 | 4243022979 | 4635266731 | 2.0629 | 109.2444 | 4369792200 | 0.94273 | 417739.1233 | [12 empty] | 0.002008 | 2.8667 | 13.1 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
24 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 15.4333 | 0.90497 | ЖК Парасат 2 оч. | МЖК Парасат 2 очередь |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.2 | 2020-04-29 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-08-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3041291058 | 3041291058 | 15462.72 | 3041291058 | 214744.0447 | 288 | 14162.4 | 1842229282 | 2192142068 | 1.1899 | 0 | гпр | 73.24 | [6 empty] | 283 | 0 | 98.2639 | 5 | 13986.14 | 3318731765 | 3816170598 | 2.0715 | 114.9888 | 3382559726 | 0.88638 | 272853.7393 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 14.1667 | 190640001234 | 70 | 100%+ | 0%+
25 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.54375 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2377968094 | 1971105015 | 0.8289 | -30 | отс.30 дней | 46.14 | [6 empty] | 181 | 44 | 51.4205 | 171 | 10825.16 | 2958218200 | 2559977355 | 1.0765 | 86.5378 | 1945396333 | 0.75993 | 236484.0201 | [12 empty] | 0.023438 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 60% | 0%+
27 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.82476 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 7684437747 | 4266922857 | 0.55527 | -55 | отс.55дней | 55.53 | [6 empty] | 280 | 5 | 96.2199 | 11 | 17941.79 | 6931746420 | 5838288337 | 0.75975 | 84.2254 | 4454280961 | 0.76294 | 325401.6649 | [12 empty] | 0.076495 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
28 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.62254 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 5854094683 | 2551287795 | 0.43581 | -136 | отс.136 дней | 29.3 | [6 empty] | 340 | 1 | 95.2381 | 17 | 19987.49 | 3868710600 | 6630453360 | 1.1326 | 171.3866 | 4450059429 | 0.67115 | 331730.1652 | [12 empty] | 0.19155 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 10%+
29 | 202103 | 2021-03-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.89127 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5390698200 | 4383049854 | 0.81308 | -25 | отс.25 дней | 76.84 | [6 empty] | 304 | -3 | 99.0228 | 3 | 18565.22 | 6092892300 | 5790714986 | 1.0742 | 95.0405 | 4450281440 | 0.76852 | 311912.0046 | [12 empty] | 0.035765 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
30 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-17 | 2021-04-15 | 10.0667 | 0.94702 | ЖК Стандарт | ЖК Стандарт |  | ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-20-13-004/045 | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2099777543 | 2099777542 | 10657.99 | 2099777542 | 232623.6683 | 140 | 9026.5 | 1731698221 | 1629493438 | 0.94098 | -7 | отс.7 дней | 81.47 | [6 empty] | 132 | 16 | 94.2857 | 8 | 8713.43 | 2153465000 | 1855252957 | 1.0713 | 86.152 | 1538590017 | 0.82932 | 212918.7882 | [12 empty] | 0.023179 | 2.9667 | 7.1333 | 10340004024 | 62 | 100%+ | 0%+
38 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-09-22 | 2021-06-29 | 9.3333 | 0.675 | ЖК Атлетик | МЖК Athletic |  | ТОО "Comfort Development" | 15 | ТОО "Comfort Turan" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-002/049 | 2021-01-13 | 2022-03-22 | 2021-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855648417 | 2855648417 | 13898.84 | 2490098417 | 326320.3549 | 126 | 7630.84 | 1850937390 | 1150513533 | 0.62158 | -59 | отс.59 дней | 43.41 | [6 empty] | 18 | 18 | 14.2857 | 108 | 1044.62 | 1732085000 | 346791430 | 0.18736 | 20.0216 | 288538830 | 0.83202 | 331978.5472 | [12 empty] | 0.21071 | 3.7667 | 18.2 | 40540018865 | 77 | 70% | 10%+
39 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.51703 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 1265990584 | 0 | 0 | -150 | отст.150дн. | 0 | [6 empty] | 210 | 210 | 25.2404 | 622 | 15062.89 | 3911197710 | 3385084090 | 2.6739 | 86.5485 | 2856807615 | 0.84394 | 224730.0545 | [12 empty] | 0.4644 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 60% | 30%+
40 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.60282 | ЖК Голондия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 890769128 | 719458237 | 0.80768 | -17 | отст.17дн. | 29.71 | [6 empty] | 37 | 37 | 31.8966 | 79 | 2800.7 | 985728000 | 1258092556 | 1.4124 | 127.6308 | 254356809 | 0.20218 | 449206.4684 | [12 empty] | 0.034274 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
41 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.26165 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 496305251 | 359014172 | 0.72337 | -4 | отс.4 дн | 5.21 | [6 empty] | 151 | 151 | 76.2626 | 47 | 11286.4 | 2350031350 | 4689247644 | 9.4483 | 199.5398 | 889034451 | 0.18959 | 415477.7116 | [12 empty] | 0.006015 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 30% | 0%+
42 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.16597 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 564851625 | 232725872 | 0.41201 | -30 | отс.30 дней | 9.95 | [6 empty] | 24 | 24 | 14.3713 | 143 | 1065.34 | 670420600 | 340925311 | 0.60357 | 50.8525 | 50192850 | 0.14723 | 320015.4983 | [12 empty] | 0.041841 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 20% | 0%+
43 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.33421 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 1079113555 | 572490444 | 0.53052 | -14 | отс.14 дней | 15.02 | [6 empty] | 3 | 3 | 1.875 | 157 | 178.13 | 879704500 | 54406340 | 0.050418 | 6.1846 | 0 | 0 | 305430.5283 | [12 empty] | 0.036842 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 40% | 0%+
44 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.30854 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 1553917032 | 320089425 | 0.20599 | -33 | отс.33 дней | 8.05 | [6 empty] | 220 | 220 | 92.827 | 17 | 12237.6 | 3168480150 | 3709411459 | 2.3871 | 117.0723 | 1947513163 | 0.52502 | 303115.9262 | [12 empty] | 0.052215 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 40% | 0%+
45 | 202103 | 2021-03-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.16198 | ЖК Форте Банк 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 340860721 | 282575764 | 0.82901 | -10 | отс.10 дней | 11.07 | [6 empty] | 17 | 17 | 12.5 | 119 | 1662.95 | 490935600 | 763362757 | 2.2395 | 155.4914 | 78085318 | 0.10229 | 459041.3163 | [12 empty] | 0.016529 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
1 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.67251 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 4185302038 | 1801930765 | 0.43054 | -136 | отс.136 дней | 33.41 | [6 empty] | 90 | 0 | 52.0231 | 83 | 6431.58 | 3701609100 | 2117512750 | 0.50594 | 57.2052 | 1565451200 | 0.73929 | 329236.7894 | [12 empty] | 0.18329 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 70% | 10%+
2 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.95179 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 4535435593 | 4302934615 | 0.94874 | -14 | отст.14 дн | 73.44 | [6 empty] | 398 | 4 | 97.549 | 10 | 21466.42 | 7647451200.36 | 6108337730 | 1.3468 | 79.8742 | 4640797645 | 0.75975 | 284553.164 | [12 empty] | 0.021773 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
3 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.92219 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 2921192578 | 2781462121 | 0.95217 | -8 | отст.8 дн | 77.65 | [6 empty] | 269 | 0 | 96.7626 | 9 | 12880.62 | 3658723353 | 3676557300 | 1.2586 | 100.4874 | 3199391720 | 0.87021 | 285433.2555 | [12 empty] | 0.013245 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
4 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.68823 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 790708005 | 734901432 | 0.92942 | -11 | отст.11 дн | 20.5 | [6 empty] | 268 | -5 | 96.4029 | 10 | 12820 | 3793048050 | 3580700314 | 4.5285 | 94.4017 | 2718299271 | 0.75915 | 279305.7967 | [12 empty] | 0.01423 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
5 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.63568 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 518878657 | 1096389525 | 2.113 | 50 | опер.50н | 20.69 | [6 empty] | 397 | -1 | 95.4327 | 19 | 20821.01 | 2039437662 | 5943230426 | 11.454 | 291.4152 | 4829951546 | 0.81268 | 285443.9062 | [12 empty] | -0.074963 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
6 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.0477 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 320496405 | 378966812 | 1.1824 | 32.8387 | опер.33дн. | 24.78 | [6 empty] | 70 | 45 | 40.9357 | 101 | 3049.1 | 582920000 | 1004138374 | 3.1331 | 172.2601 | 569403242 | 0.56706 | 329322.8736 | [12 empty] | -0.04894 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
7 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-07-05 | 2021-05-05 | 22.3333 | 0.99254 | ЖК Луч Востока | ЖК Aspan City |  | ТОО Exclusive Construction | 4 | /ТОО "Aspan City 2" | ТОО "Фирма КС" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-011/019 | 2019-08-02 | 2020-06-20 | 2021-05-05 | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 1 | 4672680111 | 4672680111 | 23277.66 | 4672680111 | 284891.7246 | 288 | 16401.6 | 4075563591 | 3915312536 | 0.96068 | 0 | ввод | 86.65 | [6 empty] | 284 | 9 | 98.6111 | 4 | 16308 | 4230144000 | 4061664912 | 0.99659 | 96.0172 | 2776179218 | 0.68351 | 249059.6586 | [12 empty] | 0 | 0.93333 | 11.7 | 51040013647 | 73 | 100%+ | 0%+
8 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.67964 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1397917061 | 666755102 | 0.47696 | -99 | отст. 99дн | 29.77 | [6 empty] | 92 | 7 | 55.7576 | 73 | 5890.52 | 1551324000 | 2037766039 | 1.4577 | 131.3566 | 1558436349 | 0.76478 | 345939.9236 | [12 empty] | 0.098802 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 70% | 0%+
9 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.71822 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 3893740784 | 4257122210 | 1.0933 | 15 | опер.15 | 63.52 | [6 empty] | 792 | 16 | 91.6667 | 72 | 41725.62 | 9163217767 | 9347966225 | 2.4008 | 102.0162 | 9123876165 | 0.97603 | 224034.2079 | [12 empty] | -0.03178 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 80% | 0%+
10 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.56786 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 3273870590 | 2569889843 | 0.78497 | -65 | отст.65дн. | 44.92 | [6 empty] | 459 | 0 | 94.8347 | 25 | 32584.02 | 7106252700 | 10350356260 | 3.1615 | 145.6514 | 8649153829 | 0.83564 | 317651.2984 | [12 empty] | 0.11607 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
11 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.56786 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1321941589 | 1043023201 | 0.78901 | -53 | отст.53 дн. | 46.03 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 2695586000 | 4830573600 | 3.6542 | 179.2031 | 3053858311 | 0.63219 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.094643 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
12 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.85545 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 1054051369 | 1521074761 | 1.4431 | 30 | опер.30дн. | 81.48 | [6 empty] | 58 | 4 | 65.9091 | 30 | 4867.2 | 1450814000 | 2012588913 | 1.9094 | 138.7214 | 1776365278 | 0.88263 | 413500.3519 | [12 empty] | -0.07109 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
13 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.81448 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 832250371 | 966386271 | 1.1612 | 5 | опер.5дн. | 89.55 | [6 empty] | 74 | 14 | 87.0588 | 11 | 5007.82 | 717404200 | 1001564000 | 1.2034 | 139.6094 | 901634200 | 0.90023 | 200000 | [12 empty] | -0.011312 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
14 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.24553 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 2448517010 | 1456235683 | 0.59474 | -76 | отст.76дн. | 25.02 | [6 empty] | 100 | 17 | 44.6429 | 124 | 6412.38 | 2351978244 | 3517165261.57 | 1.4364 | 149.5407 | 2386073667 | 0.67841 | 548496.075 | [12 empty] | 0.071496 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 30% | 0%+
15 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.70044 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1707140649 | 1786353020 | 1.0464 | 6 | опер.6дн | 61.36 | [6 empty] | 98 | 12 | 82.3529 | 21 | 7833.72 | 1595838000 | 3076249798 | 1.802 | 192.767 | 2836812064 | 0.92217 | 392693.3562 | [12 empty] | -0.013216 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
15 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.70044 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 1004723126 | 1134994450 | 1.1297 | 15 | опер.15 дн | 34.83 | [6 empty] | 17 | 17 | 21.25 | 63 | 1465.54 | 777196000 | 602896009 | 0.60006 | 77.5732 | 174852030 | 0.29002 | 411381.4765 | [12 empty] | -0.03304 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
16 | 202104 | 2021-04-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.88967 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 6343445306 | 5376564601 | 0.84758 | -152 | отст. 152дн. | 84.76 | [6 empty] | 290 | 5 | 89.5062 | 34 | 21577.51 | 5860837400 | 5067653900 | 0.79888 | 86.4664 | 4760064440 | 0.9393 | 234858.1416 | [12 empty] | 0.096939 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 90% | 10%+
17 | 202104 | 2021-04-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.85854 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2891688818 | 1207731476 | 0.41766 | -366 | отст. 366дн. | 41.77 | [6 empty] | 100 | 1 | 65.7895 | 52 | 7021.5 | 2901165700 | 1645041850 | 0.56889 | 56.7028 | 1494264900 | 0.90834 | 234286.3847 | [12 empty] | 0.29926 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 90% | 30%+
18 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.93825 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 5229782708 | 4941051788 | 0.94479 | -16 | отст.16 дн | 80.36 | [6 empty] | 345 | 1 | 99.1379 | 3 | 16011.34 | 6074932367 | 4593335865 | 0.8783 | 75.6113 | 4032314533 | 0.87786 | 286880.1652 | [12 empty] | 0.027444 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 10%+
19 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.66176 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 2211617719 | 2318874642 | 1.0485 | 2 | опер.2 дн | 51.53 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4019491944 | 3901218788 | 1.764 | 97.0575 | 3560758778 | 0.91273 | 297365.5385 | [12 empty] | -0.0042017 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 70% | 0%+
20 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.81959 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 3000676982 | 3818054141 | 1.2724 | 82 | опер.82 дн | 69.49 | [6 empty] | 332 | 0 | 99.4012 | 2 | 17497.96 | 5625146908 | 4589709752 | 1.5296 | 81.5927 | 4040206758 | 0.88028 | 262299.7053 | [12 empty] | -0.14089 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
21 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.76973 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4444461902 | 4299393244 | 0.96736 | -10 | отст.10 дн | 86.17 | [6 empty] | 308 | 0 | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 4969868750 | 4395379450 | 0.98896 | 88.4406 | 4310876660 | 0.98077 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.012937 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 80% | 0%+
22 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.90698 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 4801202798 | 4606617286 | 0.95947 | -13 | отст.13дн | 73.26 | [6 empty] | 430 | 0 | 99.768 | 1 | 22625.05 | 6063808000 | 6415728566 | 1.3363 | 105.8036 | 5425506282 | 0.84566 | 283567.4867 | [12 empty] | 0.020155 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
23 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-12-04 | 2021-04-15 | 16.6 | 1.0301 | ЖК Форте Банк | МЖК Land Mark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№1,№3 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 2021-04-15 | 2021-02-25 | 2021-05-25 |  | 1 | 1 | 0 | 2565255008 | 2565255008 | 18164.24 | 2270142586 | 203801.2915 | 128 | 11139 | 2302166380 | 2363766837 | 1.0268 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 126 | 0 | 98.4375 | 2 | 11096.08 | 4380511269 | 4635266731 | 2.0134 | 105.8157 | 4536302580 | 0.97865 | 417739.1233 | [12 empty] | 0 | 2.8667 | 13.1 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
24 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 15.4333 | 0.97192 | ЖК Парасат 2 оч. | МЖК Парасат 2 очередь |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.2 | 2020-04-29 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-08-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3041291058 | 3041291058 | 15462.72 | 3041291058 | 214744.0447 | 288 | 14162.4 | 2162589772 | 2730399999 | 1.2626 | 0 | ввод | 91.22 | [6 empty] | 283 | 0 | 98.2639 | 5 | 13986.14 | 3350886965 | 3876170998 | 1.7924 | 115.676 | 3383559726 | 0.87291 | 277143.7293 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 14.1667 | 190640001234 | 70 | 100%+ | 0%+
25 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.56797 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2469207681 | 2282038510 | 0.9242 | -20 | отс.20 дней | 53.42 | [6 empty] | 223 | 42 | 63.3523 | 129 | 13222.67 | 3587799600 | 3155272777 | 1.2778 | 87.9445 | 2597054091 | 0.82308 | 238625.9944 | [12 empty] | 0.015625 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 60% | 0%+
27 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.86787 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 5397809564 | 5227001803 | 0.96836 | 0 | гпр | 68.02 | [6 empty] | 280 | 0 | 96.2199 | 11 | 17941.73 | 6931746420 | 5838288337 | 1.0816 | 84.2254 | 4464243743.56 | 0.76465 | 325402.7531 | [12 empty] | 0 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
28 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.6662 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 5854094683 | 3093413748 | 0.52842 | -106 | отс.106 дней | 35.52 | [6 empty] | 340 | 0 | 95.2381 | 17 | 19987.49 | 3868710600 | 6630453360 | 1.1326 | 171.3866 | 4457986339 | 0.67235 | 331730.1652 | [12 empty] | 0.1493 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 70% | 10%+
29 | 202104 | 2021-04-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.93562 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5390698200 | 4383049854 | 0.81308 | -25 | отс.25 дней | 80.52 | [6 empty] | 304 | 0 | 99.0228 | 3 | 18565.22 | 6092892300 | 5790714986 | 1.0742 | 95.0405 | 4460342539 | 0.77026 | 311912.0046 | [12 empty] | 0.035765 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
30 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-17 | 2021-04-15 | 10.0667 | 1.0497 | ЖК Стандарт | ЖК Стандарт |  | ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис» | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-20-13-004/045 | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2099777543 | 2099777542 | 10657.99 | 2099777542 | 232623.6683 | 140 | 9026.5 | 2000173957 | 1761538294 | 0.88069 | 0 | ввод | 88.07 | [6 empty] | 132 | 0 | 94.2857 | 8 | 8713.43 | 2153465000 | 1855252957 | 0.92755 | 86.152 | 1579508307 | 0.85137 | 212918.7882 | [12 empty] | 0 | 2.9667 | 7.1333 | 10340004024 | 62 | 100%+ | 0%+
38 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-09-22 | 2021-06-29 | 9.3333 | 0.78571 | ЖК Атлетик | МЖК Athletic |  | ТОО "Comfort Development" | 15 | ТОО "Comfort Turan" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-002/049 | 2021-01-13 | 2022-03-22 | 2021-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855648417 | 2855648417 | 13898.84 | 2490098417 | 326320.3549 | 126 | 7630.84 | 2046156518 | 1703517037 | 0.83254 | -4 | отс.4 дней | 64.27 | [6 empty] | 28 | 10 | 22.2222 | 98 | 1714.96 | 1899532600 | 519158093 | 0.25372 | 27.3308 | 445027700 | 0.85721 | 302723.1498 | [12 empty] | 0.014286 | 3.7667 | 18.2 | 40540018865 | 77 | 80% | 0%+
39 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.613 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 1680320489 | 1279582468 | 0.76151 | -43 | отст.43дн. | 41.83 | [6 empty] | 236 | 26 | 28.3654 | 596 | 17148.54 | 4878234170 | 3794302770 | 2.2581 | 77.7803 | 3434086453 | 0.90506 | 221260.9802 | [12 empty] | 0.13313 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 70% | 10%+
40 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.66532 | ЖК Голондия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1009292181 | 776251782 | 0.76911 | -34 | отст.34дн. | 32.05 | [6 empty] | 51 | 14 | 43.9655 | 65 | 3927.8 | 1221654000 | 1771183828 | 1.7549 | 144.9824 | 575029326 | 0.32466 | 450935.3399 | [12 empty] | 0.068548 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
41 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.30827 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 832534133 | 508182175 | 0.6104 | -17 | отс.17 дн | 7.37 | [6 empty] | 162 | 11 | 81.8182 | 36 | 12262.83 | 2809242700 | 5136502073 | 6.1697 | 182.8429 | 1836855852 | 0.35761 | 418867.592 | [12 empty] | 0.025564 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 40% | 0%+
42 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.20921 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 674203330 | 289290391 | 0.42908 | -40 | отс.40 дней | 12.37 | [6 empty] | 33 | 9 | 19.7605 | 134 | 1569.07 | 948188200 | 495132507 | 0.7344 | 52.2188 | 304207889 | 0.6144 | 315557.9464 | [12 empty] | 0.055788 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 30% | 0%+
43 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.41579 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 1522966831 | 738273502 | 0.48476 | -28 | отс.28 дней | 23.6 | [6 empty] | 46 | 43 | 28.75 | 114 | 2679.87 | 1079539950 | 820797650 | 0.53895 | 76.0322 | 203442033 | 0.24786 | 306282.6368 | [12 empty] | 0.073684 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 50% | 10%+
44 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.35759 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 2016636394 | 521992423 | 0.25884 | -52 | отс.52 дней | 13.12 | [6 empty] | 226 | 6 | 95.3586 | 11 | 12663.66 | 3610790588 | 3845167559 | 1.9067 | 106.491 | 2138553139 | 0.55617 | 303637.934 | [12 empty] | 0.082278 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 40% | 0%+
45 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.21322 | ЖК Форте Банк 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 532127989 | 361361029 | 0.67909 | -20 | отс.20 дней | 14.15 | [6 empty] | 37 | 20 | 27.2059 | 99 | 1662.95 | 762318000 | 763362757 | 1.4345 | 100.1371 | 610224888 | 0.79939 | 459041.3163 | [12 empty] | 0.033058 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
46 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.66793 | ЖК Алея тысячелетия | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 692848147 | 811357876 | 1.171 | 0 | гпр | 36.07 | [6 empty] | 76 | 76 | 52.7778 | 68 | 4300.22 | 403294500 | 1688526193 | 2.4371 | 418.6832 | 933238364 | 0.55269 | 392660.4204 | [12 empty] | 0 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
47 | 202104 | 2021-04-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.3122 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47663.32 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 966415484 | 0 | 0 | -120 | отст.120дн. | 0 | [6 empty] | 257 | 257 | 72.8045 | 96 | 17469 | 2548778400 | 6480728477 | 6.7059 | 254.268 | 2552803143 | 0.39391 | 370984.5141 | [12 empty] | 0.19017 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 40% | 10%+
48 | 202104 | 2021-04-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.10773 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 49148629 | 0 | 0 | -30 | отс.30 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.035129 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
49 | 202104 | 2021-04-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.17226 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831329 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 156479010 | 485394721 | 3.102 | 15 | опер.15 дн | 8.74 | [6 empty] | 214 | 214 | 83.5938 | 42 | 13259.34 | 910202700 | 4684789483 | 29.9388 | 514.6974 | 360592536 | 0.076971 | 353319.9603 | [12 empty] | -0.033557 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
50 | 202104 | 2021-04-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.88061 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 2896424171 | 1188505039 | 0.41034 | -461 | отст. 461 дн. | 41.03 | [6 empty] | 106 | -2 | 69.7368 | 46 | 7514.36 | 2870957650 | 1773094050 | 0.61217 | 61.7597 | 1647045396 | 0.92891 | 235960.7538 | [12 empty] | 0.31815 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 90% | 30%+
51 | 202104 | 2021-04-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.15323 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081158 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 504754847 | 243701992 | 0.48281 | -49 | отс.49 дней | 2.86 | [6 empty] | 253 | 253 | 63.25 | 147 | 14710.78 | 736445924 | 5663304439 | 11.2199 | 769.0048 | 989849662 | 0.17478 | 384976.4893 | [12 empty] | 0.09879 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
52 | 202104 | 2021-04-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.14791 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 378684385 | 935843859 | 2.4713 | 20 | опер 20дн | 27.93 | [6 empty] | 9 | 9 | 6.383 | 132 | 748.66 | 787305000 | 355491674 | 0.93875 | 45.153 | 127730876 | 0.35931 | 474837.2746 | [12 empty] | -0.032154 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
1 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.71294 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 4447791641.3 | 1801930765 | 0.40513 | -167 | отс.167 дней | 33.41 | [6 empty] | 92 | 2 | 53.1792 | 81 | 6517.06 | 3701609100 | 2141786210 | 0.48154 | 57.861 | 1664338025 | 0.77708 | 328643.0093 | [12 empty] | 0.22507 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 80% | 10%+
2 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 0.99844 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 4959987523 | 4920632620 | 0.99207 | -4.7607 | отст.4 дн | 83.99 | [6 empty] | 391 | -7 | 95.8333 | 17 | 21082.72 | 7647451200 | 6059190250 | 1.2216 | 79.2315 | 4996985445 | 0.8247 | 287400.7837 | [12 empty] | 0.0074039 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
3 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 0.97185 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 3225000144 | 3045308010 | 0.94428 | -10 | отст.10 дн | 85.02 | [6 empty] | 265 | -4 | 95.3237 | 13 | 12650.83 | 3658723353 | 3611424144 | 1.1198 | 98.7072 | 3345447702 | 0.92635 | 285469.3442 | [12 empty] | 0.016556 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
4 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.72704 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 1418524331 | 990320473 | 0.69813 | -31 | отст.31 дн | 27.62 | [6 empty] | 263 | -5 | 94.6043 | 15 | 12553.91 | 3793048050 | 3523288448 | 2.4838 | 92.8881 | 3048521261 | 0.86525 | 280652.677 | [12 empty] | 0.040103 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
5 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.68066 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 713599958 | 1562530143 | 2.1896 | 75 | опер.75 дн | 29.49 | [6 empty] | 396 | -1 | 95.1923 | 20 | 20791.57 | 2706979538 | 5935593236 | 8.3178 | 219.27 | 5752357174 | 0.96913 | 285480.7615 | [12 empty] | -0.11244 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 70% | 0%+
6 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.0924 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 367827659 | 599009919 | 1.6285 | 56 | опер.56дн. | 39.17 | [6 empty] | 131 | 61 | 76.6082 | 40 | 6059.4 | 692666000 | 2000739757 | 5.4393 | 288.8462 | 1536156486 | 0.76779 | 330187.7673 | [12 empty] | -0.083458 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.70958 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1568069815 | 707266086 | 0.45104 | -123 | отст.123дн | 31.54 | [6 empty] | 103 | 11 | 62.4242 | 62 | 6728.23 | 1814223000 | 2351998667 | 1.4999 | 129.6422 | 1875917254 | 0.79758 | 349571.6804 | [12 empty] | 0.12275 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 80% | 10%+
9 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.78178 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 4664588753 | 4257122210 | 0.91265 | -31 | отст.31дн | 63.52 | [6 empty] | 798 | 6 | 92.3611 | 66 | 42001.84 | 9389188642 | 9418020775 | 2.019 | 100.3071 | 9294875788 | 0.98692 | 224228.7665 | [12 empty] | 0.065678 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 80% | 0%+
10 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.62143 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 3882415791 | 2914374642 | 0.75066 | -74.802 | отст.78дн. | 50.94 | [6 empty] | 460 | 1 | 95.0413 | 24 | 32685.45 | 7845086700 | 10386668200 | 2.6753 | 132.3971 | 8753323731 | 0.84275 | 317776.5091 | [12 empty] | 0.13357 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
11 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.62143 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1546121805 | 1190798500 | 0.77018 | -65 | отст.65 дн. | 52.55 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 2996798350 | 4830573600 | 3.1243 | 161.1911 | 3053858311 | 0.63219 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.11607 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
12 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 0.92654 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 1140440972 | 1832307801 | 1.6067 | 50 | опер.50дн. | 98.15 | [6 empty] | 65 | 7 | 73.8636 | 23 | 5597 | 1615544000 | 2337860284 | 2.05 | 144.7104 | 2030722087 | 0.86862 | 417698.8179 | [12 empty] | -0.11848 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
13 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.88235 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 888845203 | 996141443 | 1.1207 | 8 | опер.8дн. | 92.3 | [6 empty] | 80 | 6 | 94.1176 | 5 | 5349.32 | 782060200 | 1069864000 | 1.2037 | 136.8007 | 945456200 | 0.88372 | 200000 | [12 empty] | -0.0181 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
14 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.27375 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 2710391435 | 1516867303 | 0.55965 | -100 | отст.100дн. | 26.06 | [6 empty] | 104 | 4 | 46.4286 | 120 | 6631.33 | 2547178494 | 3610568054 | 1.3321 | 141.7477 | 2459034545.4 | 0.68107 | 544471.1776 | [12 empty] | 0.094073 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 30% | 0%+
15 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.76652 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1841363192 | 2090075679 | 1.1351 | 18 | опер.18дн | 71.79 | [6 empty] | 104 | 6 | 87.395 | 15 | 8453.47 | 1789059000 | 3341929088 | 1.8149 | 186.7981 | 3032290557 | 0.90735 | 395332.2231 | [12 empty] | -0.039648 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
15 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.76652 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 1300313938 | 1463745533 | 1.1257 | 17 | опер.17 дн | 44.91 | [6 empty] | 29 | 12 | 36.25 | 51 | 2612.73 | 978138000 | 1105226274 | 0.84997 | 112.9929 | 914502127 | 0.82743 | 423015.8776 | [12 empty] | -0.037445 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
16 | 202105 | 2021-05-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.9088 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 5661163384 | 5512595319 | 0.97376 | -183 | отст. 183дн. | 86.9 | [6 empty] | 296 | 6 | 91.358 | 28 | 22094.21 | 4946533240 | 5222663900 | 0.92254 | 105.5823 | 4880368340 | 0.93446 | 236381.5633 | [12 empty] | 0.11671 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202105 | 2021-05-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.88307 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 1271115586 | 1254123926 | 0.98663 | -374 | отст. 374дн. | 43.37 | [6 empty] | 100 | 0 | 65.7895 | 52 | 7024.3 | 1601149650 | 1652535950 | 1.3001 | 103.2093 | 1476249000 | 0.89332 | 235259.8764 | [12 empty] | 0.30581 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 90% | 30%+
18 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 0.98971 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 5538874482 | 4941051788 | 0.89207 | -47 | отст.47 дн | 80.36 | [6 empty] | 345 | 0 | 99.1379 | 3 | 16011.34 | 6074932367 | 4593335865 | 0.82929 | 75.6113 | 4032314533 | 0.87786 | 286880.1652 | [12 empty] | 0.080617 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 10%+
19 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.72479 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 2559523926 | 2563672809 | 1.0016 | 0 | ГПР | 56.97 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4400242052 | 3901218786 | 1.5242 | 88.6592 | 3599714354 | 0.92272 | 297365.5383 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 80% | 0%+
20 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.87113 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 3345398942 | 4307082733 | 1.2875 | 89 | опер.89 дн | 78.39 | [6 empty] | 321 | -11 | 96.1078 | 13 | 17071.82 | 5889602472 | 4479511663 | 1.339 | 76.058 | 4059885626.76 | 0.90632 | 262392.1564 | [12 empty] | -0.15292 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
21 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.80854 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4671454972 | 4548199001 | 0.97362 | -5 | отст.5 дн | 91.16 | [6 empty] | 308 | 0 | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 5252020650 | 4395379450 | 0.9409 | 83.6893 | 4328643306 | 0.98482 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.0064683 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 90% | 0%+
22 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 0.95349 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 5166157750 | 5183096698 | 1.0033 | 5 | опер.5 дн | 82.43 | [6 empty] | 431 | 1 | 100 | 0 | 22688.65 | 6394495000 | 6443092776 | 1.2472 | 100.76 | 5682741780 | 0.88199 | 283978.6755 | [12 empty] | -0.0077519 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
25 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.59141 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2575234271 | 2583438693 | 1.0032 | 0 | гпр | 60.48 | [6 empty] | 251 | 28 | 71.3068 | 101 | 14687.08 | 4216663150 | 3530473938 | 1.3709 | 83.7267 | 2932518098 | 0.83063 | 240379.5675 | [12 empty] | 0 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 60% | 0%+
27 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.9096 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 6160018958 | 6035097013 | 0.97972 | 0 | гпр | 78.54 | [6 empty] | 287 | 7 | 98.6254 | 4 | 18098.85 | 6931746420 | 5893738387 | 0.95677 | 85.0253 | 4671449988.56 | 0.79261 | 325641.5953 | [12 empty] | 0 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
28 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.70845 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 6507533708 | 3343619790 | 0.51381 | -125 | отс.125 дней | 38.39 | [6 empty] | 340 | 0 | 95.2381 | 17 | 19987.49 | 4937285100 | 6630453360 | 1.0189 | 134.2935 | 4472371766 | 0.67452 | 331730.1652 | [12 empty] | 0.17606 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 10%+
29 | 202105 | 2021-05-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 0.97854 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5621696348 | 4752388865 | 0.84537 | -20 | отс.20 дней | 83.31 | [6 empty] | 298 | -6 | 97.0684 | 9 | 18093.83 | 6092892300 | 5651043959 | 1.0052 | 92.7481 | 4464562264 | 0.79004 | 312318.8379 | [12 empty] | 0.028612 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
38 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-09-22 | 2021-06-29 | 9.3333 | 0.89286 | ЖК Атлетик | МЖК Athletic |  | ТОО "Comfort Development" | 15 | ТОО "Comfort Turan" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-002/049 | 2021-01-13 | 2022-03-22 | 2021-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855648417 | 2855648417 | 13898.84 | 2490098417 | 326320.3549 | 126 | 7630.84 | 2268763985 | 2156690111 | 0.9506 | -2 | отс.2 дней | 81.37 | [6 empty] | 32 | 4 | 25.3968 | 94 | 1895.45 | 1899592600 | 633880530 | 0.27939 | 33.3693 | 475666980 | 0.7504 | 334422.1847 | [12 empty] | 0.0071429 | 3.7667 | 18.2 | 40540018865 | 77 | 90% | 0%+
39 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.70588 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2094650394 | 1973872599 | 0.94234 | -12 | отст.12дн. | 64.53 | [6 empty] | 244 | 8 | 29.3269 | 588 | 17667.32 | 5777834980 | 3932147900 | 1.8772 | 68.0557 | 3807805053 | 0.96838 | 222566.1787 | [12 empty] | 0.037152 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 80% | 0%+
40 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.72581 | ЖК Голондия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1208514429 | 965604608 | 0.799 | -23 | отст.23дн. | 39.87 | [6 empty] | 62 | 11 | 53.4483 | 54 | 4852.1 | 1452548000 | 2196654895 | 1.8176 | 151.2277 | 1815272009 | 0.82638 | 452722.5109 | [12 empty] | 0.046371 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
41 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.35338 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 1354909780 | 610597443 | 0.45066 | -31 | отс.31 дн | 8.86 | [6 empty] | 167 | 5 | 84.3434 | 31 | 12542.71 | 3268454050 | 5280036827 | 3.897 | 161.5454 | 2563346095 | 0.48548 | 420964.5943 | [12 empty] | 0.046617 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 40% | 0%+
42 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.25105 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 826138716 | 448388337 | 0.54275 | -40 | отс.40 дней | 19.18 | [6 empty] | 45 | 12 | 26.9461 | 122 | 2173.63 | 1165711000 | 702473535 | 0.85031 | 60.2614 | 467193507 | 0.66507 | 323179.9041 | [12 empty] | 0.055788 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 30% | 0%+
43 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.49474 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 2007237530 | 876490137 | 0.43666 | -40 | отс.40 дней | 28.01 | [6 empty] | 64 | 18 | 40 | 96 | 3569.39 | 1342995350 | 1135737970 | 0.56582 | 84.5675 | 702588570 | 0.61862 | 318188.2535 | [12 empty] | 0.10526 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 50% | 10%+
44 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.40506 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 2332956708 | 789383175 | 0.33836 | -57 | отс.57 дней | 19.84 | [6 empty] | 227 | 1 | 95.7806 | 10 | 12695.9 | 4023443138 | 3866812059 | 1.6575 | 96.107 | 2212413890 | 0.57215 | 304571.7168 | [12 empty] | 0.09019 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 50% | 0%+
45 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.26281 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 735024036 | 513254580 | 0.69828 | -20 | отс.20 дней | 20.1 | [6 empty] | 44 | 7 | 32.3529 | 92 | 3431.75 | 1033700400 | 1653959391 | 2.2502 | 160.0037 | 1096881526 | 0.66319 | 481958.0071 | [12 empty] | 0.033058 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
46 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.72486 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 950381857 | 904461149 | 0.95168 | -10 | отст.10дн. | 40.21 | [6 empty] | 89 | 13 | 61.8056 | 55 | 5168.79 | 614823000 | 2045107329 | 2.1519 | 332.6335 | 1722399023 | 0.8422 | 395664.6196 | [12 empty] | 0.018975 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
47 | 202105 | 2021-05-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.35975 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47663.32 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 1340099930 | 632489490 | 0.47197 | -91 | отст.91дн. | 16.98 | [6 empty] | 278 | 21 | 78.7535 | 75 | 17469 | 3144422150 | 7022486357 | 5.2403 | 223.3315 | 5748093872 | 0.81853 | 401997.0437 | [12 empty] | 0.14422 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 40% | 10%+
48 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.14286 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 141006980 | 163603420 | 1.1603 | 10 | опер.10 дн | 5.57 | [6 empty] | 5 | 5 | 5.3191 | 89 | 689.6 | 227834000 | 336039462 | 2.3831 | 147.4931 | 0 | 0 | 487296.2036 | [12 empty] | -0.01171 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
49 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.23937 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831329 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 463861495 | 798330061 | 1.7211 | 25 | опер.25 дн | 14.37 | [6 empty] | 234 | 20 | 91.4062 | 22 | 14704.3 | 1244007600 | 5221256906 | 11.2561 | 419.7126 | 1985727492 | 0.38032 | 355083.6766 | [12 empty] | -0.055928 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
50 | 202105 | 2021-05-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.90131 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 1721519207 | 1188505039 | 0.69038 | -492 | отст. 492 дн. | 41.03 | [6 empty] | 107 | 1 | 70.3947 | 45 | 7579.1 | 1812877950 | 1792624050 | 1.0413 | 98.8828 | 1687534796 | 0.94138 | 236522.0211 | [12 empty] | 0.33954 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.21371 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081158 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 719354847 | 971918489 | 1.3511 | 56 | опер.56 дн | 11.42 | [6 empty] | 284 | 31 | 71 | 116 | 16458.51 | 1122437595 | 6419282090 | 8.9237 | 571.9055 | 2510259129 | 0.39105 | 390028.1429 | [12 empty] | -0.1129 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
52 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.19614 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 543464573 | 1099677339 | 2.0235 | 20 | опер 20дн | 32.82 | [6 empty] | 30 | 21 | 21.2766 | 111 | 3022.1 | 978846000 | 1422044010 | 2.6166 | 145.2776 | 748511071 | 0.52636 | 470548.2975 | [12 empty] | -0.032154 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
53 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.37941 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 181657595 | 353007937 | 1.9433 | 29 | опер.29 дн | 26.48 | [6 empty] | 76 | 76 | 25.0825 | 227 | 4819.51 | 1268944700 | 1507721200 | 8.2998 | 118.8169 | 495913631 | 0.32892 | 312837.0312 | [12 empty] | -0.085294 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 40% | 0%+
54 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.20385 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 167679877 | 1580628723 | 9.4265 | 92 | опер.92 дн | 24.36 | [6 empty] | 241 | 241 | 82.8179 | 50 | 15654.4 | 644806750 | 5380552895 | 32.0882 | 834.4443 | 3028190818 | 0.5628 | 343708.6631 | [12 empty] | -0.35385 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 30% | 0%+
55 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.22031 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 861859674 | 815636661 | 0.94637 | -2 | отс.2 дн | 13.42 | [6 empty] | 258 | 258 | 54.2017 | 218 | 12680.68 | 2410594100 | 4039566105 | 4.687 | 167.5755 | 1511598865 | 0.3742 | 318560.6848 | [12 empty] | 0.0034423 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 30% | 0%+
56 | 202105 | 2021-05-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.21739 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272.361 | 17438.59 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 110595659 | 175228618 | 1.5844 | 10 | опер 10дн | 5.19 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.021739 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 30% | 0%+
1 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.75472 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 4772675338 | 1885441855 | 0.39505 | -187 | отс.187 дней | 34.96 | [6 empty] | 94 | 2 | 54.3353 | 79 | 6573.57 | 3701609100 | 2146109010 | 0.44967 | 57.9777 | 1668028025 | 0.77723 | 326475.4175 | [12 empty] | 0.25202 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 80% | 10%+
2 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 1.0467 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 5363424036 | 5601563438 | 1.0444 | 17 | опер.17дн | 95.61 | [6 empty] | 395 | 4 | 96.8137 | 13 | 21301.42 | 7647451200 | 6094003846 | 1.1362 | 79.6867 | 5069973926.22 | 0.83196 | 286084.3947 | [12 empty] | -0.026439 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
3 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 1.0232 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 3449270723 | 3407643386 | 0.98793 | -3 | отст.3дн | 95.13 | [6 empty] | 265 | 0 | 95.3237 | 13 | 12650.83 | 3658723353 | 3611424144 | 1.047 | 98.7072 | 3355905156 | 0.92925 | 285469.3442 | [12 empty] | 0.0049669 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
4 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.76714 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 2120435162 | 1342933132 | 0.63333 | -46 | отст.46 дн | 37.46 | [6 empty] | 263 | 0 | 94.6043 | 15 | 12553.91 | 3793048050 | 3523288448 | 1.6616 | 92.8881 | 3066668795 | 0.8704 | 280652.677 | [12 empty] | 0.059508 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
5 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.72714 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 946685330 | 2011063842 | 2.1243 | 103 | опер.103 дн | 37.96 | [6 empty] | 396 | 0 | 95.1923 | 20 | 20791.57 | 3395991362 | 5935593236 | 6.2699 | 174.7823 | 5774985786 | 0.97294 | 285480.7615 | [12 empty] | -0.15442 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
6 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.1386 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 423289629 | 780375898 | 1.8436 | 124 | опер.124дн. | 51.03 | [6 empty] | 141 | 10 | 82.4561 | 30 | 6586 | 783770000 | 2175704417 | 5.14 | 277.5948 | 2032087110 | 0.93399 | 330352.933 | [12 empty] | -0.1848 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.74052 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1729118775 | 722405763 | 0.41779 | -147 | отст.147дн | 32.21 | [6 empty] | 107 | 4 | 64.8485 | 58 | 7496.3 | 2101800000 | 2471728327 | 1.4295 | 117.6005 | 2006467311 | 0.81177 | 329726.442 | [12 empty] | 0.14671 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 80% | 10%+
9 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.84746 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 5455930255 | 4411818907 | 0.80863 | -67 | отст.67дн | 65.82 | [6 empty] | 802 | 4 | 92.8241 | 62 | 42235.46 | 9664896867 | 9477427627 | 1.7371 | 98.0603 | 9294875788 | 0.98074 | 224395.0374 | [12 empty] | 0.14195 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 90% | 10%+
10 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.67679 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 4490960993 | 3422759669 | 0.76214 | -83 | отст.83дн. | 59.83 | [6 empty] | 465 | 5 | 96.0744 | 19 | 33080.09 | 8408796700 | 10559182179 | 2.3512 | 125.573 | 8957369555 | 0.8483 | 319200.5275 | [12 empty] | 0.14821 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
11 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.67679 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1770302020 | 1334487152 | 0.75382 | -77 | отст.77 дн. | 58.89 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 3307791750 | 4830573600 | 2.7287 | 146.0362 | 3053858311 | 0.63219 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.1375 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
12 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-05-04 | 2021-06-30 | 14.0667 | 1 | ЖК Амстердам 3 оч | ЖК Амстердам 3 оч |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015148840 | 2015148839 | 12132.8 | 1691730657 | 208868.5298 | 88 | 8099.5 | 1226830575 | 1866755243 | 1.5216 | 0 | введено | 100 | [6 empty] | 66 | 1 | 75 | 22 | 5662.1 | 1739440000 | 2369569257 | 1.9315 | 136.226 | 2225238774 | 0.93909 | 418496.5396 | [12 empty] | 0 | 3.6 | 22.1667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
13 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 0.95249 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 933440036 | 1059888957 | 1.1355 | 12 | опер.12дн. | 98.21 | [6 empty] | 83 | 3 | 97.6471 | 2 | 5483.97 | 851646200 | 1096794000 | 1.175 | 128.7852 | 1027558200 | 0.93687 | 200000 | [12 empty] | -0.027149 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
14 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.30292 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 2996477904 | 1616976198 | 0.53963 | -120 | отст.120дн. | 27.78 | [6 empty] | 115 | 11 | 51.3393 | 109 | 7317.01 | 2969861244 | 4080212260 | 1.3617 | 137.3873 | 2625321942 | 0.64343 | 557633.8231 | [12 empty] | 0.11289 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 40% | 10%+
15 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.8348 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 1972957503 | 2417658551 | 1.2254 | 35 | опер.35н | 83.04 | [6 empty] | 104 | 0 | 87.395 | 15 | 8374.26 | 1977354000 | 3310330378 | 1.6779 | 167.4121 | 3181796456 | 0.96117 | 395298.2566 | [12 empty] | -0.077093 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
15 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.8348 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 1647830601 | 1844431049 | 1.1193 | 22 | опер.22дн | 56.59 | [6 empty] | 45 | 16 | 56.25 | 35 | 4114 | 1261001000 | 1778200710 | 1.0791 | 141.015 | 1448902971 | 0.81481 | 432231.5775 | [12 empty] | -0.048458 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
16 | 202106 | 2021-06-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.92857 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 6128449950 | 5512595319 | 0.89951 | -213 | отст. 213дн. | 86.9 | [6 empty] | 310 | 14 | 95.679 | 14 | 23369.04 | 5384162400 | 5579616300 | 0.91044 | 103.6302 | 5051333410 | 0.90532 | 238761.0402 | [12 empty] | 0.13584 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202106 | 2021-06-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.90842 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 1725510884 | 1254123926 | 0.72681 | -404 | отст. 404дн. | 43.37 | [6 empty] | 101 | 1 | 66.4474 | 51 | 7064.17 | 1875314450 | 1662902150 | 0.96372 | 88.6732 | 1504180200 | 0.90455 | 235399.5091 | [12 empty] | 0.33034 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
18 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-10-31 | 2021-06-05 | 19.4333 | 1.0429 | ЖК Ново Сити на Туране | ЖК Ново Сити на Туране |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 | 2020-02-05 | 2021-09-30 | 2021-06-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5762175734 | 6500067688 | 27870.32 | 5565563597 | 354399.6891 | 348 | 15704.2 | 5745210492 | 4941051788 | 0.86003 | -77 | отст.77 дн | 80.36 | [6 empty] | 337 | -8 | 96.8391 | 11 | 15643.48 | 6074932367 | 4489457579 | 0.78143 | 73.9014 | 4035605319 | 0.89891 | 286985.8611 | [12 empty] | 0.13208 | 3.2333 | 23.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 10%+
19 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.78992 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 2913089987 | 2750159151 | 0.94407 | -14 | отст.14 дн. | 61.12 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4650753606 | 3901218788 | 1.3392 | 83.8836 | 3612391409 | 0.92596 | 297365.5385 | [12 empty] | 0.029412 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 80% | 0%+
20 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.9244 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 3588076327 | 4677663061.6 | 1.3037 | 117 | опер117 | 85.13 | [6 empty] | 321 | 0 | 96.1078 | 13 | 17071.82 | 5889602472 | 4479511663 | 1.2484 | 76.058 | 4068857991 | 0.90833 | 262392.1564 | [12 empty] | -0.20103 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
21 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.84864 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4862384682 | 4754764841 | 0.97787 | -5 | отст.5 дн | 95.3 | [6 empty] | 308 | 0 | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 5252020650 | 4395379450 | 0.90396 | 83.6893 | 4597049311 | 1.0459 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.0064683 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 90% | 0%+
22 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 1.0016 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 5519563699 | 5183096698 | 0.93904 | 25 | опер.25 дн | 82.43 | [6 empty] | 431 | 0 | 100 | 0 | 22688.65 | 6394495000 | 6443092776 | 1.1673 | 100.76 | 5722997556 | 0.88824 | 283978.6755 | [12 empty] | -0.03876 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
25 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.61562 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2685454160 | 2990331943 | 1.1135 | 21 | опер.21 дн | 70 | [6 empty] | 257 | 6 | 73.0114 | 95 | 15001.53 | 4386516750 | 3610054458 | 1.3443 | 82.2989 | 3011644142 | 0.83424 | 240645.7513 | [12 empty] | -0.016406 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 70% | 0%+
27 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.95271 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 6922228353 | 6035097013 | 0.87184 | -30 | отст.30 дн. | 78.54 | [6 empty] | 281 | -6 | 96.5636 | 10 | 17941.73 | 6931746420 | 5838432147 | 0.84343 | 84.2274 | 4744730580.56 | 0.81267 | 325410.7685 | [12 empty] | 0.041725 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
28 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.75211 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 7107986861 | 4304265157 | 0.60555 | -107 | отс.107 дней | 49.43 | [6 empty] | 339 | -1 | 94.958 | 18 | 19894.09 | 5940080600 | 6599643885 | 0.92848 | 111.1036 | 4481525505.95 | 0.67906 | 331738.9177 | [12 empty] | 0.1507 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 10%+
29 | 202106 | 2021-06-30 | 2019-07-16 | 2021-06-14 | 23.3 | 1.0229 | ЖК ЮГ (Бестерек) | МЖК Бестерек, пятно 1 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "BI Village Deluxe" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-19-01-008/023 №1 | 2019-09-27 | 2021-06-16 | 2021-06-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6019547133 | 6019547133 | 26700 | 5345451279 | 291539.2726 | 307 | 18335.27 | 5704479280 | 5480378397 | 0.96071 | -20 | отс.20 дней | 96.07 | [6 empty] | 306 | 8 | 99.6743 | 1 | 18636.95 | 6092892300 | 5814946478 | 1.0194 | 95.4382 | 4569204712 | 0.78577 | 312011.7014 | [12 empty] | 0.028612 | 2.4333 | 23.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
38 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-09-22 | 2021-06-29 | 9.3333 | 1.0036 | ЖК Атлетик | МЖК Athletic |  | ТОО "Comfort Development" | 15 | ТОО "Comfort Turan" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-002/049 | 2021-01-13 | 2022-03-22 | 2021-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855648417 | 2855648417 | 13898.84 | 2490098417 | 326320.3549 | 126 | 7630.84 | 2471971323 | 2527495650 | 1.0225 | 23 | опер.23 | 95.36 | [6 empty] | 36 | 4 | 28.5714 | 90 | 2096.73 | 1899592600 | 702457490 | 0.28417 | 36.9794 | 541080270 | 0.77027 | 335025.2488 | [12 empty] | -0.082143 | 3.7667 | 18.2 | 40540018865 | 77 | 100%+ | 0%+
39 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.80186 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2537289540 | 2143033040 | 0.84462 | -31 | отст.31дн. | 70.06 | [6 empty] | 247 | 3 | 29.6875 | 585 | 17942.754 | 6539781510 | 4001644960 | 1.5771 | 61.1893 | 3932022953 | 0.9826 | 223022.896 | [12 empty] | 0.095975 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 90% | 0%+
40 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.78831 | ЖК Голондия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1347736677 | 1152880235 | 0.85542 | -13 | отст.13дн. | 47.61 | [6 empty] | 66 | 4 | 56.8966 | 50 | 5204 | 1579960000 | 2361455288 | 1.7522 | 149.463 | 2142972896 | 0.90748 | 453776.9577 | [12 empty] | 0.02621 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
41 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.4 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 2082953088 | 780621113 | 0.37477 | -54 | отс.54 дн | 11.32 | [6 empty] | 171 | 4 | 86.3636 | 27 | 12848.26 | 3682492650 | 5413893508 | 2.5991 | 147.0171 | 2675163539 | 0.49413 | 421371.7272 | [12 empty] | 0.081203 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 50% | 10%+
42 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.29428 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 969174832 | 583271467 | 0.60182 | -40 | отс.40 дней | 24.95 | [6 empty] | 58 | 13 | 34.7305 | 109 | 2921.09 | 1383233800 | 953979335 | 0.98432 | 68.9673 | 638847085 | 0.66967 | 326583.3422 | [12 empty] | 0.055788 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 30% | 0%+
43 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.57632 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 2443611199 | 1284897588 | 0.52582 | -42 | отс.42 дней | 28.01 | [6 empty] | 74 | 10 | 46.25 | 86 | 4013.23 | 1766189150 | 1285819570 | 0.5262 | 72.8019 | 1043961750 | 0.8119 | 320395.1854 | [12 empty] | 0.11053 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 60% | 10%+
44 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.45411 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 2591615013 | 856558364 | 0.33051 | -63 | отс.63 дней | 21.53 | [6 empty] | 231 | 4 | 97.4684 | 6 | 12919.2 | 4420151600 | 3947329134 | 1.5231 | 89.303 | 2250600442 | 0.57016 | 305539.7497 | [12 empty] | 0.099684 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 50% | 0%+
45 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.31405 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 735024036 | 588474675 | 0.80062 | -25 | отс.25 дней | 23.05 | [6 empty] | 54 | 10 | 39.7059 | 82 | 4248.61 | 1305082800 | 2054912260 | 2.7957 | 157.4546 | 1846155099 | 0.89841 | 483666.9546 | [12 empty] | 0.041322 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
46 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.78368 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 1140866889 | 988524421 | 0.86647 | -15 | отст.15дн. | 43.95 | [6 empty] | 90 | 1 | 62.5 | 54 | 5314.62 | 818260500 | 2082040786 | 1.825 | 254.4472 | 1935087917 | 0.92942 | 391757.2255 | [12 empty] | 0.028463 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
47 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.40887 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47663.32 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 1713784376 | 1225766102 | 0.71524 | -67 | отст.67дн. | 32.9 | [6 empty] | 291 | 13 | 82.4363 | 62 | 20038.24 | 3771380000 | 7416459882 | 4.3275 | 196.6511 | 6784089425 | 0.91473 | 370115.3336 | [12 empty] | 0.10618 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
48 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.17916 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 321906096 | 281891406 | 0.87569 | -11 | отстав.11 дн | 9.59 | [6 empty] | 10 | 5 | 10.6383 | 84 | 1371.7 | 462162000 | 668441477 | 2.0765 | 144.6336 | 613398662.62 | 0.91765 | 487308.7971 | [12 empty] | 0.012881 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 20% | 0%+
49 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.30872 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831329 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 887572402 | 994128726 | 1.1201 | 9 | опер.9 дн | 17.89 | [6 empty] | 239 | 5 | 93.3594 | 17 | 14973.25 | 1610555100 | 5324912235 | 5.9994 | 330.6259 | 2448134528 | 0.45975 | 355628.3529 | [12 empty] | -0.020134 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
50 | 202106 | 2021-06-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.92271 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 2308971689 | 1188505039 | 0.51473 | -522 | отст. 522 дн. | 41.03 | [6 empty] | 111 | 4 | 73.0263 | 41 | 7980.7 | 2782232350 | 1901560450 | 0.82355 | 68.3466 | 1687534796 | 0.88745 | 238269.8823 | [12 empty] | 0.36025 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.27621 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081158 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 933954847 | 1552518722 | 1.6623 | 109 | опер.109 дн | 18.24 | [6 empty] | 311 | 27 | 77.75 | 89 | 17904.72 | 1514482611 | 7036654833 | 7.5343 | 464.6243 | 3015213666.57 | 0.4285 | 393005.578 | [12 empty] | -0.21976 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
52 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.24598 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 754512077 | 1294406354 | 1.7156 | 20 | опер 20дн | 38.63 | [6 empty] | 43 | 13 | 30.4965 | 98 | 4297 | 1187829000 | 2039706073 | 2.7033 | 171.7171 | 1711894743 | 0.83929 | 474681.4226 | [12 empty] | -0.032154 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
53 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.47059 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 285277941 | 457286479 | 1.603 | 29 | опер.29 дн | 34.3 | [6 empty] | 128 | 52 | 42.2442 | 175 | 7114.38 | 1896267900 | 2532077750 | 8.8758 | 133.5295 | 1524193731.8 | 0.60195 | 355909.8263 | [12 empty] | -0.085294 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 50% | 0%+
54 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.32308 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 323667945 | 1955461514 | 6.0416 | 110 | опер.110 дн | 30.14 | [6 empty] | 259 | 18 | 89.0034 | 32 | 16519.63 | 804190480 | 5687549860 | 17.5722 | 707.2391 | 4856728774 | 0.85392 | 344290.3903 | [12 empty] | 0 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 40% | 0%+
55 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.27367 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 1317733277 | 1162307793 | 0.88205 | -7 | отс.7 дн | 19.12 | [6 empty] | 330 | 72 | 69.3277 | 146 | 16317.77 | 3065580500 | 5260000998.4 | 3.9917 | 171.5825 | 3925150264 | 0.74623 | 322348.0291 | [12 empty] | 0.012048 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 30% | 0%+
56 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.28478 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272.361 | 17438.59 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 211795853 | 308287709 | 1.4556 | 19 | опер 19дн | 9.13 | [6 empty] | 4 | 4 | 2.4242 | 161 | 241.5 | 280842800 | 59875000 | 0.2827 | 21.3198 | 17621000 | 0.2943 | 247929.6066 | [12 empty] | -0.041304 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 30% | 0%+
57 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.23232 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 290343440 | 529319767 | 1.8231 | 56 | опер.56 дн | 23.48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 362389000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.094276 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
58 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.38275 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 1036281977 | 683041111 | 0.65913 | -16 | отс.16 дн | 29.92 | [6 empty] | 131 | 131 | 79.3939 | 34 | 9092.58 | 980987600 | 2724488900 | 2.6291 | 277.7292 | 162734000 | 0.05973 | 299638.7054 | [12 empty] | 0.043127 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 40% | 0%+
59 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.17342 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 357050771 | 201586855 | 0.56459 | -15 | отс.15 дн | 2.8 | [6 empty] | 218 | 218 | 68.5535 | 100 | 13208.86 | 876112151 | 5415106924 | 15.1662 | 618.0838 | 1874548915 | 0.34617 | 409960.2028 | [12 empty] | 0.024311 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 20% | 0%+
60 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 8.3333 | 0.468 | ЖК Алма-Тау | МЖК Алма Тау, пятна 7,8 |  | ТОО "Строит-я Ком-я Элитстрой" | 22 | ТОО "УК Алма Тау 2021" | ТОО Фирма КС Курылыс Сараптау | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-028/063 | 2021-06-09 | 2022-05-05 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2271535493 | 2271535493 | 11439.2 | 2183458754 | 242635.6445 | 234 | 8998.92 | 408799256 | 875526010 | 2.1417 | 21 | опер.21 дн. | 40.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 664701750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.084 | 3.2 | 14.2 | 60740002715 | 73 | 50% | 0%+
61 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 0.48214 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 591701326 | 1432264216 | 2.4206 | 20 | опер.20 дн | 35.13 | [6 empty] | 106 | 106 | 51.2077 | 101 | 5710.99 | 640503500 | 1899058952 | 3.2095 | 296.4947 | 121207086 | 0.063825 | 332527.1016 | [12 empty] | -0.071429 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
62 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.34628 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366076 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 379449217 | 379173876 | 0.99927 | 0 | гпр | 23.1 | [6 empty] | 62 | 62 | 70.4545 | 26 | 3227.64 | 1193334150 | 1093740854 | 2.8824 | 91.6542 | 288594223 | 0.26386 | 338867.0527 | [12 empty] | 0 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
63 | 202106 | 2021-06-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.35514 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 419552868 | 449738401 | 1.0719 | 2 | опер.2 | 16.53 | [6 empty] | 95 | 95 | 57.5758 | 70 | 0 | 1320478500 | 321385290 | 0.76602 | 24.3385 | 321385290 | 1 | 0 | [12 empty] | -0.0037383 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 40% | 0%+
64 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.25741 | ЖК Фемели Хауз | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 98086003 | 721952487 | 7.3604 | 61 | опер.61 | 19.82 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.79365 | 250 | 97.25 | 900166400 | 42272065 | 0.43097 | 4.696 | 0 | 0 | 434674.1902 | [12 empty] | -0.11296 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
65 | 202106 | 2021-06-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.17343 | ЖК «Айзия KZ» | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 519829233 | 182509914 | 0.3511 | -21 | отст.21дн. | 7.98 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.98039 | 101 | 51.66 | 377678700 | 18597600 | 0.035776 | 4.9242 | 597600 | 0.032133 | 360000 | [12 empty] | 0.02583 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 20% | 0%+
1 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.79515 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 5031439629 | 2029645433 | 0.40339 | -201 | отс.201дней | 37.64 | [6 empty] | 98 | 4 | 56.6474 | 75 | 6847.57 | 3701609100 | 2235825505 | 0.44437 | 60.4014 | 1760922320 | 0.78759 | 326513.7129 | [12 empty] | 0.27089 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 80% | 10%+
2 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-08-27 | 2021-05-31 | 21.4333 | 1.0933 | ЖК Sezim Qala 7 очередь | ЖК Sezim Qala 7 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС2 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5814608330 | 6293504685 | 32516.7 | 5125113436.55 | 247841.814 | 408 | 20678.97 | 5573996502 | 5601563438 | 1.0049 | 0 | ввод | 95.61 | [6 empty] | 384 | -11 | 94.1176 | 24 | 20681.13 | 7647451200 | 5922133920 | 1.0625 | 77.4393 | 5094921354 | 0.86032 | 286354.4652 | [12 empty] | 0 | 1.5 | 26.4 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
3 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-10-21 | 2021-06-16 | 20.1333 | 1.0728 | ЖК Sezim Qala 4 | ЖК Sezim Qala 4 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС3 | 2019-11-22 | 2021-02-21 | 2021-06-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3663548205 | 3836627416 | 19815.51 | 3228504068 | 251093.2336 | 278 | 12857.79 | 3581903689 | 3407643386 | 0.95135 | 0 | ввод | 95.13 | [6 empty] | 265 | 0 | 95.3237 | 13 | 12650.83 | 3658723353 | 3611424144 | 1.0082 | 98.7072 | 3355905156 | 0.92925 | 285469.3442 | [12 empty] | 0 | 1.0667 | 16.3 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
4 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.80595 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 2922789212 | 1427963156 | 0.48856 | -75 | отст.75 дн | 39.83 | [6 empty] | 263 | 0 | 94.6043 | 15 | 12553.91 | 3793048050 | 3523288448 | 1.2055 | 92.8881 | 3070414623 | 0.87146 | 280652.677 | [12 empty] | 0.097025 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 10%+
5 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.77211 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 1293558273 | 2011063842 | 1.5547 | 72 | опер.72 дн | 37.96 | [6 empty] | 388 | -8 | 93.2692 | 28 | 20402.4 | 3880821426 | 5812859500 | 4.4937 | 149.7843 | 5779352782 | 0.99424 | 284910.5742 | [12 empty] | -0.10795 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 80% | 0%+
6 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.1833 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 504524667 | 1008335368 | 1.9986 | 180 | опер.180дн. | 65.94 | [6 empty] | 145 | 4 | 84.7953 | 26 | 6838.4 | 879164000 | 2259713195 | 4.4789 | 257.0298 | 2155959705 | 0.95409 | 330444.7232 | [12 empty] | -0.26826 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.77046 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1844081627 | 817717000 | 0.44343 | -152 | отст.152дн | 36.46 | [6 empty] | 120 | 13 | 72.7273 | 45 | 8231.62 | 2292462000 | 2909548360 | 1.5778 | 126.9181 | 2151202106 | 0.73936 | 353459.9945 | [12 empty] | 0.1517 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 80% | 10%+
9 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.91102 | ЖК Теремок | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 5965709820 | 4782020553 | 0.80158 | -77.382 | отст.75дн | 71.35 | [6 empty] | 802 | 0 | 92.8241 | 62 | 42235.46 | 9664896867 | 9477662777 | 1.5887 | 98.0627 | 9411316360 | 0.993 | 224400.605 | [12 empty] | 0.16395 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
10 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.73036 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5182046895 | 3638929390 | 0.70222 | -107.2013 | отст.104дн. | 63.6 | [6 empty] | 465 | 0 | 96.0744 | 19 | 33043.74 | 9016709350 | 10549803369 | 2.0358 | 117.0028 | 9113062162 | 0.86381 | 319267.8362 | [12 empty] | 0.19143 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
11 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.73036 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 2032516746 | 1399252729 | 0.68843 | -100 | отст.100 дн. | 61.75 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 3591276950 | 4830573600 | 2.3766 | 134.5085 | 3053858311 | 0.63219 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.17857 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
13 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-05-05 | 2021-07-21 | 14.7333 | 1.0204 | ЖК Ардженто 2 оч. | МЖК Argento, пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Строй Билдинг Астана" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/017 доп.№ | 2019-07-24 | 2021-05-05 | 2021-07-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136489476 | 1136489476 | 7918.13 | 1079180668 | 191957.0593 | 85 | 5621.99 | 1006332850 | 1079190668 | 1.0724 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 84 | 1 | 98.8235 | 1 | 5552.98 | 942432200 | 1110596000 | 1.1036 | 117.8436 | 1096220200 | 0.98706 | 200000 | [12 empty] | 0 | -9.5333 | 12.1667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
14 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.33114 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 3358323865 | 1896181553 | 0.56462 | -124 | отст.124дн. | 32.58 | [6 empty] | 118 | 3 | 52.6786 | 106 | 7494.73 | 3545842994 | 4203631153 | 1.2517 | 118.551 | 2739134774.26 | 0.65161 | 560878.2642 | [12 empty] | 0.11665 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 40% | 10%+
15 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.90088 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 2104551813 | 2532212510 | 1.2032 | 31 | опер.31н | 86.97 | [6 empty] | 106 | 2 | 89.0756 | 13 | 8555.52 | 2134161000 | 3391165736 | 1.6113 | 158.8992 | 3297941342 | 0.97251 | 396371.6683 | [12 empty] | -0.068282 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
15 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.90088 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 1945875964 | 2169072180 | 1.1147 | 25 | опер.25дн | 66.55 | [6 empty] | 49 | 4 | 61.25 | 31 | 4437.12 | 1484353500 | 1923296704 | 0.9884 | 129.5713 | 1756326054 | 0.91319 | 433456.094 | [12 empty] | -0.055066 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
16 | 202107 | 2021-07-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.9477 | ЖК Бағыстан поз.№1-3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 6541727260 | 41688.6 | 5627805890 | 228837.7136 | 324 | 24593 | 6343445305 | 5702223505 | 0.89892 | -203 | отст. 203дн. | 89.89 | [6 empty] | 314 | 4 | 96.9136 | 10 | 23719.84 | 5890394700 | 5677840300 | 0.89507 | 96.3915 | 5167483540 | 0.91011 | 239370.9359 | [12 empty] | 0.12946 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202107 | 2021-07-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.93295 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2891688818 | 1254123926 | 0.4337 | -435 | отст. 435дн. | 43.37 | [6 empty] | 102 | 1 | 67.1053 | 50 | 7142.5 | 2908026650 | 1684834550 | 0.58265 | 57.9374 | 1504735269 | 0.89311 | 235888.6314 | [12 empty] | 0.35568 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
19 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.85294 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 3274062730 | 3040760401 | 0.92874 | -20 | отст.20дн | 61.12 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4860273661 | 3901218788 | 1.1916 | 80.2675 | 3856505952 | 0.98854 | 297365.5385 | [12 empty] | 0.042017 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 90% | 0%+
20 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 0.97595 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 3830753712 | 4677663061.6 | 1.2211 | 87 | опер 87 | 85.13 | [6 empty] | 322 | 1 | 96.4072 | 12 | 17494.29 | 5889602472 | 4587461453 | 1.1975 | 77.8909 | 4081615049 | 0.88973 | 262226.2151 | [12 empty] | -0.14948 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
21 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.88745 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4966768816 | 4754764841 | 0.95732 | -36 | отст.36 дн | 95.3 | [6 empty] | 308 | 0 | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 5252020650 | 4395379450 | 0.88496 | 83.6893 | 4597049311 | 1.0459 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.046572 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 90% | 0%+
22 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 1.0481 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 5861310404 | 5183096698 | 0.88429 | 0 | ввод | 82.43 | [6 empty] | 431 | 0 | 100 | 0 | 22688.65 | 6926290000 | 6443092770 | 1.0993 | 93.0237 | 5728979256 | 0.88917 | 283978.6752 | [12 empty] | 0 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
25 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.63906 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 2834950388 | 3150415377 | 1.1113 | 22 | опер.22 дн | 73.75 | [6 empty] | 274 | 17 | 77.8409 | 78 | 15955.92 | 4996980800 | 3855066403 | 1.3598 | 77.1479 | 3088635220.1 | 0.80119 | 241607.2782 | [12 empty] | -0.017188 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 70% | 0%+
27 | 202107 | 2021-07-30 | 2019-08-15 | 2021-08-03 | 23.9667 | 0.99444 | ЖК Сердце столицы | ЖК Сердце столицы |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп1 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 2021-08-03 | 2021-04-04 | 2021-07-04 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 1 | 6825821599 | 8149263699 | 34967.37 | 6895041426 | 381839.1537 | 291 | 18057.45 | 7684437747 | 6317991933 | 0.82218 | 0 | ввод | 82.22 | [6 empty] | 282 | 1 | 96.9072 | 9 | 18175.49 | 6931746420 | 5949919272 | 0.77428 | 85.8358 | 4754720914 | 0.79912 | 327359.4974 | [12 empty] | 0 | 2.2333 | 12.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
28 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.79437 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 7572811097 | 5346875740 | 0.70606 | -68 | отс.68 дней | 61.4 | [6 empty] | 339 | 0 | 94.958 | 18 | 19894.63 | 6988477600 | 6599643885 | 0.87149 | 94.4361 | 4489331870.95 | 0.68024 | 331729.9133 | [12 empty] | 0.095775 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 80% | 10%+
39 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.89474 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2717448948 | 2322421835 | 0.85463 | -31 | отст.31дн. | 75.93 | [6 empty] | 254 | 7 | 30.5288 | 578 | 18390.8 | 7169537000 | 4114302971 | 1.514 | 57.3859 | 3982989883 | 0.96808 | 223715.28 | [12 empty] | 0.095975 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 90% | 0%+
40 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.84879 | ЖК Голандия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1486958925 | 1556139795 | 1.0465 | 7 | опер.7 дн. | 64.26 | [6 empty] | 74 | 8 | 63.7931 | 42 | 5957.1 | 1703094000 | 2721104254 | 1.83 | 159.7742 | 2511712943 | 0.92305 | 456783.3768 | [12 empty] | -0.014113 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
41 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.44511 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 2988567269 | 1238353453 | 0.41436 | -69 | отс.69 дн | 17.97 | [6 empty] | 180 | 9 | 90.9091 | 18 | 13453.86 | 4096531250 | 5660203668 | 1.894 | 138.1706 | 2636652184 | 0.46582 | 420712.2467 | [12 empty] | 0.10376 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 50% | 10%+
42 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.33612 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 1206512993 | 768733246 | 0.63715 | -47 | отс.47 дней | 32.88 | [6 empty] | 66 | 8 | 39.521 | 101 | 3462.11 | 1708128700 | 1136209975 | 0.94173 | 66.5178 | 940106785 | 0.82741 | 328184.2504 | [12 empty] | 0.065551 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 40% | 0%+
43 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.65526 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 2879984868 | 1392788052 | 0.48361 | -65 | отс.65 дней | 44.52 | [6 empty] | 84 | 10 | 52.5 | 76 | 4603.36 | 2175553150 | 1314156170 | 0.45631 | 60.4056 | 1191023670 | 0.9063 | 285477.6011 | [12 empty] | 0.17105 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 70% | 10%+
44 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.50158 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 2851110511 | 1167390808 | 0.40945 | -57 | отс.57 дней | 29.34 | [6 empty] | 234 | 3 | 98.7342 | 3 | 13090.6 | 4590748400 | 4012195594 | 1.4072 | 87.3974 | 2361872650 | 0.58867 | 306494.4001 | [12 empty] | 0.09019 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 60% | 0%+
45 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.36364 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 1140863763 | 792856512 | 0.69496 | -25 | отс.25 дней | 31.06 | [6 empty] | 59 | 5 | 43.3824 | 77 | 4739.57 | 1576465200 | 2290351265 | 2.0076 | 145.284 | 2071536948 | 0.90446 | 483240.3077 | [12 empty] | 0.041322 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
46 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.84061 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 1343709786 | 1082772527 | 0.80581 | -32 | отст.32дн. | 48.14 | [6 empty] | 95 | 5 | 65.9722 | 49 | 5719.62 | 1043982400 | 2232277068 | 1.6613 | 213.8232 | 2116011166 | 0.94792 | 390284.1566 | [12 empty] | 0.060721 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
47 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.45642 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47663.32 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 2228546241 | 1399864711 | 0.62815 | -87 | отст.87дн. | 32.9 | [6 empty] | 297 | 6 | 84.136 | 56 | 20573.71 | 4413176300 | 7615405652 | 3.4172 | 172.5606 | 7116173980 | 0.93444 | 370152.2794 | [12 empty] | 0.13788 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 50% | 10%+
48 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.21429 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 432731334 | 396323837 | 0.91587 | -10 | отстав.10 дн | 13.49 | [6 empty] | 22 | 12 | 23.4043 | 72 | 3162.1 | 742016000 | 1572233836 | 3.6333 | 211.8868 | 993441742 | 0.63187 | 497211.9275 | [12 empty] | 0.01171 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
49 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.37584 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831329 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 1579245763 | 1498400110 | 0.94881 | 1 | опер.1 дн | 26.97 | [6 empty] | 246 | 7 | 96.0938 | 10 | 15390 | 1938182400 | 5501366009 | 3.4835 | 283.8415 | 2605843645 | 0.47367 | 357463.6783 | [12 empty] | -0.0022371 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
50 | 202107 | 2021-07-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.94341 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 2896424171 | 1202926236 | 0.41531 | -552 | отст. 552 дн. | 41.53 | [6 empty] | 111 | 0 | 73.0263 | 41 | 8155.3 | 2868888050 | 1950540850 | 0.67343 | 67.9894 | 1727581796 | 0.88569 | 239174.6288 | [12 empty] | 0.38095 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.33669 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081158 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 1227047716 | 2094911699 | 1.7073 | 135 | опер.135 дн | 24.61 | [6 empty] | 339 | 28 | 84.75 | 61 | 19693.27 | 1885338062 | 7861845537 | 6.4071 | 416.9992 | 3428532780 | 0.4361 | 399214.8352 | [12 empty] | -0.27218 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
52 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.29421 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 965559581 | 1460948939 | 1.5131 | 13 | опер 13дн | 43.6 | [6 empty] | 56 | 13 | 39.7163 | 85 | 5547.38 | 1404282000 | 2637844052 | 2.7319 | 187.8429 | 2085258331 | 0.79052 | 475511.6924 | [12 empty] | -0.0209 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
53 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.55882 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 383735003 | 492089342 | 1.2824 | 8 | опер.8 дн | 36.91 | [6 empty] | 148 | 20 | 48.8449 | 155 | 8102.48 | 2189863900 | 2875939100 | 7.4946 | 131.3296 | 1878728935.18 | 0.65326 | 354945.5352 | [12 empty] | -0.023529 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 60% | 0%+
54 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.43846 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 669132430 | 2317376672 | 3.4633 | 111 | опер.111 дн | 35.72 | [6 empty] | 263 | 4 | 90.378 | 28 | 16872.62 | 1063681960 | 5824375400 | 8.7044 | 547.5674 | 5182445720 | 0.88979 | 345196.8574 | [12 empty] | -0.42692 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
55 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.3253 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 1677844660 | 1532965144 | 0.91365 | -6 | отс.6 дн | 25.22 | [6 empty] | 357 | 27 | 75 | 119 | 17684.11 | 3685179500 | 5729007300 | 3.4145 | 155.4607 | 4954097421 | 0.86474 | 323963.5639 | [12 empty] | 0.010327 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 40% | 0%+
56 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.35 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272.361 | 17438.59 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 331579866 | 481674491 | 1.4527 | 41 | опер 41дн | 14.27 | [6 empty] | 15 | 11 | 9.0909 | 150 | 740.9 | 400996400 | 220930000 | 0.66629 | 55.0953 | 167876000 | 0.75986 | 298191.3889 | [12 empty] | -0.08913 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 40% | 0%+
57 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.28283 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 403209441 | 529319767 | 1.3128 | 25 | опер.25 дн | 23.48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 549511400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.042088 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
58 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.46361 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 1412213055 | 835043039 | 0.5913 | -34 | отс.34 дн | 36.58 | [6 empty] | 131 | 0 | 79.3939 | 34 | 9092.58 | 1314914500 | 2724488900 | 1.9292 | 207.1989 | 521738150 | 0.1915 | 299638.7054 | [12 empty] | 0.091644 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 50% | 0%+
59 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.22204 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 613252907 | 280774004 | 0.45784 | -32.5294 | отс.36 дн | 3.91 | [6 empty] | 236 | 18 | 74.2138 | 82 | 14605.98 | 1288796226 | 6017079285 | 9.8117 | 466.8759 | 2947024696 | 0.48978 | 411959.9839 | [12 empty] | 0.052722 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 30% | 0%+
60 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 8.3333 | 0.588 | ЖК Алма-Тау | МЖК Алма Тау, пятна 7,8 |  | ТОО "Строит-я Ком-я Элитстрой" | 22 | ТОО "УК Алма Тау 2021" | ТОО Фирма КС Курылыс Сараптау | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-028/063 | 2021-06-09 | 2022-05-05 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2271535493 | 2271535493 | 11439.2 | 2183458754 | 242635.6445 | 234 | 8998.92 | 467952803 | 962507515 | 2.0568 | 36 | опер.36 дн. | 44.18 | [6 empty] | 17 | 17 | 7.265 | 217 | 639.44 | 894308800 | 202790559 | 0.43336 | 22.6757 | 0 | 0 | 317137.744 | [12 empty] | -0.144 | 3.2 | 14.2 | 60740002715 | 73 | 60% | 0%+
61 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 0.58929 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 591701326 | 1432264216 | 2.4206 | 15 | опер.15 дн | 38.86 | [6 empty] | 129 | 23 | 62.3188 | 78 | 6952.61 | 1097766250 | 2322215487 | 3.9246 | 211.5401 | 871999701 | 0.3755 | 334006.2922 | [12 empty] | -0.053571 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
62 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.39696 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366076 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 705654329 | 615988111 | 0.87293 | -4 | отст.4 дн. | 23.1 | [6 empty] | 70 | 8 | 79.5455 | 18 | 3517.4 | 1546422400 | 1199575478 | 1.6999 | 77.571 | 616891966 | 0.51426 | 341040.3929 | [12 empty] | 0.0067568 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
63 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.41121 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 591383818 | 522923000 | 0.88424 | -16 | отст.16 дн | 19.21 | [6 empty] | 0 | -95 | 0 | 165 | 0 | 1492573500 | 0 | 0 | 0 | 108513566 |  | 0 | [12 empty] | 0.029907 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 50% | 0%+
64 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.31296 | ЖК Фемели Хауз | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 280421096 | 956908419 | 3.4124 | 70 | опер.70 | 26.27 | [6 empty] | 139 | 137 | 55.1587 | 113 | 7100.74 | 1194976000 | 2932889237 | 10.4589 | 245.435 | 1729978614 | 0.58985 | 413039.9419 | [12 empty] | -0.12963 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
65 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.21033 | ЖК «Айзия KZ» | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 685324576 | 350010263 | 0.51072 | -21 | отст.21дн. | 15.31 | [6 empty] | 8 | 7 | 7.8431 | 94 | 409.08 | 536859900 | 147268800 | 0.21489 | 27.4315 | 111271000 | 0.75556 | 360000 | [12 empty] | 0.02583 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 30% | 0%+
66 | 202107 | 2021-07-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.40856 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 | отч. с 1.07.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 557904392 | 651096254 | 1.167 | 6 | опер.6 | 16.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1488754800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.0069444 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
67 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.20654 | ЖК Гульдер 4 оч. | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 | отч. с 1.07.21г. | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 291764710 | 242058283 | 0.82964 | -10 | отст.10дн. | 4.98 | [6 empty] | 32 | 32 | 10.9589 | 260 | 1395.5 | 1195993491 | 539486033 | 1.849 | 45.1078 | 0 | 0 | 386589.7764 | [12 empty] | 0.017212 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
68 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.14081 | ЖК Северное кольцо | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 272574797 | 29837463 | 0.10947 | -28 | отст.28дн. | 1.14 | [6 empty] | 13 | 13 | 9.0909 | 130 | 578.72 | 1082380800 | 197731150 | 0.72542 | 18.2682 | 38090500 | 0.19264 | 341669.8058 | [12 empty] | 0.066826 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 20% | 0%+
69 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.13084 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | отч. с 1.07.21г. | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 449074183 | 94793255 | 0.21109 | -24 | отст.24дн. | 1.41 | [6 empty] | 55 | 55 | 17.9739 | 251 | 3151.7 | 1447957000 | 922407332 | 2.054 | 63.7041 | 66425970 | 0.072014 | 292669.7757 | [12 empty] | 0.032043 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 20% | 0%+
70 | 202107 | 2021-07-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.29956 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 489527574 | 276638596 | 0.56511 | -31 | отст.31дн. | 14.76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 540122300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.068282 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
1 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.83693 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 5266787438 | 2211974636 | 0.41999 | -218 | отс.218дней | 41.02 | [6 empty] | 100 | 2 | 57.8035 | 73 | 6860.63 | 3701609100 | 2243264655 | 0.42593 | 60.6024 | 1883191895 | 0.83949 | 326976.481 | [12 empty] | 0.2938 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 90% | 10%+
4 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.84605 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 3585378683 | 1743531545 | 0.48629 | -91 | отст.91 дн | 48.63 | [6 empty] | 257 | -6 | 92.446 | 21 | 12299.24 | 3793048050 | 3439399361 | 0.95928 | 90.6764 | 3076330789 | 0.89444 | 279643.2431 | [12 empty] | 0.11772 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 10%+
5 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.81859 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 1745538476 | 2899296433 | 1.661 | 202 | опер.102 дн | 54.72 | [6 empty] | 388 | 0 | 93.2692 | 28 | 20402.4 | 4437593618 | 5812859500 | 3.3301 | 130.9913 | 5782648973 | 0.9948 | 284910.5742 | [12 empty] | -0.30285 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
6 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.2295 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025227 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 585759704 | 1212109571 | 2.0693 | 227 | опер.227дн. | 79.26 | [6 empty] | 148 | 3 | 86.5497 | 23 | 7053.4 | 970580000 | 2330448795 | 3.9785 | 240.1089 | 2236441853 | 0.95966 | 330400.7706 | [12 empty] | -0.3383 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.8014 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912400 | 19742 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1959044479 | 1209578129 | 0.61743 | -77 | отст.77дн | 53.93 | [6 empty] | 131 | 11 | 79.3939 | 34 | 9064.73 | 2503884000 | 3221974419 | 1.6447 | 128.6791 | 2497069443 | 0.77501 | 355440.7488 | [12 empty] | 0.076846 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
9 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 0.97669 | ЖК Теремки | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 6376819550 | 5283018397 | 0.82847 | 0 | ввод | 78.82 | [6 empty] | 802 | 0 | 92.8241 | 62 | 42235.46 | 9664896867 | 9477662777 | 1.4863 | 98.0627 | 9429455860 | 0.99491 | 224400.605 | [12 empty] | 0 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
10 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.78571 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5574682240 | 4483548633 | 0.80427 | -83 | отст.83дн. | 78.37 | [6 empty] | 466 | 1 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 9601203300 | 10583782419 | 1.8985 | 110.2339 | 9167328602 | 0.86617 | 319315.9793 | [12 empty] | 0.14821 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
11 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.78571 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 2182458220 | 1648412251 | 0.7553 | -92 | отст.92 дн. | 72.74 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 3896611150 | 4830573600 | 2.2134 | 123.9686 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.16429 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
14 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.3603 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 3667666831 | 2008084263 | 0.54751 | -165 | отст.165дн. | 34.5 | [6 empty] | 122 | 4 | 54.4643 | 102 | 7738.12 | 4059156897 | 4351366575 | 1.1864 | 107.1988 | 2879747771.95 | 0.6618 | 562328.6502 | [12 empty] | 0.15522 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 40% | 10%+
15 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.96916 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 2236146123 | 2572815725 | 1.1506 | 10 | опер.10н | 88.37 | [6 empty] | 108 | 2 | 90.7563 | 11 | 8732.75 | 2308368000 | 3475321316 | 1.5542 | 150.5532 | 3395608144 | 0.97706 | 397964.1368 | [12 empty] | -0.022026 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
15 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 0.96916 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 2236381182 | 2337366952 | 1.0452 | 12 | опер.12дн | 71.72 | [6 empty] | 51 | 2 | 63.75 | 29 | 4629.03 | 1625785000 | 2012580019 | 0.89993 | 123.7913 | 1937972645 | 0.96293 | 434773.596 | [12 empty] | -0.026432 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
16 | 202108 | 2021-08-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.96747 | ЖК Бағыстан поз.№3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 3244928649 | 20844.3 | 5627805890 | 228837.7136 | 162 | 24593 | 2816463219 | 2718704002 | 0.96529 | -223 | отст.223 дн. | 85.99 | [6 empty] | 158 |  | 97.5309 | 4 | 11964.57 | 2965411100 | 2914602300 | 1.0348 | 98.2866 | 2744069500 | 0.94149 | 243602.7622 | [12 empty] | 0.14222 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
16 | 202108 | 2021-08-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.96747 | ЖК Бағыстан поз.№1 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 3296798609 | 20844.3 | 5627805890 | 228837.7136 | 162 | 24593 | 3181624474 | 3168190076 | 0.99578 | 0 | введено | 99.58 | [6 empty] | 162 | 0 | 100 | 0 | 12387.53 | 2909991400 | 2915751200 | 0.91643 | 100.1979 | 2721381220 | 0.93334 | 235377.9325 | [12 empty] | 0 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202108 | 2021-08-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.9583 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 1617469724 | 1256763995 | 0.77699 | -466 | отст. 466дн. | 43.46 | [6 empty] | 106 | 4 | 69.7368 | 46 | 7469.95 | 2068342600 | 1777182050 | 1.0987 | 85.923 | 1584394369 | 0.89152 | 237910.8361 | [12 empty] | 0.38103 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
19 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.91807 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 3609372298 | 3493395901 | 0.96787 | -9 | отст.9дн | 77.63 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4860273661 | 3901218788 | 1.0809 | 80.2675 | 3859358239 | 0.98927 | 297365.5385 | [12 empty] | 0.018908 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
20 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-01-09 | 2021-08-13 | 19.4 | 1.0292 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова | МЖК Nova City на Рыскулбекова |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 | 2020-02-05 | 2022-01-09 | 2021-08-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5840045029 | 5840045029 | 31002.69 | 4982814120 | 291882.3523 | 334 | 17071.31 | 4069757997 | 4677630616 | 1.1494 | 0 | ввод | 85.13 | [6 empty] | 322 | 0 | 96.4072 | 12 | 17494.29 | 5889602472 | 4587461453 | 1.1272 | 77.8909 | 4086377615.78 | 0.89077 | 262226.2151 | [12 empty] | 0 | 0.9 | 24.3667 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
21 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.92755 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4857510937 | 4754764841 | 0.97885 | -31 | отст.31 дн | 95.3 | [6 empty] | 308 |  | 89.0173 | 38 | 16807.05 | 5081053600 | 4395379450 | 0.90486 | 86.5053 | 4597049311 | 1.0459 | 261519.9842 | [12 empty] | 0.040103 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 100%+ | 0%+
22 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-09-23 | 2021-06-29 | 21.5 | 1.0961 | ЖК Гульдер 2 | ЖК Гулдер, 2-очередь, пятна 9,10,11,12,13,14 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-008/028 | 2019-11-14 | 2021-03-23 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6837749056 | 6837749056 | 34512.9 | 6333728493 | 286570.7089 | 431 | 22101.8 | 6287818864 | 5543583129 | 0.88164 | 0 | ввод | 88.16 | [6 empty] | 431 | 0 | 100 | 0 | 22688.65 | 7161530750 | 6443092760 | 1.0247 | 89.9681 | 5745618360 | 0.89175 | 283978.6748 | [12 empty] | 0 | 1.7333 | 18.2333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
25 | 202108 | 2021-08-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.66328 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3019779127 | 3341120904 | 1.1064 | 23 | опер.23 дн | 73.75 | [6 empty] | 276 | 2 | 78.4091 | 76 | 16069.24 | 4996980800 | 3883347453.8 | 1.286 | 77.7139 | 3166737590 | 0.81547 | 241663.4174 | [12 empty] | -0.017969 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 70% | 0%+
28 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.83803 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9154023704 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 8037635334 | 6422539204 | 0.79906 | -27 | отс.27 дней | 73.75 | [6 empty] | 341 | 2 | 95.5182 | 16 | 20112.16 | 6988477600 | 6669091034 | 0.82973 | 95.4298 | 4741306106.95 | 0.71094 | 331594.9671 | [12 empty] | 0.038028 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
39 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 0.99071 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2897608357 | 2496066013 | 0.86142 | -31 | отст.31дн. | 81.6 | [6 empty] | 254 | 0 | 30.5288 | 578 | 18390.8 | 7447087960 | 4114302917 | 1.4199 | 55.2471 | 4117804553 | 1.0009 | 223715.277 | [12 empty] | 0.095975 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 100%+ | 0%+
40 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.91129 | ЖК Голандия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1636374907 | 2038697873 | 1.2459 | 93 | опер.93 дн. | 87.46 | [6 empty] | 77 | 3 | 66.3793 | 39 | 6309.9 | 1837700000 | 2887990370 | 1.7649 | 157.1524 | 2511712943 | 0.86971 | 457691.9397 | [12 empty] | -0.1875 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
41 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.49173 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 3869571550 | 1659951485 | 0.42898 | -85 | отс.85 дн | 24.08 | [6 empty] | 181 | 1 | 91.4141 | 17 | 13563.03 | 4630206150 | 5718543603 | 1.4778 | 123.5052 | 2707150776 | 0.4734 | 421627.2915 | [12 empty] | 0.12782 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 50% | 10%+
42 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.37936 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 1453166883 | 970182304 | 0.66763 | -53 | отс.53 дней | 41.49 | [6 empty] | 73 | 7 | 43.7126 | 94 | 3872.93 | 1851670700 | 1272039875 | 0.87536 | 68.6969 | 1035803485 | 0.81429 | 328443.8074 | [12 empty] | 0.073919 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 40% | 0%+
43 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.73684 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 3128769592 | 1597749039 | 0.51066 | -70 | отс.70 дней | 51.06 | [6 empty] | 101 | 17 | 63.125 | 59 | 5525.91 | 2886690150 | 1633031119.9 | 0.52194 | 56.5711 | 1369721948 | 0.83876 | 295522.5691 | [12 empty] | 0.18421 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 80% | 10%+
44 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.55063 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3087199008 | 1443993390 | 0.46774 | -52 | отс.52 дней | 36.29 | [6 empty] | 234 | 0 | 98.7342 | 3 | 13090.6 | 4761345200 | 4012165594 | 1.2996 | 84.2654 | 2361872650 | 0.58868 | 306492.1084 | [12 empty] | 0.082278 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 60% | 0%+
45 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.41488 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 1356303371 | 930825704 | 0.6863 | -36 | отс.36 дней | 36.46 | [6 empty] | 66 | 7 | 48.5294 | 70 | 5190.16 | 1830679200 | 2498429379 | 1.8421 | 136.4755 | 2169874195 | 0.8685 | 481378.1038 | [12 empty] | 0.059504 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
46 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.89943 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 1546526820 | 1143811969 | 0.7396 | -54 | отст.54дн. | 50.85 | [6 empty] | 97 | 2 | 67.3611 | 47 | 5796.62 | 1297960700 | 2266551832 | 1.4656 | 174.6241 | 2190106807 | 0.96627 | 391012.6646 | [12 empty] | 0.10247 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
47 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.50555 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "ArmanStroiHolding" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47663.32 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 2778399131 | 1656169254 | 0.59609 | -98 | отст.98дн. | 44.45 | [6 empty] | 299 | 2 | 84.7025 | 54 | 20676.04 | 5058833600 | 7653063092 | 2.7545 | 151.2812 | 7334750570 | 0.95841 | 370141.6273 | [12 empty] | 0.15531 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
48 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.25059 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 616922505 | 491249387 | 0.79629 | -25 | отстав.25 дн | 16.72 | [6 empty] | 24 | 2 | 25.5319 | 70 | 3816.9 | 1008440000 | 1935229555 | 3.1369 | 191.9033 | 1559127848 | 0.80566 | 507016.0484 | [12 empty] | 0.029274 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
49 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.44519 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831329 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 2270919123 | 1703991922 | 0.75035 | -38 | отс.38 дн | 30.67 | [6 empty] | 246 | 0 | 96.0938 | 10 | 15380.7 | 2290998600 | 5501366009 | 2.4225 | 240.1296 | 2706571590 | 0.49198 | 357679.8201 | [12 empty] | 0.085011 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
50 | 202108 | 2021-08-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.9648 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 1844095797 | 1506893113 | 0.81714 | -565 | отст. 565 дн. | 52.03 | [6 empty] | 122 | 11 | 80.2632 | 30 | 8868.53 | 2464213750 | 2145035650 | 1.1632 | 87.0475 | 1834156495 | 0.85507 | 241870.4847 | [12 empty] | 0.38992 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.39919 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081158 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 1558524397 | 2692010535 | 1.7273 | 154 | опер.154 дн | 31.62 | [6 empty] | 344 | 5 | 86 | 56 | 20003.89 | 2274201241 | 8002861282 | 5.1349 | 351.8977 | 3979370101 | 0.49724 | 400065.2514 | [12 empty] | -0.31048 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
52 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.34405 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 1176607085 | 1584307468 | 1.3465 | 53 | опер 53дн | 47.28 | [6 empty] | 67 | 11 | 47.5177 | 74 | 6311.62 | 1612737000 | 3067605428 | 2.6072 | 190.2111 | 2710680634 | 0.88365 | 486025.0503 | [12 empty] | -0.085209 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
53 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.65 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 487102669 | 618124883 | 1.269 | 32 | опер.32 дн | 46.36 | [6 empty] | 149 | 1 | 49.1749 | 154 | 8176.64 | 2508730500 | 2902265900 | 5.9582 | 115.6866 | 1983497178 | 0.68343 | 354946.0292 | [12 empty] | -0.094118 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 70% | 0%+
54 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.55769 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 1475866308 | 2911483572 | 1.9727 | 103 | опер.103 дн | 44.88 | [6 empty] | 266 | 3 | 91.4089 | 25 | 17115.85 | 1349653360 | 5932391201 | 4.0196 | 439.5492 | 5317634903 | 0.89637 | 346602.1963 | [12 empty] | -0.39615 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
55 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.37866 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 2025136835 | 2337426919 | 1.1542 | -35 | отс.35 дн | 38.46 | [6 empty] | 390 | 33 | 81.9328 | 86 | 19265.93 | 4338539900 | 6244165069 | 3.0833 | 143.9232 | 5452313132 | 0.87319 | 324104.0048 | [12 empty] | 0.060241 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 40% | 0%+
56 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.41739 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272.361 | 17438.59 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 548226648 | 661051483 | 1.2058 | 36 | опер 36дн | 19.59 | [6 empty] | 25 | 10 | 15.1515 | 140 | 1412.75 | 531232800 | 376280072 | 0.68636 | 70.8315 | 323226072 | 0.859 | 266345.8305 | [12 empty] | -0.078261 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 50% | 0%+
57 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.33502 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 512655464 | 653814150 | 1.2753 | 29 | опер.29 дн | 29.01 | [6 empty] | 6 | 6 | 3.6145 | 160 | 309.7 | 714792200 | 120561459 | 0.23517 | 16.8666 | 31020383 | 0.2573 | 389284.6593 | [12 empty] | -0.048822 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
58 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.54717 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 1660751990 | 1047050926 | 0.63047 | -39 | отс.39 дн | 45.86 | [6 empty] | 49 | -82 | 29.697 | 116 | 2761.49 | 1836388900 | 828517050 | 0.49888 | 45.1166 | 799642850 | 0.96515 | 300025.3667 | [12 empty] | 0.10512 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 60% | 10%+
59 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.27229 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 869425043 | 536897312 | 0.61753 | -36 | отс.36 дн | 7.47 | [6 empty] | 239 | 3 | 75.1572 | 79 | 14809.81 | 1720264302 | 6107815355 | 7.0251 | 355.051 | 3878417174 | 0.63499 | 412416.8612 | [12 empty] | 0.058347 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 30% | 0%+
60 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 8.3333 | 0.712 | ЖК Алма-Тау | МЖК Алма Тау, пятна 7,8 |  | ТОО "Строит-я Ком-я Элитстрой" | 22 | ТОО "УК Алма Тау 2021" | ТОО Фирма КС Курылыс Сараптау | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-028/063 | 2021-06-09 | 2022-05-05 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2271535493 | 2271535493 | 11439.2 | 2183458754 | 242635.6445 | 234 | 8998.92 | 640234370 | 962507515 | 1.5034 | 46 | опер.46 дн. | 44.18 | [6 empty] | 54 | 37 | 23.0769 | 180 | 2232.84 | 537297150 | 705151159 | 1.1014 | 131.2404 | 124868875 | 0.17708 | 315809.0857 | [12 empty] | -0.184 | 3.2 | 14.2 | 60740002715 | 73 | 80% | 0%+
61 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 0.7 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 822174637 | 2325344789 | 2.8283 | 104 | опер.104 дн | 63.1 | [6 empty] | 150 | 21 | 72.4638 | 57 | 8206.09 | 1416173500 | 2776840596 | 3.3774 | 196.0805 | 1665115451 | 0.59964 | 338387.7822 | [12 empty] | -0.37143 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 80% | 0%+
62 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.44932 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366076 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 988904710 | 757344760 | 0.76584 | -22 | отст.22 дн. | 46.14 | [6 empty] | 69 | -1 | 78.4091 | 19 | 3557.04 | 1675390950 | 1218040279 | 1.2317 | 72.7019 | 833197366 | 0.68405 | 342430.8636 | [12 empty] | 0.037162 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
63 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.46916 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 777414768 | 665308774 | 0.8558 | -13 | отст.13 дн | 24.45 | [6 empty] | 26 | 26 | 15.7576 | 139 | 1453.1 | 1701298500 | 558413206 | 0.7183 | 32.8228 | 317774681 | 0.56907 | 384290.9683 | [12 empty] | 0.024299 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 50% | 0%+
64 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.37037 | ЖК Фемели Хауз | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 408402037 | 1226766219 | 3.0038 | 184 | опер.184 | 33.68 | [6 empty] | 172 | 33 | 68.254 | 80 | 8759.09 | 1487907200 | 3661683237 | 8.9659 | 246.0962 | 3114916265 | 0.85068 | 418043.7964 | [12 empty] | -0.34074 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
65 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.24846 | ЖК «Айзия KZ» | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 851273605 | 550768596 | 0.64699 | -14 | отст.14дн. | 24.1 | [6 empty] | 12 | 4 | 11.7647 | 90 | 605.62 | 659045700 | 218023200 | 0.25611 | 33.0817 | 181428000 | 0.83215 | 360000 | [12 empty] | 0.01722 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 30% | 0%+
66 | 202108 | 2021-08-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.44444 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 745867933 | 759081494 | 1.0177 | 1 | опер.1 | 19.75 | [6 empty] | 17 | 17 | 6.0714 | 263 | 1301.84 | 1892044800 | 655336393 | 0.87862 | 34.6364 | 241145624 | 0.36797 | 503392.4238 | [12 empty] | -0.0011574 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
67 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.2599 | ЖК Гульдер 4 оч. | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 563468169 | 319807293 | 0.56757 | -32 | отст.32дн. | 6.57 | [6 empty] | 112 | 80 | 38.3562 | 180 | 4938.15 | 1591413031 | 1872811904 | 3.3237 | 117.6823 | 504367167 | 0.26931 | 379253.7497 | [12 empty] | 0.055077 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
68 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.2148 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 490188698 | 76614106 | 0.1563 | -52 | отст.52дн. | 2.93 | [6 empty] | 49 | 36 | 34.2657 | 94 | 2181.83 | 1509268300 | 738722460 | 1.507 | 48.9457 | 23436415 | 0.031726 | 338579.2935 | [12 empty] | 0.12411 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 30% | 10%+
69 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.17223 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 897629389 | 365886918 | 0.40761 | -35.5431 | отст.36дн. | 5.43 | [6 empty] | 89 | 34 | 29.085 | 217 | 3580.91 | 1838410000 | 1434383784 | 1.598 | 78.0231 | 464676522 | 0.32396 | 400564.0421 | [12 empty] | 0.047454 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 20% | 0%+
70 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.36784 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 582410954 | 929357132 | 1.5957 | 35.7424 | отст.37дн. | 49.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 688677400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.078728 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
71 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 6.7667 | 0.40887 | ЖК Сити-Плюс | МЖК Сити Плюс, 1-й пусковой комплекс, блоки 1-11 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Commercial Estate Company" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/075 | 2021-07-26 | 2022-01-08 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4706806971 | 4706806971 | 55984.28 | 4706806971 | 111818.1438 | 756 | 42093.41 | 767828640 | 1014758145 | 1.3216 | 9.6478 | опер.10 дн | 22.08 | [6 empty] | 500 | 500 | 66.1376 | 256 | 30283.75 | 4246570740 | 8646597213 | 11.2611 | 203.6136 | 2478380522 | 0.28663 | 285519.3697 | [12 empty] | -0.047526 | 1.6 | 7.1333 | 160640016168 | 68 | 50% | 0%+
72 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.29688 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 1586442580 | 520305697 | 0.32797 | -20.1609 | отст.20дн. | 15.3 | [6 empty] | 11 | 11 | 9.2437 | 108 | 548.55 | 2381312000 | 189979050 | 0.11975 | 7.9779 | 147183193 | 0.77473 | 346329.5051 | [12 empty] | 0.039377 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 30% | 0%+
73 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.45763 | ЖК Аулет (НАК 2 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 3867604154 | 1142184884 | 0.29532 | -30.6535 | 31дн. | 12.86 | [6 empty] | 6 | 6 | 1.8293 | 322 | 281.63 | 6377360450 | 98570500 | 0.025486 | 1.5456 | 25979977 | 0.26357 | 350000 | [12 empty] | 0.064944 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 50% | 0%+
74 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.24462 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 1922457685 | 1498521728 | 0.77948 | -6.6155 | отст.7дн. | 21.52 | [6 empty] | 422 | 422 | 47.8458 | 460 | 26623.74 | 4302602730 | 6490005258 | 3.3759 | 150.8391 | 1457810895 | 0.22462 | 243767.6021 | [12 empty] | 0.017784 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 30% | 0%+
75 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.118 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 402173876 | 60904970 | 0.15144 | -29 | отстав.29 дн | 1.29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1196036990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.03528 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
76 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.20037 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694697 | 38552.29 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 1165798630 | 0 | 0 | -31 | отс.31 дн | 0 | [6 empty] | 172 | 172 | 54.0881 | 146 | 10226.46 | 1993942200 | 4428421123 | 3.7986 | 222.0938 | 1134488608 | 0.25618 | 433035.5884 | [12 empty] | 0.058052 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 30% | 0%+
77 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.1507 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 1352358123 | 743829087 | 0.55002 | -23 | отс.23 дн | 13.93 | [6 empty] | 20 | 20 | 4.5455 | 420 | 1172.7 | 1501768800 | 298681595 | 0.22086 | 19.8887 | 90860445 | 0.30421 | 254695.6553 | [12 empty] | 0.029374 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 20% | 0%+
78 | 202108 | 2021-08-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.53543 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 | 22.12.21г. 3 м-ца |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 317976945 | 317979945 | 1 | 0 | гпр | 36.38 | [6 empty] | 6 | 6 | 8.3333 | 66 | 379.3 | 284533500 | 90304500 | 0.284 | 31.7377 | 21555000 | 0.23869 | 238081.9931 | [12 empty] | 0 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 60% | 0%+
1 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.87871 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 5392846741 | 2290451156 | 0.42472 | -219 | отс.219дней | 42.47 | [6 empty] | 104 | 4 | 60.1156 | 69 | 7203.11 | 3701609100 | 2335958255 | 0.43316 | 63.1066 | 1974010320 | 0.84505 | 324298.5676 | [12 empty] | 0.29515 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 90% | 10%+
4 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.88616 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 2269856911 | 2151355326 | 0.94779 | -7 | отст.7 дн | 60 | [6 empty] | 262 | 5 | 94.2446 | 16 | 12514.79 | 3612549370 | 3439399361 | 1.5152 | 95.207 | 3076330789 | 0.89444 | 274826.7738 | [12 empty] | 0.0090556 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 10%+
5 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.86507 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 2216919885 | 2899296433 | 1.3078 | 83.107 | опер.83 дн | 54.72 | [6 empty] | 392 | 4 | 94.2308 | 24 | 20628.66 | 4819438571 | 5906747099 | 2.6644 | 122.5609 | 5444294354 | 0.92171 | 286336.9263 | [12 empty] | -0.1246 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
6 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.2757 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025000 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 676180249 | 1386480048 | 2.0505 | 0 | ввод | 79.26 | [6 empty] | 154 | 6 | 90.0585 | 17 | 7450.1 | 1070004000 | 2462102979 | 3.6412 | 230.1022 | 2401691209 | 0.97546 | 330479.1854 | [12 empty] | 0 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.83234 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 2080912496 | 1535331578 | 0.73782 | -50 | отст.50дн | 68.46 | [6 empty] | 136 | 5 | 82.4242 | 29 | 9515.89 | 2694546000 | 3391162694 | 1.6297 | 125.8528 | 2898905667 | 0.85484 | 356368.421 | [12 empty] | 0.0499 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
9 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-05-26 | 2021-09-10 | 15.7333 | 1.0424 | ЖК Теремки | МЖК Теремки, Блоки 16-27 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 | 2020-06-17 | 2021-07-27 | 2021-09-10 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7001848587 | 7001848587 | 55789.44 | 7001848587 | 167840.9697 | 864 | 41717.16 | 6702475946 | 5983888773 | 0.89279 | 0 | ввод | 89.28 | [6 empty] | 801 | -1 | 92.7083 | 63 | 42188.43 | 9664896867 | 9468868167 | 1.4127 | 97.9717 | 9464489650 | 0.99954 | 224442.2977 | [12 empty] | 0 | 0.73333 | 14.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
10 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.84107 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 4808218919 | 4640137140 | 0.96504 | -16 | отст.16дн. | 81.1 | [6 empty] | 466 | 0 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 10196203500 | 10583782419 | 2.2012 | 103.8012 | 9207614052 | 0.86997 | 319315.9793 | [12 empty] | 0.028571 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 90% | 0%+
11 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.84107 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1789363579 | 1705451012 | 0.9531 | -18 | отст.18 дн. | 75.26 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 4183263000 | 4830573600 | 2.6996 | 115.4738 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.032143 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 90% | 0%+
14 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.38946 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 3925361604 | 2109025873 | 0.53728 | -165 | отст.165дн. | 36.23 | [6 empty] | 127 | 5 | 56.6964 | 97 | 8040.38 | 4642458147 | 4546630052 | 1.1583 | 97.9358 | 3089406546 | 0.67949 | 565474.5238 | [12 empty] | 0.15522 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 40% | 10%+
15 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 1.0374 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "BAQ Engineering | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 2526886401 | 2730460000 | 1.0806 | 23 | опер.23дн | 83.78 | [6 empty] | 53 | 2 | 66.25 | 27 | 4844.91 | 1781143000 | 2114804489 | 0.83692 | 118.733 | 2104890537 | 0.99531 | 436500.263 | [12 empty] | -0.050661 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
15 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 1.0374 | ЖК СОХО 2 оч. | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "BAQ Engineering | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.1 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3066214650 | 15109.69 | 2759436315 | 281128.1977 | 119 | 9815.58 | 2367740433 | 2911461020 | 1.2296 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 110 | 2 | 92.437 | 9 | 8931.01 | 2493897000 | 3568717656 | 1.5072 | 143.098 | 3461313822 | 0.9699 | 399587.2422 | [12 empty] | 0 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
16 | 202109 | 2021-09-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 0.98724 | ЖК Бағыстан поз.№3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 3244928649 | 20844.3 | 5627805890 | 228837.7136 | 162 | 24593 | 2984179737 | 2993822116 | 1.0032 | 0 | ввод | 94.69 | [6 empty] | 161 | 3 | 99.3827 | 1 | 12242.28 | 2998971900 | 2993623500 | 1.0032 | 98.2866 | 2971300900 | 0.99254 | 244531.5333 | [12 empty] | 0 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202109 | 2021-09-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 0.98365 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2152514764 | 1595128158 | 0.74105 | 0 | ввод | 55.16 | [6 empty] | 133 | 27 | 87.5 | 19 | 9864.44 | 2542468600 | 2438926450 | 1.1331 | 95.9275 | 1873133300 | 0.76802 | 247244.2886 | [12 empty] | 0 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
19 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 0.98319 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 3945091584 | 3493395901 | 0.8855 | 0 | ввод | 77.63 | [6 empty] | 239 | 0 | 100 | 0 | 13119.27 | 4860273661 | 3901218788 | 0.98888 | 80.2675 | 3865288239 | 0.99079 | 297365.5385 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
21 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 0.96766 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4960257033 | 4989354563 | 1.0059 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 309 | 1 | 89.3064 | 37 | 16848.05 | 5302558100 | 4409869450 | 0.88904 | 83.1649 | 4666575748 | 1.0582 | 261743.6113 | [12 empty] | 0 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 100%+ | 0%+
25 | 202109 | 2021-09-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.6875 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3162150071 | 3376582828 | 1.0678 | 17 | опер.17дн | 79.04 | [6 empty] | 275 | -1 | 78.125 | 77 | 15999.93 | 4996980800 | 3865696523 | 1.2225 | 77.3606 | 3178747574 | 0.8223 | 241607.0897 | [12 empty] | -0.013281 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 70% | 0%+
28 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.88169 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9659818792 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 8373103974 | 6422539204 | 0.76704 | -57 | отс.57 дней | 73.75 | [6 empty] | 357 | 16 | 100 | 0 | 21025.42 | 6988477600 | 6965275728 | 0.83186 | 99.668 | 4741306106.95 | 0.68071 | 331278.7915 | [12 empty] | 0.080282 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 90% | 0%+
39 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 1.0867 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2667751948 | 2844125588 | 1.0661 | 0 | ввод | 92.98 | [6 empty] | 254 | 0 | 30.5288 | 578 | 18390.8 | 7938414320 | 4114302971 | 1.5422 | 51.8278 | 4142304464 | 1.0068 | 223715.28 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 100%+ | 0%+
40 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-06-04 | 2021-10-13 | 16.5333 | 0.97379 | ЖК Голандия (Амстердам 4оч) | МЖК Амстердам, 2 очередь, пятна 11-14 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Amsterdam city" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/013 ДС4 | 2020-12-28 | 2022-05-04 | 2021-10-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2608583568 | 2608583568 | 16101.6 | 2261863684 | 210241.6423 | 116 | 10758.4 | 1765993848 | 2250070250 | 1.2741 | 0 | ввод | 92.91 | [6 empty] | 85 | 8 | 73.2759 | 31 | 7129.3 | 2085696000 | 3273274670.8 | 1.8535 | 156.9392 | 2955022056 | 0.90277 | 459129.8824 | [12 empty] | 0 | 6.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
41 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.53835 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 4707251627 | 2096935037 | 0.44547 | -99 | отс.99 дн | 30.42 | [6 empty] | 183 | 2 | 92.4242 | 15 | 13835.44 | 5163881050 | 5881116735 | 1.2494 | 113.8895 | 2828445410 | 0.48094 | 425076.2343 | [12 empty] | 0.14887 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 60% | 10%+
42 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.42259 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 1699820772 | 1098821811 | 0.64643 | -67 | отс.67 дней | 47 | [6 empty] | 87 | 14 | 52.0958 | 80 | 4585.62 | 2052703700 | 1527637775 | 0.89871 | 74.4208 | 1183962285 | 0.77503 | 333136.5824 | [12 empty] | 0.093445 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 50% | 0%+
43 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.81842 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 1872283949 | 1872283949 | 1 | 0 | ППЗ | 59.84 | [6 empty] | 120 | 19 | 75 | 40 | 6564.72 | 2005583150 | 1900451710 | 1.015 | 94.7581 | 1543926821 | 0.8124 | 289494.7096 | [12 empty] | 0 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 90% | 0%+
44 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.59968 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3302235803 | 1933065964 | 0.58538 | -53 | отс.53 дней | 48.59 | [6 empty] | 234 | 0 | 98.7342 | 3 | 13073.95 | 4761345200 | 4011704000 | 1.2148 | 84.2557 | 2365680680 | 0.58969 | 306847.1273 | [12 empty] | 0.083861 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 60% | 0%+
45 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.46612 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 1571742979 | 1001104093 | 0.63694 | -56 | отс.56 дней | 39.21 | [6 empty] | 68 | 2 | 50 | 68 | 5334.8 | 2035411200 | 2584157341 | 1.6441 | 126.96 | 2310643620 | 0.89416 | 484396.2925 | [12 empty] | 0.092562 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
46 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 0.95825 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 1706035457 | 1646583207 | 0.96515 | -8 | отст.8дн. | 73.2 | [6 empty] | 103 | 6 | 71.5278 | 41 | 6215.41 | 1469787500 | 2454890075 | 1.4389 | 167.0235 | 2308815413 | 0.9405 | 394968.3247 | [12 empty] | 0.01518 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.55468 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 2976728097 | 1906812987 | 0.64057 | -90 | отст.90дн. | 51.18 | [6 empty] | 307 | 8 | 86.9688 | 46 | 21464.69 | 5642998000 | 7944829308 | 2.669 | 140.7909 | 7582291491 | 0.95437 | 370134.8265 | [12 empty] | 0.14263 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 60% | 10%+
48 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.28689 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 809289983.6 | 529686896 | 0.65451 | -49 | отстав.49 дн | 18.03 | [6 empty] | 27 | 3 | 28.7234 | 67 | 3816.9 | 1276326000 | 1935229555 | 2.3913 | 151.625 | 1808019312 | 0.93427 | 507016.0484 | [12 empty] | 0.057377 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 30% | 0%+
49 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.51454 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 2962592484 | 2068164659 | 0.69809 | -55 | отс.55 дн | 37.22 | [6 empty] | 249 | 3 | 97.2656 | 7 | 15709.4 | 2626790100 | 5625006349 | 1.8987 | 214.1399 | 3069023240 | 0.5456 | 358066.2755 | [12 empty] | 0.12304 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
50 | 202109 | 2021-09-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 0.9862 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 2315153435 | 1943081973 | 0.83929 | 0 | ввод | 67.09 | [6 empty] | 143 | 21 | 94.0789 | 9 | 10599.23 | 2726683750 | 2624396650 | 1.1336 | 96.2487 | 2127718895 | 0.81075 | 247602.5758 | [12 empty] | 0 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.46169 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 1889694350 | 3113515180 | 1.6476 | 162 | опер.162дн | 36.58 | [6 empty] | 362 | 18 | 90.5 | 38 | 21010.52 | 2643627364.48 | 8427577593 | 4.4598 | 318.7884 | 4197571934 | 0.49808 | 401112.2806 | [12 empty] | -0.32661 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
52 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.39389 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 1387654589 | 1744587365 | 1.2572 | 46 | опер 46дн | 52.06 | [6 empty] | 71 | 4 | 50.3546 | 70 | 6883.46 | 1865118000 | 3279171069 | 2.3631 | 175.8157 | 2950761100 | 0.89985 | 476384.125 | [12 empty] | -0.073955 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
53 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.74118 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 635085332 | 816925291 | 1.2863 | 42 | опер.42 дн | 61.28 | [6 empty] | 151 | 2 | 49.835 | 152 | 8260.63 | 2827175900 | 2935861900 | 4.6228 | 103.8443 | 2019805981 | 0.68798 | 355404.1157 | [12 empty] | -0.12353 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 80% | 0%+
54 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.67692 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 2279599683 | 3112424053 | 1.3653 | 81 | опер.81 дн | 47.97 | [6 empty] | 272 | 6 | 93.4708 | 19 | 17620.11 | 1676003600 | 6111132178 | 2.6808 | 364.6252 | 5406506979 | 0.8847 | 346827.1298 | [12 empty] | -0.31154 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 70% | 0%+
55 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.43201 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 2453137387 | 2707905536 | 1.1039 | 25 | опер.25 дн | 44.55 | [6 empty] | 411 | 21 | 86.3445 | 65 | 20445.79 | 5000759100 | 6659043489 | 2.7145 | 133.1607 | 5914159712 | 0.88814 | 325692.6482 | [12 empty] | -0.043029 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 50% | 0%+
56 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.48478 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 794774657 | 791571023 | 0.99597 | -1 | отст.1 дн | 23.45 | [6 empty] | 42 | 17 | 25.4545 | 123 | 2431.09 | 682175200 | 663310072 | 0.83459 | 97.2346 | 607046230 | 0.91518 | 272844.7207 | [12 empty] | 0.0021739 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 50% | 0%+
57 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.38721 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 664123187 | 657552382 | 0.99011 | 29 | опер.29 дн | 29.17 | [6 empty] | 11 | 5 | 6.6265 | 155 | 582.39 | 895475000 | 225625538 | 0.33973 | 25.1962 | 164999574 | 0.7313 | 387413.139 | [12 empty] | -0.048822 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 40% | 0%+
58 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.63073 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 1863096552 | 1221013698 | 0.65537 | -41.3559 | отс.39 дн | 53.48 | [6 empty] | 70 | 21 | 42.4242 | 95 | 3858.64 | 2181243100 | 1166886410 | 0.62632 | 53.4964 | 1071798960 | 0.91851 | 302408.7269 | [12 empty] | 0.11147 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 70% | 10%+
59 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.32253 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 1121673135 | 634044980 | 0.56527 | -52.1679 | отс.54 дн | 8.82 | [6 empty] | 249 | 10 | 78.3019 | 69 | 15439.25 | 2118412377 | 6403113862 | 5.7085 | 302.26 | 4188442535 | 0.65413 | 414729.5926 | [12 empty] | 0.084551 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 40% | 10%+
60 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 8.3333 | 0.836 | ЖК Алма-Тау | МЖК Алма Тау, пятна 7,8 |  | ТОО "Строит-я Ком-я Элитстрой" | 22 | ТОО "УК Алма Тау 2021" | ТОО Фирма КС Курылыс Сараптау | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-028/063 | 2021-06-09 | 2022-05-05 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2271535493 | 2271535493 | 11439.2 | 2183458754 | 242635.6445 | 234 | 8998.92 | 879135270 | 1162658849 | 1.3225 | 38.7003 | опер.41 дн. | 53.36 | [6 empty] | 102 | 48 | 43.5897 | 132 | 4156.17 | 1219853600 | 1130780109 | 1.2862 | 92.698 | 612199000 | 0.5414 | 272072.6315 | [12 empty] | -0.1548 | 3.2 | 14.2 | 60740002715 | 73 | 90% | 0%+
61 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 0.81071 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 1040951767 | 2537866559 | 2.438 | 116 | опер.116 дн | 68.86 | [6 empty] | 153 | 3 | 73.913 | 54 | 8101.84 | 1701866250 | 2760789588 | 2.6522 | 162.2213 | 2077564731 | 0.75253 | 340760.8133 | [12 empty] | -0.41429 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 90% | 0%+
62 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.50169 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366076 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1363531943 | 757344761 | 0.55543 | -53.3486 | отст.52 дн. | 46.14 | [6 empty] | 73 | 4 | 82.9545 | 15 | 3733.99 | 1858735620 | 1289250414 | 0.94552 | 69.3617 | 1008725717 | 0.78241 | 345274.2011 | [12 empty] | 0.090116 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
63 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.5271 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 975645718 | 665308774 | 0.68192 | -38.17 | отст.39 дн | 24.45 | [6 empty] | 62 | 36 | 37.5758 | 103 | 3401.9 | 1906872000 | 1245997637 | 1.2771 | 65.3425 | 709170326 | 0.56916 | 366265.2156 | [12 empty] | 0.071346 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 60% | 0%+
64 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.42778 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 557069978 | 1371921589 | 2.4627 | 175.5295 | опер.178 | 37.67 | [6 empty] | 214 | 42 | 84.9206 | 38 | 10910.38 | 1783638400 | 4613651886 | 8.282 | 258.6652 | 4093666526 | 0.88729 | 422868.1206 | [12 empty] | -0.32505 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
65 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.28659 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 993291650 | 813004501 | 0.8185 | -27 | отст.27дн. | 35.57 | [6 empty] | 20 | 8 | 19.6078 | 82 | 976.04 | 790171200 | 353550400 | 0.35594 | 44.7435 | 298357600 | 0.84389 | 362229.4168 | [12 empty] | 0.03321 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 30% | 0%+
66 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.48032 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 954590937 | 888724265.4 | 0.931 | -6.21 | отс.6 дн | 23.12 | [6 empty] | 26 | 9 | 9.2857 | 254 | 1922.94 | 2246803200 | 973745104 | 1.0201 | 43.3391 | 754840514 | 0.77519 | 506383.5086 | [12 empty] | 0.0071875 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
67 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.31325 | ЖК Гульдер 4 оч. | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 849724043 | 666578337 | 0.78446 | -26 | отст.26дн. | 13.7 | [6 empty] | 156 | 44 | 53.4247 | 136 | 7141.85 | 1964196606 | 2764398638 | 3.2533 | 140.7394 | 895272246 | 0.32386 | 387070.3862 | [12 empty] | 0.04475 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
68 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.28878 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 910577509 | 158518651 | 0.17409 | -123.8871 | отст.124дн. | 6.06 | [6 empty] | 94 | 45 | 65.7343 | 49 | 4798 | 1912842950 | 1580821600 | 1.7361 | 82.6425 | 578323165 | 0.36584 | 329475.1146 | [12 empty] | 0.29567 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 30% | 10%+
69 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.21362 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 1462126410 | 576624747 | 0.39437 | -54.5063 | отст.55дн. | 8.55 | [6 empty] | 98 | 9 | 32.0261 | 208 | 4113.21 | 2061612000 | 1591009034 | 1.0881 | 77.1731 | 821464995 | 0.51632 | 386804.718 | [12 empty] | 0.072772 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 30% | 10%+
70 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.43612 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 691820438 | 962133660 | 1.3907 | 35.1655 | опер.35 | 51.35 | [6 empty] | 3 | 3 | 2.6316 | 111 | 218.82 | 825809000 | 101486853 | 0.1467 | 12.2894 | 39116350 | 0.38543 | 463791.4862 | [12 empty] | -0.077457 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
71 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 6.7667 | 0.56158 | ЖК Сити-Плюс | МЖК Сити Плюс, 1-й пусковой комплекс, блоки 1-11 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Commercial Estate Company" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/075 | 2021-07-26 | 2022-01-08 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4706806971 | 4706806971 | 55984.28 | 4706806971 | 111818.1438 | 756 | 42093.41 | 1869353826 | 1014758145 | 0.54284 | 20 | опер.20 дн | 22.08 | [6 empty] | 495 | -5 | 65.4762 | 261 | 30382 | 6369724590 | 8717056503 | 4.6631 | 136.8514 | 8003687706 | 0.91816 | 286915.1637 | [12 empty] | -0.098522 | 1.6 | 7.1333 | 160640016168 | 68 | 60% | 0%+
72 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.35742 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 1921343394 | 1338886748 | 0.69685 | -5 | отст.5дн. | 39.37 | [6 empty] | 65 | 54 | 54.6218 | 54 | 3219.84 | 2489064000 | 1069319100 | 0.55655 | 42.9607 | 697512456 | 0.6523 | 332103.179 | [12 empty] | 0.0097656 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 40% | 0%+
73 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.52331 | ЖК Аулет (НАК 2 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 4813357730 | 1600453832 | 0.3325 | -46 | отст.46дн. | 18.02 | [6 empty] | 26 | 20 | 7.9268 | 302 | 1285.44 | 6880209700 | 387404500 | 0.080485 | 5.6307 | 168728390 | 0.43554 | 301378.9053 | [12 empty] | 0.097458 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 60% | 10%+
74 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.32796 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 2707017590 | 1615553120 | 0.5968 | -33 | отст.33дн. | 23.2 | [6 empty] | 506 | 84 | 57.3696 | 376 | 31611.33 | 5672056500 | 7929282800 | 2.9292 | 139.7956 | 6369294328 | 0.80326 | 250836.7348 | [12 empty] | 0.08871 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 40% | 0%+
75 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.15572 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 565377083 | 123031705 | 0.21761 | -48 | отстав.48 дн | 2.6 | [6 empty] | 32 | 32 | 13.5021 | 205 | 1919.32 | 1580715880 | 1005773650 | 1.7789 | 63.6277 | 129039124 | 0.1283 | 524026.0353 | [12 empty] | 0.058394 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
76 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.25843 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 1612595211 | 649986959 | 0.40307 | -17 | отс.17 дн | 7.39 | [6 empty] | 211 | 39 | 66.3522 | 107 | 12463.92 | 2523793450 | 5470795350 | 3.3925 | 216.7687 | 2203065596 | 0.4027 | 438930.5572 | [12 empty] | 0.031835 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 30% | 0%+
77 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.19029 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 1801379011 | 849849822 | 0.47178 | -46 | отс.46 дн | 15.92 | [6 empty] | 29 | 9 | 6.5909 | 411 | 1700.9 | 1907130400 | 433895110 | 0.24087 | 22.7512 | 257010779 | 0.59233 | 255097.3661 | [12 empty] | 0.058748 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 20% | 0%+
78 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.6168 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 | 22.12.21г. 3 м-ца |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 479856278 | 404851247 | 0.84369 | -14 | отст.14дн. | 46.32 | [6 empty] | 16 | 10 | 22.2222 | 56 | 984.6 | 470592000 | 237836500 | 0.49564 | 50.5399 | 204906500 | 0.86154 | 241556.4696 | [12 empty] | 0.036745 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 70% | 0%+
79 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.47409 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 1310551721 | 1020418700 | 0.77862 | -9 | отст.9дн. | 34.49 | [6 empty] | 133 | 133 | 72.2826 | 51 | 6463.4 | 1566670000 | 2605506000 | 1.9881 | 166.3085 | 2272498700 | 0.87219 | 403116.9354 | [12 empty] | 0.023316 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 50% | 0%+
80 | 202109 | 2021-09-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.4212 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 557876547 | 432929567 | 0.77603 | -30 | отст.30дн. | 12.78 | [6 empty] | 4 | 4 | 1.9231 | 204 | 199.46 | 211335600 | 63960225 | 0.11465 | 30.2648 | 4801000 | 0.075062 | 320666.9257 | [12 empty] | 0.04298 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 50% | 0%+
81 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.16529 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 1162141293 | 1591633973 | 1.3696 | 46 | опер.46 дн | 27.15 | [6 empty] | 32 | 32 | 8.399 | 349 | 1065.8 | 1171080000 | 320606750 | 0.27588 | 27.377 | 172013057 | 0.53652 | 300813.2389 | [12 empty] | -0.095041 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 20% | 0%+
82 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.12426 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 1252679554 | 904444137 | 0.72201 | -30.4711 | отс.30 дн | 14.97 | [6 empty] | 5 | 5 | 1.6502 | 298 | 211.8 | 1179924125 | 77809280 | 0.062114 | 6.5944 | 67555475 | 0.86822 | 367371.4825 | [12 empty] | 0.03606 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 20% | 0%+
83 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.2624 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 641757863 | 368238253 | 0.5738 | -38 | отст.38 дн | 20.55 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.6316 | 74 | 137.11 | 513943200 | 47988500 | 0.074777 | 9.3373 | 11985500 | 0.24976 | 350000 | [12 empty] | 0.0608 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 30% | 0%+
84 | 202109 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.29803 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 684700453 | 244514420 | 0.35711 | -19 | отст.19дн. | 4.25 | [6 empty] | 37 | 37 | 12.8472 | 251 | 2222.87 | 1916427400 | 586103400 | 0.856 | 30.5831 | 97328450 | 0.16606 | 263669.6703 | [12 empty] | 0.046798 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 30% | 0%+
1 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.91914 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 3181452393 | 2334565386 | 0.7338 | -112 | отс.112дней | 43.29 | [6 empty] | 105 | 1 | 60.6936 | 68 | 7226.96 | 2549876580 | 2335958255 | 0.73424 | 91.6106 | 2004668454 | 0.85818 | 323228.336 | [12 empty] | 0.15094 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 100%+ | 10%+
4 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.92497 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 2928377565 | 2852356761 | 0.97404 | -5 | отст.5 дн | 79.56 | [6 empty] | 262 | 0 | 94.2446 | 16 | 12514.79 | 3612549370 | 3499194440 | 1.1949 | 96.8622 | 3076330789 | 0.87915 | 279604.7269 | [12 empty] | 0.0064683 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
5 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.91004 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 2577495990 | 3388759574 | 1.3147 | 113 | опер.113 дн | 54.72 | [6 empty] | 393 | 1 | 94.4712 | 23 | 20688.2 | 5215800178 | 5922683849 | 2.2978 | 113.5527 | 5520227635 | 0.93205 | 286283.188 | [12 empty] | -0.16942 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
6 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-05-28 | 2021-03-29 | 22.3667 | 1.3204 | ЖК Акдидар 2 2 оч. | ЖК Акдидар 2 2 оч. |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Ак Дидар 2" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/022 доп. | 2019-09-03 | 2022-09-16 | 2021-03-29 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2415410355 | 1657025000 | 12551.1 | 1380665227 | 159860.2738 | 171 | 8636.7 | 766600793 | 1505399146 | 1.9637 | 0 | ввод | 79.26 | [6 empty] | 159 | 5 | 92.9825 | 12 | 7774.5 | 1171144000 | 2570372333 | 3.3529 | 219.4753 | 2401691209 | 0.93437 | 330615.7737 | [12 empty] | 0 | 3.2667 | 40.2333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 10%+
8 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.86228 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1722706987 | 1722706987 | 1 | 0 | гпр | 76.81 | [6 empty] | 149 | 13 | 90.303 | 16 | 10621.17 | 2694546000 | 3796380026 | 2.2037 | 140.8913 | 3249802991 | 0.85603 | 357435.2003 | [12 empty] | 0 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
10 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.89464 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5132889205 | 4749103977 | 0.92523 | -37 | отст.37дн. | 83.01 | [6 empty] | 466 | 0 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 10889441250 | 10583782419 | 2.062 | 97.1931 | 9252648552 | 0.87423 | 319315.9793 | [12 empty] | 0.066071 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 90% | 0%+
11 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.89464 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 1930314907 | 1797641918 | 0.93127 | -29 | отст.29 дн. | 75.26 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 4504943850 | 4830573600 | 2.5025 | 107.2283 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0.051786 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 90% | 0%+
14 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.41769 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 4126979078 | 2145601172.5 | 0.5199 | -190 | отст.190дн. | 36.86 | [6 empty] | 131 | 4 | 58.4821 | 93 | 8288.57 | 5070222022 | 4718868685 | 1.1434 | 93.0703 | 3236884838.91 | 0.68595 | 569322.4145 | [12 empty] | 0.17874 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 50% | 10%+
15 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 1.1035 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "BAQ Engineering | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 2794994389 | 3259081370 | 1.166 | 53 | опер.53дн | 100 | [6 empty] | 57 | 4 | 71.25 | 23 | 5169.57 | 2030385000 | 2272482989 | 0.81305 | 111.9237 | 2267572187 | 0.99784 | 439588.3969 | [12 empty] | -0.11674 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
16 | 202110 | 2021-10-30 | 2017-07-05 | 2021-10-20 | 52.2667 | 1.0064 | ЖК Бағыстан поз.№3 | МЖК Багыстан, 1-я очередь, 2-очередь, 1, 3 позиции |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-04-26 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 6541727260 | 3244928649 | 20844.3 | 5627805890 | 228837.7136 | 162 | 24593 | 3161820830 | 3093279521 | 0.97832 | 0 | ввод | 97.83 | [6 empty] | 162 | 1 | 100 | 0 | 12299.96 | 2909991400 | 3008619300 | 0.95155 | 103.3893 | 2994733000 | 0.99538 | 244603.9906 | [12 empty] | 0 | 9.8333 | 41.4667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 10%+
17 | 202110 | 2021-10-30 | 2018-06-15 | 2021-10-20 | 40.7667 | 1.0082 | ЖК Бағыстан поз.№11 | МЖК Багыстан, 4-я очередь, 11 позиция |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС3,5,6 | 2018-08-24 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3014702450 | 3014702450 | 13367.22 | 2633963450 | 228237.6972 | 152 | 11540.44 | 2891688818 | 2295417701 | 0.7938 | 0 | ввод | 79.38 | [6 empty] | 145 | 12 | 95.3947 | 7 | 10908.89 | 2976014700 | 2731388050 | 0.94457 | 91.7801 | 2292352300 | 0.83926 | 250381.8491 | [12 empty] | 0 | 2.3333 | 29.9667 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
19 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-06-19 | 2021-10-08 | 15.8667 | 1.0462 | ЖК Ново Сити на Туране 2 оч | МЖК Nova City на Туране, 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "СК Базар" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/034 доп№2 | 2020-08-19 | 2021-11-30 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4767699843 | 4767699843 | 21858.31 | 4037186370 | 315647.0991 | 239 | 12790.19 | 4250212878 | 3493395902 | 0.82193 | 0 | ввод | 77.63 | [6 empty] | 239 |  | 100 | 0 | 13119.27 | 4860273661 | 3901218788 | 0.91789 | 80.2675 | 4000880845 | 1.0255 | 297365.5385 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 17.6333 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
21 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-09-13 | 2021-10-25 | 25.7667 | 1.0065 | ЖК Абылайхан | ЖК Абылайхан-2, пятна 4, 5, 6, 7 |  | ТОО "КАСИ" | 8 | ТОО "СУ АСИ" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-012/026 | 2019-10-17 | 2021-03-13 | 2021-10-25 | 2021-08-08 | 2021-11-08 |  | 1 | 1 | 0 | 5253239788 | 5253239788 | 38863.78 | 4565136571.15 | 239085.7389 | 346 | 19094.14 | 4983089499 | 4989354563 | 1.0013 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 309 | 0 | 89.3064 | 37 | 16848.05 | 5462724650 | 4409869450 | 0.88497 | 80.7266 | 4740579348 | 1.075 | 261743.6113 | [12 empty] | 0 | 1.1333 | 18.2333 | 740002447 | 75 | 100%+ | 0%+
25 | 202110 | 2021-10-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.71094 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3320372723 | 3376582828 | 1.0169 | 5 | опер.5дн | 79.04 | [6 empty] | 277 | 2 | 78.6932 | 75 | 16154.9 | 4996980800 | 3904143810 | 1.1758 | 78.1301 | 3199416846 | 0.81949 | 241669.327 | [12 empty] | -0.0039062 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 80% | 0%+
28 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.92394 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9659818792 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 7177709977 | 7507123076 | 1.0459 | 18 | опер.18 дней | 81.72 | [6 empty] | 357 |  | 100 | 0 | 21025.42 | 6691279840 | 6978191253 | 0.9722 | 104.2878 | 4741306106.95 | 0.67945 | 331893.0729 | [12 empty] | -0.025352 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
39 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-10-14 | 2021-09-02 | 10.7667 | 1.1796 | ЖК Alma City 3 2 оч.Ырысты 3 оч. | МЖК Alma City, 3-оч. 3-й пуск.комплекс |  | ТОО "Qazaq Stroy" | 13 | ТОО "Ырысты 43/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-02-005/024 доп.3 | 2020-12-14 | 2021-09-13 | 2021-09-02 | 2021-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3080917422 | 3080917422 | 59963.79 | 2873334076 | 73457.9479 | 832 | 39115.36 | 2815255759 | 2930475470 | 1.0409 | 0 | ввод | 95.8 | [6 empty] | 254 | 0 | 30.5288 | 578 | 18390.8 | 7938414320 | 4114302971 | 1.4614 | 51.8278 | 4206653955 | 1.0224 | 223715.28 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 11.1333 | 50540016141 | 71 | 100%+ | 0%+
41 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.58346 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 5301373228 | 2096935037 | 0.39555 | -130 | отс.130 дн | 30.42 | [6 empty] | 184 | 1 | 92.9293 | 14 | 13903.52 | 5643612250 | 5925181255 | 1.1177 | 104.9892 | 3008097262 | 0.50768 | 426164.112 | [12 empty] | 0.19549 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 60% | 10%+
42 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.46444 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 1959309734 | 1381811031 | 0.70525 | -56 | отс.56 дней | 59.1 | [6 empty] | 93 | 6 | 55.6886 | 74 | 4862.29 | 2226223200 | 1638033875 | 0.83603 | 73.579 | 1638033875 | 1 | 336885.2691 | [12 empty] | 0.078103 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 50% | 0%+
43 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.89737 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 2506348297 | 2212145631 | 0.88262 | -14 | отс.14 дней | 70.7 | [6 empty] | 127 | 7 | 79.375 | 33 | 7003.55 | 2886690150 | 2148872910 | 0.85737 | 74.4407 | 1920566747 | 0.89376 | 306826.2395 | [12 empty] | 0.036842 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 90% | 0%+
44 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.64715 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3465781202 | 2247087961 | 0.64836 | -56 | отс.56 дней | 56.48 | [6 empty] | 234 | 0 | 98.7342 | 3 | 13073.95 | 4761345200 | 4011704000 | 1.1575 | 84.2557 | 2366271650 | 0.58984 | 306847.1273 | [12 empty] | 0.088608 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 70% | 10%+
45 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.5157 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 1787182588 | 1210550396 | 0.67735 | -57 | отс.57 дней | 47.42 | [6 empty] | 75 | 7 | 55.1471 | 61 | 5333.81 | 2254921200 | 2584157431 | 1.4459 | 114.6008 | 2537870064 | 0.98209 | 484486.2174 | [12 empty] | 0.094215 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
46 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 1.0152 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 1873264070 | 2094592807 | 1.1182 | 32 | опер.32 | 93.12 | [6 empty] | 102 | -1 | 70.8333 | 42 | 6250.24 | 1638461600 | 2472480743 | 1.3199 | 150.9026 | 2366052390 | 0.95695 | 395581.7285 | [12 empty] | -0.060721 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.60222 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3170317262 | 2068247900 | 0.65238 | -95 | отст.95дн. | 55.52 | [6 empty] | 311 | 4 | 88.102 | 42 | 21878.51 | 6233334250 | 8099305278 | 2.5547 | 129.9354 | 7739209477 | 0.95554 | 370194.5552 | [12 empty] | 0.15055 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
48 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.32201 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 1021531592 | 589099877 | 0.57668 | -71 | отстав.71 дн | 20.05 | [6 empty] | 32 | 5 | 34.0426 | 62 | 4506.3 | 1561858000 | 2321898960 | 2.273 | 148.6626 | 2085986297 | 0.8984 | 515256.188 | [12 empty] | 0.083138 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 10%+
49 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.58166 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 3654265844 | 2466356040 | 0.67493 | -68 | отс.68дн | 44.39 | [6 empty] | 250 | 1 | 97.6562 | 6 | 15820.51 | 2992535700 | 5669842270 | 1.5516 | 189.4662 | 3069023240 | 0.54129 | 358385.5558 | [12 empty] | 0.15213 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
50 | 202110 | 2021-10-30 | 2017-11-01 | 2021-10-20 | 48.3 | 1.0069 | ЖК Бағыстан поз.№7 | ЖК Бағыстан поз.№7 |  | ТОО "Шар-Құрылыс" | 7 | ТОО "Багыстан" | ТОО "Лидер" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-18-01-007/008 ДС1,5,6 | 2018-07-10 | 2020-11-30 | 2021-10-20 | 2020-10-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 | 3024902930 | 3024902903 | 13362.06 | 2646582410 | 229331.1529 | 152 | 11540.44 | 2896424171 | 2360710847 | 0.81504 | 0 | ввод | 81.5 | [6 empty] | 150 | 7 | 98.6842 | 2 | 11239.14 | 2943952550 | 2827586850 | 0.97623 | 96.0473 | 2441255495 | 0.86337 | 251583.9157 | [12 empty] | 0 | 8.3667 | 37.5 | 980740001878 | 83 | 100%+ | 30%+
51 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.52218 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2094071635 | 3113515180 | 1.4868 | 161 | опер.161дн | 36.58 | [6 empty] | 370 | 8 | 92.5 | 30 | 21498.52 | 3014869559.48 | 8664270604 | 4.1375 | 287.3846 | 4680269586 | 0.54018 | 403017.073 | [12 empty] | -0.3246 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
52 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.44212 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 1602307452 | 1903766706 | 1.1881 | 38 | опер 38дн | 56.81 | [6 empty] | 76 | 5 | 53.9007 | 65 | 7388.75 | 2112141000 | 3527766942 | 2.2017 | 167.0233 | 3285655797 | 0.93137 | 477451.1172 | [12 empty] | -0.061093 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
53 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.82941 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 783067996 | 1039877385 | 1.328 | 59 | опер.59 дн | 78 | [6 empty] | 151 | 0 | 49.835 | 152 | 8260.63 | 3144559300 | 2935861900 | 3.7492 | 93.3632 | 2060513334.18 | 0.70184 | 355404.1157 | [12 empty] | -0.17353 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 90% | 0%+
54 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.79231 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 3178585652 | 3998253237 | 1.2579 | 65 | опер.65 дн | 61.63 | [6 empty] | 272 | 0 | 93.4708 | 19 | 17620.11 | 2083051340 | 6111132178 | 1.9226 | 293.3741 | 5486166052 | 0.89773 | 346827.1298 | [12 empty] | -0.25 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 80% | 0%+
55 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.48365 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 2881137940 | 3057787588 | 1.0613 | 19 | опер.19 дн | 50.31 | [6 empty] | 423 | 12 | 88.8655 | 53 | 21145.27 | 5782414100 | 6912441321 | 2.3992 | 119.5425 | 6253512954 | 0.90468 | 326902.4856 | [12 empty] | -0.032702 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 50% | 0%+
56 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.55 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 1092347513 | 1047147350 | 0.95862 | -5 | отст.5 дн | 31.03 | [6 empty] | 58 | 16 | 35.1515 | 107 | 3327.88 | 864301200 | 862968433 | 0.79001 | 99.8458 | 824083531 | 0.95494 | 259314.7689 | [12 empty] | 0.01087 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 60% | 0%+
57 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.43771 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 809014189 | 748068401 | 0.92467 | 13 | опер.13 дн | 33.19 | [6 empty] | 28 | 17 | 16.8675 | 138 | 1515.78 | 1091923600 | 588673382 | 0.72764 | 53.9116 | 317389324 | 0.53916 | 388363.339 | [12 empty] | -0.021886 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
58 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.71159 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 2102600522 | 1452918381 | 0.69101 | -40 | отс.40 дн | 63.64 | [6 empty] | 79 | 9 | 47.8788 | 86 | 4482.76 | 2483581300 | 1365638892 | 0.6495 | 54.9867 | 1315404640 | 0.96322 | 304642.4283 | [12 empty] | 0.10782 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 80% | 10%+
59 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.37115 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 1277098671 | 712000448 | 0.55751 | -69 | отс.69 дн | 9.91 | [6 empty] | 254 | 5 | 79.8742 | 64 | 15721.09 | 2503860453 | 6540843547 | 5.1216 | 261.2304 | 4387407493 | 0.67077 | 416055.3465 | [12 empty] | 0.11183 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 40% | 10%+
60 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-03-05 | 2021-11-10 | 8.3333 | 0.956 | ЖК Алма-Тау | МЖК Алма Тау, пятна 7,8 |  | ТОО "Строит-я Ком-я Элитстрой" | 22 | ТОО "УК Алма Тау 2021" | ТОО Фирма КС Курылыс Сараптау | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-028/063 | 2021-06-09 | 2022-05-05 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2271535493 | 2271535493 | 11439.2 | 2183458754 | 242635.6445 | 234 | 8998.92 | 1077185171 | 1397032396 | 1.2969 | 47 | опер.47 дн. | 64.12 | [6 empty] | 154 | 52 | 65.812 | 80 | 6114.475 | 1368617350 | 1950826350 | 1.811 | 142.5399 | 1404895100 | 0.72015 | 319050.5072 | [12 empty] | -0.188 | 3.2 | 14.2 | 60740002715 | 73 | 100%+ | 0%+
61 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 0.91786 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 1254006283 | 2732510593 | 2.179 | 113 | опер.113дн | 74.15 | [6 empty] | 158 | 5 | 76.3285 | 49 | 8457.14 | 1943791500 | 2895419475 | 2.3089 | 148.9573 | 2185711799 | 0.75489 | 342363.9049 | [12 empty] | -0.40357 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
62 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.55236 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1788710907 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1035745474 | 1121657768 | 1.0829 | 10 | опер.10дн | 67.2 | [6 empty] | 75 | 2 | 85.2273 | 13 | 3971.82 | 1296534381 | 1384330685 | 1.3366 | 106.7716 | 1023005932 | 0.73899 | 348538.1223 | [12 empty] | -0.016892 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
63 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.58318 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 1191150968 | 969164378 | 0.81364 | -26 | отст.26 дн | 35.61 | [6 empty] | 66 | 4 | 40 | 99 | 6764.6 | 2101225500 | 2526934707 | 2.1214 | 120.26 | 945109096 | 0.37401 | 373552.7166 | [12 empty] | 0.048598 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 60% | 0%+
64 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.48333 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 705737919 | 1536893372 | 2.1777 | 180 | опер.180 | 42.2 | [6 empty] | 234 | 20 | 92.8571 | 18 | 12015.99 | 2068950700 | 5091471003 | 7.2144 | 246.0895 | 4552236588 | 0.89409 | 423724.6372 | [12 empty] | -0.33333 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
65 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.32349 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1135309724 | 946443487 | 0.83364 | -29 | отст.29дн. | 41.41 | [6 empty] | 23 | 3 | 22.549 | 79 | 1061.66 | 946190700 | 384995600 | 0.33911 | 40.689 | 366998000 | 0.95325 | 362635.4954 | [12 empty] | 0.03567 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 40% | 0%+
66 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.51505 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 1173301408 | 1075038267 | 0.91625 | -11 | отс.11 дн | 27.97 | [6 empty] | 48 | 22 | 17.1429 | 232 | 3592.59 | 2556928800 | 1836374219 | 1.5651 | 71.8195 | 1273169158 | 0.69331 | 511156.0793 | [12 empty] | 0.012731 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
67 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.36489 | ЖК Гульдер 4 оч. | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 1127345939 | 801022361 | 0.71054 | -46 | отст.46дн. | 16.46 | [6 empty] | 168 | 12 | 57.5342 | 124 | 7104.5 | 2312396521 | 3046261776 | 2.7022 | 131.7361 | 1091877154 | 0.35843 | 428779.1929 | [12 empty] | 0.079174 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
68 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.36038 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 1378464849 | 279852440 | 0.20302 | -147 | отст.147дн. | 10.7 | [6 empty] | 127 | 33 | 88.8112 | 16 | 6839.2 | 2339730450 | 2270777550 | 1.6473 | 97.053 | 923489642 | 0.40668 | 332023.8551 | [12 empty] | 0.35084 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 40% | 30%+
69 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.25367 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 2026623432 | 643241381 | 0.3174 | -81.9125 | отст.82дн. | 9.54 | [6 empty] | 124 | 26 | 40.5229 | 182 | 7030.5 | 2280883500 | 2164759894 | 1.0682 | 94.9088 | 914361285 | 0.42238 | 307909.8064 | [12 empty] | 0.10936 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 30% | 10%+
70 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.5022 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 803049612 | 1000901181 | 1.2464 | 29.565 | опер.30 дн | 53.42 | [6 empty] | 6 | 3 | 5.2632 | 108 | 402.04 | 1016669860 | 184401366 | 0.22963 | 18.1378 | 162391747 | 0.88064 | 458664.2274 | [12 empty] | -0.065121 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
71 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 6.7667 | 0.70936 | ЖК Сити-Плюс | МЖК Сити Плюс, 1-й пусковой комплекс, блоки 1-11 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Commercial Estate Company" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/075 | 2021-07-26 | 2022-01-08 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4706806971 | 4706806971 | 55984.28 | 4706806971 | 111818.1438 | 756 | 42093.41 | 2922353222 | 2377123414 | 0.81343 | -11 | отст.11 дн | 51.73 | [6 empty] | 503 | 8 | 66.5344 | 253 | 31111.09 | 8493141480 | 8931053803 | 3.0561 | 105.1561 | 8904850464 | 0.99707 | 287069.7813 | [12 empty] | 0.054187 | 1.6 | 7.1333 | 160640016168 | 68 | 80% | 0%+
72 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.41602 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 2302611636 | 1570164394 | 0.68191 | -28.6285 | отст.29дн. | 46.17 | [6 empty] | 84 | 19 | 70.5882 | 35 | 4408.84 | 2516920000 | 1466118000 | 0.63672 | 58.2505 | 979372475 | 0.668 | 332540.5322 | [12 empty] | 0.055915 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 50% | 0%+
73 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.58686 | ЖК Аулет (НАК 2 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 5577292247 | 1600453832 | 0.28696 | -77 | отст.77дн. | 18.02 | [6 empty] | 33 | 7 | 10.061 | 295 | 2952.98 | 7179892290 | 717902602 | 0.12872 | 9.9988 | 492858383 | 0.68653 | 243111.2307 | [12 empty] | 0.16314 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 60% | 10%+
74 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.4086 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 3491577496 | 2007644050 | 0.575 | -49 | отст.49дн. | 28.83 | [6 empty] | 543 | 37 | 61.5646 | 339 | 33727.8 | 7020497600 | 8563408726 | 2.4526 | 121.9772 | 8062138029 | 0.94146 | 253897.6371 | [12 empty] | 0.13172 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 50% | 10%+
75 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.19221 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 778930144 | 206689015 | 0.26535 | -66.1185 | отстав.67 дн | 4.36 | [6 empty] | 70 | 38 | 29.5359 | 167 | 4211.82 | 1965394770 | 2235067984 | 2.8694 | 113.7211 | 861904249 | 0.38563 | 530665.5992 | [12 empty] | 0.080436 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
76 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.31461 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 2384052953 | 886277125 | 0.37175 | -39 | отс.39 дн | 10.07 | [6 empty] | 280 | 69 | 88.0503 | 38 | 17462.42 | 3079719150 | 7346450431 | 3.0815 | 238.5429 | 2698809393 | 0.36736 | 420700.592 | [12 empty] | 0.073034 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 40% | 10%+
77 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.22861 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 2148996643 | 955870557 | 0.4448 | -68 | отс.68 дн | 17.9 | [6 empty] | 33 | 4 | 7.5 | 407 | 1966.3 | 2340262400 | 503053223 | 0.23409 | 21.4956 | 361674953 | 0.71896 | 255837.4729 | [12 empty] | 0.086845 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 30% | 10%+
78 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.69554 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 | 22.12.21г. 3 м-ца |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 669073952 | 550481922 | 0.82275 | -21 | отст.21дн. | 62.99 | [6 empty] | 24 | 8 | 33.3333 | 48 | 1476.9 | 769124500 | 355355550 | 0.53112 | 46.2026 | 310633050 | 0.87415 | 240609.0798 | [12 empty] | 0.055118 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 70% | 0%+
79 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.55181 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 1794526816 | 1358162356 | 0.75684 | -18 | отст.18дн. | 45.91 | [6 empty] | 147 | 14 | 79.8913 | 37 | 7291.5 | 1895320000 | 2955905000 | 1.6472 | 155.9581 | 2774850700 | 0.93875 | 405390.5232 | [12 empty] | 0.046632 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 60% | 0%+
80 | 202110 | 2021-10-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.46418 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 682823526 | 454271211 | 0.66528 | -56 | 56дн. | 13.41 | [6 empty] | 4 | 0 | 1.9231 | 204 | 199.46 | 364750400 | 63960225 | 0.09367 | 17.5353 | 29868700 | 0.46699 | 320666.9257 | [12 empty] | 0.080229 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 50% | 0%+
81 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.22727 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 1407361986 | 1858355049 | 1.3205 | 49 | опер.49 дн | 31.69 | [6 empty] | 65 | 33 | 17.0604 | 316 | 2409.25 | 1557978600 | 729576880 | 0.5184 | 46.8284 | 606732534 | 0.83162 | 302823.2354 | [12 empty] | -0.10124 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 30% | 0%+
82 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.15976 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 1518074024 | 1069605811 | 0.70458 | -35 | отс.35 дн | 17.7 | [6 empty] | 20 | 15 | 6.6007 | 283 | 1071.4 | 1653625000 | 333632226 | 0.21977 | 20.1758 | 316949173 | 0.95 | 311398.3816 | [12 empty] | 0.04142 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 20% | 0%+
83 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.3104 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 794156624 | 399574348 | 0.50314 | -47 | отст.47 дн | 22.29 | [6 empty] | 14 | 12 | 18.4211 | 62 | 793.98 | 687657600 | 282201701 | 0.35535 | 41.0381 | 232370500 | 0.82342 | 355426.7123 | [12 empty] | 0.0752 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 40% | 10%+
84 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.37192 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 1305317591 | 547996250 | 0.41982 | -44 | отст.44дн. | 9.51 | [6 empty] | 46 | 9 | 15.9722 | 242 | 2764.11 | 2146074400 | 742878000 | 0.56912 | 34.6157 | 289657175 | 0.38991 | 268758.4792 | [12 empty] | 0.10837 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 40% | 10%+
85 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.29779 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 | отч. с 1.10.21г. | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4503146652 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 200671916 | 344463243 | 1.7165 | 22 | опер.22 дн | 8.08 | [6 empty] | 207 | 207 | 72.1254 | 80 | 10740.39 | 446142000 | 3458544458 | 17.2348 | 775.2116 | 1594226600 | 0.46095 | 322012.9304 | [12 empty] | -0.040441 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 30% | 0%+
86 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.26888 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 | отч. с 1.10.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 1086383523 | 2292041615 | 2.1098 | 34.4035 | опер.34 дн | 32.31 | [6 empty] | 352 | 352 | 35.9184 | 628 | 18594.83 | 1954758250 | 5285736229 | 4.8654 | 270.4036 | 203791403 | 0.038555 | 284258.3788 | [12 empty] | -0.10394 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 30% | 0%+
87 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.25895 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 580648670 | 400222591 | 0.68927 | -9.322 | опер.10дн | 6.74 | [6 empty] | 17 | 17 | 4.5455 | 357 | 554.72 | 1043088000 | 336281306 | 0.57915 | 32.239 | 59981732 | 0.17837 | 606218.1028 | [12 empty] | 0.019625 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 30% | 0%+
88 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.18182 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 5727756 | 0 | 0 | -31 | отст.31 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 529 | 0 | 2498415000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0462 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
89 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.47242 | ЖК Тау Хаус | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 | отч. с 1.12.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 33712.68 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 2996483407 | 1310576486 | 0.43737 | -25 | отст.25дн. | 16.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 2068195600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.059952 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 50% | 0%+
90 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.42748 | ЖК в городе Актау | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 | отч. с 1.10.21г. | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 1916798744 | 589090829 | 0.30733 | -143.3093 | отс.145 дн | 16.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 2616429600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.21879 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 50% | 10%+
91 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.20076 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 | отч. с 1.11.21г. | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 96829707 | 0 | 0 | -31 | отс.31 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 872078400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.058712 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 30% | 30%+
92 | 202110 | 2021-10-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.42092 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 3360618365 | 3208021898 | 0.95459 | -7 | отст.7дн. | 45.98 | [6 empty] | 111 | 111 | 38.9474 | 174 | 5510.41 | 2472813760 | 1847590159 | 0.54978 | 74.7161 | 289363984 | 0.15662 | 335290.8693 | [12 empty] | 0.017857 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 50% | 0%+
1 | 202111 | 2021-11-30 | 2019-12-18 | 2021-12-29 | 24.7333 | 0.96092 | ЖК Олимпийский | МЖК Олимпийский, 1 очередь |  | ТОО "Орда строй групп" | 1 | ТОО "Олимпийский" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-20-01-015/036 | 2020-03-13 | 2021-10-18 | 2021-12-29 | 2022-01-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5767382086 | 5767382086 | 27950.19 | 3481052450 | 296231.0423 | 173 | 11751.14 | 4080644137 | 2334565386 | 0.57211 | -141 | отс.141дней | 43.29 | [6 empty] | 107 | 2 | 61.8497 | 66 | 7368.13 | 2549876580 | 2365181160 | 0.57961 | 92.7567 | 2282391215 | 0.965 | 321001.5513 | [12 empty] | 0.19003 | 2.8667 | 22.3333 | 60240014641 | 70 | 100%+ | 10%+
4 | 202111 | 2021-11-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 0.96507 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 3585378683 | 3197815981 | 0.8919 | -19 | отст.19 дн | 89.19 | [6 empty] | 262 | 0 | 94.2446 | 16 | 12514.79 | 3125742840 | 3499194440 | 0.97596 | 111.9476 | 3076330789 | 0.87915 | 279604.7269 | [12 empty] | 0.02458 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
5 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 0.95652 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 2989916909 | 3722016380 | 1.2449 | 88 | опер.88 дн | 70.25 | [6 empty] | 393 | 0 | 94.4712 | 23 | 20688.2 | 5215800178 | 5922683849 | 1.9809 | 113.5527 | 5530095475 | 0.93371 | 286283.188 | [12 empty] | -0.13193 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
8 | 202111 | 2021-11-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.89321 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 1907743952 | 1983957427 | 1.0399 | 12 | опер.12 дн | 88.46 | [6 empty] | 155 | 6 | 93.9394 | 10 | 11215.14 | 3188247000 | 4019829870 | 2.1071 | 126.0828 | 3638277641 | 0.90508 | 358428.8622 | [12 empty] | -0.011976 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 90% | 0%+
10 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.95 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5428427830 | 5057999090 | 0.93176 | 0 | введен | 88.41 | [6 empty] | 466 | 0 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 10889441250 | 10389782419 | 1.914 | 95.4115 | 9232411552 | 0.8886 | 313462.9395 | [12 empty] | 0 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
11 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 0.95 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 2059644375 | 1927138071 | 0.93567 | 0 | введен | 85.04 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 4504943850 | 4830573600 | 2.3453 | 107.2283 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
14 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.44685 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 4238596552 | 2301527240 | 0.54299 | -197 | отст.197дн. | 39.54 | [6 empty] | 137 | 6 | 61.1607 | 87 | 8664.3 | 5468571022 | 4968935523 | 1.1723 | 90.8635 | 3456474233 | 0.69562 | 573495.3225 | [12 empty] | 0.18532 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 50% | 10%+
15 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-06-16 | 2021-09-13 | 15.1333 | 1.1718 | Сохо 3 оч | МЖК SOHO. Блок-секции 4,5,6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | ТОО "BAQ Engineering | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/032 доп.2 | 2020-11-19 | 2022-01-31 | 2021-09-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3066214650 | 3481930383 | 17984.6 | 2704652883 | 362197.6344 | 80 | 7467.34 | 2969184472 | 3259081370 | 1.0976 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 58 | 1 | 72.5 | 22 | 5264.82 | 2267874000 | 2319922823 | 0.78133 | 102.295 | 2319923855 | 1 | 440646.1803 | [12 empty] | 0 | 5.2 | 19.8 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
25 | 202111 | 2021-11-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.73516 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3402832745 | 3376582828 | 0.99229 | -2 | отст.2 дн | 79.04 | [6 empty] | 277 | 0 | 78.6932 | 75 | 16154.97 | 4996980800 | 3903743670 | 1.1472 | 78.122 | 3205924251 | 0.82124 | 241643.5109 | [12 empty] | 0.0015625 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 80% | 0%+
28 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 0.96761 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9659818792 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 7847247670 | 7507123076 | 0.95666 | 0 | введен | 81.72 | [6 empty] | 357 | 0 | 100 | 0 | 21025.42 | 6988477600 | 6978191253 | 0.88925 | 99.8528 | 4741306106.95 | 0.67945 | 331893.0729 | [12 empty] | 0 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
41 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.63008 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 5724721086 | 2829361870 | 0.49424 | -108 | отс.108дн | 41.05 | [6 empty] | 185 | 1 | 93.4343 | 13 | 13950.91 | 6044429450 | 5944686979 | 1.0384 | 98.3498 | 3049306307 | 0.51295 | 426114.639 | [12 empty] | 0.16241 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 70% | 10%+
42 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.50767 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2108964587 | 1579785315 | 0.74908 | -46 | отс.46 дней | 67.57 | [6 empty] | 109 | 16 | 65.2695 | 58 | 5552.76 | 2370808200 | 1897049075 | 0.89952 | 80.017 | 1593092285 | 0.83977 | 341640.7471 | [12 empty] | 0.064156 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 60% | 10%+
43 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 0.97895 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 3128760592 | 2394265361 | 0.76524 | -35 | отс.35 дней | 76.52 | [6 empty] | 136 | 9 | 85 | 24 | 7611.09 | 2886690150 | 2360951010 | 0.7546 | 81.7875 | 1975664267 | 0.83681 | 310198.8033 | [12 empty] | 0.092105 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 100%+ | 0%+
44 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.6962 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3648497679 | 2247087961 | 0.61589 | -86 | отс.86 дней | 56.48 | [6 empty] | 233 | -1 | 98.3122 | 4 | 13035.65 | 4761345200 | 3999333100 | 1.0962 | 83.9959 | 2370324650 | 0.59268 | 306799.6686 | [12 empty] | 0.13608 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 70% | 10%+
45 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.56694 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 1918793727 | 1335348190 | 0.69593 | -59 | отс.59 дней | 52.31 | [6 empty] | 78 | 3 | 57.3529 | 58 | 6048.19 | 2520180000 | 3129307968 | 1.6309 | 124.17 | 2871762640 | 0.9177 | 517395.7776 | [12 empty] | 0.097521 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
46 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 1.074 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 2025068189 | 2107187854 | 1.0406 | 0 | введен | 93.68 | [6 empty] | 106 | 4 | 73.6111 | 38 | 6522.89 | 1866116300 | 2596004680 | 1.2819 | 139.1127 | 2424714458 | 0.93402 | 397983.8201 | [12 empty] | 0 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.65135 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3356245864 | 2312581620 | 0.68904 | -93.2885 | отст.95дн. | 62.07 | [6 empty] | 314 | 3 | 88.9518 | 39 | 22191.32 | 6810934900 | 8215746625 | 2.4479 | 120.6258 | 7938019911 | 0.9662 | 370223.4308 | [12 empty] | 0.14784 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
48 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.35831 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 1266433372 | 742186686 | 0.58604 | -82 | отстав.82 дн | 25.26 | [6 empty] | 37 | 5 | 39.3617 | 57 | 5053.3 | 1793058000 | 2646963782 | 2.0901 | 147.6229 | 2326081750 | 0.87877 | 523808.953 | [12 empty] | 0.096019 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 10%+
49 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.65101 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 4205445541 | 3078132079 | 0.73194 | -64.3345 | отс.64дн | 55.4 | [6 empty] | 250 | 0 | 97.6562 | 6 | 17858.58 | 3583628400 | 5669842270 | 1.3482 | 158.2151 | 3489436534 | 0.61544 | 317485.6159 | [12 empty] | 0.14393 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 70% | 10%+
51 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.58468 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2269671695 | 3848910557 | 1.6958 | 216 | опер.216дн | 45.21 | [6 empty] | 373 | 3 | 93.25 | 27 | 21681.37 | 3381379396 | 8750993509 | 3.8556 | 258.7995 | 5593925453 | 0.63923 | 403618.1067 | [12 empty] | -0.43548 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
52 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.49196 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 1816960315 | 2050620806 | 1.1286 | 30.8639 | опер 29дн | 61.19 | [6 empty] | 82 | 6 | 58.156 | 59 | 8006.44 | 2363676000 | 3847448775 | 2.1175 | 162.7739 | 3555709672 | 0.92417 | 480544.2587 | [12 empty] | -0.04962 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
53 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 0.92059 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 932053129 | 1091647686 | 1.1712 | 0 | введен | 78 | [6 empty] | 151 | 0 | 49.835 | 152 | 8260.63 | 3459349400 | 2935861900 | 3.1499 | 84.8675 | 2086158584 | 0.71058 | 355404.1157 | [12 empty] | 0 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
54 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 0.91154 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 4017941354 | 4458980909 | 1.1098 | 31 | опер.31 дн | 68.73 | [6 empty] | 272 | 0 | 93.4708 | 19 | 17567.03 | 3146693440 | 6089674128 | 1.5156 | 193.5261 | 5491792487 | 0.90182 | 346653.5964 | [12 empty] | -0.11923 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
55 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.53701 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 3309138492 | 3466483071 | 1.0475 | 18 | опер.18 дн | 57.04 | [6 empty] | 430 | 7 | 90.3361 | 46 | 21594.49 | 6706815100 | 7068559621 | 2.1361 | 105.3937 | 6420347729 | 0.9083 | 327331.6305 | [12 empty] | -0.030981 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 60% | 0%+
56 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.61739 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 1410246054 | 1334256809 | 0.94612 | -11 | отст.11 дн | 39.54 | [6 empty] | 68 | 10 | 41.2121 | 97 | 3888.77 | 1048703600 | 1024419033 | 0.72641 | 97.6843 | 916287853 | 0.89445 | 263430.0905 | [12 empty] | 0.023913 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 70% | 0%+
57 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.4899 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 978718079 | 798443615 | 0.81581 | -33.155 | отст.34 дн | 35.42 | [6 empty] | 34 | 6 | 20.4819 | 132 | 1951.66 | 1290419000 | 764029368 | 0.78064 | 59.2079 | 628901255 | 0.82314 | 391476.6752 | [12 empty] | 0.055817 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 50% | 0%+
58 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.79515 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 2164911824 | 1530026832.1 | 0.70674 | -52.787 | отс.53 дн | 67.03 | [6 empty] | 86 | 7 | 52.1212 | 79 | 5002.61 | 2854367500 | 1541994955 | 0.71227 | 54.0223 | 1460720115 | 0.94729 | 308238.0907 | [12 empty] | 0.14228 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 80% | 10%+
59 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.42139 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 1432524207 | 984864460 | 0.6875 | -46 | отс.46 дн | 13.7 | [6 empty] | 266 | 12 | 83.6478 | 52 | 18678.92 | 2885176528 | 6875493001 | 4.7996 | 238.3041 | 4458163722 | 0.64841 | 368088.3585 | [12 empty] | 0.074554 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
61 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-15 | 2021-11-22 | 9.3333 | 1.0286 | ЖК Ново Сити на Рыскулбекова 2 оч. | МЖК Nova City на Рыскулбекова 2 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Salamat Stroy" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/033 доп.3 | 2021-05-28 | 2022-10-15 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3935294461 | 3935294461 | 19799.5 | 3408133361 | 292839.2404 | 207 | 11638.24 | 1524752635 | 3328451938 | 2.1829 | 0 | введен | 90.22 | [6 empty] | 196 | 38 | 94.686 | 11 | 8396.14 | 2264634750 | 3203455719 | 2.101 | 141.4557 | 2246885252 | 0.70139 | 381539.1024 | [12 empty] | 0 | 3.4 | 20.2333 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
62 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.60473 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366080 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1247041330 | 1121657768 | 0.89946 | 20 | опер.20дн | 68.33 | [6 empty] | 81 | 6 | 92.0455 | 7 | 4346.89 | 1584343045 | 1540180539 | 1.2351 | 97.2126 | 1135604068 | 0.73732 | 354317.8086 | [12 empty] | -0.033784 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
63 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.64112 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 1426837589 | 1512085521 | 1.0597 | 13 | опер.13 дн | 55.56 | [6 empty] | 70 | 4 | 42.4242 | 95 | 6911.8 | 2268981000 | 2590689407 | 1.8157 | 114.1785 | 1129854576 | 0.43612 | 374821.2343 | [12 empty] | -0.024299 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 70% | 0%+
64 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.54074 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 890650953 | 1785210183 | 2.0044 | 184 | опер.184 | 49.02 | [6 empty] | 239 | 5 | 94.8413 | 13 | 12278.15 | 2363843200 | 5212733593 | 5.8527 | 220.5194 | 4797275066 | 0.9203 | 424553.6659 | [12 empty] | -0.34074 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
65 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.36162 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1224307531 | 995191406 | 0.81286 | -43 | отст.43дн. | 43.54 | [6 empty] | 29 | 6 | 28.4314 | 73 | 1361.38 | 1097169300 | 495342200 | 0.40459 | 45.1473 | 475551800 | 0.96005 | 363853.0021 | [12 empty] | 0.052891 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 40% | 0%+
66 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.55093 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 1395448113 | 1228628607 | 0.88045 | -20 | отс.20 дн | 31.97 | [6 empty] | 62 | 14 | 22.1429 | 218 | 4499.02 | 2879305200 | 2310476601 | 1.6557 | 80.2442 | 1923896513 | 0.83268 | 513551.0847 | [12 empty] | 0.023148 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
67 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.41824 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 1409652415 | 1082454585 | 0.76789 | -46 | отст.46дн. | 22.25 | [6 empty] | 179 | 11 | 61.3014 | 113 | 8466.85 | 2630287771 | 3352070763 | 2.3779 | 127.4412 | 1645931048 | 0.49102 | 395905.2969 | [12 empty] | 0.079174 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
68 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.43437 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 1846352188 | 386013759 | 0.20907 | -170 | отст.170дн. | 14.76 | [6 empty] | 135 | 8 | 94.4056 | 8 | 7514.5 | 2779220450 | 2504308600 | 1.3564 | 90.1083 | 1204299792 | 0.48089 | 333263.5039 | [12 empty] | 0.40573 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 50% | 30%+
69 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.29506 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 2510425837 | 896830000 | 0.35724 | -97 | отст.97дн. | 13.31 | [6 empty] | 130 | 6 | 42.4837 | 176 | 7319.97 | 2488055500 | 2275355494 | 0.90636 | 91.4512 | 914361285 | 0.40185 | 310842.1884 | [12 empty] | 0.12951 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 30% | 10%+
70 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.57048 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 916388097 | 1065335122 | 1.1625 | 21 | опер.21 дн | 56.86 | [6 empty] | 7 | 1 | 6.1404 | 107 | 449.04 | 1195403400 | 205483866 | 0.22423 | 17.1895 | 183481247 | 0.89292 | 457607.0417 | [12 empty] | -0.046256 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
71 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 6.7667 | 0.86207 | ЖК Сити-Плюс | МЖК Сити Плюс, 1-й пусковой комплекс, блоки 1-11 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Commercial Estate Company" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/075 | 2021-07-26 | 2022-01-08 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4706806971 | 4706806971 | 55984.28 | 4706806971 | 111818.1438 | 756 | 42093.41 | 3918606067 | 2377123414 | 0.60662 | 0 | введен | 51.73 | [6 empty] | 507 | 4 | 67.0635 | 249 | 31473.86 | 10631333100 | 9050272713 | 2.3096 | 85.1283 | 9204914271 | 1.0171 | 287548.8648 | [12 empty] | 0 | 1.6 | 7.1333 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
72 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.47656 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 2692856457 | 1725786658 | 0.64088 | -47 | отст.47дн. | 50.74 | [6 empty] | 90 | 6 | 75.6303 | 29 | 4756.07 | 2516920000 | 1586974850 | 0.58933 | 63.0523 | 1072446290 | 0.67578 | 333673.5687 | [12 empty] | 0.091797 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 50% | 0%+
73 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.65254 | ЖК Аулет (НАК 2 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 6276928670 | 1600453832 | 0.25497 | -107 | отст.107дн. | 18.02 | [6 empty] | 52 | 19 | 15.8537 | 276 | 2600.33 | 7340560700 | 907165102 | 0.14452 | 12.3583 | 930767593 | 1.026 | 348865.3755 | [12 empty] | 0.22669 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 70% | 10%+
74 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.49194 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 4188421821 | 3515072790 | 0.83924 | -19 | отст.19дн. | 50.48 | [6 empty] | 558 | 15 | 63.2653 | 324 | 34604.3 | 8233888030 | 8828976917 | 2.1079 | 107.2273 | 8942854014 | 1.0129 | 255141.035 | [12 empty] | 0.051075 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 50% | 10%+
75 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.22993 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 1031652046 | 353382574 | 0.34254 | -78.8951 | отстав.80 дн | 7.46 | [6 empty] | 102 | 32 | 43.038 | 135 | 6120.51 | 2350073600 | 3272445958 | 3.172 | 139.2487 | 1449827897 | 0.44304 | 534668.8361 | [12 empty] | 0.095979 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 30% | 10%+
76 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.37266 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 3201012019 | 1278552593 | 0.39942 | -55 | отс.55 дн | 14.53 | [6 empty] | 296 | 16 | 93.0818 | 22 | 18536.98 | 3640064600 | 7799751263 | 2.4367 | 214.2751 | 4249870876 | 0.54487 | 420767.0971 | [12 empty] | 0.103 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 40% | 10%+
77 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.2682 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 2504036447 | 1061891292 | 0.42407 | -89 | отс.89 дн | 19.89 | [6 empty] | 42 | 9 | 9.5455 | 398 | 2466.3 | 2710848000 | 628883431 | 0.25115 | 23.1988 | 373607713 | 0.59408 | 254990.6463 | [12 empty] | 0.11367 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 30% | 10%+
78 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.7769 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 | 22.12.21г. 3 м-ца |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 785357582 | 709298916 | 0.90315 | -10 | отст.10дн. | 81.16 | [6 empty] | 36 | 12 | 50 | 36 | 2295.95 | 1025412500 | 557455050 | 0.70981 | 54.364 | 427661550 | 0.76717 | 242799.2988 | [12 empty] | 0.026247 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 80% | 0%+
79 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.63212 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2018528480 | 1811755154 | 0.89756 | -11 | отст.11дн. | 61.24 | [6 empty] | 160 | 13 | 86.9565 | 24 | 8164.3 | 2598470000 | 3289721000 | 1.6298 | 126.6022 | 3326252700 | 1.0111 | 402939.7499 | [12 empty] | 0.028497 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 70% | 0%+
80 | 202111 | 2021-11-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.5086 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 855154851 | 470377977 | 0.55005 | -83 | отст83дн. | 13.88 | [6 empty] | 10 | 6 | 4.8077 | 198 | 433.37 | 499626400 | 136228717 | 0.1593 | 27.2661 | 40714500 | 0.29887 | 314347.3637 | [12 empty] | 0.11891 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 60% | 10%+
81 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.29132 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 1652582679 | 1993355166 | 1.2062 | 36 | опер.36 дн | 34 | [6 empty] | 109 | 44 | 28.6089 | 272 | 3971.06 | 1924772200 | 1288728926 | 0.77983 | 66.9549 | 1124902165 | 0.87288 | 324530.2076 | [12 empty] | -0.07438 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 30% | 0%+
82 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.19645 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 1854104556 | 1298519668 | 0.70035 | -45 | отс.45 дн | 21.49 | [6 empty] | 50 | 30 | 16.5017 | 253 | 2601.8 | 2083360250 | 820439015 | 0.4425 | 39.3806 | 669688400 | 0.81626 | 315335.1584 | [12 empty] | 0.053254 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 20% | 0%+
83 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.36 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 996151061 | 407953061 | 0.40953 | -76 | отст.76 дн | 22.76 | [6 empty] | 16 | 2 | 21.0526 | 60 | 912.54 | 852566400 | 305121010 | 0.3063 | 35.7885 | 291640900 | 0.95582 | 334364.532 | [12 empty] | 0.1216 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 40% | 10%+
84 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.44828 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 1881256517 | 547996250 | 0.29129 | -74 | отст.74дн. | 9.51 | [6 empty] | 52 | 6 | 18.0556 | 236 | 3139.17 | 2863941000 | 853104900 | 0.45348 | 29.7878 | 451673900 | 0.52945 | 271761.2936 | [12 empty] | 0.18227 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 50% | 10%+
85 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.35478 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 | отч. с 1.10.21г. | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4503146652 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 392663114 | 344463243 | 0.87725 | -8 | отст.8 дн | 8.08 | [6 empty] | 215 | 8 | 74.9129 | 72 | 10740.39 | 613329000 | 3654853219 | 9.3079 | 595.9042 | 2142149120 | 0.58611 | 340290.5499 | [12 empty] | 0.014706 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
86 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.36254 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 | отч. с 1.10.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 1480657594 | 2292041615 | 1.548 | 33 | опер.33 дн | 32.31 | [6 empty] | 469 | 117 | 47.8571 | 511 | 24804.61 | 2951273930 | 7068844646 | 4.7741 | 239.5184 | 1443641960 | 0.20423 | 284981.084 | [12 empty] | -0.099698 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 40% | 0%+
87 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.32421 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 941065533 | 529928655 | 0.56312 | -29 | отст.29 дн | 8.92 | [6 empty] | 72 | 55 | 19.2513 | 302 | 3666.81 | 1562345600 | 1433518839 | 1.5233 | 91.7543 | 273603009 | 0.19086 | 390944.401 | [12 empty] | 0.061053 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 40% | 0%+
88 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.22802 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 110614369 | 0 | 0 | -61 | отст.61 дн | 0 | [6 empty] | 44 | 44 | 8.3176 | 485 | 2535.07 | 3181200000 | 1298439151 | 11.7384 | 40.816 | 185108996 | 0.14256 | 512190.65 | [12 empty] | 0.090909 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
89 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.54676 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 | отч. с 1.12.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 33712.68 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 4087286283 | 1803114751 | 0.44115 | -42 | отст.42дн. | 22.86 | [6 empty] | 33 | 33 | 10.2484 | 289 | 1606.93 | 2952177300 | 655353700 | 0.16034 | 22.199 | 413070761 | 0.6303 | 407829.6503 | [12 empty] | 0.10072 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 60% | 10%+
90 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.47481 | ЖК в городе Актау | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 | отч. с 1.10.21г. | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2153668056 | 1029723911 | 0.47813 | -119 | отс.119 дн | 28.31 | [6 empty] | 16 | 16 | 5.5749 | 271 | 968.98 | 2987133600 | 225583640 | 0.10474 | 7.5518 | 75119440 | 0.333 | 232805.2591 | [12 empty] | 0.18168 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 50% | 10%+
91 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.25947 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 | отч. с 1.11.21г. | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 133143677 | 504762621 | 3.7911 | -167 | отс.167 дн | 13.25 | [6 empty] | 100 | 100 | 35.7143 | 180 | 4999.09 | 1162540800 | 2269902282 | 17.0485 | 195.2536 | 625259765 | 0.27546 | 454063.0959 | [12 empty] | 0.31629 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 30% | 30%+
92 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.5 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 | отч. с 1.11.21г. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 3693391920 | 3557023743 | 0.96308 | -6 | отст.6дн. | 50.98 | [6 empty] | 142 | 31 | 49.8246 | 143 | 6415.19 | 3251627770 | 2484508759 | 0.67269 | 76.4082 | 1050785435 | 0.42293 | 387285.2961 | [12 empty] | 0.015306 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 60% | 0%+
93 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.25574 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 | отч. с 1.12.21г. | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4580426896 | 24186.6 | 3640097896.49 | 230606.3324 | 287 | 15784.9 | 329434712 | 387449692 | 1.1761 | 5 | опер.5 дн | 8.94 | [6 empty] | 137 | 137 | 47.7352 | 150 | 6682.32 | 599487000 | 2473737520 | 7.509 | 412.6424 | 399170282 | 0.16136 | 370191.4185 | [12 empty] | -0.007657 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 30% | 0%+
94 | 202111 | 2021-11-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.14135 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | отч. с 1.12.21г. | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 485811932 | 0 | 0 | -30 | отст.30дн. | 0 | [6 empty] | 17 | 17 | 10.8974 | 139 | 746.3 | 846410241 | 333264965 | 0.686 | 39.3739 | 9000000 | 0.027006 | 446556.2977 | [12 empty] | 0.03963 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
4 | 202112 | 2021-12-30 | 2019-11-15 | 2021-12-27 | 25.7667 | 1.0039 | ЖК Сызым Кала 6 | ЖК Сызым Кала 6 |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС4 | 2020-02-17 | 2021-03-15 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 1 | 1 | 1 | 4490419686 | 3838444120 | 19814.66 | 3287432757 | 255676.3454 | 278 | 12857.79 | 3585378683 | 3197815981 | 0.8919 | -19 | отст.19 дн | 89.19 | [6 empty] | 262 |  | 94.2446 | 16 | 12514.79 | 3612549370 | 3499794440 | 0.97613 | 96.8788 | 3146164127 | 0.89896 | 279652.6702 | [12 empty] | 0.02458 | 3.1333 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
5 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-03-02 | 2021-12-29 | 22.2333 | 1.0015 | ЖК Сызым Кала 8 | МЖК Sezim Qala 8 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Туран Сити" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/015 ДС5 | 2020-11-19 | 2022-03-02 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5708411131 | 5708411131 | 31505.3 | 4552953449 | 221091.1052 | 416 | 20593.11 | 3556728575 | 4482871346 | 1.2604 | 0 | введен | 84.61 | [6 empty] | 405 | 12 | 97.3558 | 11 | 20832.62 | 5704860318.47 | 5985051212 | 1.6827 | 104.9114 | 5570634859 | 0.93076 | 287292.2951 | [12 empty] | 0 | 8.7333 | 24.3333 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
8 | 202112 | 2021-12-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.92315 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 2056100918 | 2083220463 | 1.0132 | 4 | опер.4 дн | 92.89 | [6 empty] | 158 | 3 | 95.7576 | 7 | 11417.66 | 3681948000 | 4094954220 | 1.9916 | 111.2171 | 3715907875 | 0.90744 | 358650.9162 | [12 empty] | -0.003992 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
10 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 1.0036 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5574805499 | 5272841738 | 0.94583 | 0 | введен | 92.16 | [6 empty] | 466 | 0 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 10889441250 | 10583782419 | 1.8985 | 97.1931 | 9261878552 | 0.8751 | 319315.9793 | [12 empty] | 0 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
11 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 1.0036 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 2162883330 | 2096923009 | 0.9695 | 0 | введен | 92.53 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 4504943850 | 4830573600 | 2.2334 | 107.2283 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
14 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.47507 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 6150332110 | 34788.65 | 5103241201 | 341803.6441 | 224 | 14930.33 | 4530214027 | 2330226587 | 0.51437 | -224 | отст.224дн. | 40.04 | [6 empty] | 151 | 14 | 67.4107 | 73 | 9514.12 | 5468571022 | 5560121705 | 1.2273 | 101.6741 | 3759312722.88 | 0.67612 | 584407.3551 | [12 empty] | 0.21072 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 50% | 10%+
25 | 202112 | 2021-12-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.75859 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3471134135 | 3376582828 | 0.97276 | -9 | отст.9 дн | 79.04 | [6 empty] | 282 | 5 | 80.1136 | 70 | 16450.92 | 4996980800 | 3992574717 | 1.1502 | 79.8997 | 3237596838 | 0.8109 | 242696.136 | [12 empty] | 0.0070313 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 80% | 0%+
28 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-01-13 | 2021-12-23 | 23.6667 | 1.0099 | ЖК Асыл Мура | ЖК Асыл Мура |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 | 2020-02-05 | 2021-05-13 | 2021-12-23 | 2022-01-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9154023704 | 9659818792 | 35661.7 | 7383057990 | 362641.6683 | 357 | 20359.1 | 8516783557 | 7507123076 | 0.88145 | 0 | введен | 81.72 | [6 empty] | 357 | 0 | 100 | 0 | 21025.42 | 6988477600 | 6978191253 | 0.81935 | 99.8528 | 4739255106.95 | 0.67915 | 331893.0729 | [12 empty] | 0 | 0.76667 | 16.2 | 110540015593 | 91 | 100%+ | 0%+
41 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.67519 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6035255834 | 3391885057 | 0.56201 | -123 | отс.123дн | 52.11 | [6 empty] | 187 | 2 | 94.4444 | 11 | 14132.74 | 6409693600 | 6036147831 | 1.0001 | 94.1722 | 3104859020 | 0.51438 | 427103.8617 | [12 empty] | 0.18496 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 70% | 10%+
42 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.54951 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2191254409 | 1579785315 | 0.72095 | -76 | отс.76 дней | 67.57 | [6 empty] | 117 | 8 | 70.0599 | 50 | 6008.34 | 2560735700 | 2074704375 | 0.94681 | 81.0199 | 1731591685 | 0.83462 | 345304.0898 | [12 empty] | 0.106 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 60% | 10%+
43 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | 12.6667 | 1.0579 | ЖК Жетысу | ЖК Жетысу |  | ТОО "ЖК Жетысу" | 18 | ТОО"УК Шахристан" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-024/052 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | 2021-12-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3336486162 | 3336486166 | 16227.57 | 2623606166 | 288555.386 | 160 | 9092.21 | 3128760592 | 2759311457 | 0.88192 | -28 | отс.28 дней | 88.19 | [6 empty] | 147 | 11 | 91.875 | 13 | 8315.99 | 2886690150 | 2614841010 | 0.83574 | 90.5827 | 2022247467 | 0.77337 | 314435.324 | [12 empty] | 0.073684 | 3.1 | 9.1 | 31240005283 | 63 | 100%+ | 0%+
44 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.74367 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3770488871 | 2555498710 | 0.67776 | -82 | отс.82 дней | 64.23 | [6 empty] | 233 | 0 | 98.3122 | 4 | 13035.65 | 4761345200 | 3999333100 | 1.0607 | 83.9959 | 2370324650 | 0.59268 | 306799.6686 | [12 empty] | 0.12975 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 80% | 10%+
45 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.61653 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2050404867 | 1378152924 | 0.67214 | -80 | отс.80 дней | 53.98 | [6 empty] | 78 | 0 | 57.3529 | 58 | 6348.03 | 2785492800 | 3357056410 | 1.6373 | 120.5193 | 3258757200 | 0.97072 | 528834.3644 | [12 empty] | 0.13223 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 10%+
46 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-05-13 | 2021-10-22 | 17.5667 | 1.1309 | ЖК Алея тысячелетия п.24 | МЖК Аллея тысячелетия, блок 24 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 | 2021-03-01 | 2022-01-13 | 2021-10-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2435069335 | 2435069335 | 16551 | 1873181335 | 208061.9055 | 144 | 9003 | 2176872309 | 2249292800 | 1.0333 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 106 | 0 | 73.6111 | 38 | 6529.36 | 2087022300 | 2598132192 | 1.1935 | 124.4899 | 2579782767 | 0.99294 | 397915.2922 | [12 empty] | 0 | 9.7333 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.69889 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3542174467 | 2417003886 | 0.68235 | -104.8244 | отст.105дн. | 64.88 | [6 empty] | 317 | 3 | 89.8017 | 36 | 22503.29 | 7386632400 | 8333452906 | 2.3526 | 112.818 | 8121305473 | 0.97454 | 370321.5355 | [12 empty] | 0.16612 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 70% | 10%+
48 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.39344 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 1511724000 | 958336333 | 0.63394 | -86 | отстав.86 дн | 32.61 | [6 empty] | 38 | 1 | 40.4255 | 56 | 5399.8 | 2072266000 | 2830856280 | 1.8726 | 136.6068 | 2512527305 | 0.88755 | 524252.0612 | [12 empty] | 0.1007 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 40% | 10%+
49 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.71812 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 4597079220 | 3839359571 | 0.83517 | -44.5031 | отс.45дн | 69.1 | [6 empty] | 255 | 5 | 99.6094 | 1 | 16008.04 | 3968688900 | 5725825066 | 1.2455 | 144.275 | 3493426052 | 0.61012 | 357684.3302 | [12 empty] | 0.09956 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
51 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.64516 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2471552701 | 4088269033 | 1.6541 | 224 | опер.224дн | 48.02 | [6 empty] | 374 | 1 | 93.5 | 26 | 21743.91 | 3760035648 | 8783534082 | 3.5539 | 233.6024 | 5949985780 | 0.6774 | 403953.7545 | [12 empty] | -0.45161 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
52 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.54019 | ЖК Монако | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2041096672 | 2416930091 | 1.1841 | 49 | опер 49дн | 72.12 | [6 empty] | 92 | 10 | 65.2482 | 49 | 8963.69 | 2616057000 | 4356035163 | 2.1342 | 166.5115 | 3843800707 | 0.88241 | 485964.5038 | [12 empty] | -0.078778 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
53 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-21 | 2021-12-27 | 11.3333 | 1.0088 | МЖК Heaven | МЖК HEAVEN |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "КапСтрой Девелопмент" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/060 | 2021-04-23 | 2022-05-21 | 2021-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1499679126 | 1499679126 | 19657.17 | 1390179126 | 95308.4873 | 303 | 14586.1 | 1081038263 | 1168856810 | 1.0812 | 0 | введен | 87.67 | [6 empty] | 152 | 1 | 50.165 | 151 | 8309.11 | 3751535000 | 2957677900 | 2.736 | 78.8391 | 2110468854 | 0.71356 | 355956.041 | [12 empty] | 0 | 3.0667 | 16.1667 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
54 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | 8.6667 | 1.0269 | ЖК Сердце столицы 2 оч | МЖК Сердце Столицы, 2 оч. |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Turan Towers" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-008/027 доп 5 | 2021-04-23 | 2022-04-07 | 2021-12-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6857592308 | 6857592308 | 35711.7 | 5465722808 | 302685.1969 | 291 | 18057.45 | 4630638171 | 5313079232 | 1.1474 | 46 | опер.46 дн | 81.89 | [6 empty] | 273 | 1 | 93.8144 | 18 | 17652.01 | 4329408180 | 6132143371 | 1.3243 | 141.6393 | 5493710695 | 0.89589 | 347390.6581 | [12 empty] | -0.17692 | 0.53333 | 12.1667 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
55 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.58864 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 3732118247 | 3812532449 | 1.0215 | 12 | опер.12 дн | 62.73 | [6 empty] | 430 | 0 | 90.3361 | 46 | 21594.49 | 7529734700 | 7068559621 | 1.894 | 93.8753 | 6566947818 | 0.92904 | 327331.6305 | [12 empty] | -0.020654 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 60% | 0%+
56 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.68261 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 1683931356 | 1478810887 | 0.87819 | -26 | отст.26 дн | 43.82 | [6 empty] | 94 | 26 | 56.9697 | 71 | 5231.58 | 1209966800 | 1439132169 | 0.85463 | 118.9398 | 1158596572 | 0.80507 | 275085.5705 | [12 empty] | 0.056522 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 70% | 0%+
57 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.5404 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1083000000 | 945314470 | 0.87287 | -22 | отст.22дн | 41.94 | [6 empty] | 47 | 13 | 28.3133 | 119 | 2776.159 | 1501259800 | 997247556 | 0.92082 | 66.4274 | 773101104 | 0.77523 | 359218.4583 | [12 empty] | 0.037037 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
58 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.87601 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 2208697741 | 1723841274 | 0.78048 | -47 | отс.47 дн | 75.51 | [6 empty] | 86 | 0 | 52.1212 | 79 | 5433.29 | 2854367500 | 1666661095 | 0.75459 | 58.3899 | 1565935571 | 0.93956 | 306749.8873 | [12 empty] | 0.12668 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 90% | 10%+
59 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.47002 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 7638011068 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 1716945851 | 1452999666 | 0.84627 | -26 | отс.26 дн | 20.22 | [6 empty] | 279 | 13 | 87.7358 | 39 | 16472.32 | 3331828604 | 7276466013 | 4.238 | 218.3926 | 4837699700 | 0.66484 | 441738.9908 | [12 empty] | 0.042139 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 50% | 0%+
62 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.65541 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366080 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1448558472 | 1184397527 | 0.81764 | 41 | опер.41дн | 72.19 | [6 empty] | 81 | 0 | 92.0455 | 7 | 4346.89 | 1872151709 | 1540180539 | 1.0633 | 82.2679 | 1264122393 | 0.82076 | 354317.8086 | [12 empty] | -0.069257 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
63 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.6972 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 1666519943 | 1822247715 | 1.0934 | 22 | опер.22 дн | 66.96 | [6 empty] | 73 | 3 | 44.2424 | 92 | 7390.6 | 2410815000 | 2821070807 | 1.6928 | 117.0173 | 1344417255 | 0.47656 | 381710.6604 | [12 empty] | -0.041121 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 70% | 0%+
64 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.5963 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 1255130074 | 1785210183 | 1.4223 | 90 | опер.90 | 49.02 | [6 empty] | 241 | 2 | 95.6349 | 11 | 12374.93 | 2660006400 | 5252167844 | 4.1846 | 197.4494 | 4887422037 | 0.93055 | 424420.0043 | [12 empty] | -0.16667 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
65 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.39852 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1313305337 | 1025314897 | 0.78071 | -64 | отст.64дн. | 44.86 | [6 empty] | 36 | 7 | 35.2941 | 66 | 1909.76 | 1225411200 | 699690000 | 0.53277 | 57.0984 | 547084000 | 0.78189 | 366375.8797 | [12 empty] | 0.078721 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 40% | 0%+
66 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.58565 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 1637060386 | 1323585859 | 0.80851 | -39 | отс.39 дн | 34.44 | [6 empty] | 82 | 20 | 29.2857 | 198 | 5839.83 | 3167776800 | 3035477995 | 1.8542 | 95.8236 | 2476144715 | 0.81573 | 519788.7601 | [12 empty] | 0.045139 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
67 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.46988 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 1770660409 | 1283010974 | 0.72459 | -60 | отст.60дн. | 26.37 | [6 empty] | 200 | 21 | 68.4932 | 92 | 9632.4 | 2899168461 | 3889079807 | 2.1964 | 134.1447 | 1846403879 | 0.47477 | 403749.8242 | [12 empty] | 0.10327 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
68 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.50597 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2196630365 | 588970519 | 0.26812 | -180 | отст.180дн. | 22.51 | [6 empty] | 132 | -3 | 92.3077 | 11 | 7809.8 | 3079309050 | 2635986200 | 1.2 | 85.6032 | 1364028342 | 0.51746 | 337522.8815 | [12 empty] | 0.42959 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 60% | 30%+
69 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.33511 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 2992134861 | 1137228173 | 0.38007 | -113 | отст.113дн. | 16.87 | [6 empty] | 157 | 27 | 51.3072 | 149 | 8706.43 | 2488055500 | 2821526744 | 0.94298 | 113.4029 | 1302582925 | 0.46166 | 324073.9022 | [12 empty] | 0.15087 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 40% | 10%+
70 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.63656 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1023572333 | 1176651593 | 1.1496 | 22 | опер.22 дн | 62.8 | [6 empty] | 7 | 0 | 6.1404 | 107 | 449.04 | 1364561100 | 205483866 | 0.20075 | 15.0586 | 183481247 | 0.89292 | 457607.0417 | [12 empty] | -0.048458 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
71 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-08 | 2021-12-28 | 6.7667 | 1.0099 | ЖК Сити-Плюс | МЖК Сити Плюс, 1-й пусковой комплекс, блоки 1-11 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Commercial Estate Company" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-020/075 | 2021-07-26 | 2022-01-08 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4706806971 | 4706806971 | 55984.28 | 4706806971 | 111818.1438 | 756 | 42093.41 | 4594486974.2 | 4594486974.2 | 1 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 510 | 3 | 67.4603 | 246 | 31747.4 | 14877914880 | 9103250295 | 1.9813 | 61.1863 | 9414754742 | 1.0342 | 286740.0258 | [12 empty] | 0 | 1.6 | 7.1333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
72 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.53516 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 3023377559 | 1923725329 | 0.63628 | -59 | отст.59дн. | 56.56 | [6 empty] | 97 | 7 | 81.5126 | 22 | 5055.64 | 2516920000 | 1663734150 | 0.55029 | 66.102 | 1141117395 | 0.68588 | 329084.7746 | [12 empty] | 0.11523 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 60% | 10%+
73 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.7161 | ЖК Аулет (НАК 1 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 6948545242 | 1600453832 | 0.23033 | -138 | отст.138дн. | 18.02 | [6 empty] | 64 | 12 | 19.5122 | 264 | 3488.91 | 7383154900 | 1218168102 | 0.17531 | 16.4993 | 1100193729.3 | 0.90315 | 349154.3496 | [12 empty] | 0.29237 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 80% | 30%+
74 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.57258 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 4929620613 | 4082415230 | 0.82814 | -26 | отст.26дн. | 58.63 | [6 empty] | 576 | 18 | 65.3061 | 306 | 35627.82 | 8520632400 | 9151059840 | 1.8563 | 107.3988 | 9771151440 | 1.0678 | 256851.5233 | [12 empty] | 0.069892 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 60% | 0%+
75 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.26642 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 1324954729 | 484055264 | 0.36534 | -95.1994 | отстав.97 дн | 10.21 | [6 empty] | 159 | 57 | 67.0886 | 78 | 9495.68 | 2734752550 | 5156830348 | 3.8921 | 188.5666 | 2656510902 | 0.51514 | 543071.2016 | [12 empty] | 0.11581 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 30% | 10%+
76 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.42884 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 4121667027 | 1928764000 | 0.46796 | -64 | отс.64 дн | 21.92 | [6 empty] | 318 | 22 | 100 | 0 | 19206.13 | 4240042550 | 8698650957 | 2.1105 | 205.1548 | 4840741862 | 0.55649 | 452910.1363 | [12 empty] | 0.11985 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 50% | 10%+
77 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.30651 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 2859076251 | 1215597687 | 0.42517 | -107 | отс.107 дн | 22.76 | [6 empty] | 72 | 30 | 16.3636 | 368 | 4131.5 | 3514565600 | 1061889712 | 0.37141 | 30.214 | 757967730 | 0.71379 | 257022.8033 | [12 empty] | 0.13665 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 40% | 10%+
78 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.85564 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 750507988 | 794462055 | 1.0586 | -12 | отст.12дн. | 90.9 | [6 empty] | 47 | 11 | 65.2778 | 25 | 3058.5 | 610972538 | 742032050 | 0.98871 | 121.451 | 634290050 | 0.8548 | 242613.062 | [12 empty] | 0.031496 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 90% | 0%+
79 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.70984 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2242530143 | 1811755154 | 0.80791 | -42 | отст.42дн. | 61.24 | [6 empty] | 170 | 10 | 92.3913 | 14 | 8817.4 | 3415293000 | 3563855000 | 1.5892 | 104.3499 | 3625663100 | 1.0173 | 404184.3401 | [12 empty] | 0.10881 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 80% | 10%+
80 | 202112 | 2021-12-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.55158 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 1056265597 | 470377977 | 0.44532 | -68 | отст68дн. | 13.88 | [6 empty] | 12 | 2 | 5.7692 | 196 | 566.2 | 842041200 | 178458353 | 0.16895 | 21.1935 | 114168180 | 0.63975 | 315186.0703 | [12 empty] | 0.097421 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 60% | 10%+
81 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.35331 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 1955329876 | 2088404772 | 1.0681 | 15 | опер.15 дн | 35.62 | [6 empty] | 143 | 34 | 37.5328 | 238 | 5774.33 | 2222196200 | 1758263806 | 0.89922 | 79.1228 | 1565094788 | 0.89014 | 304496.592 | [12 empty] | -0.030992 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 40% | 0%+
82 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.23195 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 2190135089 | 1523044106 | 0.69541 | -55 | отс.55 дн | 25.2 | [6 empty] | 97 | 47 | 32.0132 | 206 | 5145.1 | 2616409175 | 1653994734 | 0.7552 | 63.2162 | 1090123570 | 0.65909 | 321469.8906 | [12 empty] | 0.065089 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 30% | 0%+
83 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.408 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1146951582 | 435373756 | 0.37959 | -98 | отст.98 дн | 24.3 | [6 empty] | 25 | 9 | 32.8947 | 51 | 1358.65 | 1025460000 | 442785231 | 0.38605 | 43.1792 | 428572641 | 0.9679 | 325900.8803 | [12 empty] | 0.1568 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 50% | 10%+
84 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.52217 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 2638584506 | 1125981844 | 0.42674 | -76 | отст.76дн. | 19.55 | [6 empty] | 98 | 46 | 34.0278 | 190 | 6121.25 | 3148276200 | 1718525451 | 0.65131 | 54.5862 | 667136680 | 0.3882 | 280747.47 | [12 empty] | 0.18719 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 60% | 10%+
85 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.40993 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4503146652 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 584654311 | 344463243 | 0.58917 | -39 | отст.39 дн | 8.08 | [6 empty] | 227 | 12 | 79.0941 | 60 | 11858.12 | 764196000 | 3944738369 | 6.7471 | 516.1946 | 2386627814 | 0.60502 | 332661.3636 | [12 empty] | 0.071691 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 50% | 0%+
86 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.45317 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 2077144956 | 2292041615 | 1.1035 | 9 | опер.9 дн | 32.31 | [6 empty] | 526 | 57 | 53.6735 | 454 | 28037.45 | 5577896046 | 8022906640 | 3.8625 | 143.8339 | 2678361006 | 0.33384 | 286149.6548 | [12 empty] | -0.02719 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 50% | 0%+
87 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.38737 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 1323450137 | 768830971 | 0.58093 | -41 | отст.41 дн | 12.94 | [6 empty] | 109 | 37 | 29.1444 | 265 | 5410.07 | 2079843200 | 2176088822 | 1.6443 | 104.6275 | 1103702942.8 | 0.5072 | 402229.3283 | [12 empty] | 0.086316 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 40% | 0%+
88 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.27273 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 163951177 | 123181650 | 0.75133 | -23 | отст.23 дн | 0.96 | [6 empty] | 108 | 64 | 20.4159 | 421 | 6425.87 | 3911000000 | 3342810977 | 20.3891 | 85.472 | 1134946786 | 0.33952 | 520211.423 | [12 empty] | 0.034277 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 30% | 0%+
89 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.61871 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 33712.68 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 4753766234 | 2779858671 | 0.58477 | -44 | отст.44дн. | 35.25 | [6 empty] | 110 | 77 | 34.1615 | 212 | 5542.65 | 3320725300 | 2189031400 | 0.46048 | 65.9203 | 1497552592 | 0.68412 | 394943.1048 | [12 empty] | 0.10552 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 70% | 10%+
90 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.52061 | ЖК в городе Актау | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2351993562 | 1411282458 | 0.60004 | -90 | отс.90 дн | 38.8 | [6 empty] | 20 | 4 | 6.9686 | 267 | 1236.82 | 3231981600 | 286514320 | 0.12182 | 8.865 | 248116120 | 0.86598 | 231654.0159 | [12 empty] | 0.1374 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 60% | 10%+
91 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.31629 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 333366652 | 504762621 | 1.5141 | -136 | отс.136 дн | 13.25 | [6 empty] | 191 | 91 | 68.2143 | 89 | 9413.58 | 1456804800 | 4448006613 | 13.3427 | 305.3262 | 2546840661 | 0.57258 | 472509.5673 | [12 empty] | 0.25758 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 40% | 10%+
92 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.57653 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 4026164020 | 4665806499 | 1.1589 | 29 | опер.29дн. | 66.88 | [6 empty] | 181 | 39 | 63.5088 | 104 | 8239.63 | 4570572460 | 3272364982 | 0.81277 | 71.5964 | 1624943838 | 0.49657 | 397149.5057 | [12 empty] | -0.07398 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 60% | 0%+
93 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.30168 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4580426896 | 24186.6 | 3640097896.49 | 230606.3324 | 287 | 15784.9 | 514368151 | 586093341 | 1.1394 | 8.3666 | опер.9 дн | 13.52 | [6 empty] | 166 | 29 | 57.8397 | 121 | 7976.69 | 753141000 | 3040173763 | 5.9105 | 403.6659 | 1794109220 | 0.59013 | 381132.2445 | [12 empty] | -0.012813 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
94 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.18098 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 710778203 | 49533064 | 0.069688 | -55.8187 | отст.54дн. | 1.57 | [6 empty] | 53 | 36 | 33.9744 | 103 | 2613.2 | 1135322181 | 1162109551 | 1.635 | 102.3595 | 196504968 | 0.16909 | 444707.4663 | [12 empty] | 0.073737 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 20% | 0%+
95 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.17937 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 31197415 | 0 | 0 | -30 | отст.31 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1031076000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.03517 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 20% | 0%+
96 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.45187 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 1776342439 | 832088572 | 0.46843 | -25 | отст.25 дн | 20.62 | [6 empty] | 14 | 14 | 6.3063 | 208 | 731.5 | 1653215000 | 221562500 | 0.12473 | 13.4019 | 67324500 | 0.30386 | 302887.9016 | [12 empty] | 0.033422 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 50% | 0%+
97 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.32735 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 60784756 | 0 | 0 | -31 | отст.31дн | 0 | [6 empty] | 37 | 37 | 20.1087 | 147 | 1589.86 | 190314800 | 575628996 | 9.47 | 302.4615 | 55389755 | 0.096225 | 362062.6948 | [12 empty] | 0.069507 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
98 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.13818 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1080924620 | 225082481 | 0.20823 | -50 | 50 дн | 11.1 | [6 empty] | 8 | 8 | 7.4074 | 100 | 743.7 | 117645000 | 418615989 | 0.38728 | 355.8298 | 115201190 | 0.2752 | 562882.8681 | [12 empty] | 0.060606 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 20% | 0%+
99 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.51509 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 545682226 | 1024722201 | 1.8779 | 27 | опер.27 | 35.2 | [6 empty] | 53 | 53 | 47.3214 | 59 | 4402.31 | 477165000 | 2102578110 | 3.8531 | 440.6396 | 1214104588 | 0.57744 | 477607.9172 | [12 empty] | -0.050943 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
100 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.48319 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 640995315 | 382079424 | 0.59607 | -13 | отс.13 дн | 17.76 | [6 empty] | 36 | 36 | 30.2521 | 83 | 2768.4 | 579909000 | 1328006396 | 2.0718 | 229.0025 | 840192016 | 0.63267 | 479701.7758 | [12 empty] | 0.023009 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
101 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.39835 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 1214810334 | 1701330474 | 1.4005 | 20 | опер.20дн. | 43.88 | [6 empty] | 24 | 24 | 20.339 | 94 | 1636.42 | 552311100 | 811551277 | 0.66805 | 146.9373 | 470269384 | 0.57947 | 495930.9205 | [12 empty] | -0.027473 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
102 | 202112 | 2021-12-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.12855 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 2260219644 | 2265484729 | 1.0023 | 0 | гпр | 18.35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 3859934000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 20% | 0%+
8 | 202201 | 2022-01-30 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.95409 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 2242728150 | 2103814036 | 0.93806 | -26 | отст.26 дн | 93.81 | [6 empty] | 158 | 0 | 95.7576 | 7 | 11517.13 | 3681948000 | 4133942540 | 1.8433 | 112.276 | 3752186184 | 0.90765 | 358938.6019 | [12 empty] | 0.025948 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
10 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 1.0589 | МЖК Терракота | МЖК Терракота, 1 этап, Блоки 2, 2/1, 5, 8 и 10 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 | 2020-07-04 | 2021-10-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6057003488 | 6057003488 | 39655.82 | 5826884560 | 179431.3622 | 484 | 32474.17 | 5721203167 | 5349211245 | 0.93498 | 0 | введен | 93.5 | [6 empty] | 466 | 0 | 96.281 | 18 | 33145.17 | 10889441250 | 10583782419 | 1.8499 | 97.1931 | 9277912552 | 0.87662 | 319315.9793 | [12 empty] | 0 | 0.6 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
11 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-06-16 | 2021-12-28 | 18.6667 | 1.0589 | МЖК Терракота 2 оч | МЖК Терракота, 2 этап, Блоки 4 и 7 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.1 | 2020-08-17 | 2021-10-31 | 2021-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2350110287 | 2350110287 | 16432.33 | 2350110287 | 174811.0112 | 208 | 13443.72 | 2266122850 | 2169173313 | 0.95722 | 0 | введен | 95.72 | [6 empty] | 202 | 0 | 97.1154 | 6 | 14214.59 | 4504943850 | 4830573600 | 2.1316 | 107.2283 | 3065731611 | 0.63465 | 339832.0739 | [12 empty] | 0 | 2.0667 | 16.7333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 0%+
14 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.50423 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 2398829320 | 2358925934 | 0.98337 | -8 | отст.8дн. | 29.48 | [6 empty] | 154 | 3 | 68.75 | 70 | 9708.46 | 3994040617 | 5696274214 | 2.3746 | 142.6193 | 4086121863 | 0.71733 | 586733.0363 | [12 empty] | 0.0075259 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 60% | 0%+
25 | 202201 | 2022-01-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.78281 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3539435524 | 3376582828 | 0.95399 | -22 | отст.22 дн | 79.04 | [6 empty] | 285 | 3 | 80.9659 | 67 | 16608.32 | 4996980800 | 4039084685 | 1.1412 | 80.8305 | 3277698262 | 0.8115 | 243196.4633 | [12 empty] | 0.017188 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 80% | 0%+
41 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.7218 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6267584575 | 3937259672 | 0.62819 | -125 | отс.125дн | 57.12 | [6 empty] | 189 | 2 | 95.4545 | 9 | 15630.05 | 6409693600 | 6189664146 | 0.98757 | 96.5672 | 5797657717 | 0.93667 | 396010.5147 | [12 empty] | 0.18797 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 80% | 10%+
42 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.59275 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2221731152 | 1743541824 | 0.78477 | -59 | отс.59 дней | 74.57 | [6 empty] | 121 | 4 | 72.4551 | 46 | 6238.21 | 2687477700 | 2167605575 | 0.97564 | 80.6558 | 1873458685 | 0.8643 | 347472.3639 | [12 empty] | 0.082287 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 60% | 10%+
44 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.79272 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3849902554 | 3183192115 | 0.82682 | -52 | отс.52дней | 80.01 | [6 empty] | 233 | 0 | 98.3122 | 4 | 13035.65 | 4761345200 | 3999333100 | 1.0388 | 83.9959 | 3771328864 | 0.94299 | 306799.6686 | [12 empty] | 0.082278 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 80% | 10%+
45 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.66777 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2182016006 | 1559947918 | 0.71491 | -68 | отс.68 дней | 61.1 | [6 empty] | 93 | 15 | 68.3824 | 43 | 6539.81 | 3050805600 | 3795238629 | 1.7393 | 124.4012 | 3566425694 | 0.93971 | 580328.5767 | [12 empty] | 0.1124 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 10%+
47 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.74802 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 2907068973 | 2495367182 | 0.85838 | -56 | отст.56дн. | 66.99 | [6 empty] | 318 | 1 | 90.085 | 35 | 22607.28 | 9420563400 | 8383305712 | 2.8838 | 88.9894 | 8207793599 | 0.97906 | 370823.2796 | [12 empty] | 0.088748 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
48 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.42974 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 1775229655 | 1085394323 | 0.61141 | -102 | отстав.102 дн | 36.93 | [6 empty] | 39 | 1 | 41.4894 | 55 | 5550.6 | 2326450000 | 2922396741 | 1.6462 | 125.6161 | 2612529236 | 0.89397 | 526501.0523 | [12 empty] | 0.11944 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 10%+
49 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.78747 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 4802117245 | 4039870468 | 0.84127 | -47.6194 | отс.48дн | 72.71 | [6 empty] | 255 | 0 | 99.6094 | 1 | 16008.04 | 4332441300 | 5725825066 | 1.1924 | 132.1616 | 3511916052 | 0.61335 | 357684.3302 | [12 empty] | 0.10653 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
51 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.70766 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2618652701 | 4546783563 | 1.7363 | 275 | опер.275дн | 53.41 | [6 empty] | 374 | 0 | 93.5 | 26 | 21743.91 | 4114331436.36 | 8783534082 | 3.3542 | 213.4863 | 6191728751 | 0.70492 | 403953.7545 | [12 empty] | -0.55444 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 80% | 0%+
52 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.59003 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2205017211 | 2541300441 | 1.1525 | 42 | опер 42дн | 75.83 | [6 empty] | 96 | 4 | 68.0851 | 45 | 9276.51 | 2828517000 | 4516317604 | 2.0482 | 159.6709 | 4214989900 | 0.93328 | 486855.251 | [12 empty] | -0.067524 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
55 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.642 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6133263952 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 3985123336 | 4089613977 | 1.0262 | 15 | опер.15 дн | 67.29 | [6 empty] | 441 | 11 | 92.6471 | 35 | 22394.13 | 8169093600 | 7360236821 | 1.8469 | 90.0986 | 6578069298 | 0.89373 | 328668.1296 | [12 empty] | -0.025818 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 70% | 0%+
56 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.75 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 2037602481 | 1678020012 | 0.82353 | -42.3536 | отст.43 дн | 49.72 | [6 empty] | 112 | 18 | 67.8788 | 53 | 6094.87 | 1386540400 | 1744069269 | 0.85594 | 125.7857 | 1412194072 | 0.80971 | 286153.6454 | [12 empty] | 0.092073 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 80% | 0%+
57 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.59259 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1188839894 | 1111299554 | 0.93478 | -5 | отст.-5дн | 49.3 | [6 empty] | 51 | 4 | 30.7229 | 115 | 3061.17 | 1685424200 | 1223680042 | 1.0293 | 72.6037 | 981951664 | 0.80246 | 399742.5958 | [12 empty] | 0.0084175 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
58 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-08 | 2022-02-14 | 12.3667 | 0.95957 | ЖК ЭТНО | МЖК Esil Tower, 1 оч. |  | ТОО "Ethna group" | 21 | ТОО "Riverside Tower" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-026/059 | 2021-04-23 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2374319871 | 2374319871 | 15603.49 | 1610439871 | 171682.2796 | 165 | 9380.35 | 2245806975 | 1882824918 | 0.83837 | -40 | отс.40дн | 82.47 | [6 empty] | 86 |  | 52.1212 | 79 | 5433.29 | 2854367500 | 1666661095 | 0.74212 | 58.3899 | 1565935571 | 0.93956 | 306749.8873 | [12 empty] | 0.10782 | 2.4667 | 12.1333 | 160640016168 | 77 | 100%+ | 10%+
59 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.52026 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 2267599077 | 1754897299 | 0.7739 | -40 | отс.40 дн | 22.43 | [6 empty] | 276 | -3 | 86.7925 | 42 | 16304.91 | 3756428679.25 | 7183802608 | 3.168 | 191.2402 | 4912501323 | 0.68383 | 440591.3684 | [12 empty] | 0.06483 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
62 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.70777 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366080 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1609726115 | 1184397527 | 0.73578 | -72 | отст.72дн | 72.19 | [6 empty] | 82 | 1 | 93.1818 | 6 | 4445.14 | 2159960373 | 1589932734 | 0.9877 | 73.6093 | 1264142393 | 0.79509 | 357678.8884 | [12 empty] | 0.12162 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
63 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.75514 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 1869819943 | 1822247715 | 0.97456 | -9 | отст.9 дн | 66.96 | [6 empty] | 82 | 9 | 49.697 | 83 | 7494 | 2554002000 | 2872827657 | 1.5364 | 112.4834 | 1439326828 | 0.50101 | 383350.3679 | [12 empty] | 0.016822 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 80% | 0%+
64 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.6537 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 1639599802 | 2056489240 | 1.2543 | 62 | опер.62 | 56.47 | [6 empty] | 241 | 0 | 95.6349 | 11 | 12374.93 | 2940758400 | 5252162844 | 3.2033 | 178.5989 | 4913692873 | 0.93556 | 424419.6003 | [12 empty] | -0.11481 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
65 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.43665 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1402303144 | 1078717975 | 0.76925 | -76 | отст.76дн. | 47.19 | [6 empty] | 44 | 8 | 43.1373 | 58 | 2438.56 | 1418855400 | 886451800 | 0.63214 | 62.4765 | 629170868 | 0.70976 | 363514.4512 | [12 empty] | 0.093481 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 50% | 10%+
66 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.62153 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 1878672659 | 1479679099 | 0.78762 | -50 | отс.50 дн | 38.5 | [6 empty] | 103 | 21 | 36.7857 | 177 | 7266.01 | 3464582400 | 3802950878 | 2.0243 | 109.7665 | 3256811775 | 0.85639 | 523389.161 | [12 empty] | 0.05787 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
67 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.52324 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 2138859696 | 1490487491 | 0.69686 | -75 | отст.75дн. | 30.64 | [6 empty] | 206 | 6 | 70.5479 | 86 | 9942 | 3215478986 | 4040416471 | 1.8891 | 125.6552 | 2251737619 | 0.5573 | 406398.7599 | [12 empty] | 0.12909 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
68 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.57995 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2463238225 | 687588810 | 0.27914 | -200 | отст.200дн. | 26.28 | [6 empty] | 122 | -10 | 85.3147 | 21 | 7072.4 | 3079309050 | 2377360450 | 0.96514 | 77.2043 | 1405043415 | 0.59101 | 336146.2092 | [12 empty] | 0.47733 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 60% | 30%+
69 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.3765 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 3426361274 | 1226551943 | 0.35798 | -134.8252 | отст.138дн. | 18.2 | [6 empty] | 162 | 5 | 52.9412 | 144 | 9046.12 | 2711257500 | 2966148184.4 | 0.86568 | 109.4012 | 1601024441 | 0.53977 | 327891.7574 | [12 empty] | 0.18001 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 40% | 10%+
70 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.70485 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1131931620 | 1248875569 | 1.1033 | 21.6959 | опер.19 дн | 66.65 | [6 empty] | 9 | 2 | 7.8947 | 105 | 531.04 | 1506913100 | 244004330 | 0.21556 | 16.1923 | 202744111 | 0.8309 | 459483.8995 | [12 empty] | -0.047788 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
72 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.5957 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 3260902198 | 2008355667 | 0.61589 | -79 | отст.79дн. | 56.56 | [6 empty] | 97 | 0 | 81.5126 | 22 | 5055.64 | 2516920000 | 1663734150 | 0.51021 | 66.102 | 1141117395 | 0.68588 | 329084.7746 | [12 empty] | 0.1543 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 60% | 10%+
73 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.78178 | ЖК Аулет (НАК 1 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 7405632258 | 1600453832 | 0.21611 | -164.6163 | отст.169дн. | 18.02 | [6 empty] | 57 | -7 | 17.378 | 271 | 4062.21 | 7441600800 | 1423433301.8 | 0.19221 | 19.1281 | 1386047293 | 0.97374 | 350408.5958 | [12 empty] | 0.34876 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 80% | 30%+
74 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.65591 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 5551633452 | 4493270437 | 0.80936 | -34.3152 | отст.34дн. | 64.53 | [6 empty] | 597 | 21 | 67.6871 | 285 | 36969.14 | 11252652020 | 9517112671 | 1.7143 | 84.5766 | 1017896622 | 0.10695 | 257433.9752 | [12 empty] | 0.092245 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 70% | 0%+
75 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.30414 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 1618257413 | 654378508 | 0.40437 | -107.213 | отстав.110 дн | 13.81 | [6 empty] | 169 | 10 | 71.308 | 68 | 10083.56 | 3119431440 | 5509756407 | 3.4047 | 176.6269 | 3437893981 | 0.62396 | 546409.8401 | [12 empty] | 0.13043 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 40% | 10%+
76 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.48689 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 5209365886 | 2211198570 | 0.42447 | -101.0493 | отс.87 дн | 25.13 | [6 empty] | 318 | 0 | 100 | 0 | 19013.26 | 4913238950 | 8597250755 | 1.6503 | 174.9813 | 5161172798.8 | 0.60033 | 452171.3139 | [12 empty] | 0.18923 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 50% | 10%+
77 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.3461 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3134808535 | 1618578718 | 0.51632 | -105 | отс.105 дн | 30.31 | [6 empty] | 79 | 7 | 17.9545 | 361 | 4598.3 | 4276076000 | 1182205807 | 0.37712 | 27.647 | 929230450 | 0.78601 | 257096.2762 | [12 empty] | 0.1341 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 40% | 10%+
78 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 0.93701 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 791717060 | 868834301 | 1.0974 | 0 | введен | 99.41 | [6 empty] | 50 | 3 | 69.4444 | 22 | 3288.45 | 794283525 | 797220050 | 1.007 | 100.3697 | 753635050 | 0.94533 | 242430.3395 | [12 empty] | 0 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 100%+ | 0%+
79 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.79016 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2568534652 | 2146402854 | 0.83565 | -41 | отст.41дн. | 72.55 | [6 empty] | 173 | 3 | 94.0217 | 11 | 9564.43 | 3415293000 | 3647547000 | 1.4201 | 106.8004 | 3765405100 | 1.0323 | 381365.8524 | [12 empty] | 0.10622 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 80% | 10%+
80 | 202201 | 2022-01-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.59599 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 1311540572 | 519043174 | 0.39575 | -93 | отст 93дн. | 15.32 | [6 empty] | 12 | 0 | 5.7692 | 196 | 500.09 | 1270729600 | 157114353 | 0.11979 | 12.3641 | 146943936 | 0.93527 | 314172.155 | [12 empty] | 0.13324 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 60% | 10%+
81 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.41736 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 2275372145 | 2208408532 | 0.97057 | -4 | отст.4 дн | 37.66 | [6 empty] | 163 | 20 | 42.7822 | 218 | 6746.09 | 2506438400 | 2066488706 | 0.9082 | 82.4472 | 1837490344 | 0.88918 | 306323.9159 | [12 empty] | 0.0082645 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 50% | 0%+
82 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.26864 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 2526165621 | 1721090385 | 0.68131 | -68 | отс.68 дн | 28.48 | [6 empty] | 115 | 18 | 37.9538 | 188 | 6078.1 | 3178482550 | 1973092006 | 0.78106 | 62.0765 | 1340683791 | 0.67948 | 324623.1562 | [12 empty] | 0.080473 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 30% | 0%+
83 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.4576 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1281088536 | 520074489 | 0.40596 | -109 | отст.109 дн | 29.02 | [6 empty] | 35 | 10 | 46.0526 | 41 | 1902.67 | 1198353600 | 527098165 | 0.41145 | 43.9852 | 575537306 | 1.0919 | 277030.7857 | [12 empty] | 0.1744 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 50% | 10%+
84 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.59852 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 3395912494 | 1125981844 | 0.33157 | -107 | отст.107дн. | 19.55 | [6 empty] | 111 | 13 | 38.5417 | 177 | 7010.29 | 3811932400 | 1991834201 | 0.58654 | 52.2526 | 998443529 | 0.50127 | 284130.0718 | [12 empty] | 0.26355 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 60% | 10%+
85 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.46691 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 739866654 | 566395643 | 0.76554 | -29 | отст.29 дн | 12.81 | [6 empty] | 230 | 3 | 80.1394 | 57 | 12054.75 | 948228000 | 4035334450 | 5.4541 | 425.5658 | 2386627814 | 0.59143 | 334750.5714 | [12 empty] | 0.053309 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 50% | 0%+
86 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.54683 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 2840566377 | 5059450585 | 1.7811 | 90 | опер.90 дн | 71.33 | [6 empty] | 544 | 18 | 55.5102 | 436 | 29297.09 | 7665054658 | 8385338940 | 2.952 | 109.397 | 3304685429 | 0.3941 | 286217.4687 | [12 empty] | -0.2719 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 60% | 0%+
87 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.45263 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 1741976800 | 967891759 | 0.55563 | -57 | отст.57дн | 16.29 | [6 empty] | 120 | 11 | 32.0856 | 254 | 5912.83 | 2590208000 | 2391332435 | 1.3728 | 92.322 | 1994948511.8 | 0.83424 | 404431.1159 | [12 empty] | 0.12 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 50% | 10%+
88 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.31893 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 340320100 | 583006500 | 1.7131 | 27 | опер.27 | 4.56 | [6 empty] | 125 | 17 | 23.6295 | 404 | 7454.49 | 4708195000 | 3904944745 | 11.4743 | 82.9393 | 1770254870 | 0.45334 | 523837.948 | [12 empty] | -0.040238 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
89 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.69305 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 33712.68 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 5406357381 | 2912613139 | 0.53874 | -69 | отст.69дн. | 36.93 | [6 empty] | 141 | 31 | 43.7888 | 181 | 7098.9 | 3994900500 | 2836331400 | 0.52463 | 70.9988 | 1954946700 | 0.68925 | 399545.1971 | [12 empty] | 0.16547 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 70% | 10%+
90 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.56794 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2467595951 | 1978060812 | 0.80161 | -61 | отс.61 дн | 54.38 | [6 empty] | 20 | 0 | 6.9686 | 267 | 1236.82 | 3386930400 | 286514320 | 0.11611 | 8.4594 | 281433720 | 0.98227 | 231654.0159 | [12 empty] | 0.09313 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 60% | 10%+
91 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.375 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 614664197 | 829313569 | 1.3492 | -75 | отс.75 дн | 21.77 | [6 empty] | 207 | 16 | 73.9286 | 73 | 10121.15 | 1725930000 | 4815865666 | 7.835 | 279.0302 | 3982186855 | 0.82689 | 475821.9833 | [12 empty] | 0.14205 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 40% | 10%+
92 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.65561 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 4381555369 | 4665806499 | 1.0649 | 8 | опер.8дн. | 66.88 | [6 empty] | 201 | 20 | 70.5263 | 84 | 9298.97 | 5257639280 | 3843137843 | 0.87712 | 73.0963 | 1992765173 | 0.51853 | 413286.4009 | [12 empty] | -0.020408 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 70% | 0%+
93 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.34916 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 666860660 | 619657144 | 0.92922 | 9 | опер.9 дн | 13.52 | [6 empty] | 178 | 12 | 62.0209 | 109 | 8627.63 | 930777000 | 3334208994 | 4.9999 | 358.2178 | 2573978496 | 0.77199 | 386457.1144 | [12 empty] | -0.013783 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
94 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.22193 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 992656552 | 155572150 | 0.15672 | -73 | отст.73дн. | 4.93 | [6 empty] | 62 | 9 | 39.7436 | 94 | 3096.6 | 1379950983 | 1381942556 | 1.3922 | 100.1443 | 548828665 | 0.39714 | 446277.3868 | [12 empty] | 0.096433 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 30% | 10%+
95 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.21571 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 100372421 | 0 | 0 | -32 | отст.32 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2062044000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.037515 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 30% | 10%+
96 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.49332 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 2520652755 | 867993362.7 | 0.34435 | -55 | отст.55 дн | 21.51 | [6 empty] | 18 | 4 | 8.1081 | 204 | 950.8 | 2401669000 | 291307500 | 0.11557 | 12.1294 | 252449100 | 0.86661 | 306381.4682 | [12 empty] | 0.073529 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 50% | 0%+
97 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.39686 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 98386552 | 588046270 | 5.9769 | 62 | опер.62 | 23.72 | [6 empty] | 62 | 25 | 33.6957 | 122 | 2806.29 | 380192800 | 1025786316 | 10.4261 | 269.8069 | 561292476 | 0.54718 | 365531.1162 | [12 empty] | -0.13901 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
98 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.17576 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 194678558 | 254701431 | 1.3083 | 23 | опер.23 дн | 12.56 | [6 empty] | 14 | 6 | 12.963 | 94 | 1222.2 | 253209000 | 682973806 | 3.5082 | 269.7273 | 336278684 | 0.49237 | 558806.9105 | [12 empty] | -0.027879 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 20% | 0%+
99 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.57358 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 684603005 | 1307977887 | 1.9106 | 56 | опер.56 | 44.93 | [6 empty] | 74 | 21 | 66.0714 | 38 | 5818.45 | 715746000 | 2803811698 | 4.0955 | 391.7328 | 2177485725 | 0.77662 | 481882.9238 | [12 empty] | -0.10566 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
100 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.53805 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1031202720 | 453461914 | 0.43974 | -35 | отс.35 дн | 21.08 | [6 empty] | 49 | 13 | 41.1765 | 70 | 3604.3 | 853644000 | 1744595354 | 1.6918 | 204.3704 | 1448227769 | 0.83012 | 484031.6716 | [12 empty] | 0.061947 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
101 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.44093 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 1720212750 | 1745508908 | 1.0147 | 2 | опер.2дн. | 45.02 | [6 empty] | 46 | 22 | 38.9831 | 72 | 2846.55 | 1370631900 | 1387288724 | 0.80646 | 101.2153 | 806216040 | 0.58115 | 487357.9329 | [12 empty] | -0.0027473 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
102 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.14953 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 2541151274 | 2265484729 | 0.89152 | -20 | отст.20дн. | 18.35 |  | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 3.5577 | 1003 | 2231.95 | 4161618600 | 402037790 | 0.15821 | 9.6606 | 86199700 | 0.21441 | 180128.493 | [12 empty] | 0.013532 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 20% | 0%+
103 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.54683 | ЖК Alma City 4-2 | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 1354228271 | 1229175317 | 0.90766 | -2.7703 | отст.3 дн | 25.66 | [6 empty] | 70 | 70 | 9.589 | 660 | 3861.43 | 3048511280 | 1167390906 | 0.86203 | 38.2938 | 62730374 | 0.053736 | 302320.8775 | [12 empty] | 0.0083694 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 60% | 0%+
104 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.1998 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 2450241119 | 3883280000 | 1.5849 | 19.1305 | опер.18 | 22.6 | [6 empty] | 94 | 94 | 7.6923 | 1128 | 3967.8 | 361818600 | 1524928650 | 0.62236 | 421.4622 | 851470778 | 0.55837 | 384325.9867 | [12 empty] | -0.019111 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 20% | 0%+
105 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.2542 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 2961474315 | 1548031531 | 0.52272 | -27.5912 | отс.31 дн | 10.97 |  | 1 |  |  |  |  | 45 | 45 | 11.5385 | 345 | 4084.85 | 3151328950 | 1265993783 | 0.42749 | 40.1733 | 1096673914 | 0.86626 | 309924.1791 | [12 empty] | 0.021062 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 30% | 0%+
106 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.23431 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 676860708 | 635750320 | 0.93926 | -79 | отст.79дн. | 18.36 | [6 empty] | 9 | 9 | 4.4554 | 193 | 396.83 | 420963000 | 162336050 | 0.23984 | 38.563 | 78420097 | 0.48307 | 409082.1006 | [12 empty] | 0.16527 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 30% | 10%+
107 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.28211 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 1267008164 | 1615530481 | 1.2751 | 35 | опер.35 | 25.41 | [6 empty] | 30 | 30 | 15.1515 | 168 | 3842.45 | 619098600 | 884397280 | 0.69802 | 142.8524 | 69161181 | 0.078201 | 230164.9416 | [12 empty] | -0.028455 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 30% | 0%+
108 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.22947 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 1949802617 | 2753280509 | 1.4121 | 13 | опер.13 дн | 20.23 | [6 empty] | 344 | 344 | 68.1188 | 161 | 20815.17 | 2494443050 | 9028657045 | 4.6305 | 361.9508 | 3841144731 | 0.42544 | 433753.702 | [12 empty] | -0.027368 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 30% | 0%+
109 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.24116 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 23312578 | 213138302 | 9.1426 | -31 | отст.31дн. | 32.17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 184394100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.064449 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
110 | 202201 | 2022-01-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.34014 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 1494440481 | 1335591027.9 | 0.89371 | -9 | отст.9 дн | 20.17 | [6 empty] | 14 | 14 | 4.6667 | 286 | 731.44 | 1251015500 | 227350300 | 0.15213 | 18.1733 | 75975500 | 0.33418 | 310825.6316 | [12 empty] | 0.030612 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 40% | 0%+
8 | 202202 | 2022-02-28 | 2019-06-19 | 2022-03-17 | 33.4 | 0.98303 | ЖК Discovery (8га) | ЖК Discovery, Пятно 3. Блоки 1, 2, 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 | 2019-12-03 | 2021-04-19 | 2022-03-17 | 2021-01-19 | 2021-04-19 |  | 1 | 1 | 0 | 2439912400 | 2439912000 | 19742.7 | 2198775960.61 | 179151.6002 | 165 | 12273.27 | 2242728150 | 2239596335 | 0.9986 | -2 | отст.2 дн | 99.86 | [6 empty] | 158 | 0 | 95.7576 | 7 | 11608.59 | 3681948000 | 4173930732 | 1.8611 | 113.362 | 3786072284 | 0.90708 | 359555.3579 | [12 empty] | 0.001996 | 5.5667 | 22.3333 | 960340000376 | 78 | 100%+ | 0%+
14 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.53151 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 2714213231 | 2775904652 | 1.0227 | 1 | опер.1дн. | 34.69 | [6 empty] | 157 | 3 | 70.0893 | 67 | 9907.84 | 4662726181 | 5836891060 | 2.1505 | 125.1819 | 4363111370.26 | 0.74751 | 589118.4214 | [12 empty] | -0.00094073 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 60% | 0%+
25 | 202202 | 2022-02-28 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.80547 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3599673698 | 3488629585 | 0.96915 | -16 | отст.16 дн | 81.67 | [6 empty] | 286 | 1 | 81.25 | 66 | 16677.63 | 4996980800 | 4058838035 | 1.1276 | 81.2258 | 3298015924 | 0.81255 | 243370.1932 | [12 empty] | 0.0125 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 90% | 0%+
41 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.76541 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6420580736 | 4397668533 | 0.68493 | -114 | отс.114дн | 63.8 | [6 empty] | 190 | 1 | 95.9596 | 8 | 14474.17 | 6409693600 | 6241279815 | 0.97207 | 97.3725 | 5592924959 | 0.89612 | 431201.2236 | [12 empty] | 0.17143 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 80% | 10%+
42 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.63319 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2254739096 | 1877956840 | 0.83289 | -46 | отс.46дней | 80.32 | [6 empty] | 123 | 2 | 73.6527 | 44 | 6307.21 | 2833270200 | 2198655575 | 0.97513 | 77.6013 | 1932319685 | 0.87886 | 348594.0019 | [12 empty] | 0.064156 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 70% | 0%+
44 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.83861 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3978547714 | 3588538133 | 0.90197 | -32 | отс.32дней | 90.2 | [6 empty] | 235 | 2 | 99.1561 | 2 | 13136.9 | 4761345200 | 4039402000 | 1.0153 | 84.8374 | 3843522758 | 0.95151 | 307485.1753 | [12 empty] | 0.050633 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 90% | 0%+
45 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.7157 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2260813946 | 1617287278 | 0.71536 | -76 | отс.76 дней | 63.35 | [6 empty] | 97 | 4 | 71.3235 | 39 | 7705.06 | 3316118400 | 4012281399 | 1.7747 | 120.9933 | 3756112765 | 0.93615 | 520733.3102 | [12 empty] | 0.12562 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 10%+
47 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.79398 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3222570330 | 2598577384 | 0.80637 | -75.5165 | отст.82дн. | 69.75 | [6 empty] | 319 | 1 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.6147 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0.11968 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 80% | 10%+
48 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.4637 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2038735309 | 1245397198 | 0.61087 | -113 | отстав.113 дн | 42.38 | [6 empty] | 43 | 4 | 45.7447 | 51 | 6143.1 | 2579410000 | 3294718475 | 1.6161 | 127.7315 | 2683910502 | 0.81461 | 536328.3155 | [12 empty] | 0.13232 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 10%+
49 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.85235 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 5007155271 | 4247736879 | 0.84833 | -50 | отс.50дн | 76.36 | [6 empty] | 256 | 1 | 100 | 0 | 16070.72 | 5283636700 | 5762405066 | 1.1508 | 109.0613 | 3873146891 | 0.67214 | 358565.4573 | [12 empty] | 0.11186 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
51 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.76613 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2765752701 | 4969377907 | 1.7968 | 319 | опер.319дн | 58.37 | [6 empty] | 374 | 0 | 93.5 | 26 | 21743.91 | 4472233204 | 8783534082 | 3.1758 | 196.4015 | 6291728751 | 0.71631 | 403953.7545 | [12 empty] | -0.64315 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 80% | 0%+
52 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.63666 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2368937750 | 2646015607 | 1.117 | 32 | опер 32дн | 78.96 | [6 empty] | 97 | 1 | 68.7943 | 44 | 9402.6 | 3035187000 | 4583412780 | 1.9348 | 151.0092 | 4426713821 | 0.96581 | 487462.2743 | [12 empty] | -0.051447 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
55 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.69191 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 4238128424 | 4382407331 | 1.034 | 19 | опер.19 дн | 72.11 | [6 empty] | 448 | 7 | 94.1176 | 28 | 22948.91 | 8501118400 | 7568508221 | 1.7858 | 89.0296 | 6808345052 | 0.89956 | 329798.1569 | [12 empty] | -0.032702 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 70% | 0%+
56 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.81304 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 2272887699 | 2083296641 | 0.91659 | -23 | отст.23 дн | 61.73 | [6 empty] | 135 | 23 | 81.8182 | 30 | 7484.87 | 1547008400 | 2189237405 | 0.9632 | 141.5143 | 1655576338 | 0.75623 | 292488.3672 | [12 empty] | 0.05 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 90% | 0%+
57 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.64141 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1293900801 | 1271284029 | 0.98252 | -4.7195 | отст.-5дн | 56.4 | [6 empty] | 67 | 16 | 40.3614 | 99 | 4101.16 | 1898237000 | 1658733118 | 1.282 | 87.3828 | 1277396432 | 0.7701 | 404454.6221 | [12 empty] | 0.0079452 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
59 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.56726 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 2821936001 | 1969792907 | 0.69803 | -57 | отс.57 дн | 25.18 | [6 empty] | 275 | -1 | 86.478 | 43 | 16824.98 | 4218188754.72 | 7472003779 | 2.6478 | 177.1377 | 4955776858 | 0.66325 | 444101.7926 | [12 empty] | 0.092382 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 60% | 0%+
62 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.75676 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366080 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1628441982 | 1266676396 | 0.77785 | -68 | отст.68дн | 77.17 | [6 empty] | 84 | 2 | 95.4545 | 4 | 4682.97 | 2159960373 | 1685797185 | 1.0352 | 78.0476 | 1285987388 | 0.76284 | 359984.6219 | [12 empty] | 0.11486 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
63 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.80935 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 2040147118 | 2009444735 | 0.98495 | -5 | отст.5 дн | 73.84 | [6 empty] | 87 | 5 | 52.7273 | 78 | 7773.6 | 2695836000 | 3005181560 | 1.473 | 111.4749 | 1498920828 | 0.49878 | 386588.1393 | [12 empty] | 0.0093458 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 90% | 0%+
64 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.70741 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 2121754663 | 2056489240 | 0.96924 | -8 | отст.8 дн | 56.47 | [6 empty] | 241 | 0 | 95.6349 | 11 | 12374.93 | 3250985600 | 5252162844 | 2.4754 | 161.556 | 4927013300 | 0.93809 | 424419.6003 | [12 empty] | 0.014815 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
65 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.47232 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1537067071 | 1146322412 | 0.74579 | -90 | отст.90дн. | 50.15 | [6 empty] | 47 | 3 | 46.0784 | 55 | 2493.53 | 1594884600 | 902809800 | 0.58736 | 56.6066 | 640824102 | 0.70981 | 362060.9337 | [12 empty] | 0.1107 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 50% | 10%+
66 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.65509 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 2120284933 | 1585584100 | 0.74782 | -60.524 | отс.66 дн | 41.25 | [6 empty] | 113 | 10 | 40.3571 | 167 | 8102.47 | 3778624800 | 4272735500 | 2.0152 | 113.0765 | 3666626067 | 0.85814 | 527337.4045 | [12 empty] | 0.070051 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
67 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.57315 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 2507058983 | 2077565044 | 0.82869 | -41.1153 | отст.47дн. | 42.7 | [6 empty] | 208 | 2 | 71.2329 | 84 | 10060.35 | 3486440456 | 4093972180 | 1.633 | 117.4256 | 2365546329 | 0.57781 | 406941.3271 | [12 empty] | 0.070766 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
68 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.64916 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2615980966 | 966551615 | 0.36948 | -172 | отст.172дн. | 36.95 | [6 empty] | 129 | 7 | 90.2098 | 14 | 7424.9 | 3079309050 | 2511594700 | 0.9601 | 81.5636 | 1510593017 | 0.60145 | 338266.4682 | [12 empty] | 0.4105 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 70% | 30%+
69 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.41522 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 3620360227 | 1593869844 | 0.44025 | -136 | отст.136дн. | 23.65 | [6 empty] | 168 | 6 | 54.902 | 138 | 9440.4 | 2930529000 | 3128565044 | 0.86416 | 106.7577 | 1759598648 | 0.56243 | 331401.7461 | [12 empty] | 0.18158 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 50% | 10%+
70 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.76872 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1215362387 | 1407682661 | 1.1582 | 44 | опер.44 дн | 75.13 | [6 empty] | 14 | 5 | 12.2807 | 100 | 753.19 | 1675881700 | 349343483 | 0.28744 | 20.8454 | 256259311 | 0.73355 | 463818.5358 | [12 empty] | -0.096916 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
72 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.65234 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 2100439506 | 2100439507 | 1 | 0 | по гпр | 61.76 | [6 empty] | 89 | -8 | 74.7899 | 30 | 4639.3 | 1855744000 | 1525494050 | 0.72627 | 82.2039 | 1152371645 | 0.75541 | 328819.8758 | [12 empty] | 0 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 70% | 0%+
73 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.84322 | ЖК Аулет (НАК 1 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 7961997347 | 1600453832 | 0.20101 | -197 | отст.197дн. | 18.02 | [6 empty] | 69 | 12 | 21.0366 | 259 | 4154.28 | 7481658500 | 1515788901.8 | 0.19038 | 20.2601 | 1488777698 | 0.98218 | 364874.034 | [12 empty] | 0.41737 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 90% | 30%+
74 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.73387 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 6303974274 | 4493270437 | 0.71277 | -60.3187 | отст.62дн. | 64.53 | [6 empty] | 605 | 8 | 68.5941 | 277 | 37468.26 | 13507703210 | 9736526152 | 1.5445 | 72.0813 | 10654426697 | 1.0943 | 259860.6434 | [12 empty] | 0.16215 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 80% | 10%+
75 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.33942 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 1979394167 | 682522030 | 0.34481 | -137.5891 | отстав.136 дн | 14.4 | [6 empty] | 185 | 16 | 78.0591 | 52 | 11199.1 | 3504110330 | 6157668697 | 3.1109 | 175.727 | 3667184395 | 0.59555 | 549836.0312 | [12 empty] | 0.16738 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 40% | 10%+
76 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.5412 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 7399734697 | 377415.7872 | 318 | 19606.32 | 5978791976 | 2495912011 | 0.41746 | -122.3332 | 105 дн | 28.37 | [6 empty] | 318 |  | 100 | 0 | 19706.68 | 5475045200 | 8979149009 | 1.5018 | 164.0014 | 5317969250 | 0.59226 | 455639.8647 | [12 empty] | 0.22909 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 60% | 10%+
77 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.38314 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3422188873 | 1818596901 | 0.53141 | -115 | отс.115 дн | 34.06 | [6 empty] | 91 | 12 | 20.6818 | 349 | 5212.4 | 4680524800 | 1341733255 | 0.39207 | 28.6663 | 1064900835 | 0.79368 | 257411.7978 | [12 empty] | 0.14687 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 40% | 10%+
78 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-07 | 2022-02-23 | 12.7 | 1.0131 | ЖК Нурсая | МЖК в г. Атырау |  | ТОО "Direct Construction Service" | 14 | ТОО "Yerkin Managment group" | ТОО "АВЕ & К"; | г. Атырау | г. Атырау | чистовая | ДПГ -21-06-018/072 | 2021-07-21 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 922782493 | 922782493 | 6326.18 | 922782493 | 187355.5911 | 72 | 4925.3 | 832926133 | 873958699 | 1.0493 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 53 | 3 | 73.6111 | 19 | 3518.4 | 977594813 | 853074550 | 1.0242 | 87.2626 | 852374550 | 0.99918 | 242460.9339 | [12 empty] | 0 | 5.4667 | 7.5667 | 50440002386 | 80 | 100%+ | 0%+
79 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.86528 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2764120163 | 2690281313 | 0.97329 | -4.8084 | отст.7дн. | 90.93 | [6 empty] | 181 | 8 | 98.3696 | 3 | 9608.72 | 3415293000 | 3855359000 | 1.3948 | 112.8852 | 3905457100 | 1.013 | 401235.4403 | [12 empty] | 0.012457 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 90% | 0%+
80 | 202202 | 2022-02-28 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.63754 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 1735163285 | 561026663 | 0.32333 | -118 | отст 118дн. | 16.56 | [6 empty] | 16 | 4 | 7.6923 | 192 | 643.33 | 1712608800 | 200589905 | 0.1156 | 11.7125 | 165133746 | 0.82324 | 311799.3953 | [12 empty] | 0.16905 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 70% | 10%+
81 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.47727 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 2478827335 | 2358467724 | 0.95144 | -11 | отст.11 дн | 40.22 | [6 empty] | 185 | 22 | 48.5564 | 196 | 7731.12 | 2659591400 | 2407481636 | 0.97122 | 90.5207 | 2107478472 | 0.87539 | 311401.4057 | [12 empty] | 0.022727 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 50% | 0%+
82 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.30296 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 2852791002 | 2055291394 | 0.72045 | -67 | отс.67 дн | 34.01 | [6 empty] | 133 | 18 | 43.8944 | 170 | 7074.6 | 3720349175 | 2322089053 | 0.81397 | 62.4159 | 1587917986 | 0.68383 | 328229.024 | [12 empty] | 0.07929 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 40% | 10%+
83 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.504 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1424494497 | 543792771 | 0.38174 | -132 | отст.132 дн | 30.35 | [6 empty] | 34 | -1 | 44.7368 | 42 | 1857.71 | 1346932800 | 610339270 | 0.42846 | 45.3133 | 595805708 | 0.97619 | 328543.8901 | [12 empty] | 0.2112 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 60% | 10%+
84 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.66995 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 3910153366 | 1722202685 | 0.44044 | -100.7201 | отст.103дн. | 29.9 | [6 empty] | 123 | 12 | 42.7083 | 165 | 7774.76 | 4116470400 | 2246298811 | 0.57448 | 54.5686 | 1317275354 | 0.58642 | 288921.9488 | [12 empty] | 0.24808 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 70% | 10%+
85 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.52022 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 900182050 | 978577989 | 1.0871 | 13.0633 | опер.13 дн | 22.12 | [6 empty] | 231 | 1 | 80.4878 | 56 | 12138.65 | 1174995000 | 4075391576 | 4.5273 | 346.8433 | 2638394762 | 0.6474 | 335736.8057 | [12 empty] | -0.024014 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
86 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.63444 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 3603987719 | 5059450585 | 1.4038 | 60.5772 | опер.59 дн | 71.33 | [6 empty] | 547 | 3 | 55.8163 | 433 | 30041.68 | 12069813284 | 8615089212 | 2.3904 | 71.3772 | 3925021653 | 0.4556 | 286771.2196 | [12 empty] | -0.18301 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 70% | 0%+
87 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.51368 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 2161189357 | 1315150098 | 0.60853 | -58.7204 | отст.62дн | 22.14 | [6 empty] | 130 | 10 | 34.7594 | 244 | 6469.66 | 3056688000 | 2634522290 | 1.219 | 86.1888 | 2489906554 | 0.94511 | 407211.8612 | [12 empty] | 0.12362 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 60% | 10%+
88 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.36215 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 469437760 | 737917944 | 1.5719 | 33 | опер.33 | 5.77 | [6 empty] | 154 | 29 | 29.1115 | 375 | 9131.05 | 5506005000 | 4862772316 | 10.3587 | 88.3176 | 2387334591 | 0.49094 | 532553.4649 | [12 empty] | -0.04918 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 40% | 0%+
89 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.76259 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 42620 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 5747097373 | 3361116669 | 0.58484 | -75 | отст.75дн. | 42.62 | [6 empty] | 175 | 34 | 54.3478 | 147 | 9165.05 | 4231767900 | 3657510785 | 0.63641 | 86.4299 | 2518141939 | 0.68849 | 399071.5583 | [12 empty] | 0.17986 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 80% | 10%+
90 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.61221 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2583198340 | 2093060812 | 0.81026 | -62.6144 | отс.61 дн | 57.54 | [6 empty] | 20 | 0 | 6.9686 | 267 | 1236.82 | 3530791200 | 286514320 | 0.11091 | 8.1147 | 281433720 | 0.98227 | 231654.0159 | [12 empty] | 0.095594 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 70% | 10%+
91 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.42992 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 940014591 | 935117401 | 0.99479 | -1 | отс.1 дн | 24.55 | [6 empty] | 221 | 14 | 78.9286 | 59 | 10776.3 | 2013915600 | 5165472922 | 5.4951 | 256.489 | 4509166405 | 0.87294 | 479336.4069 | [12 empty] | 0.0018939 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
92 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.72959 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 4710404031 | 6148885072 | 1.3054 | 47 | опер.47дн. | 88.13 | [6 empty] | 246 | 45 | 86.3158 | 39 | 13800.11 | 5492386540 | 4737892323 | 1.0058 | 86.2629 | 2505440139 | 0.52881 | 343322.794 | [12 empty] | -0.1199 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 80% | 0%+
93 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.39357 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 897673925 | 845503711 | 0.94188 | -7 | отст.7 дн | 18.44 | [6 empty] | 186 | 8 | 64.8084 | 101 | 9096.92 | 1157535000 | 3544633319 | 3.9487 | 306.2226 | 2482962231.5 | 0.70048 | 389652.0272 | [12 empty] | 0.01072 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
94 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.26024 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 1370380504 | 431552128 | 0.31491 | -82.2103 | отст.81дн. | 13.68 | [6 empty] | 68 | 6 | 43.5897 | 88 | 3441.1 | 1664824878 | 1538545832 | 1.1227 | 92.4149 | 811437037 | 0.52741 | 447108.7245 | [12 empty] | 0.1086 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 30% | 10%+
95 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.24971 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 271489359 | 0 | 0 | -90 | отст.90 дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 3093012000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.10551 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 30% | 10%+
96 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.53209 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3250981029 | 958001110 | 0.29468 | -84.6383 | отст.80 дн | 23.74 | [6 empty] | 33 | 15 | 14.8649 | 189 | 1697.8 | 3270386000 | 534127200 | 0.1643 | 16.3322 | 438372300 | 0.82073 | 314599.5995 | [12 empty] | 0.11315 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 60% | 10%+
97 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.46188 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 115265276 | 750550042 | 6.5115 | 112 | опер.112 | 29.07 | [6 empty] | 91 | 29 | 49.4565 | 93 | 4206.27 | 564855200 | 1548400343 | 13.4334 | 274.1234 | 1157147777 | 0.74732 | 368117.2019 | [12 empty] | -0.25112 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
98 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.21091 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 264826836 | 379546266 | 1.4332 | 55 | опер.55 дн | 18.71 | [6 empty] | 16 | 2 | 14.8148 | 92 | 1400.1 | 387750000 | 781398573 | 2.9506 | 201.5212 | 557994947 | 0.7141 | 558101.9734 | [12 empty] | -0.066667 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
99 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.6283 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 853656058 | 1416968219 | 1.6599 | 59 | опер.59 дн | 48.68 | [6 empty] | 82 | 8 | 73.2143 | 30 | 6364.71 | 966450000 | 3081362478 | 3.6096 | 318.8331 | 2679737250 | 0.86966 | 484132.4236 | [12 empty] | -0.11132 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
100 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.58938 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1272653622 | 555366873 | 0.43638 | -50.7254 | отс.51 дн | 25.82 | [6 empty] | 63 | 14 | 52.9412 | 56 | 4508.7 | 1154208000 | 2233314000 | 1.7548 | 193.4932 | 1917464520 | 0.85857 | 495334.3536 | [12 empty] | 0.089779 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
101 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.48077 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 2221207634 | 1922698811 | 0.86561 | -20 | отст.20дн. | 49.59 | [6 empty] | 34 | -12 | 28.8136 | 84 | 3594.38 | 1651468500 | 1880709608 | 0.84671 | 113.881 | 1459919666 | 0.77626 | 523236.1653 | [12 empty] | 0.027473 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
102 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.16915 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 2822082904 | 2265484729 | 0.80277 | -42 | отст.42дн. | 18.35 |  | 1 |  |  |  |  | 70 | 33 | 6.7308 | 970 | 4067.06 | 5399422000 | 788184018 | 0.27929 | 14.5976 | 418719749 | 0.53125 | 193796.9978 | [12 empty] | 0.028417 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 20% | 0%+
103 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.63444 | ЖК Alma City 4-2 | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 2077880230 | 1229175317 | 0.59155 | -24 | отст.24 дн | 25.66 | [6 empty] | 134 | 64 | 18.3562 | 596 | 7552.85 | 3767191150 | 2289251991 | 1.1017 | 60.7681 | 910979913 | 0.39794 | 303097.7698 | [12 empty] | 0.072508 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 70% | 0%+
104 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.22877 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 2849185465 | 4788782682 | 1.6808 | 61 | опер.61 | 27.82 | [6 empty] | 176 | 82 | 14.4026 | 1046 | 7690.77 | 812776800 | 2943801600 | 1.0332 | 362.1907 | 1611891095 | 0.54755 | 382770.7239 | [12 empty] | -0.060939 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 30% | 0%+
105 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.27634 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 3314835010 | 1548031531 | 0.467 | -59 | отс.59 дн | 10.97 |  | 1 |  |  |  |  | 55 | 10 | 14.1026 | 335 | 4995.73 | 3746762250 | 1571291533 | 0.47402 | 41.9373 | 1476036094 | 0.93938 | 314526.9126 | [12 empty] | 0.045038 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 30% | 0%+
106 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.29498 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 852766997 | 802794347 | 0.9414 | -3 | отст.3дн. | 23.19 | [6 empty] | 27 | 18 | 13.3663 | 175 | 1180.03 | 648740000 | 497724645 | 0.58366 | 76.7217 | 309419909 | 0.62167 | 421789.8231 | [12 empty] | 0.0062762 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 30% | 10%+
107 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.30569 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 1720822058 | 1615530481 | 0.93881 | -4 | отст.4 | 25.41 | [6 empty] | 29 | -1 | 14.6465 | 169 | 3648.12 | 974580600 | 817691780 | 0.47518 | 83.9019 | 207640262 | 0.25393 | 224140.593 | [12 empty] | 0.003252 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 40% | 0%+
108 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.29053 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 2421833294 | 3421265706 | 1.4127 | 24.7606 | опер.25 дн | 25.14 | [6 empty] | 356 | 12 | 70.495 | 149 | 21621.02 | 3123566250 | 9438638611 | 3.8973 | 302.1751 | 4947173759 | 0.52414 | 436549.1827 | [12 empty] | -0.052127 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 30% | 0%+
109 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.30146 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 95667287 | 225953672 | 2.3619 | 59 | опер.59 дн | 34.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 359122500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.12266 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
110 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.43878 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 1791996071 | 1604698898 | 0.89548 | -9 | отст.9 дн | 24.23 | [6 empty] | 24 | 10 | 8 | 276 | 1321.21 | 1741719000 | 480619400 | 0.2682 | 27.5945 | 356139300 | 0.741 | 363772.1483 | [12 empty] | 0.030612 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 50% | 0%+
111 | 202202 | 2022-02-28 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.29607 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 1136632219 | 389933211 | 0.34306 | -39 | отст.39дн. | 12.18 | [6 empty] | 22 | 22 | 30.137 | 51 | 1919.86 | 925008875 | 582915700 | 0.51284 | 63.0173 | 27637411 | 0.047412 | 303624.0663 | [12 empty] | 0.080745 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 30% | 0%+
14 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.55974 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 3002358574 | 3167130675 | 1.0549 | 5 | опер.5 дн. | 39.59 | [6 empty] | 160 | 3 | 71.4286 | 64 | 10096.5 | 5230099068 | 6099527458 | 2.0316 | 116.6236 | 4775376513.76 | 0.78291 | 604122.9592 | [12 empty] | -0.0047037 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 60% | 0%+
25 | 202203 | 2022-03-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.82891 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3670907073 | 3488629585 | 0.95035 | -27 | отст.27 дн | 81.67 | [6 empty] | 290 | 4 | 82.3864 | 62 | 16807.16 | 4996980800 | 4094064551 | 1.1153 | 81.9308 | 3295319329 | 0.8049 | 243590.5026 | [12 empty] | 0.021094 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 90% | 0%+
41 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.81053 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6640052740 | 4756617456 | 0.71635 | -94 | отс.94дн | 69.01 | [6 empty] | 190 | 0 | 95.9596 | 8 | 14474.17 | 6409693600 | 6241279815 | 0.93994 | 97.3725 | 5606671210 | 0.89832 | 431201.2236 | [12 empty] | 0.14135 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 90% | 10%+
42 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.67503 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2281661551 | 1939217533 | 0.84991 | -46 | отс.46дней | 82.94 | [6 empty] | 141 | 18 | 84.4311 | 26 | 7467.06 | 2934444700 | 2671981075 | 1.1711 | 91.0558 | 2031664985 | 0.76036 | 357835.758 | [12 empty] | 0.064156 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 70% | 0%+
44 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.88608 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3740319691 | 3805023939 | 1.0173 | 6 | опер.6 дн | 95.64 | [6 empty] | 236 | 1 | 99.5781 | 1 | 13219 | 4761345200 | 4076609720 | 1.0899 | 85.6189 | 3894435562 | 0.95531 | 308390.1747 | [12 empty] | -0.0094937 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 90% | 0%+
45 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.76529 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2339611886 | 1699571322 | 0.72643 | -76 | отс.76 дней | 66.57 | [6 empty] | 100 | 3 | 73.5294 | 36 | 8056.77 | 3536499600 | 4198711039 | 1.7946 | 118.7251 | 3994168434 | 0.95128 | 521140.7349 | [12 empty] | 0.12562 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 10%+
47 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.84152 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3513940150 | 2647542640 | 0.75344 | -112 | отст.112дн. | 71.06 | [6 empty] | 319 | 0 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.3979 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0.1775 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 90% | 10%+
48 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.49883 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2191415726 | 1530858153 | 0.69857 | -86 | отстав.86 дн | 52.09 | [6 empty] | 46 | 3 | 48.9362 | 48 | 6539.6 | 2833016000 | 3536474139 | 1.6138 | 124.8307 | 3132696749 | 0.88582 | 540778.3563 | [12 empty] | 0.1007 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 50% | 10%+
49 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-12 | 2022-05-05 | 14.9 | 0.91946 | ЖК Asyl Mura - очередь F | МЖК Асыл Мура, блок F |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО "УКиСС" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/057 | 2021-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5890831329 | 5890831000 | 29839.25 | 4504270329 | 286750.2672 | 256 | 15707.99 | 5198923624 | 4746723120 | 0.91302 | -34 | отс.34дн | 84.8 | [6 empty] | 256 | 0 | 100 | 0 | 16070.72 | 5283636700 | 5762405066 | 1.1084 | 109.0613 | 3909726891 | 0.67849 | 358565.4573 | [12 empty] | 0.076063 | 1.6 | 15.1333 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
51 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.82661 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 2976552701 | 5214143247 | 1.7517 | 324 | опер.324дн | 61.25 | [6 empty] | 374 | 0 | 93.5 | 26 | 21743.91 | 4827640282 | 8783534082 | 2.9509 | 181.9426 | 6491728751 | 0.73908 | 403953.7545 | [12 empty] | -0.65323 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
52 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.68489 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2502790403 | 2731890006 | 1.0915 | 21 | опер 21дн | 81.52 | [6 empty] | 107 | 10 | 75.8865 | 34 | 10441.63 | 3243087000 | 5159788875 | 2.0616 | 159.1012 | 4851827780 | 0.94032 | 494155.4982 | [12 empty] | -0.033762 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
55 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.74355 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 4472322417 | 4574220948 | 1.0228 | 13 | опер.13 дн | 75.26 | [6 empty] | 449 | 1 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.6976 | 89.3086 | 6936628991 | 0.91365 | 329767.6676 | [12 empty] | -0.022375 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 80% | 0%+
56 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.87826 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 2437473608 | 2396632697 | 0.98324 | -5.0266 | отст.5 дн | 71.01 | [6 empty] | 140 | 5 | 84.8485 | 25 | 7778.12 | 1663701200 | 2293807405 | 0.94106 | 137.8738 | 1722099248 | 0.75076 | 294905.1191 | [12 empty] | 0.010927 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 90% | 0%+
57 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.69192 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1398961709 | 1455864322 | 1.0407 | 14 | опер.14дн | 64.59 | [6 empty] | 73 | 6 | 43.9759 | 93 | 4471.88 | 2136271000 | 1861548012 | 1.3307 | 87.1401 | 1675123961 | 0.89986 | 416278.6148 | [12 empty] | -0.023569 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
59 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.61588 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 3389578290 | 2300950342 | 0.67883 | -70 | отс.70 дн | 29.42 | [6 empty] | 286 | 11 | 89.9371 | 32 | 16882.16 | 4642268830 | 7508202270 | 2.2151 | 161.7356 | 5078300528 | 0.67637 | 444741.8026 | [12 empty] | 0.11345 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 70% | 10%+
62 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-12-07 | 2022-07-22 | 19.7333 | 0.80743 | ЖК Южный 1 оч | ЖК Южный 1 оч |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC-MS" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-025/067. | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10144630208 | 1740366080 | 8365.37 | 1574900437 | 269400.2578 | 88 | 5845.95 | 1637658669 | 1266676396 | 0.77347 | -76 | отст.76дн | 77.17 | [6 empty] | 84 | 0 | 95.4545 | 4 | 4682.97 | 2159960373 | 1685797185 | 1.0294 | 78.0476 | 1466520873 | 0.86993 | 359984.6219 | [12 empty] | 0.12838 | 5.5 | 10.1333 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
63 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.86542 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 2212402974 | 2261667235 | 1.0223 | -9 | отст.9 дн | 83.11 | [6 empty] | 95 | 8 | 57.5758 | 70 | 8281.8 | 2838924000 | 3249937771 | 1.469 | 114.4778 | 1535710900 | 0.47254 | 392419.2532 | [12 empty] | 0.016822 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 90% | 0%+
64 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.76296 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 2710539921 | 2056489240 | 0.7587 | -39 | отст.39 дн | 56.47 | [6 empty] | 242 | 1 | 96.0317 | 10 | 12448.27 | 3547696000 | 5280682717 | 1.9482 | 148.8482 | 4956210110 | 0.93855 | 424210.1687 | [12 empty] | 0.072222 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
65 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.50923 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1672616103 | 1186459682 | 0.70934 | -112 | отст.112дн. | 51.91 | [6 empty] | 42 | -5 | 41.1765 | 60 | 2184.89 | 1764703800 | 792876200 | 0.47403 | 44.9297 | 661123103 | 0.83383 | 362890.6718 | [12 empty] | 0.13776 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 60% | 10%+
66 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.68981 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 2361897206 | 1677592012 | 0.71027 | -84 | отс.84 дн | 43.65 | [6 empty] | 145 | 32 | 51.7857 | 135 | 10244.51 | 4101001200 | 5450779252 | 2.3078 | 132.9134 | 4422707501 | 0.81139 | 532068.3226 | [12 empty] | 0.097222 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
67 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.62478 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 2949977304 | 2731834400 | 0.92605 | -15 | отст.15дн. | 56.14 | [6 empty] | 215 | 7 | 73.6301 | 77 | 10606.7 | 3749330011 | 4340147473 | 1.4712 | 115.7579 | 2932100621 | 0.67558 | 409189.2363 | [12 empty] | 0.025818 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
68 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.72076 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2615980966 | 1221402226 | 0.4669 | -162 | отст.162дн. | 46.69 | [6 empty] | 134 | 5 | 93.7063 | 9 | 7833.1 | 3079309050 | 2687159400 | 1.0272 | 87.265 | 1590930292 | 0.59205 | 343051.8441 | [12 empty] | 0.38663 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 80% | 30%+
69 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.45527 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 4197613842 | 1811864433 | 0.43164 | -155 | отст.155дн. | 26.88 | [6 empty] | 175 | 7 | 57.1895 | 131 | 9859.9 | 3430864500 | 3484150564 | 0.83003 | 101.5531 | 1944960198 | 0.55823 | 353365.71 | [12 empty] | 0.20694 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 50% | 10%+
70 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.8348 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1299216341 | 1498325354 | 1.1533 | 47 | опер.47 дн | 79.97 | [6 empty] | 20 | 6 | 17.5439 | 94 | 1130.99 | 1852730500 | 541369983 | 0.41669 | 29.2201 | 478629187 | 0.88411 | 478669.1156 | [12 empty] | -0.10352 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
72 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.71094 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 2592739543 | 2186383766 | 0.84327 | -26 | отст 26дн. | 61.76 | [6 empty] | 89 | 0 | 74.7899 | 30 | 4639.3 | 2150540000 | 1525494050 | 0.58837 | 70.9354 | 1163980180 | 0.76302 | 328819.8758 | [12 empty] | 0.050781 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 80% | 0%+
73 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-26 | 2022-05-13 | 15.7333 | 0.90678 | ЖК Аулет (НАК 1 оч.) | МЖК Әулиет |  | ТОО "Нұр Астана Құрылыс" (НАК) | 25 | ТОО "Aulet Construction" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-01-009/066 | 2021-06-08 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9247229121 | 9247229121 | 37650.22 | 7325933121 | 361768.0437 | 328 | 20250.36 | 8531809507 | 7301549058 | 0.8558 | -40 | отст.40дн. | 82.2 | [6 empty] | 69 | 0 | 21.0366 | 259 | 4154.28 | 7530638600 | 1515788901.8 | 0.17766 | 20.1283 | 1529122599 | 1.0088 | 364874.034 | [12 empty] | 0.084746 | 4.4333 | 16.1667 | 60140000846 | 70 | 100%+ | 0%+
74 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.81452 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 5217634004 | 5027936736 | 0.96364 | -9 | отст.9дн. | 72.21 | [6 empty] | 610 | 5 | 69.161 | 272 | 37806.59 | 11513804201 | 9845286272 | 1.8869 | 85.5085 | 10862827562 | 1.1034 | 260411.9089 | [12 empty] | 0.024194 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
75 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.37591 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 2340530921 | 810536591 | 0.3463 | -156 | отстав.156 дн | 17.1 | [6 empty] | 194 | 9 | 81.8565 | 43 | 11780.09 | 3888789220 | 6511618856 | 2.7821 | 167.4459 | 4590732310 | 0.70501 | 552764.7799 | [12 empty] | 0.18978 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 40% | 10%+
76 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.59738 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 6767790168 | 2604836965 | 0.38489 | -132 | 132 дн | 29.61 | [6 empty] | 345 | 27 | 94.2623 | 21 | 20243.65 | 6008436400 | 9284733380 | 1.3719 | 154.5283 | 5385422675.8 | 0.58003 | 458649.1754 | [12 empty] | 0.24719 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 60% | 10%+
77 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.42146 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3666384003 | 2019066651 | 0.5507 | -121 | отс.121 дн | 37.81 | [6 empty] | 106 | 15 | 24.0909 | 334 | 6143.1 | 5072670400 | 1625518493 | 0.44336 | 32.0446 | 1207238998 | 0.74268 | 264608.8283 | [12 empty] | 0.15453 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 50% | 10%+
79 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 0.94301 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2958516555 | 2940491036 | 0.99391 | -2 | отст.2дн. | 99.39 | [6 empty] | 183 | 2 | 99.4565 | 1 | 9716.92 | 3415293000 | 3900755000 | 1.3185 | 114.2144 | 3940273100 | 1.0101 | 401439.4479 | [12 empty] | 0.0051813 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 0%+
80 | 202203 | 2022-03-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.68052 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 2292986308 | 669001138 | 0.29176 | -143 | отст 143дн. | 19.74 | [6 empty] | 44 | 28 | 21.1538 | 164 | 1744.69 | 2155168400 | 534677805 | 0.23318 | 24.8091 | 264779896 | 0.49521 | 306460.0617 | [12 empty] | 0.20487 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 70% | 10%+
81 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.53926 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 2724752358 | 2528429739 | 0.92795 | -18 | отст.18 дн | 43.12 | [6 empty] | 218 | 33 | 57.2178 | 163 | 9328.93 | 2900597000 | 2962452421 | 1.0872 | 102.1325 | 2556350050 | 0.86292 | 317555.4347 | [12 empty] | 0.03719 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 60% | 0%+
82 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.33846 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 3145065997 | 2306036648 | 0.73322 | -72 | отс.72 дн | 38.16 | [6 empty] | 157 | 24 | 51.8152 | 146 | 8322.6 | 4260804625 | 2752867088.6 | 0.8753 | 64.6091 | 1923204198 | 0.69862 | 330770.0825 | [12 empty] | 0.085207 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 40% | 10%+
83 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.552 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1604578976 | 632055619 | 0.39391 | -148 | отст.148 дн | 35.27 | [6 empty] | 37 | 3 | 48.6842 | 39 | 1992.62 | 1495497600 | 724356405 | 0.45143 | 48.4358 | 638490076 | 0.88146 | 363519.5898 | [12 empty] | 0.2368 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 60% | 10%+
84 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.74384 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 4475611951 | 3464567426 | 0.7741 | -39 | отст.39дн. | 60.15 | [6 empty] | 128 | 5 | 44.4444 | 160 | 8092.49 | 4812771800 | 2336315255 | 0.52201 | 48.5441 | 1516379895 | 0.64905 | 288701.6549 | [12 empty] | 0.096059 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 80% | 0%+
85 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.57537 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 1143552942 | 1416243441 | 1.2385 | 44 | опер.44 дн | 32.02 | [6 empty] | 231 | 0 | 80.4878 | 56 | 12138.65 | 1401981000 | 4075391576 | 3.5638 | 290.6881 | 2679528893 | 0.65749 | 335736.8057 | [12 empty] | -0.080882 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
86 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.72508 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 5985477434 | 5622923815 | 0.93943 | -11 | отст.11дн. | 79.28 | [6 empty] | 559 | 12 | 57.0408 | 421 | 30161.96 | 12537713634 | 8658849748 | 1.4466 | 69.0624 | 4187359176 | 0.48359 | 287078.4839 | [12 empty] | 0.033233 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 80% | 0%+
87 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.57684 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 2592198123 | 1728204390 | 0.66669 | -69 | отст.69дн | 29.09 | [6 empty] | 144 | 14 | 38.5027 | 230 | 7222.9 | 3579180800 | 2970423497 | 1.1459 | 82.9917 | 2699495813 | 0.90879 | 411250.813 | [12 empty] | 0.14526 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 60% | 10%+
88 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.40686 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 598555419 | 1020151353 | 1.7044 | 70 | опер.70 | 7.98 | [6 empty] | 181 | 27 | 34.2155 | 348 | 10808.74 | 6660100000 | 5845955886 | 9.7668 | 87.7758 | 3034992369 | 0.51916 | 540854.5201 | [12 empty] | -0.10432 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
89 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.83453 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 42620 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 6117807243 | 3761116669 | 0.61478 | -81 | отст.81дн. | 47.69 | [6 empty] | 207 | 32 | 64.2857 | 115 | 11164.52 | 5633947300 | 4502920180 | 0.73603 | 79.9248 | 3125245998 | 0.69405 | 403324.1178 | [12 empty] | 0.19424 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 90% | 10%+
90 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.65802 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2698800729 | 2093060812 | 0.77555 | -82 | отс.82дн | 57.54 | [6 empty] | 35 | 15 | 12.1951 | 252 | 2030.69 | 3594204000 | 499075320 | 0.18492 | 13.8856 | 317326120 | 0.63583 | 245766.375 | [12 empty] | 0.12519 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 70% | 10%+
91 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.48674 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 1305491887 | 1198963866 | 0.9184 | -10 | отс.10 дн | 31.47 | [6 empty] | 262 | 41 | 93.5714 | 18 | 12814.94 | 2309749200 | 6299768931 | 4.8256 | 272.7469 | 5053363699 | 0.80215 | 491595.6634 | [12 empty] | 0.018939 | 2.5667 | 19.3333 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
92 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.80612 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 5050568296 | 6148885072 | 1.2175 | 40 | опер.40дн. | 88.13 | [6 empty] | 246 | 0 | 86.3158 | 39 | 13800.11 | 6065401970 | 4737892323 | 0.93809 | 78.1134 | 2924007705 | 0.61715 | 343322.794 | [12 empty] | -0.10204 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 90% | 0%+
93 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.43951 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 1235525606 | 1494263537 | 1.2094 | 32 | опер.32 дн | 32.58 | [6 empty] | 195 | 9 | 67.9443 | 92 | 9531.23 | 1543536000 | 3753203456 | 3.0377 | 243.1562 | 2571884977 | 0.68525 | 393779.5495 | [12 empty] | -0.049005 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 50% | 0%+
94 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.29987 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 1774779430 | 568145215 | 0.32012 | -101 | отст.101дн. | 18.01 | [6 empty] | 76 | 8 | 48.7179 | 80 | 3952.31 | 2102039080 | 1771670726 | 0.99825 | 84.2834 | 901375995 | 0.50877 | 448262.0862 | [12 empty] | 0.13342 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 30% | 10%+
95 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.28488 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 404628704 | 10702612 | 0.02645 | -116.8259 | отст.119 дн | 0.25 | [6 empty] | 9 | 9 | 6.8182 | 123 | 691.7 | 3946482000 | 564076001 | 1.3941 | 14.2931 | 9799943 | 0.017373 | 815492.2669 | [12 empty] | 0.13696 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 30% | 10%+
96 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.57219 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3643233480 | 1034780641 | 0.28403 | -107.3958 | отст.105 дн | 25.64 | [6 empty] | 52 | 19 | 23.4234 | 170 | 2695.4 | 4028328000 | 866057700 | 0.23772 | 21.4992 | 630116300 | 0.72757 | 321309.5273 | [12 empty] | 0.14358 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 60% | 10%+
97 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.52915 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 232147613 | 893275456 | 3.8479 | 122 | опер.122 | 36.03 | [6 empty] | 116 | 25 | 63.0435 | 68 | 5464.13 | 739460800 | 2046609111 | 8.816 | 276.7705 | 1628223069 | 0.79557 | 374553.5174 | [12 empty] | -0.27354 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
98 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.24727 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 360213175 | 448995857 | 1.2465 | 37 | опер.37 дн | 22.14 | [6 empty] | 18 | 2 | 16.6667 | 90 | 1480 | 525954000 | 831476810 | 2.3083 | 158.0893 | 722553399 | 0.869 | 561808.6554 | [12 empty] | -0.044848 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
99 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.68491 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 1074668692 | 1675813614 | 1.5594 | 68 | опер.68 дн | 57.57 | [6 empty] | 83 | 1 | 74.1071 | 29 | 6425.34 | 957111000 | 3116649138 | 2.9001 | 325.6309 | 2855853466 | 0.91632 | 485055.9096 | [12 empty] | -0.1283 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
100 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.64248 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1559220997 | 695331596 | 0.44595 | -51 | отс.51 дн | 32.32 | [6 empty] | 66 | 3 | 55.4622 | 53 | 4742.1 | 1451406000 | 2369664800 | 1.5198 | 163.2668 | 2300512102 | 0.97082 | 499707.8931 | [12 empty] | 0.090265 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 70% | 10%+
101 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.52198 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 2515107579 | 2115605176 | 0.84116 | -29 | отст.29дн. | 54.57 | [6 empty] | 44 | 10 | 37.2881 | 74 | 4533.74 | 1941218400 | 2422323928 | 0.96311 | 124.7837 | 2062538614 | 0.85147 | 534288.2318 | [12 empty] | 0.039835 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
102 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.18945 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 3179168880 | 2515484729 | 0.79124 | -51 | отст.51дн. | 20.37 |  | 1 |  |  |  |  | 115 | 45 | 11.0577 | 925 | 6465.44 | 6161698000 | 1314145010 | 0.41336 | 21.3276 | 847392697 | 0.64482 | 203256.8565 | [12 empty] | 0.034506 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 20% | 0%+
103 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.72508 | ЖК Alma City 4-2 | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 2801532190 | 2130770660 | 0.76057 | -22 | отст.22 дн | 44.48 | [6 empty] | 144 | 10 | 19.726 | 586 | 8222.01 | 4421047440 | 2490799133 | 0.88908 | 56.3396 | 1483820313 | 0.59572 | 302942.8489 | [12 empty] | 0.066465 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 80% | 0%+
104 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.25874 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 3093570379 | 5502686039 | 1.7787 | 121 | опер.121 | 32.02 | [6 empty] | 237 | 61 | 19.3944 | 985 | 10647.88 | 1279535400 | 4114558500 | 1.33 | 321.5666 | 2915073191 | 0.70848 | 386420.4424 | [12 empty] | -0.12088 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 30% | 0%+
105 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.29924 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 3690298425 | 2198350034 | 0.59571 | -36 | отс.36 дн | 15.58 |  | 1 |  |  |  |  | 63 | 8 | 16.1538 | 327 | 5532.1 | 4191702900 | 1794442979 | 0.48626 | 42.8094 | 1614765589 | 0.89987 | 324369.2231 | [12 empty] | 0.027481 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 30% | 0%+
106 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.35774 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 1099255208 | 956835756 | 0.87044 | -15 | отст.15дн. | 27.64 | [6 empty] | 35 | 8 | 17.3267 | 167 | 1519.57 | 1201879100 | 656098195 | 0.59686 | 54.5894 | 383037387 | 0.58381 | 431765.6936 | [12 empty] | 0.031381 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 40% | 0%+
107 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.33008 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 2174635952 | 1615530481 | 0.7429 | -23 | отст.23 | 25.41 | [6 empty] | 34 | 5 | 17.1717 | 164 | 4216.45 | 1349888800 | 968987778 | 0.44559 | 71.7828 | 405579878 | 0.41856 | 229811.2815 | [12 empty] | 0.018699 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 40% | 0%+
108 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.35368 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 3012924895 | 3923011952 | 1.3021 | 27.1855 | опер.27 дн | 28.83 | [6 empty] | 358 | 2 | 70.8911 | 147 | 21787.71 | 3738097900 | 9527358957 | 3.1622 | 254.8718 | 5111985450 | 0.53656 | 437281.3369 | [12 empty] | -0.057233 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 40% | 0%+
109 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.36383 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 261296228 | 238555169 | 0.91297 | -8 | отст.8 дн | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 6.25 | 30 | 160.66 | 526412700 | 95914020 | 0.36707 | 18.2203 | 47957010 | 0.5 | 597000 | [12 empty] | 0.016632 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
110 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.54082 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 2089551670 | 1969799537 | 0.94269 | -7 | отст.7 дн | 24.23 | [6 empty] | 87 | 63 | 29 | 213 | 4454.85 | 2165626200 | 1643450914 | 0.78651 | 75.888 | 736054726 | 0.44787 | 368912.7387 | [12 empty] | 0.02381 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 60% | 0%+
111 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.35818 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 1458570749 | 908043232 | 0.62256 | -34 | отст.34дн. | 12.18 | [6 empty] | 34 | 12 | 46.5753 | 39 | 3197.31 | 1211629563 | 976826980 | 0.66972 | 80.6209 | 181750461 | 0.18606 | 305515.255 | [12 empty] | 0.070393 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 40% | 0%+
112 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-12-25 | 2022-06-27 | 6.1333 | 0.5163 | ЖК Alma City 5 | МЖК Alma City 5/2, Блоки 128-155 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Alma City 5/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-010/102 | 2022-01-24 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12284519587 | 12284519587 | 148546.6 | 12284519587 | 109820.6237 | 2142 | 111859.86 | 8246064666 | 10230727078 | 1.2407 | 29 | опер.29 | 85.8 | [6 empty] | 407 | 407 | 19.0009 | 1735 | 23030.11 | 7730876500 | 5483746019 | 0.66501 | 70.933 | 3781431630 | 0.68957 | 238112.0203 | [12 empty] | -0.15761 | 1 | 14.2333 | 160640016168 | 68 | 60% | 0%+
113 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-09-16 | 2022-06-07 | 8.8 | 0.73864 | ЖК Теремки 3 оч. | МЖК Теремки, 3-й пусковой комплекс |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.3 | 2022-02-09 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000270939 | 2000270939 | 11172.5 | 2000270939 | 246793.4691 | 144 | 8105.04 | 228639661 | 0 | 0 | -31 | отст. 31 дн | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.3889 | 142 | 83.46 | 765776000 | 28512480 | 0.1247 | 3.7233 | 95010626 | 3.3322 | 341630.4817 | [12 empty] | 0.11742 | 4.8667 | 18.2 | 160640016168 | 68 | 80% | 10%+
114 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.16393 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 96854632 | 160489823 | 1.657 | 26.2807 | опер.26 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 668593200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.043083 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 20% | 0%+
115 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.42462 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 2450971650 | 2998733289 | 1.2235 | 13.4093 | опер.14дн | 40.76 | [6 empty] | 141 | 141 | 32.7907 | 289 | 6803.7 | 1369680000 | 2538112293 | 1.0356 | 185.307 | 801502983 | 0.31579 | 373048.8253 | [12 empty] | -0.041259 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 50% | 0%+
116 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-07-08 | 2022-08-12 | 13.3333 | 0.6625 | ЖК Онер 3 оч. | ЖК Онер 3 оч. |  | ТОО "Bikom Realty" | 43 | ТОО «Oner Construction» | ТОО "Эксперт Аналитик". | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-22-01-045/101 | 2022-01-25 | 2022-10-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4238097956 | 4238097956 | 15006.79 | 3694729956 | 323795.4897 | 200 | 11410.69 | 569986041 | 1169130725 | 2.0512 | 36 | опер.36дн | 29.13 | [6 empty] | 57 | 57 | 28.5 | 143 | 2903.58 | 1082158500 | 1138135986 | 1.9968 | 105.1728 | 710641389 | 0.62439 | 391976.7962 | [12 empty] | -0.09 | 6.7 | 15.7 | 60540006700 | 70 | 70% | 0%+
117 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.25227 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 145353165 | 0 | 0 | -31 | отст.31дн | 0 | [6 empty] | 24 | 24 | 11.5942 | 183 | 1393.13 | 1042205850 | 473252510 | 3.2559 | 45.4087 | 320127535 | 0.67644 | 339704.4856 | [12 empty] | 0.070455 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 30% | 0%+
118 | 202203 | 2022-03-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.12579 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 383893005 | 312657432 | 0.81444 | -11.1337 | отст.11 дн | 3.52 | [6 empty] | 32 | 32 | 11.4286 | 248 | 2243.74 | 537716000 | 719797314 | 1.875 | 133.862 | 183681000 | 0.25518 | 320802.4611 | [12 empty] | 0.014147 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 20% | 0%+
14 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.5889 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 3779937462 | 3343641464 | 0.88458 | -14 | отст.14 дн. | 41.78 | [6 empty] | 162 | 2 | 72.3214 | 62 | 10227.15 | 5819959680 | 6203779858 | 1.6412 | 106.5949 | 4956940388 | 0.79902 | 606599.0875 | [12 empty] | 0.01317 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 60% | 0%+
25 | 202204 | 2022-04-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.85313 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3772847897 | 3118862958.5 | 0.82666 | -44 | отст.44 дн | 81.67 | [6 empty] | 274 | -16 | 77.8409 | 78 | 15968.59 | 4996980800 | 3896922896 | 1.0329 | 77.9855 | 3307259939 | 0.84868 | 244036.7557 | [12 empty] | 0.034375 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 90% | 0%+
41 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.85714 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 5234281745 | 5541149149.984 | 1.0586 | 26 | опер.26дн | 80.39 | [6 empty] | 191 | 1 | 96.4646 | 7 | 14609.3 | 6008182405 | 6313967297 | 1.2063 | 105.0895 | 5607923865 | 0.88818 | 432188.2155 | [12 empty] | -0.039098 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 90% | 10%+
42 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.71827 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2269521590 | 2140181013 | 0.94301 | -19 | отс.19дней | 91.53 | [6 empty] | 142 | 1 | 85.0299 | 25 | 7527.57 | 3016208200 | 2690134075 | 1.1853 | 89.1893 | 2121883885 | 0.78877 | 357370.8481 | [12 empty] | 0.026499 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 80% | 0%+
44 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.93513 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3828787782 | 3805023939 | 0.99379 | -2.6068 | отст.2 дн | 95.64 | [6 empty] | 236 | 0 | 99.5781 | 1 | 13219 | 4761345200 | 4076609720 | 1.0647 | 85.6189 | 3923188603 | 0.96237 | 308390.1747 | [12 empty] | 0.0041247 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 100%+ | 0%+
45 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.81653 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2418409826 | 1925572532 | 0.79621 | -63 | отс.63 дней | 75.43 | [6 empty] | 104 | 4 | 76.4706 | 32 | 8572.03 | 3801812400 | 4507074005 | 1.8637 | 118.5507 | 4157157515 | 0.92236 | 525788.4078 | [12 empty] | 0.10413 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
47 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.89065 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3725527131 | 2729391941 | 0.73262 | -130 | отст.130дн. | 73.26 | [6 empty] | 319 | 0 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.2617 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0.20602 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 90% | 10%+
48 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.53513 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2344096144 | 2208822305 | 0.94229 | -22 | отстав.22 дн | 75.16 | [6 empty] | 48 | 2 | 51.0638 | 46 | 6839.1 | 3085296000 | 3729951139 | 1.5912 | 120.8944 | 3156057552 | 0.84614 | 545386.2554 | [12 empty] | 0.025761 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
51 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.88911 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 3506304411 | 5357547723 | 1.528 | 243 | опер.243дн | 62.93 | [6 empty] | 374 | 0 | 93.5 | 26 | 21743.91 | 5183490196 | 8783534082 | 2.5051 | 169.4521 | 6492971751 | 0.73922 | 403953.7545 | [12 empty] | -0.48992 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
52 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.73473 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2636643057 | 2836511789 | 1.0758 | 26 | опер 26дн | 84.64 | [6 empty] | 109 | 2 | 77.305 | 32 | 10572.78 | 3426387000 | 5232547725 | 1.9845 | 152.7133 | 5164088530 | 0.98692 | 494907.4628 | [12 empty] | -0.041801 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
55 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.7969 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 4706516410 | 4861553522 | 1.0329 | 20 | опер.20 дн | 79.99 | [6 empty] | 449 | 0 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.6131 | 89.3086 | 6981665196 | 0.91958 | 329767.6676 | [12 empty] | -0.034423 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 80% | 0%+
56 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 0.94565 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 2632193827 | 2568999949 | 0.97599 | -8 | отст.8 дн | 76.12 | [6 empty] | 155 | 15 | 93.9394 | 10 | 8826.62 | 1876047600 | 2648463553 | 1.0062 | 141.1725 | 1860657748 | 0.70254 | 300054.1037 | [12 empty] | 0.017391 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 100%+ | 0%+
57 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.74411 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1504022617 | 1619522331 | 1.0768 | 31 | опер.31дн | 71.85 | [6 empty] | 78 | 5 | 46.988 | 88 | 4774.67 | 2352585800 | 1954413058 | 1.2995 | 83.0751 | 1757217729 | 0.8991 | 409329.4527 | [12 empty] | -0.052189 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
59 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.66613 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 3930530530 | 2736246666 | 0.69615 | -76 | отс.76 дн | 34.98 | [6 empty] | 287 | 1 | 90.2516 | 31 | 16956.01 | 5075252906 | 7552585953 | 1.9215 | 148.812 | 5092242521 | 0.67424 | 445422.3578 | [12 empty] | 0.12318 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 70% | 10%+
63 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.92336 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 2388802700 | 2261667254 | 0.94678 | -23 | отст.23 дн | 83.11 | [6 empty] | 108 | 13 | 65.4545 | 57 | 9051.3 | 2980758000 | 3663267882 | 1.5335 | 122.8972 | 1869635271 | 0.51037 | 404722.8445 | [12 empty] | 0.042991 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 0%+
64 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.82037 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2 | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 3176297154 | 2080554447 | 0.65503 | -113.8417 | отст.115 дн | 57.13 | [6 empty] | 242 | 0 | 96.0317 | 10 | 12448.27 | 3844796800 | 5280682717 | 1.6625 | 137.3462 | 5169208547 | 0.97889 | 424210.1687 | [12 empty] | 0.21082 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
65 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.54736 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1788326140 | 1286149371 | 0.71919 | -116 | отст.116дн. | 56.27 | [6 empty] | 43 | 1 | 42.1569 | 59 | 2285.03 | 1764703800 | 833845000 | 0.46627 | 47.2513 | 690790102 | 0.82844 | 364916.4344 | [12 empty] | 0.14268 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 60% | 10%+
66 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.72569 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 2603509479 | 1899401003 | 0.72955 | -88 | отс.88 дн | 43.65 | [6 empty] | 154 | 9 | 55 | 126 | 10957.29 | 4425289200 | 5754020689 | 2.2101 | 130.0259 | 5340829952 | 0.92819 | 525131.7332 | [12 empty] | 0.10185 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 80% | 10%+
67 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.67814 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 3405878906 | 3052811272 | 0.89634 | -35 | отст.35дн. | 62.75 | [6 empty] | 225 | 10 | 77.0548 | 67 | 11077.55 | 3961739176 | 4565240073 | 1.3404 | 115.2332 | 3470002151 | 0.76009 | 412116.4042 | [12 empty] | 0.060241 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
68 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.79475 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2615980966 | 1645412225 | 0.62898 | -124 | отст.124дн. | 62.9 | [6 empty] | 135 | 1 | 94.4056 | 8 | 7922.8 | 3079309050 | 2725700030 | 1.0419 | 88.5166 | 1590930297 | 0.58368 | 344032.4166 | [12 empty] | 0.29594 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 80% | 30%+
69 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.49666 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 4774486745.8 | 1964817186 | 0.41152 | -176.5427 | отст.178дн. | 29.15 | [6 empty] | 176 | 1 | 57.5163 | 130 | 9948.36 | 3909449900 | 3327682564 | 0.69697 | 85.1189 | 2045102723 | 0.61457 | 334495.5916 | [12 empty] | 0.2357 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 50% | 10%+
70 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.90308 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23 | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1383070295 | 1739362920 | 1.2576 | 102 | опер.102 дн | 92.83 | [6 empty] | 25 | 5 | 21.9298 | 89 | 1454.9 | 2008976700 | 699344393 | 0.50565 | 34.811 | 557825978 | 0.79764 | 480682.1039 | [12 empty] | -0.22467 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
72 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.77148 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 3110236090 | 2562794274 | 0.82399 | -35 | отст 35дн. | 75.35 | [6 empty] | 92 | 3 | 77.3109 | 27 | 4796.2 | 2335984000 | 1577679850 | 0.50725 | 67.5381 | 1191118090 | 0.75498 | 328943.7159 | [12 empty] | 0.068359 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 80% | 0%+
74 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.89785 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 5941997570 | 5356307436 | 0.90143 | -25 | отст.25дн. | 76.92 | [6 empty] | 613 | 3 | 69.5011 | 269 | 38033.91 | 12373181711 | 9905489999 | 1.667 | 80.0561 | 11034668082 | 1.114 | 260438.3825 | [12 empty] | 0.067204 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
75 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.41363 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 2725301323 | 1065606032 | 0.391 | -166 | отстав.166 дн | 22.49 | [6 empty] | 202 | 8 | 85.2321 | 35 | 12468.43 | 4273468110 | 6912317187 | 2.5363 | 161.7496 | 4860292355 | 0.70314 | 554385.5311 | [12 empty] | 0.20195 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
76 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.65543 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 7430646318 | 2936152716 | 0.39514 | -147 | отст147 дн | 33.37 | [6 empty] | 348 | 3 | 95.082 | 18 | 20412.89 | 6563461550 | 9376607542 | 1.2619 | 142.8607 | 5587990680 | 0.59595 | 459347.3801 | [12 empty] | 0.27528 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 70% | 10%+
77 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.46105 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3910579133 | 2230627105 | 0.57041 | -140 | отс.140 дн | 41.77 | [6 empty] | 119 | 13 | 27.0455 | 321 | 6809 | 5421696000 | 1849179603 | 0.47287 | 34.107 | 1395211880 | 0.7545 | 271578.7345 | [12 empty] | 0.1788 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 50% | 10%+
79 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-31 | 2022-04-21 | 12.8667 | 1.0233 | ЖК Гул-Ана | ЖК Гул-Ана |  | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Гул-Ана" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3185907288 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 2946499542 | 2958516535 | 1.0041 | 1 | опер.1 дн | 100 | [6 empty] | 178 | -5 | 96.7391 | 6 | 9388.7 | 3415293000 | 3808259000 | 1.2925 | 111.5061 | 3827557400 | 1.0051 | 405621.545 | [12 empty] | -0.0025907 | 3.4667 | 12.1333 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 0%+
80 | 202204 | 2022-04-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.72493 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 2840124880 | 783537336 | 0.27588 | -167 | отст 167дн. | 23.12 | [6 empty] | 60 | 16 | 28.8462 | 148 | 2462.46 | 2480802800 | 766012385 | 0.26971 | 30.8776 | 652370646 | 0.85165 | 311076.0723 | [12 empty] | 0.23926 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 80% | 10%+
81 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.60331 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 2978910483 | 3128527608 | 1.0502 | 14 | опер.14 дн | 53.36 | [6 empty] | 247 | 29 | 64.8294 | 134 | 10786.46 | 3336341000 | 3462088001 | 1.1622 | 103.769 | 2981631200 | 0.86122 | 320966.1002 | [12 empty] | -0.028926 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 70% | 0%+
82 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.37515 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 3508288503 | 2512060186 | 0.71604 | -85 | отс.85 дн | 41.56 | [6 empty] | 165 | 8 | 54.4554 | 138 | 8787.7 | 4691332125 | 2910806849 | 0.82969 | 62.0465 | 2116187868 | 0.72701 | 331236.4838 | [12 empty] | 0.10059 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 40% | 10%+
83 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.6016 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 837859197 | 845008861 | 1.0085 | 2 | опер.2 дн | 47.15 | [6 empty] | 39 | 2 | 51.3158 | 37 | 2106.14 | 1051583500 | 770559045 | 0.91968 | 73.2761 | 694896157 | 0.90181 | 365863.1644 | [12 empty] | -0.0032 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 70% | 10%+
84 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.8202 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 4900413019 | 3464567426 | 0.70699 | -59 | отст.59дн. | 60.15 | [6 empty] | 139 | 11 | 48.2639 | 149 | 8830.55 | 5512509300 | 2625837299 | 0.53584 | 47.6342 | 1670953077 | 0.63635 | 297358.2958 | [12 empty] | 0.14532 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 90% | 10%+
85 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.63235 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 1475989657 | 1416243441 | 0.95952 | -9 | ост.9 дн | 32.02 | [6 empty] | 235 | 4 | 81.8815 | 52 | 12355.83 | 1622910000 | 4182073367 | 2.8334 | 257.6898 | 2748099002 | 0.65711 | 338469.6428 | [12 empty] | 0.016544 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 70% | 0%+
86 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.81873 | ЖК Alma City 4-1 | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 6354624744 | 5622923815 | 0.88486 | -41 | отст.41дн. | 79.28 | [6 empty] | 562 | 3 | 57.3469 | 418 | 30370.69 | 13106879544 | 8725458241 | 1.3731 | 66.5716 | 4283518169 | 0.49092 | 287298.6501 | [12 empty] | 0.12387 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 90% | 10%+
87 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.64211 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 3027420528 | 2250376441 | 0.74333 | -57 | отст.57дн | 37.88 | [6 empty] | 158 | 14 | 42.246 | 216 | 8041.5 | 4141068800 | 3331814032 | 1.1005 | 80.4578 | 3094959252.8 | 0.92891 | 414327.4305 | [12 empty] | 0.12 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 70% | 10%+
88 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.45306 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 974425114 | 1253914399 | 1.2868 | 59 | опер.59 | 9.81 | [6 empty] | 189 | 8 | 35.7278 | 340 | 11311.02 | 7272205000 | 6150489924 | 6.3119 | 84.5753 | 3719486967 | 0.60475 | 543760.8566 | [12 empty] | -0.087928 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
89 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.90887 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 42620 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 6522719768 | 4263418243 | 0.65363 | -83 | отст.83дн. | 54.06 | [6 empty] | 225 | 18 | 69.8758 | 97 | 12239.9 | 4916489700 | 4975167030 | 0.76274 | 101.1935 | 3412275821 | 0.68586 | 406471.2155 | [12 empty] | 0.19904 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 100%+ | 10%+
90 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.70534 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2833932676 | 2214926261 | 0.78157 | -86 | отс.86дн | 60.89 | [6 empty] | 44 | 9 | 15.331 | 243 | 2516.19 | 3659968800 | 635399720 | 0.22421 | 17.3608 | 437243520 | 0.68814 | 252524.5391 | [12 empty] | 0.1313 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 80% | 10%+
91 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.54545 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 1679731015 | 1406590668 | 0.83739 | -34.148 | отс.34дн | 36.92 | [6 empty] | 271 | 9 | 96.7857 | 9 | 13247.76 | 2584627200 | 6553936701 | 3.9018 | 253.5738 | 5659990005 | 0.8636 | 494720.3679 | [12 empty] | 0.064674 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
92 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-05-18 | 2022-06-14 | 13.0667 | 0.8852 | ЖК Балауса | МЖК Балауса |  | ТОО "SENSATA CONSTRUCTION" | 34 | ТОО "Sigma Byild" | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-036/082 | 2021-09-15 | 2022-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7302547392 | 7302547392 | 26569.7 | 5926452792 | 358769.7421 | 285 | 16518.82 | 5442733352 | 6148885072 | 1.1297 | 27.2458 | опер.28дн. | 88.13 | [6 empty] | 246 | 0 | 86.3158 | 39 | 13800.11 | 6551254120 | 4737892323 | 0.8705 | 72.3204 | 3061066151 | 0.64608 | 343322.794 | [12 empty] | -0.069505 | 4 | 15.3667 | 41040007551 | 93 | 90% | 0%+
93 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.48698 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 1711378283 | 1991510593 | 1.1637 | 30 | опер.30 дн | 43.43 | [6 empty] | 196 | 1 | 68.2927 | 91 | 9567.84 | 1770690000 | 3785129317 | 2.2117 | 213.7658 | 2797008163 | 0.73895 | 395609.596 | [12 empty] | -0.045942 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 50% | 0%+
94 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.34082 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2197203926 | 568145215 | 0.25858 | -133.4562 | отст.131дн. | 18.01 | [6 empty] | 95 | 19 | 60.8974 | 61 | 5057.1 | 2481570155 | 2324930851 | 1.0581 | 93.6879 | 1271649933 | 0.54696 | 459735.9852 | [12 empty] | 0.1763 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 40% | 10%+
95 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.32122 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 616071659 | 10702612 | 0.017372 | -147.3941 | отст.149 дн | 0.25 | [6 empty] | 13 | 4 | 9.8485 | 119 | 1001.4 | 4763826000 | 827749001 | 1.3436 | 17.3757 | 7540000 | 0.009109 | 826591.7725 | [12 empty] | 0.1728 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 40% | 10%+
96 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.61364 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3741296593 | 1133337226 | 0.30293 | -105 | отст.105 дн | 28.08 | [6 empty] | 61 | 9 | 27.4775 | 161 | 3310.5 | 4827300000 | 1062462300 | 0.28398 | 22.0095 | 907107300 | 0.85378 | 320937.1092 | [12 empty] | 0.14037 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 70% | 10%+
97 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.59865 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 386378859 | 1082150742 | 2.8008 | 129 | опер.129 | 43.65 | [6 empty] | 128 | 12 | 69.5652 | 56 | 6051.87 | 914791800 | 2281229361 | 5.9041 | 249.3714 | 2127337182 | 0.93254 | 376946.1937 | [12 empty] | -0.28924 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
98 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.28485 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 455599514 | 707242607 | 1.5523 | 100 | опер.100 дн | 34.87 | [6 empty] | 19 | 1 | 17.5926 | 89 | 1574.1 | 654390000 | 889442410 | 1.9522 | 135.9193 | 783160492 | 0.88051 | 565048.2244 | [12 empty] | -0.12121 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
99 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.7434 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 1348294766 | 1908758454 | 1.4157 | 62.3525 | опер.63 дн | 65.57 | [6 empty] | 87 | 4 | 77.6786 | 25 | 6720.6 | 1412055000 | 3284242838 | 2.4358 | 232.586 | 2999559975 | 0.91332 | 488682.9804 | [12 empty] | -0.11765 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
100 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.69735 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1695338542 | 850105914 | 0.50144 | -74.7844 | отс.75 дн | 39.52 | [6 empty] | 67 | 1 | 56.3025 | 52 | 4831.4 | 1793517000 | 2421637400 | 1.4284 | 135.0217 | 2422141580 | 1.0002 | 501228.9192 | [12 empty] | 0.13236 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 70% | 10%+
101 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.56456 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 2738516321 | 2377024676 | 0.868 | -24 | отст.24дн. | 61.31 | [6 empty] | 47 | 3 | 39.8305 | 71 | 4917.69 | 2216976300 | 2646363898 | 0.96635 | 119.3682 | 2457639554 | 0.92869 | 538131.5004 | [12 empty] | 0.032967 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
102 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.21042 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 3536254856 | 2778009060 | 0.78558 | -59 | отст.59дн. | 22.5 |  | 1 |  |  |  |  | 138 | 23 | 13.2692 | 902 | 7627.83 | 6940960000 | 1597242460 | 0.45168 | 23.0118 | 1251944563 | 0.78382 | 209396.7039 | [12 empty] | 0.039919 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 30% | 0%+
103 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.81873 | ЖК Alma City 4-2 | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 3525184150 | 2845564919 | 0.80721 | -23 | отст.23 дн | 59.41 | [6 empty] | 155 | 11 | 21.2329 | 575 | 8853.21 | 5082628070 | 2695849581 | 0.76474 | 53.0405 | 1846652731 | 0.685 | 304505.3242 | [12 empty] | 0.069486 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
104 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.28971 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 3535879152 | 6058315189 | 1.7134 | 86 | опер.86 | 35.26 | [6 empty] | 274 | 37 | 22.4223 | 948 | 12238.15 | 1807027200 | 4760763100 | 1.3464 | 263.4583 | 4049932880 | 0.85069 | 389010.0301 | [12 empty] | -0.085914 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 30% | 0%+
105 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.3229 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 4226300513 | 2641236299 | 0.62495 | -62 | отс.62 дн | 18.72 |  | 1 |  |  |  |  | 69 | 6 | 17.6923 | 321 | 6175.55 | 4868933300 | 2040341312 | 0.48277 | 41.9053 | 1696132338 | 0.8313 | 330390.2182 | [12 empty] | 0.047328 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 40% | 0%+
106 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.42259 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 1394168716 | 1236948025 | 0.88723 | -17 | отст.17дн. | 35.73 | [6 empty] | 65 | 30 | 32.1782 | 137 | 3103.59 | 1570656000 | 1315215045 | 0.94337 | 83.7367 | 840422955 | 0.639 | 423772.1622 | [12 empty] | 0.035565 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 50% | 0%+
107 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.35528 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 2624206764 | 1615530048.1 | 0.61563 | -46 | отст.46 | 25.41 | [6 empty] | 41 | 7 | 20.7071 | 157 | 4923.99 | 2060852800 | 1157639980 | 0.44114 | 56.1729 | 518634827 | 0.44801 | 235102.0169 | [12 empty] | 0.037398 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 40% | 0%+
108 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.41895 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 3589605386 | 4437988605 | 1.2363 | 28 | опер.28 дн | 32.62 | [6 empty] | 364 | 6 | 72.0792 | 141 | 22204.96 | 4339675600 | 9750613383.583 | 2.7163 | 224.6853 | 5351590532 | 0.54885 | 439118.7097 | [12 empty] | -0.058947 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 50% | 0%+
109 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.42827 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 461955067 | 269224225 | 0.58279 | -50.0648 | отст.50 дн | 40.63 | [6 empty] | 3 | 1 | 9.375 | 29 | 240.06 | 675764100 | 143315820 | 0.31024 | 21.208 | 143315820 | 1 | 597000 | [12 empty] | 0.10408 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 50% | 10%+
110 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.64626 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 2387107270 | 2433607109 | 1.0195 | 3 | опер.3 дн | 36.75 | [6 empty] | 101 | 14 | 33.6667 | 199 | 5266.88 | 2633489960 | 1958269664 | 0.82035 | 74.3602 | 1705553570 | 0.87095 | 371808.2933 | [12 empty] | -0.010204 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 70% | 0%+
111 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.42236 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 1818032640 | 1315109801 | 0.72337 | -33 | отст.33дн. | 41.09 | [6 empty] | 42 | 8 | 57.5342 | 31 | 4009.11 | 1602669250 | 1264567966 | 0.69557 | 78.9039 | 399032388 | 0.31555 | 315423.6142 | [12 empty] | 0.068323 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 50% | 0%+
112 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-12-25 | 2022-06-27 | 6.1333 | 0.68478 | ЖК Alma City 5 | МЖК Alma City 5/2, Блоки 128-155 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Alma City 5/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-010/102 | 2022-01-24 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12284519587 | 12284519587 | 148546.6 | 12284519587 | 109820.6237 | 2142 | 111859.86 | 8296511320 | 10749964125 | 1.2957 | 45 | опер.45 | 90.16 | [6 empty] | 445 | 38 | 20.775 | 1697 | 25489.5 | 10056560500 | 6231820632 | 0.75114 | 61.9677 | 5293705912 | 0.84946 | 244485.7934 | [12 empty] | -0.24457 | 1 | 14.2333 | 160640016168 | 68 | 70% | 0%+
113 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-09-16 | 2022-06-07 | 8.8 | 0.85606 | ЖК Теремки 3 оч. | МЖК Теремки, 3-й пусковой комплекс |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.3 | 2022-02-09 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000270939 | 2000270939 | 11172.5 | 2000270939 | 246793.4691 | 144 | 8105.04 | 338538839 | 1278082553 | 3.7753 | 250 | опер. 250 дн | 65.43 | [6 empty] | 7 | 5 | 4.8611 | 137 | 359.53 | 953142400 | 119795862 | 0.35386 | 12.5685 | 153669865 | 1.2828 | 333201.2961 | [12 empty] | -0.94697 | 4.8667 | 18.2 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
114 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.21475 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 124412457 | 301717948 | 2.4251 | 98 | опер.98 | 4.69 | [6 empty] | 5 | 5 | 1.6234 | 303 | 397.85 | 1001962500 | 228332201 | 1.8353 | 22.7885 | 112198465 | 0.49138 | 573915.2972 | [12 empty] | -0.16066 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
115 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.52 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 2924151117 | 3516919572 | 1.2027 | 18 | опер.18дн | 47.8 | [6 empty] | 173 | 32 | 40.2326 | 257 | 8726.07 | 1984041600 | 3258381920 | 1.1143 | 164.2295 | 2679355742 | 0.8223 | 373407.7219 | [12 empty] | -0.055385 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 60% | 0%+
116 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-07-08 | 2022-08-12 | 13.3333 | 0.74 | ЖК Онер 3 оч. | ЖК Онер 3 оч. |  | ТОО "Bikom Realty" | 43 | ТОО «Oner Construction» | ТОО "Эксперт Аналитик". | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-22-01-045/101 | 2022-01-25 | 2022-10-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4238097956 | 4238097956 | 15006.79 | 3694729956 | 323795.4897 | 200 | 11410.69 | 1092759031 | 1578100077 | 1.4441 | 28 | опер.28дн | 39.31 | [6 empty] | 61 | 4 | 30.5 | 139 | 3082.07 | 1607419000 | 1328542736 | 1.2158 | 82.6507 | 831643292 | 0.62598 | 431055.3414 | [12 empty] | -0.07 | 6.7 | 15.7 | 60540006700 | 70 | 80% | 0%+
117 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.32273 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 215494876 | 234450709 | 1.088 | 5 | опер.5дн | 9.81 | [6 empty] | 65 | 41 | 31.401 | 142 | 4041.72 | 1508330250 | 1420933229 | 6.5938 | 94.2057 | 1023461032 | 0.72027 | 351566.469 | [12 empty] | -0.011364 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 40% | 0%+
118 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.16518 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 876708113 | 550272886 | 0.62766 | -33 | отст.33 дн | 6.2 | [6 empty] | 39 | 7 | 13.9286 | 241 | 2798.34 | 964801700 | 919815878 | 1.0492 | 95.3373 | 391399506 | 0.42552 | 328700.5432 | [12 empty] | 0.041931 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 20% | 0%+
119 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.33 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 1689836346 | 1724358873 | 1.0204 | 1 | опер.1 дн | 16.53 | [6 empty] | 162 | 162 | 53.2895 | 142 | 10761.13 | 3172926000 | 5248300809 | 3.1058 | 165.4089 | 2226229848 | 0.42418 | 487709.0797 | [12 empty] | -0.002 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
120 | 202204 | 2022-04-30 | 2021-11-15 | 2022-04-05 | 4.7 | 1.1773 | ЖК Марапат | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО "LP Project" | ТОО «Марапат Group» | Акмолинская обл. | г. Косшы | черновая | №ДПГ-22-03-049/109 | 2022-03-15 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1748059801 | 1748059800 | 12721.17 | 1748059800 | 202335.7872 | 136 | 8639.4 | 1572300054 | 1671778303 | 1.0633 | 4 | опер.4 дн | 100 | [6 empty] | 5 | 5 | 3.6765 | 131 | 211.59 | 1939005000 | 52607509 | 0.033459 | 2.7131 | 1593156 | 0.030284 | 248629.4674 | [12 empty] | -0.028369 | 4 | 6.0333 | 111140016064 | 67 | 100%+ | 0%+
14 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.61712 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 4668616313 | 3657494876 | 0.78342 | -33 | отст.33 дн. | 45.7 | [6 empty] | 164 | 2 | 73.2143 | 60 | 10357.56 | 6547011280 | 6309619855.8 | 1.3515 | 96.374 | 5060588455.76 | 0.80204 | 609180.1405 | [12 empty] | 0.031044 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 70% | 0%+
25 | 202205 | 2022-05-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.87656 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3848182634 | 3488629585 | 0.90657 | -57 | отст.57 дн | 81.67 | [6 empty] | 275 | 1 | 78.125 | 77 | 16037.92 | 4996980800 | 3917373681 | 1.018 | 78.3948 | 3329114639 | 0.84983 | 244256.9661 | [12 empty] | 0.044531 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 90% | 0%+
41 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.90226 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 5942910880 | 5541149983 | 0.9324 | -31 | отст.31 дн. | 80.39 | [6 empty] | 191 | 0 | 96.4646 | 7 | 14609.3 | 6409693600 | 6313967297 | 1.0624 | 98.5065 | 5608436520 | 0.88826 | 432188.2155 | [12 empty] | 0.046617 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 10%+
42 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.76011 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2274851049 | 2140181013 | 0.9408 | -22 | отс.22дней | 91.53 | [6 empty] | 146 | 4 | 87.4251 | 21 | 7714.99 | 3016208200 | 2771293075 | 1.2182 | 91.88 | 2198073385 | 0.79316 | 359208.9005 | [12 empty] | 0.030683 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 80% | 0%+
44 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 0.98259 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3897919529 | 3805023939 | 0.97617 | -10 | отст.10 дн | 95.64 | [6 empty] | 236 | 0 | 99.5781 | 1 | 13219 | 4761345200 | 4075521720 | 1.0456 | 85.596 | 3952190689 | 0.96974 | 308307.869 | [12 empty] | 0.015823 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 100%+ | 0%+
45 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.86612 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2486637559 | 2282328313 | 0.91784 | -28 | отс.28дней | 84.4 | [6 empty] | 109 | 5 | 80.1471 | 27 | 9177.43 | 4031269200 | 4838737076 | 1.9459 | 120.0301 | 4412152585 | 0.91184 | 527243.1472 | [12 empty] | 0.046281 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
47 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.93819 | МЖК Терракота 3 оч* | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3725527131 | 2787940078 | 0.74833 | -130 | отст.130дн. | 74.83 | [6 empty] | 319 | 0 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.2617 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0.20602 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
48 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.57026 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2496776561 | 2613722206 | 1.0468 | 20 | опер.20 дн | 88.94 | [6 empty] | 49 | 1 | 52.1277 | 45 | 6919.7 | 3318060000 | 3784920339 | 1.5159 | 114.0703 | 3461986268 | 0.91468 | 546977.5191 | [12 empty] | -0.023419 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 60% | 0%+
51 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 0.9496 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 4022557237 | 6253584476 | 1.5546 | 273 | опер.273дн | 73.46 | [6 empty] | 394 | 20 | 98.5 | 6 | 22843.49 | 5539883979.19 | 9336421305 | 2.321 | 168.531 | 6544297213.5 | 0.70094 | 408712.5612 | [12 empty] | -0.5504 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
52 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.78296 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2786949788 | 2887672309 | 1.0361 | 13 | опер 13дн | 86.17 | [6 empty] | 109 | 0 | 77.305 | 32 | 10572.78 | 3610866000 | 5232542725 | 1.8775 | 144.911 | 5180610765 | 0.99008 | 494906.9899 | [12 empty] | -0.0209 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
55 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.84854 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 4972582588 | 4919384586 | 0.9893 | -4 | отс.4дней | 80.94 | [6 empty] | 449 | 0 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.5268 | 89.3086 | 6981665196 | 0.91958 | 329767.6676 | [12 empty] | 0.0068847 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 90% | 0%+
56 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-19 | 2022-05-25 | 15.3333 | 1.0109 | ЖК Акан Серы | МЖК Ақан Сері |  | ТОО "MabexTrade Ltd" | 20 | ТОО "MAB Qurylys KZ" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-027/061 | 2021-05-14 | 2022-08-19 | 2022-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3601621272 | 3601621272 | 17438.6 | 3111666420 | 321040.2344 | 165 | 9692.45 | 2837817856 | 2686244777 | 0.94659 | 0 | ввод25.05.22 | 79.6 | [6 empty] | 163 | 8 | 98.7879 | 2 | 9338.55 | 2172226000 | 2798602881 | 0.98618 | 128.8357 | 1954523148 | 0.69839 | 299682.8074 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 18.2 | 40640007005 | 80 | 100%+ | 0%+
57 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.79461 | ЖК Discovery2 оч.* | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1622564270 | 1831823565.11 | 1.129 | 56 | опер.56дн | 81.37 | [6 empty] | 82 | 4 | 49.3976 | 84 | 5150.91 | 2560859600 | 2102486908 | 1.2958 | 82.1008 | 1931683017 | 0.91876 | 408177.7604 | [12 empty] | -0.094276 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
59 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.71475 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 4474827690 | 3296472199 | 0.73667 | -75 | отс.75 дн | 42.14 | [6 empty] | 293 | 6 | 92.1384 | 25 | 17264.19 | 5454812981.3 | 7712646425 | 1.7236 | 141.3916 | 5427183164 | 0.70367 | 446742.4435 | [12 empty] | 0.12156 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 80% | 10%+
63 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 0.97944 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 2521102700 | 2693583676 | 1.0684 | -31 | отст.31 дн | 98.98 | [6 empty] | 120 | 12 | 72.7273 | 45 | 6489 | 3083256000 | 2799169046 | 1.1103 | 90.7861 | 2652832349 | 0.94772 | 431371.4048 | [12 empty] | 0.057944 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 0%+
64 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.87593 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2* | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 3642054388 | 2447552261 | 0.67203 | -120 | отст.120 дн | 67.2 | [6 empty] | 242 | 0 | 96.0317 | 10 | 12448.27 | 4148488000 | 5280682717 | 1.4499 | 127.2917 | 5207231899 | 0.98609 | 424210.1687 | [12 empty] | 0.22222 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 90% | 10%+
65 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.58426 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 1896428615 | 1387936715.13 | 0.73187 | -118 | отст.118дн. | 60.72 | [6 empty] | 44 | 1 | 43.1373 | 58 | 2326.59 | 1764703800 | 851245000 | 0.44887 | 48.2373 | 714190102 | 0.83899 | 365876.6693 | [12 empty] | 0.14514 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 60% | 10%+
66 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.76042 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 2845121753 | 2136412826 | 0.7509 | -88 | отс.88 дн | 55.58 | [6 empty] | 154 | 0 | 55 | 126 | 10957.29 | 4731051600 | 5854020689 | 2.0576 | 123.7361 | 5466495061 | 0.9338 | 534258.0774 | [12 empty] | 0.10185 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 80% | 10%+
67 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.72978 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 3671200550 | 3052811272 | 0.83156 | -61 | отст.61дн. | 62.75 | [6 empty] | 232 | 7 | 79.4521 | 60 | 11832.1 | 4398283316 | 4908708919 | 1.3371 | 111.6051 | 3584527037 | 0.73024 | 414863.7113 | [12 empty] | 0.10499 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
68 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.86635 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 1743574712 | 1743574709 | 1 | 0 | по гпр прод. | 66.65 | [6 empty] | 135 | 0 | 94.4056 | 8 | 7922.77 | 1888606047 | 2725700030 | 1.5633 | 144.3234 | 1592530297 | 0.58426 | 344033.7193 | [12 empty] | 0 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 90% | 0%+
69 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.53672 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 5383863954 | 2132045741 | 0.39601 | -202 | отст.202 | 31.63 | [6 empty] | 176 | 0 | 57.5163 | 130 | 9948.36 | 4716889700 | 3327682564 | 0.61808 | 70.5482 | 2076885200 | 0.62412 | 334495.5916 | [12 empty] | 0.26969 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 60% | 10%+
70 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-03-16 | 2022-06-13 | 15.1333 | 0.96916 | ЖК Миллениум парк пятно 3 блок 23* | МЖК Millenium Park, пятно 3, блок 23 |  | ТОО "BAZIS-A Corrp." | 3 | ТОО "Аллея тысячелетия-4" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/053 доп.1 | 2021-06-11 | 2022-11-16 | 2022-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2037222803 | 2037222803 | 16600.8 | 1742156142 | 189048.3475 | 114 | 9215.4 | 1466924250 | 1873708811 | 1.2773 | 118 | опер.118 дн | 100 | [6 empty] | 26 | 1 | 22.807 | 88 | 1540.87 | 2126724000 | 741125813 | 0.50522 | 34.8482 | 639129243 | 0.86238 | 480978.8061 | [12 empty] | -0.25991 | 2.9 | 20.3333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
72 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.83008 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 3400961305 | 2630498834 | 0.77346 | -52 | отст 52дн. | 77.35 | [6 empty] | 94 | 2 | 78.9916 | 25 | 4870.8 | 2516920000 | 1623558850 | 0.47738 | 64.5058 | 1200297090 | 0.7393 | 333324.885 | [12 empty] | 0.10156 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 90% | 10%+
74 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 0.97849 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 6452674773 | 5538314248 | 0.8583 | -45 | отст.45дн. | 79.54 | [6 empty] | 614 | 1 | 69.6145 | 268 | 38094.9 | 13232559220 | 9905490662 | 1.5351 | 74.857 | 11140174369 | 1.1246 | 260021.4376 | [12 empty] | 0.12097 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 10%+
75 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.45012 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 3110071724 | 1238470076 | 0.39821 | -183 | отстав.183 дн | 26.13 | [6 empty] | 202 | 0 | 85.2321 | 35 | 12495.74 | 4700137820 | 6925284676 | 2.2267 | 147.3422 | 5045800127 | 0.72861 | 554211.6494 | [12 empty] | 0.22263 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
76 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.71161 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 8093502465 | 3506862150 | 0.43329 | -151 | отст151 дн | 39.86 | [6 empty] | 354 | 6 | 96.7213 | 12 | 20706.52 | 7090221050 | 9527665571 | 1.1772 | 134.3776 | 5694904441.8 | 0.59772 | 460128.7696 | [12 empty] | 0.28277 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 80% | 10%+
77 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.49936 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4154774262.87 | 2332745275 | 0.56146 | -158 | отс.158 дн | 43.69 | [6 empty] | 126 | 7 | 28.6364 | 314 | 7171.55 | 5834180800 | 1990704492 | 0.47914 | 34.1214 | 1503388830 | 0.7552 | 277583.5757 | [12 empty] | 0.20179 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 50% | 10%+
80 | 202205 | 2022-05-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.76791 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 |  | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 3388352368 | 995568026 | 0.29382 | -186 | отст 186дн. | 29.38 | [6 empty] | 64 | 4 | 30.7692 | 144 | 2658.23 | 3006068800 | 829163985 | 0.24471 | 27.583 | 819756484 | 0.98865 | 311923.3418 | [12 empty] | 0.26648 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 80% | 10%+
81 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.66529 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 3236533921 | 3669646714 | 1.1338 | 41 | опер.41 дн | 62.59 | [6 empty] | 263 | 16 | 69.0289 | 118 | 11605.57 | 3762816600 | 3751957063 | 1.1593 | 99.7114 | 3337161940 | 0.88945 | 323289.3398 | [12 empty] | -0.084711 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 70% | 0%+
82 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.41065 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 3873634145 | 2773513265 | 0.716 | -94 | отс.94 дн | 45.89 | [6 empty] | 176 | 11 | 58.0858 | 127 | 9662 | 5160827125 | 3177277400 | 0.82023 | 61.5653 | 2391901538 | 0.75281 | 328842.6206 | [12 empty] | 0.11124 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 50% | 10%+
83 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.6496 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1116648260 | 939365820 | 0.84124 | -48 | отст.48 | 52.42 | [6 empty] | 42 | 3 | 55.2632 | 34 | 2264.63 | 1265675500 | 816761685 | 0.73144 | 64.5317 | 766725908 | 0.93874 | 360660.1012 | [12 empty] | 0.0768 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 70% | 10%+
84 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.89409 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 5325214087 | 3464567426 | 0.6506 | -81 | отст.81дн. | 60.15 | [6 empty] | 147 | 8 | 51.0417 | 141 | 9408.28 | 6602174800 | 2825153299 | 0.53052 | 42.7913 | 1814721536 | 0.64234 | 300283.7181 | [12 empty] | 0.19951 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 90% | 10%+
85 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.6875 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 1860767525 | 2003315760 | 1.0766 | 19 | опер.19 дн | 45.29 | [6 empty] | 241 | 6 | 83.9721 | 46 | 12598.99 | 1832454000 | 4295357292 | 2.3084 | 234.4046 | 2993349002 | 0.69688 | 340928.7008 | [12 empty] | -0.034926 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 70% | 0%+
86 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.90937 | ЖК Alma City 4-1* | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 6723772054 | 6241564972 | 0.92828 | -20 | отст.20дн. | 88 | [6 empty] | 568 | 6 | 57.9592 | 412 | 30799.41 | 13905211194 | 8862204223 | 1.318 | 63.733 | 4432760001 | 0.50019 | 287739.4152 | [12 empty] | 0.060423 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
87 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.70526 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 3511612618 | 2968566809 | 0.84536 | -42 | отст.42дн | 49.97 | [6 empty] | 164 | 6 | 43.8503 | 210 | 8370.9 | 4736467200 | 3475203980 | 0.98963 | 73.3712 | 3343786840.8 | 0.96218 | 415152.968 | [12 empty] | 0.088421 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 80% | 10%+
88 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.49776 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 1251067991 | 1890262198 | 1.5109 | 99 | опер.99 | 14.79 | [6 empty] | 196 | 7 | 37.051 | 333 | 11836.48 | 8186100000 | 6422619505 | 5.1337 | 78.4576 | 3765780857 | 0.58633 | 542612.2889 | [12 empty] | -0.14754 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 50% | 0%+
89 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-16 | 2022-06-07 | 13.9 | 0.98082 | ЖК Тау Хаус Атмосфера | ЖК Тау Хаус |  | ТОО "Tau House Development" | 32 | ТОО "BERKAT-BUILDING" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-037/086 | 2021-10-05 | 2022-07-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8276765515 | 8276756515 | 42620 | 6178041515 | 345818.7456 | 322 | 17864.97 | 7035969597 | 5915902978 | 0.84081 | -43 | отст.43дн. | 75.02 | [6 empty] | 242 | 17 | 75.1553 | 80 | 13269.76 | 5537262300 | 5376942130 | 0.76421 | 97.1047 | 3538794781 | 0.65814 | 405202.6661 | [12 empty] | 0.10312 | 5.7333 | 15.2 | 110540008868 | 72 | 100%+ | 10%+
90 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.75115 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 2954148406 | 2302672882 | 0.77947 | -94 | отс.94дн | 63.3 | [6 empty] | 44 | 0 | 15.331 | 243 | 2516.19 | 3725733600 | 635399720 | 0.21509 | 17.0544 | 569936420 | 0.89697 | 252524.5391 | [12 empty] | 0.14351 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 80% | 10%+
91 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.60227 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 2060268510 | 1697665169 | 0.824 | -41 | отс.41дн | 44.56 | [6 empty] | 273 | 2 | 97.5 | 7 | 13337.66 | 2852028000 | 6607562261 | 3.2071 | 231.6794 | 5895728478 | 0.89227 | 495406.4102 | [12 empty] | 0.077652 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
93 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.53292 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 2091122480 | 1991510593 | 0.95236 | -8 | отст.8 дн | 43.43 | [6 empty] | 205 | 9 | 71.4286 | 82 | 9994.12 | 1977339000 | 3976098315 | 1.9014 | 201.0833 | 2929328863 | 0.73673 | 397843.7636 | [12 empty] | 0.012251 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
94 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.38045 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2493648556 | 890762159 | 0.35721 | -134.9854 | отст.136дн. | 28.24 | [6 empty] | 95 | 0 | 60.8974 | 61 | 5078.2 | 2973422033 | 2352476111 | 0.94339 | 79.1168 | 1450366015 | 0.61653 | 463249.9923 | [12 empty] | 0.17832 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 40% | 10%+
95 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.35639 | ЖК Eco Tower* | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 895625947 | 137490691 | 0.15351 | -156.973 | отст.155 дн | 3.2 | [6 empty] | 18 | 5 | 13.6364 | 114 | 1443.5 | 5616432000 | 1197072001 | 1.3366 | 21.3137 | 119586000 | 0.099899 | 829284.3789 | [12 empty] | 0.18402 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 40% | 10%+
96 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.65374 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы* | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3839359706 | 1317416543 | 0.34313 | -135 | отст.135 дн | 32.65 | [6 empty] | 68 | 7 | 30.6306 | 154 | 3768.5 | 4827300000 | 1219808240 | 0.31771 | 25.269 | 1103848440 | 0.90494 | 323685.3496 | [12 empty] | 0.18048 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 70% | 10%+
97 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.66592 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 555253810 | 1302074853 | 2.345 | 138 | опер.138 | 52.52 | [6 empty] | 132 | 4 | 71.7391 | 52 | 6244.85 | 1071054400 | 2355666031 | 4.2425 | 219.939 | 2179252180 | 0.92511 | 377217.3921 | [12 empty] | -0.30942 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
98 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.32121 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 550985853 | 938609457 | 1.7035 | 148 | опер.148 дн | 46.28 | [6 empty] | 22 | 3 | 20.3704 | 86 | 1852.3 | 773718000 | 1051588810 | 1.9086 | 135.9137 | 818223985 | 0.77808 | 567720.569 | [12 empty] | -0.17939 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
99 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.8 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 1656383591 | 2164058536 | 1.3065 | 56 | опер.56 дн | 74.34 | [6 empty] | 91 | 4 | 81.25 | 21 | 70978.9 | 1624764000 | 3491076446 | 2.1076 | 214.8667 | 3227811834 | 0.92459 | 49184.7077 | [12 empty] | -0.10566 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
100 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.75044 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1841969917 | 1266642936 | 0.68766 | -56.2218 | отс.57 дн | 58.88 | [6 empty] | 68 | 1 | 57.1429 | 51 | 4893.5 | 2105169000 | 2455611068 | 1.3331 | 116.6467 | 2456115248 | 1.0002 | 501810.7833 | [12 empty] | 0.099508 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
101 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.60577 | ЖК Монако пятна 1, 2* | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 2904152758 | 2582615264.74 | 0.88928 | -27 | отст.27дн. | 66.61 | [6 empty] | 50 | 3 | 42.3729 | 68 | 5236.14 | 2524047900 | 2828244304 | 0.97386 | 112.0519 | 1754718228 | 0.62043 | 540139.1682 | [12 empty] | 0.037088 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
102 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.23072 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 3893340831 | 2979440710 | 0.76527 | -71 | отст.71дн. | 24.13 |  | 1 |  |  |  |  | 151 | 13 | 14.5192 | 889 | 8421.3 | 7718894000 | 1792314485 | 0.46035 | 23.2198 | 1474710463 | 0.8228 | 212831.0932 | [12 empty] | 0.048038 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 30% | 0%+
103 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 0.90937 | ЖК Alma City 4-2* | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 4248836109 | 3056444556 | 0.71936 | -42.0959 | отст.42 дн | 63.81 | [6 empty] | 164 | 9 | 22.4658 | 566 | 9445.62 | 6504429334 | 2890272311 | 0.68025 | 44.4354 | 2063315781 | 0.71388 | 305990.7461 | [12 empty] | 0.12718 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 10%+
104 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.31968 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 3962928104 | 6714509114 | 1.6943 | 104.1495 | опер.105 | 39.08 | [6 empty] | 310 | 36 | 25.3682 | 912 | 14157.62 | 2366321100 | 5468773424 | 1.38 | 231.1087 | 4515993891 | 0.82578 | 386277.7376 | [12 empty] | -0.10405 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 40% | 0%+
105 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.3458 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 4762302601 | 2824486212 | 0.59309 | -79 | отс.79 дн | 20.02 |  | 1 |  |  |  |  | 69 | 0 | 17.6923 | 321 | 6175.55 | 6751603320 | 2040341312 | 0.42844 | 30.2201 | 1744289869 | 0.8549 | 330390.2182 | [12 empty] | 0.060305 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 40% | 0%+
106 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.48536 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 1733533450 | 1543089805 | 0.89014 | -20 | отст.20дн. | 44.57 | [6 empty] | 78 | 13 | 38.6139 | 124 | 3639.92 | 2045024000 | 1561570095 | 0.9008 | 76.3595 | 1059837445 | 0.6787 | 429012.2022 | [12 empty] | 0.041841 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 50% | 0%+
107 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.37967 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 3101762647 | 1615530048.1 | 0.52084 | -72 | отст.72 | 25.41 | [6 empty] | 43 | 2 | 21.7172 | 155 | 5142.46 | 2450861800 | 1221875380 | 0.39393 | 49.8549 | 578497062 | 0.47345 | 237605.2278 | [12 empty] | 0.058537 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 40% | 0%+
108 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.48211 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 4158402222 | 5286237430 | 1.2712 | 41 | опер.41 дн | 38.85 | [6 empty] | 366 | 2 | 72.4752 | 139 | 22327.54 | 4924485700 | 9807223422 | 2.3584 | 199.1522 | 5351590532 | 0.54568 | 439243.348 | [12 empty] | -0.086316 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 50% | 0%+
109 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.49064 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 378404225 | 378445620 | 1.0001 | 0 | по гпр | 57.11 | [6 empty] | 3 | 0 | 9.375 | 29 | 240.06 | 289234600 | 143315820 | 0.37874 | 49.55 | 143315820 | 1 | 597000 | [12 empty] | 0 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 50% | 10%+
110 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.7483 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 2898860201 | 2907995891 | 1.0032 | 1 | опер.1 дн | 43.92 | [6 empty] | 107 | 6 | 35.6667 | 193 | 5640.88 | 3067524400 | 2096284202 | 0.72314 | 68.338 | 1983703849 | 0.9463 | 371623.6123 | [12 empty] | -0.0034014 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 80% | 0%+
111 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.48447 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2076591490 | 1540174493 | 0.74168 | -39 | отст.39дн. | 48.12 | [6 empty] | 44 | 2 | 60.274 | 29 | 4235.7 | 1836971938 | 1346611987 | 0.64847 | 73.3061 | 512173196 | 0.38034 | 317919.5852 | [12 empty] | 0.080745 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 50% | 0%+
112 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-12-25 | 2022-06-27 | 6.1333 | 0.84783 | ЖК Alma City 5* | МЖК Alma City 5/2, Блоки 128-155 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Alma City 5/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-010/102 | 2022-01-24 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12284519587 | 12284519587 | 148546.6 | 12284519587 | 109820.6237 | 2142 | 111859.86 | 8715785333 | 1128149582.2 | 0.12944 | 54 | опер.54 | 94.62 | [6 empty] | 462 | 17 | 21.5686 | 1680 | 26622.2 | 12532670000 | 6605045128 | 0.75783 | 52.7026 | 6082696631 | 0.92092 | 248102.9039 | [12 empty] | -0.29348 | 1 | 14.2333 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
113 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-09-16 | 2022-06-07 | 8.8 | 0.9697 | ЖК Теремки 3 оч. | МЖК Теремки, 3-й пусковой комплекс |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.3 | 2022-02-09 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000270939 | 2000270939 | 11172.5 | 2000270939 | 246793.4691 | 144 | 8105.04 | 446416194 | 1361643219 | 3.0502 | 243 | опер. 243 дн | 69.71 | [6 empty] | 17 | 10 | 11.8056 | 127 | 1098.89 | 1106237600 | 384400069 | 0.86108 | 34.7484 | 256658102 | 0.66768 | 349807.5958 | [12 empty] | -0.92045 | 4.8667 | 18.2 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
114 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.26393 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 303038403 | 1101812025 | 3.6359 | 206 | опер.206 | 17.14 | [6 empty] | 13 | 8 | 4.2208 | 295 | 1055.31 | 1398414600 | 571009930 | 1.8843 | 40.8327 | 159771251 | 0.2798 | 541082.6487 | [12 empty] | -0.3377 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
115 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.61231 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 3461667382 | 4343318564 | 1.2547 | 31 | опер.31дн | 59.03 | [6 empty] | 183 | 10 | 42.5581 | 247 | 9443.6 | 2884387200 | 3515984176 | 1.0157 | 121.8971 | 3205049728 | 0.91157 | 372313.9667 | [12 empty] | -0.095385 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 70% | 0%+
116 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-07-08 | 2022-08-12 | 13.3333 | 0.815 | ЖК Онер 3 оч.* | ЖК Онер 3 оч. |  | ТОО "Bikom Realty" | 43 | ТОО «Oner Construction» | ТОО "Эксперт Аналитик". | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-22-01-045/101 | 2022-01-25 | 2022-10-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4238097956 | 4238097956 | 15006.79 | 3694729956 | 323795.4897 | 200 | 11410.69 | 1810615390 | 1986055283.1 | 1.0969 | 12 | опер.12дн | 49.48 | [6 empty] | 65 | 4 | 32.5 | 135 | 3254.55 | 2149326200 | 1413500630 | 0.78067 | 65.7648 | 891031260 | 0.63037 | 434315.2294 | [12 empty] | -0.03 | 6.7 | 15.7 | 60540006700 | 70 | 90% | 0%+
117 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.39091 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 416004982 | 317096485 | 0.76224 | -18 | отст.18 | 13.26 | [6 empty] | 81 | 16 | 39.1304 | 126 | 4987.24 | 1862412300 | 1762093018 | 4.2357 | 94.6135 | 1484967700 | 0.84273 | 353320.2769 | [12 empty] | 0.040909 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 40% | 0%+
118 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.2033 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 1615289201 | 805906303 | 0.49892 | -60.1291 | отст.60 дн | 9.08 | [6 empty] | 50 | 11 | 17.8571 | 230 | 2864.71 | 1436252000 | 1205539921 | 0.74633 | 83.9365 | 691125982 | 0.57329 | 420824.4189 | [12 empty] | 0.076403 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 30% | 10%+
119 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.39 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 2567719712 | 2420644777 | 0.94272 | -6 | отс.6 дн | 23.2 | [6 empty] | 176 | 14 | 57.8947 | 128 | 11790.76 | 3919728000 | 5781819450 | 2.2517 | 147.5056 | 2402047982 | 0.41545 | 490368.6828 | [12 empty] | 0.012 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 40% | 0%+
121 | 202205 | 2022-05-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.16646 | ЖК Крисстал* | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал"* | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 851248291 | 456952818 | 0.5368 | -28 | отст.28 дн | 3.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 12058240700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.034272 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 20% | 0%+
122 | 202205 | 2022-05-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.29179 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 840407712 | 840543352 | 1.0002 | 0 | по гпр | 10.81 | [6 empty] | 32 | 32 | 11.7647 | 240 | 1810.02 | 1103251000 | 686155062 | 0.81645 | 62.1939 | 59680023 | 0.086977 | 379087.0057 | [12 empty] | 0 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 30% | 0%+
14 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.64628 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 5624130025 | 4102150025 | 0.72938 | -49 | отст.49 дн. | 51.26 | [6 empty] | 168 | 4 | 75 | 56 | 10639.81 | 7257777592 | 6533627778 | 1.1617 | 90.0224 | 5117288032.76 | 0.78322 | 614073.7267 | [12 empty] | 0.046096 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 70% | 0%+
25 | 202206 | 2022-06-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.90078 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 3958402523 | 3568720777 | 0.90156 | -63 | отст.63 дн | 83.54 | [6 empty] | 276 | 1 | 78.4091 | 76 | 16107.3 | 4996980800 | 3942512621 | 0.99599 | 78.8979 | 3378802299 | 0.85702 | 244765.5796 | [12 empty] | 0.049219 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 0%+
41 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.94887 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6359621589 | 5652301970 | 0.88878 | -56.7224 | отст.57 дн. | 82 | [6 empty] | 191 | 0 | 96.4646 | 7 | 14609.3 | 6409693600 | 6313967297 | 0.99282 | 98.5065 | 5608949172 | 0.88834 | 432188.2155 | [12 empty] | 0.085297 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 10%+
42 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.80335 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2288130390 | 2140181013 | 0.93534 | -26 | отс.26дней | 91.53 | [6 empty] | 147 | 1 | 88.024 | 20 | 7790.27 | 3016208200 | 2791641025 | 1.2201 | 92.5547 | 2246110885 | 0.80458 | 358349.7138 | [12 empty] | 0.036262 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 90% | 0%+
44 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-09-16 | 2022-06-10 | 21.0667 | 1.0316 | ЖК Гульдер 3 2 пуск | МЖК Гулдер 3 очередь |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 | 2020-11-30 | 2022-03-16 | 2022-06-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4323925897 | 4323925897 | 17609.2 | 4323928970 | 326019.3149 | 237 | 13262.8 | 3978547714 | 3805023939 | 0.95639 | -19 | отст.19 дн | 95.64 | [6 empty] | 236 | 0 | 99.5781 | 1 | 13219 | 4761345200 | 4076609720 | 1.0246 | 85.6189 | 3952811689 | 0.96963 | 308390.1747 | [12 empty] | 0.030063 | 2.5 | 18.2 | 60540006700 | 98 | 100%+ | 0%+
45 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.91736 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2552943436 | 2388194893 | 0.93547 | -24 | отс.24дней | 93.55 | [6 empty] | 111 | 2 | 81.6176 | 25 | 9465.6 | 4561898400 | 4962388681 | 1.9438 | 108.779 | 4745368166 | 0.95627 | 524255.0584 | [12 empty] | 0.039669 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 0.98732 | МЖК Терракота 3 оч* | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3725527131 | 2941077127 | 0.78944 | -115 | отст.115дн. | 78.94 | [6 empty] | 319 | 0 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.2617 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0.18225 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
48 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.60656 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2637402979 | 2696622206 | 1.0225 | 10 | опер.10 дн | 91.76 | [6 empty] | 51 | 2 | 54.2553 | 43 | 7218.1 | 3542596000 | 3975597939 | 1.5074 | 112.2227 | 3461982433.14 | 0.87081 | 550781.7762 | [12 empty] | -0.01171 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
51 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-02-13 | 2022-06-24 | 16.5333 | 1.0121 | ЖК «NEXPO City» | МЖК NEXPO CITY |  | ТОО «Garant Stroy» | 19 | ТОО «NEXPO City» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-025/056 | 2021-04-01 | 2023-04-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9031081158 | 9031081000 | 51904.65 | 5036258404 | 193424.7562 | 400 | 26037.3 | 4704734726 | 7607357682 | 1.617 | 322 | опер.322дн | 89.36 | [6 empty] | 395 | 1 | 98.75 | 5 | 22787.37 | 5898455382 | 9360333327 | 1.9896 | 158.6913 | 6925377225 | 0.73986 | 410768.4795 | [12 empty] | -0.64919 | 1.5667 | 26.3 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
52 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.8328 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 2937256520 | 3038024888 | 1.0343 | 14 | опер 14дн | 90.66 | [6 empty] | 112 | 3 | 79.4326 | 29 | 10859.36 | 3817542000 | 5397169095 | 1.8375 | 141.3781 | 5350737135 | 0.9914 | 497006.1859 | [12 empty] | -0.022508 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
55 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.90189 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4 | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 5233627969 | 5126123339 | 0.97946 | -10 | отс.10дней | 84.34 | [6 empty] | 449 | 0 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.4507 | 89.3086 | 6981665196 | 0.91958 | 329767.6676 | [12 empty] | 0.017212 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 100%+ | 0%+
57 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.8468 | ЖК Discovery2 оч.* | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1741105924 | 1925119283 | 1.1057 | 49 | опер.49дн | 85.41 | [6 empty] | 87 | 5 | 52.4096 | 79 | 5509.59 | 2762744800 | 2246888098 | 1.2905 | 81.3281 | 2108595202 | 0.93845 | 407814.0294 | [12 empty] | -0.082492 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
59 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.76499 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 5012435008 | 3725682931 | 0.74329 | -81 | отс.81 дн | 47.63 | [6 empty] | 300 | 7 | 94.3396 | 18 | 17641.9 | 5862750943.4 | 7897870325 | 1.5757 | 134.7127 | 5456274164 | 0.69085 | 447676.856 | [12 empty] | 0.13128 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 80% | 10%+
63 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-12-22 | 2022-06-10 | 17.8333 | 1.0374 | ЖК Гульдер 3 оч. 1 пусковой | МЖК Гулдер 3 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Компания «Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "Сармат Групп" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-19-01-022/048 доп.1 | 2021-05-26 | 2022-06-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3001447327 | 3001447327 | 14814.8 | 2662810516 | 284999.8412 | 165 | 9343.2 | 2721439792 | 2693583676 | 0.98976 | -5 | отст.-5 дн | 98.98 | [6 empty] | 119 | -1 | 72.1212 | 46 | 6489 | 3083256000 | 2799169046 | 1.0286 | 90.7861 | 2691799589 | 0.96164 | 431371.4048 | [12 empty] | 0.0093458 | 5.1667 | 18.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 0%+
64 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.93333 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2* | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 2845719637 | 2796686646 | 0.98277 | -7 | отст.7 дн | 76.79 | [6 empty] | 244 | 2 | 96.8254 | 8 | 12533.01 | 5427476231 | 5330094611 | 1.873 | 98.2058 | 5209308743 | 0.97734 | 425284.4776 | [12 empty] | 0.012963 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
65 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.62239 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2004531090 | 1500775797 | 0.74869 | -118 | отст.118дн. | 65.66 | [6 empty] | 58 | 14 | 56.8627 | 44 | 3008.38 | 1764703890 | 1179873000 | 0.5886 | 66.8595 | 804897902 | 0.68219 | 392195.4673 | [12 empty] | 0.14514 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 70% | 10%+
66 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.7963 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3034583466 | 2388152563 | 0.78698 | -82 | отс.82 дн | 62.13 | [6 empty] | 158 | 4 | 56.4286 | 122 | 11270.2 | 5048863200 | 6027142129 | 1.9862 | 119.3762 | 5616885701 | 0.93193 | 534785.7295 | [12 empty] | 0.094907 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 80% | 10%+
67 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.78313 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 4017496996 | 3504094280 | 0.87221 | -50 | отст.50дн. | 72.03 | [6 empty] | 240 | 8 | 82.1918 | 52 | 12448.55 | 4845061006 | 5179707891 | 1.2893 | 106.907 | 3750988937 | 0.72417 | 416089.2547 | [12 empty] | 0.086059 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
68 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 0.94033 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 1959753287 | 1808673111 | 0.92291 | -27 | отст.27дн. | 69.14 | [6 empty] | 135 | 0 | 94.4056 | 8 | 7922.77 | 2186281798 | 2725700030 | 1.3908 | 124.6729 | 1592530297 | 0.58426 | 344033.7193 | [12 empty] | 0.064439 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 100%+ | 10%+
69 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.5781 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 5920645653 | 2342520372 | 0.39565 | -220 | отст.220 | 34.75 | [6 empty] | 186 | 10 | 60.7843 | 120 | 10530.18 | 5198860900 | 3577104764 | 0.60417 | 68.8055 | 2144583141 | 0.59953 | 339700.2486 | [12 empty] | 0.29372 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 60% | 10%+
72 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-03-31 | 2022-08-25 | 17.0667 | 0.89062 | ЖК Англетер | МЖК Angleterre, 1-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 | 2021-07-19 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3605450598 | 3605450598 | 15375.44 | 2614158598 | 415453.5858 | 119 | 6292.3 | 2678004935 | 2678004935 | 1 | 0 | по гпр | 78.74 | [6 empty] | 92 | -2 | 77.3109 | 27 | 4430.7 | 1858608515 | 1598762650 | 0.597 | 86.0193 | 1201297030 | 0.75139 | 360837.4862 | [12 empty] | 0 | 3.6667 | 11.1333 | 40940003747 | 69 | 90% | 10%+
74 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-05-31 | 2022-06-07 | 12.4 | 1.0618 | ЖК Теремки 1 пуск. 2 оч | МЖК Теремки, 1-й пусковой комплекс, блоки 2-15 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Инжиниренговая компания Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.2 | 2021-07-15 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7142974193 | 7142974193 | 73948.28 | 7142974193 | 125750.4775 | 882 | 56802.76 | 6963351977 | 6735958652 | 0.96734 | -10.7764 | отст.10дн. | 96.73 | [6 empty] | 615 | 1 | 69.7279 | 267 | 38097.4 | 14091936730 | 9937735859 | 1.4271 | 70.5207 | 11242375484 | 1.1313 | 260850.763 | [12 empty] | 0.028969 | 1.5 | 10.1333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 10%+
75 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.48783 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 3502483632 | 1238470076 | 0.3536 | -213.3128 | отстав.213 дн | 26.13 | [6 empty] | 203 | 1 | 85.654 | 34 | 12544.25 | 5126807530 | 6959726776 | 1.9871 | 135.7517 | 5108983599 | 0.73408 | 554814.1002 | [12 empty] | 0.2595 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
76 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.76966 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 8670783087 | 4124139802 | 0.47564 | -149 | отст149 дн | 46.87 | [6 empty] | 359 | 5 | 98.0874 | 7 | 21050.58 | 7629249174 | 9696095421 | 1.1182 | 127.0911 | 6038062152 | 0.62273 | 460609.4189 | [12 empty] | 0.27903 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 80% | 10%+
77 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.53895 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4379714684 | 2687490761 | 0.61362 | -151 | отс.151 дн | 50.33 | [6 empty] | 129 | 3 | 29.3182 | 311 | 7261.27 | 6255631200 | 2021837332 | 0.46164 | 32.3203 | 1627712623 | 0.80507 | 278441.2826 | [12 empty] | 0.19285 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 60% | 10%+
80 | 202206 | 2022-06-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.81232 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 | прод.гпр нов | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 1276422095 | 1149007751 | 0.90018 | -29 | отст 29. | 33.51 | [6 empty] | 93 | 29 | 44.7115 | 115 | 3306.77 | 1261826359 | 1269950665 | 0.99493 | 100.6439 | 1049069925 | 0.82607 | 384045.6594 | [12 empty] | 0.041547 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 90% | 10%+
81 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.72934 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 3475314995 | 3787403610 | 1.0898 | 27 | опер.27 дн | 64.59 | [6 empty] | 273 | 10 | 71.6535 | 108 | 12141.07 | 4221876600 | 3946555367 | 1.1356 | 93.4787 | 3544363094 | 0.89809 | 325058.2829 | [12 empty] | -0.055785 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 80% | 0%+
82 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.44734 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 4238979786 | 3144395495 | 0.74178 | 34 | 34 дн | 52.03 | [6 empty] | 188 | 12 | 62.0462 | 115 | 10560.6 | 5462107125 | 3462191069 | 0.81675 | 63.3856 | 2665332150 | 0.76984 | 327840.3755 | [12 empty] | -0.040237 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 50% | 10%+
83 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.6992 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1468887008 | 1020025482 | 0.69442 | -102 | отст.102 | 56.92 | [6 empty] | 42 | 0 | 55.2632 | 34 | 2264.63 | 1619517600 | 816761685 | 0.55604 | 50.4324 | 785024408 | 0.96114 | 360660.1012 | [12 empty] | 0.1632 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 70% | 10%+
84 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 0.97044 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 | введен |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 5759647744 | 3464567426 | 0.60152 | -104 | отст.104дн. | 60.15 | [6 empty] | 173 | 26 | 60.0694 | 115 | 11209.19 | 6602174800 | 3460201063 | 0.60077 | 52.41 | 1997009508 | 0.57714 | 308693.2297 | [12 empty] | 0.25616 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 10%+
85 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.74449 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 2267904380 | 2223230748 | 0.9803 | -5 | отст.5 дн | 50.27 | [6 empty] | 246 | 5 | 85.7143 | 41 | 12847.65 | 2059341000 | 4410345253 | 1.9447 | 214.1629 | 3295140522 | 0.74714 | 343280.3083 | [12 empty] | 0.0091912 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 80% | 0%+
86 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 1.003 | ЖК Alma City 4-1* | МЖК Alma City 4-1, 1 этап |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 | 2021-09-30 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7304262241 | 7304262241 | 80501.6 | 7304262241 | 138543.7016 | 980 | 52721.72 | 7092919364 | 6671199127 | 0.94054 | -16 | отст.16дн. | 94.05 | [6 empty] | 570 | 2 | 58.1633 | 410 | 30941.11 | 14449723124 | 8909593823 | 1.2561 | 61.6593 | 4486149601 | 0.50352 | 287953.2707 | [12 empty] | 0.048338 | 1.9667 | 8.0333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
87 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.77053 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 3995804709 | 3258781574 | 0.81555 | -54 | отст.54дн | 54.85 | [6 empty] | 169 | 5 | 45.1872 | 205 | 8726.89 | 5324617600 | 3616672902 | 0.90512 | 67.9236 | 3486930088 | 0.96413 | 414428.6111 | [12 empty] | 0.11368 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 80% | 10%+
88 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.54396 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 1503905570 | 1890262198 | 1.2569 | 69 | опер.69 | 14.79 | [6 empty] | 203 | 7 | 38.3743 | 326 | 12369.64 | 9048420000 | 6703511465 | 4.4574 | 74.0849 | 3986208720 | 0.59464 | 541932.6242 | [12 empty] | -0.10283 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
90 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.79847 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 3090484366 | 2302672882 | 0.74508 | -116 | отс.116дн | 63.3 | [6 empty] | 48 | 4 | 16.7247 | 239 | 2705.84 | 3789146400 | 680399720 | 0.22016 | 17.9565 | 609534020 | 0.89585 | 251456.0063 | [12 empty] | 0.1771 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 80% | 10%+
91 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.66098 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 2442713326 | 1947389131 | 0.79722 | -51 | отс.51дн | 51.12 | [6 empty] | 277 | 4 | 98.9286 | 3 | 13608.88 | 3132813600 | 6758617404 | 2.7668 | 215.7363 | 6058853308 | 0.89646 | 496632.89 | [12 empty] | 0.096591 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
93 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.5804 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 2455360135 | 2171864891 | 0.88454 | -28 | отст.28 дн | 47.36 | [6 empty] | 215 | 10 | 74.9129 | 72 | 10614.86 | 2193777000 | 4246098288 | 1.7293 | 193.552 | 3135466713 | 0.73843 | 400014.5351 | [12 empty] | 0.042879 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
94 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.4214 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2837703188 | 1216812264 | 0.4288 | -138 | отст.138дн. | 38.57 | [6 empty] | 98 | 3 | 62.8205 | 58 | 5255.4 | 3245482468 | 2366068275 | 0.8338 | 72.9034 | 1478061275 | 0.62469 | 450216.5915 | [12 empty] | 0.1823 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
95 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.39273 | ЖК Eco Tower* | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 1295873631 | 171402799 | 0.13227 | -185 | отст.185 дн | 3.98 | [6 empty] | 33 | 15 | 25 | 99 | 3190.1 | 6128460000 | 2686638001 | 2.0732 | 43.8387 | 258044000 | 0.096047 | 842179.8693 | [12 empty] | 0.21688 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 40% | 10%+
96 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.69519 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы* | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3937422819 | 1426609111 | 0.36232 | -153.0431 | отст.150 дн | 35.35 | [6 empty] | 78 | 10 | 35.1351 | 144 | 4430.7 | 4827300000 | 1445239064 | 0.36705 | 29.9389 | 1249367164 | 0.86447 | 326187.5243 | [12 empty] | 0.2046 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 70% | 10%+
97 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.73543 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 807569631 | 1526323119 | 1.89 | 199 | опер.199 | 61.57 | [6 empty] | 134 | 2 | 72.8261 | 50 | 6370.96 | 1221259000 | 2402812731 | 2.9754 | 196.7488 | 2294544677 | 0.95494 | 377150.811 | [12 empty] | -0.44619 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
98 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.35879 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 664750193 | 1005701954 | 1.5129 | 124 | опер.124 дн | 49.59 | [6 empty] | 24 | 2 | 22.2222 | 84 | 1999 | 898887000 | 1135755910 | 1.7085 | 126.3514 | 935471822 | 0.82366 | 568162.036 | [12 empty] | -0.1503 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
99 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.85849 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 1964472417 | 2480200224 | 1.2625 | 56 | опер.56 дн | 85.2 | [6 empty] | 94 | 3 | 83.9286 | 18 | 7395.64 | 1868943000 | 3650269436 | 1.8581 | 195.312 | 3442157796 | 0.94299 | 493570.4599 | [12 empty] | -0.10566 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
100 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.80531 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 1981527028 | 1522660786 | 0.76843 | -48.6301 | отс.49 дн | 70.78 | [6 empty] | 70 | 2 | 58.8235 | 49 | 5047.3 | 2415336000 | 2538432668 | 1.281 | 105.0965 | 2490627665.83 | 0.98117 | 502928.8269 | [12 empty] | 0.086071 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
101 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.64835 | ЖК Монако пятна 1, 2* | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3046516190 | 2818797743 | 0.92525 | -20 | отст.20дн. | 72.71 | [6 empty] | 51 | 1 | 43.2203 | 67 | 5368.78 | 2833977300 | 2902920624 | 0.95287 | 102.4327 | 2871701902 | 0.98925 | 540703.9633 | [12 empty] | 0.027473 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
102 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.25169 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 4315104265 | 3104679597 | 0.71949 | -94 | отст.94дн. | 25.14 |  | 1 |  |  |  |  | 195 | 44 | 18.75 | 845 | 11116.97 | 8491002000 | 2416667900 | 0.56005 | 28.4615 | 1601696574 | 0.66277 | 217385.4836 | [12 empty] | 0.063599 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 30% | 0%+
103 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-08-02 | 2022-06-29 | 11.0333 | 1.003 | ЖК Alma City 4-2 | МЖК Alma City 4-1, 2 этап, Блоки 1-8, 36-39, 43-46 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Нұр City Invest" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-020/085 доп.1 | 2021-11-25 | 2022-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4899793782 | 4899793782 | 60493.94 | 4899793782 | 124042.0835 | 730 | 39501.06 | 4519442179 | 3463161373 | 0.76628 | -42.0695 | отст.42 дн | 72.3 | [6 empty] | 170 | 6 | 23.2877 | 560 | 9821.48 | 8378047928 | 3016095761 | 0.66736 | 36 | 2189139231 | 0.72582 | 307091.7785 | [12 empty] | 0.1271 | 3.8333 | 11.1333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 10%+
104 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.35065 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 4410598710 | 7032207289 | 1.5944 | 135 | опер.135 | 40.92 | [6 empty] | 328 | 18 | 26.8412 | 894 | 15210.99 | 3009814500 | 5869605824 | 1.3308 | 195.0155 | 5291015335 | 0.90143 | 385879.277 | [12 empty] | -0.13487 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 40% | 0%+
105 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.36947 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 5298304690 | 2824486212 | 0.53309 | -105 | отс.105 дн | 20.02 |  | 1 |  |  |  |  | 72 | 3 | 18.4615 | 318 | 6382.07 | 7606629030 | 2114355812 | 0.39906 | 27.7962 | 2032850720 | 0.96145 | 331296.2428 | [12 empty] | 0.080153 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 40% | 0%+
106 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.55021 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 2252422596 | 1543089805 | 0.68508 | -39 | отст.39дн. | 52.8 | [6 empty] | 91 | 13 | 45.0495 | 111 | 4252.89 | 2651658500 | 1838998445 | 0.81645 | 69.3528 | 1260621305 | 0.68549 | 432411.4767 | [12 empty] | 0.08159 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 60% | 0%+
107 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.40488 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 3667899392 | 1615530481 | 0.44045 | -101 | отст.101 дн | 25.41 | [6 empty] | 47 | 4 | 23.7374 | 151 | 5608.54 | 3852659800 | 1356870307 | 0.36993 | 35.2191 | 691517089 | 0.50964 | 241929.3269 | [12 empty] | 0.082114 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 50% | 10%+
108 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.54737 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 5085194127 | 5286237430 | 1.0395 | 6 | опер.6дн | 38.85 | [6 empty] | 376 | 10 | 74.4554 | 129 | 22993.57 | 5493400400 | 10150841109 | 1.9962 | 184.7825 | 6221619946 | 0.61292 | 441464.3359 | [12 empty] | -0.012632 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 60% | 0%+
109 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.55509 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 474888994 | 434428481 | 0.9148 | -15 | отст.15дн. | 65.56 | [6 empty] | 8 | 5 | 25 | 24 | 801.36 | 370005000 | 454839520 | 0.95778 | 122.9279 | 280351990 | 0.61638 | 567584.5063 | [12 empty] | 0.031185 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
110 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.85374 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 3197241076 | 3341268447.84 | 1.045 | 10 | опер.10 дн | 50.46 | [6 empty] | 122 | 15 | 40.6667 | 178 | 6547.21 | 3541630000 | 2473827910 | 0.77374 | 69.85 | 2273106189 | 0.91886 | 377844.5949 | [12 empty] | -0.034014 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 90% | 0%+
111 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.54865 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 |  | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2390988628 | 1745544900 | 0.73005 | -49 | отст.49дн. | 54.54 | [6 empty] | 47 | 3 | 64.3836 | 26 | 4573.71 | 2076731125 | 1466454892 | 0.61333 | 70.6136 | 578810196 | 0.3947 | 320626.9947 | [12 empty] | 0.10145 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 60% | 10%+
112 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-12-25 | 2022-06-27 | 6.1333 | 1.0163 | ЖК Alma City 5 | МЖК Alma City 5/2, Блоки 128-155 |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "Alma City 5/2" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-010/102 | 2022-01-24 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12284519587 | 12284519587 | 148546.6 | 12284519587 | 109820.6237 | 2142 | 111859.86 | 9135059347 | 11634740684 | 1.2736 | 58 | опер.58 | 97.58 | [6 empty] | 485 | 23 | 22.6424 | 1657 | 28125.37 | 1560658000 | 7102737166 | 0.77753 | 455.1117 | 6852947741 | 0.96483 | 252538.4436 | [12 empty] | -0.31522 | 1 | 14.2333 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
113 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-09-16 | 2022-06-07 | 8.8 | 1.0871 | ЖК Теремки 3 оч. | МЖК Теремки, 3-й пусковой комплекс |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ЖК "Теремок" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/042 прл.3 | 2022-02-09 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000270939 | 2000270939 | 11172.5 | 2000270939 | 246793.4691 | 144 | 8105.04 | 563905037 | 1865163728 | 3.3076 | 348 | опер. 348дн | 95.48 | [6 empty] | 23 | 6 | 15.9722 | 121 | 1532.77 | 1259332800 | 536819309 | 0.95197 | 42.6273 | 463684922 | 0.86376 | 350228.2202 | [12 empty] | 0 | 4.8667 | 18.2 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
114 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.31475 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 689377278 | 1514066670 | 2.1963 | 156 | опер.156 | 23.55 | [6 empty] | 17 | 4 | 5.5195 | 291 | 1442.75 | 1796473000 | 768626810 | 1.115 | 42.7853 | 537455441 | 0.69924 | 532751.2112 | [12 empty] | -0.25574 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
115 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.70769 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 3825570425 | 4713812172 | 1.2322 | 35 | опер.35дн | 64.07 | [6 empty] | 224 | 41 | 52.093 | 206 | 12262.1 | 3545014400 | 4479841844 | 1.171 | 126.3702 | 3811569934.9 | 0.85083 | 365340.5081 | [12 empty] | -0.10769 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 80% | 0%+
116 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-07-08 | 2022-08-12 | 13.3333 | 0.8925 | ЖК Онер 3 оч.* | ЖК Онер 3 оч. |  | ТОО "Bikom Realty" | 43 | ТОО «Oner Construction» | ТОО "Эксперт Аналитик". | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-22-01-045/101 | 2022-01-25 | 2022-10-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4238097956 | 4238097956 | 15006.79 | 3694729956 | 323795.4897 | 200 | 11410.69 | 2349455295 | 2246572665 | 0.95621 | -5 | отст.5дн | 55.97 | [6 empty] | 82 | 17 | 41 | 118 | 3884.52 | 2675656600 | 1763807236 | 0.75073 | 65.9205 | 1108123428 | 0.62826 | 454060.5367 | [12 empty] | 0.0125 | 6.7 | 15.7 | 60540006700 | 70 | 90% | 0%+
117 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.46136 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 719494270 | 530444980 | 0.73725 | -32 | отст.32 | 22.19 | [6 empty] | 96 | 15 | 46.3768 | 111 | 5837.05 | 2174602500 | 2081833889 | 2.8935 | 95.734 | 1755764304 | 0.84337 | 356658.5671 | [12 empty] | 0.072727 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 50% | 0%+
118 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.24269 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 2355595475 | 890520283 | 0.37804 | -87 | отст.87 дн | 10.03 | [6 empty] | 51 | 1 | 18.2143 | 229 | 3001.72 | 1932279900 | 1230760521 | 0.52248 | 63.6947 | 781899378 | 0.6353 | 410018.4298 | [12 empty] | 0.11055 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 30% | 10%+
119 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.452 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 3272059857 | 2994088542 | 0.91505 | -13 | 13 дн | 28.7 | [6 empty] | 196 | 20 | 64.4737 | 108 | 13263.4 | 4700514000 | 6501226027 | 1.9869 | 138.3088 | 2845076673 | 0.43762 | 490162.8562 | [12 empty] | 0.026 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 50% | 0%+
121 | 202206 | 2022-06-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.20441 | ЖК Крисстал* | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал"* | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 1773416444 | 698413194 | 0.39382 | -54.5559 | отст.55 дн | 4.89 | [6 empty] | 53 | 53 | 3.8184 | 1335 | 4073.63 | 13972332800 | 1894888624 | 1.0685 | 13.5617 | 247657040 | 0.1307 | 465159.7283 | [12 empty] | 0.066776 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 30% | 0%+
122 | 202206 | 2022-06-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.33724 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 1170500527 | 840543352 | 0.71811 | -22 | отст.22 дн | 10.81 | [6 empty] | 45 | 13 | 16.5441 | 227 | 2661.9 | 1844321600 | 1000554126 | 0.85481 | 54.2505 | 385055568 | 0.38484 | 375879.6822 | [12 empty] | 0.032258 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 40% | 0%+
123 | 202206 | 2022-06-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.22187 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 1150247516 | 976970189 | 0.84936 | -5 | отст.5 дн | 20.66 | [6 empty] | 2 | 2 | 3.1746 | 61 | 0 | 688798600 | 0 | 0 | 0 | 4361640 |  | 0 | [12 empty] | 0.0079239 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 30% | 0%+
14 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.67451 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 6279833421 | 4451381186 | 0.70884 | -62 | отст.62 дн. | 55.62 | [6 empty] | 170 | 2 | 75.8929 | 54 | 10764.11 | 7562397206 | 6627960178 | 1.0554 | 87.6436 | 5404093820 | 0.81535 | 615746.2324 | [12 empty] | 0.058325 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 70% | 0%+
25 | 202207 | 2022-07-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.92422 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 4068622412 | 3568720777 | 0.87713 | -81.0926 | отст.82 дн | 83.54 | [6 empty] | 277 | 1 | 78.6932 | 75 | 16192.96 | 4996980800 | 3972236641 | 0.97631 | 79.4927 | 3378802299 | 0.8506 | 245306.3949 | [12 empty] | 0.063354 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 0%+
41 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 0.99398 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6839355926 | 5652301970 | 0.82644 | -88.5167 | отст.88 дн. | 82 | [6 empty] | 191 | 0 | 96.4646 | 7 | 14609.27 | 6409693600 | 6313967313 | 0.92318 | 98.5065 | 5608949172 | 0.88834 | 432189.1041 | [12 empty] | 0.13311 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 10%+
42 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.84519 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2313143518 | 2140181013 | 0.92523 | -32 | отс.32дней | 91.53 | [6 empty] | 151 | 4 | 90.4192 | 16 | 8041.52 | 3283156369.1 | 2874709286 | 1.2428 | 87.5593 | 2328511738 | 0.81 | 357483.3223 | [12 empty] | 0.04463 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 90% | 0%+
45 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-12-22 | 2022-08-19 | 20.1667 | 0.96694 | ЖК Форте Банк 1,2 поз. 2 оч. | МЖК Landmark |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№2 | 2021-02-12 | 2022-08-22 | 2022-08-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2762404808 | 2762404808 | 17400.61 | 2496568808 | 197015.579 | 136 | 12671.936 | 2552943436 | 2439047616 | 0.95539 | -18 | отс.18дней | 95.54 | [6 empty] | 120 | 9 | 88.2353 | 16 | 10585.37 | 4561898400 | 5520268682 | 2.1623 | 121.0081 | 5120668306 | 0.92761 | 521499.8325 | [12 empty] | 0.029752 | 1.7333 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
47 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-10-15 | 2022-07-08 | 21.0333 | 1.0349 | МЖК Терракота 3 оч | МЖК Терракота, 3 этап, блоки 3, 6, 9, 11 и 12 |  | ТОО «Елимай-Invest» | 5 | ТОО "TEES" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-020/043 доп.2 | 2021-03-02 | 2022-01-15 | 2022-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4039352205 | 4039352205 | 47954.73 | 3876905926 | 165841.0456 | 353 | 23377.24 | 3725527131 | 3041320635 | 0.81635 | 0 | введен 8.07.22 | 81.63 | [6 empty] | 319 | 0 | 90.3683 | 34 | 22711.27 | 9420563400 | 8425983208 | 2.2617 | 89.4425 | 8300323901 | 0.98509 | 371004.4928 | [12 empty] | 0 | 4.6 | 15.2333 | 160640016168 | 95 | 100%+ | 10%+
48 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.64169 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2769515140 | 2758500215 | 0.99602 | 2 | опер.2дн | 93.87 | [6 empty] | 52 | 1 | 55.3191 | 42 | 7361.5 | 3796916000 | 4059343539 | 1.4657 | 106.9116 | 3622657993 | 0.89242 | 551428.8581 | [12 empty] | -0.0023419 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
52 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.88103 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 3087563252 | 3164497247 | 1.0249 | 11.9603 | опер 11дн | 94.43 | [6 empty] | 117 | 5 | 82.9787 | 24 | 11719.62 | 4025442022 | 5857218175 | 1.897 | 145.505 | 5781109756 | 0.98701 | 499778.8474 | [12 empty] | -0.019229 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
55 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 0.95353 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4* | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 5494673350 | 5388222967 | 0.98063 | -10 | отс.10дней | 88.65 | [6 empty] | 449 | 0 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.3817 | 89.3086 | 6982224134.6 | 0.91965 | 329767.6676 | [12 empty] | 0.017212 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 100%+ | 0%+
57 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.89731 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1840990379 | 2014820605 | 1.0944 | 46 | опер.46дн | 89.39 | [6 empty] | 90 | 3 | 54.2169 | 76 | 5694.31 | 2978488400 | 2318197958 | 1.2592 | 77.8314 | 2246950787 | 0.96927 | 407107.7897 | [12 empty] | -0.077441 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
59 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.81361 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 5553387247 | 4679282546 | 0.8426 | -57 | отс.57 дн | 59.82 | [6 empty] | 300 | 0 | 94.3396 | 18 | 17642.69 | 6172359472 | 7886171834 | 1.4201 | 127.7659 | 5572954195 | 0.70667 | 446993.7313 | [12 empty] | 0.092382 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 90% | 0%+
64 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-02-11 | 2022-08-05 | 18 | 0.98889 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 1,2* | МЖК Auezov City, пятна 1, 2 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 | 2021-05-17 | 2022-05-11 | 2022-08-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3965211099 | 3965211099 | 18625.47 | 3703939094 | 285711.7915 | 252 | 12963.9 | 3243887012 | 3642054388 | 1.1227 | 52 | опер 52дн | 100 | [6 empty] | 252 | 8 | 100 | 0 | 12951.62 | 5427476231 | 5564713983 | 1.7154 | 102.5286 | 5349616077 | 0.96135 | 429653.8953 | [12 empty] | -0.096296 | 3.1667 | 15.1333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
65 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.65929 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2104185451 | 1551415997 | 0.7373 | -133 | отст.133дн. | 67.87 | [6 empty] | 63 | 5 | 61.7647 | 39 | 3236.27 | 1764703890 | 1179884700 | 0.56073 | 66.8602 | 859128082 | 0.72815 | 364581.6635 | [12 empty] | 0.16359 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 70% | 10%+
66 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.83102 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3164376315 | 2933276286 | 0.92697 | -30 | отс.30 дн | 76.32 | [6 empty] | 189 | 31 | 67.5 | 91 | 13780.94 | 5358970800 | 7289762368.3 | 2.3037 | 136.0291 | 6236872066 | 0.85557 | 528974.2476 | [12 empty] | 0.034722 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
67 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.83477 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 4299091889 | 4068229056 | 0.9463 | -23 | отст.23дн. | 83.62 | [6 empty] | 248 | 8 | 84.9315 | 44 | 13030.7 | 5256226471 | 5448335584 | 1.2673 | 103.6549 | 3990475794 | 0.73242 | 418115.3418 | [12 empty] | 0.039587 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
68 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 1.0119 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2183623815 | 1808673111 | 0.82829 | -66 | отст.66дн. | 69.14 | [6 empty] | 135 | 0 | 94.4056 | 8 | 7922.77 | 2483957549 | 2725700030 | 1.2482 | 109.7322 | 1592530297 | 0.58426 | 344033.7193 | [12 empty] | 0.15752 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 100%+ | 10%+
69 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.61816 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6358811210 | 2402205466 | 0.37778 | -246 | отст.246 | 35.64 | [6 empty] | 187 | 1 | 61.1111 | 119 | 10890.37 | 5627873900 | 3731986464 | 0.5869 | 66.3125 | 2191190974 | 0.58714 | 342686.8384 | [12 empty] | 0.32844 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 70% | 30%+
75 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.52433 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 3754074855 | 1238470076 | 0.3299 | -244 | отстав.244 дн | 26.13 | [6 empty] | 209 | 6 | 88.1857 | 28 | 13048.24 | 5443229740 | 7258206098 | 1.9334 | 133.3437 | 5172135618 | 0.71259 | 556259.3957 | [12 empty] | 0.29684 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
76 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.82584 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 |  | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 8798300932 | 4861695548 | 0.55257 | -141 | отст141 дн | 55.26 | [6 empty] | 351 | -8 | 95.9016 | 15 | 20469.5 | 8693490550 | 9376862798 | 1.0658 | 107.8607 | 5938389423 | 0.6333 | 458089.4891 | [12 empty] | 0.26404 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 90% | 10%+
77 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.57727 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4604655105 | 2687490761 | 0.58365 | -175 | отс.175 дн | 50.33 | [6 empty] | 139 | 10 | 31.5909 | 301 | 7954.27 | 6630794800 | 2216002647 | 0.48125 | 33.4199 | 1709216553 | 0.77131 | 278592.8372 | [12 empty] | 0.2235 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 60% | 10%+
80 | 202207 | 2022-07-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.8553 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 | прод.гпр нов | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 1667796679 | 1331123801 | 0.79813 | -67 | отст 67. | 39.29 | [6 empty] | 110 | 17 | 52.8846 | 98 | 4831.48 | 1526191875 | 1597453890 | 0.95782 | 104.6693 | 1161690331 | 0.72721 | 330634.4826 | [12 empty] | 0.095989 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 90% | 10%+
81 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.79132 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 3714096069 | 4993402180 | 1.3444 | 137 | опер.137 дн | 85.16 | [6 empty] | 282 | 9 | 74.0157 | 99 | 12625.75 | 4650339600 | 4132242321 | 1.1126 | 88.8589 | 3670964838 | 0.88837 | 327286.8797 | [12 empty] | -0.28306 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 80% | 0%+
82 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.48284 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 4587545278 | 3619622532 | 0.78901 | -82 | 82 дн | 59.89 | [6 empty] | 200 | 12 | 66.0066 | 103 | 11387.2 | 5895057125 | 3724544134 | 0.81188 | 63.1808 | 2916519193.5 | 0.78305 | 327081.6473 | [12 empty] | 0.097041 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 50% | 10%+
83 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.7472 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 |  | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1792021428 | 1089665939 | 0.60807 | -143 | отст.143 | 60.81 | [6 empty] | 42 | 0 | 55.2632 | 34 | 2264.63 | 1619517600 | 835188947 | 0.46606 | 51.5702 | 803422408 | 0.96196 | 368797.0869 | [12 empty] | 0.2288 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 80% | 10%+
84 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-01 | 2022-07-12 | 13.5333 | 1.0443 | ЖК STANDARD CITY 2 очередь | МЖК Стандарт, 2 очередь |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «ЖК Standard» | ТОО "BAQ Engineering | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -21-13-004/078 | 2021-08-13 | 2022-06-01 | введен |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6015465822 | 6015465822 | 24557.7 | 6015465822 | 307525.9458 | 288 | 19560.84 | 5759647744 | 3464567426 | 0.60152 | -81 | отст.81дн. | 60.15 | [6 empty] | 179 | 6 | 62.1528 | 109 | 11641.7 | 6602174800 | 3614443563 | 0.62755 | 54.7463 | 2068480620 | 0.57228 | 310473.8623 | [12 empty] | 0.19951 | 2.4333 | 12.1667 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 10%+
85 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.79963 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 2689625890 | 2927597949 | 1.0885 | 27 | оперю27 дн | 66.19 | [6 empty] | 248 | 2 | 86.4111 | 39 | 12970.74 | 2286237000 | 4466295053 | 1.6606 | 195.3557 | 3388826122 | 0.75876 | 344336.1792 | [12 empty] | -0.049632 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 80% | 0%+
87 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.83368 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 4489416575 | 4136680843 | 0.92143 | -26 | отст.26дн | 69.63 | [6 empty] | 234 | 65 | 62.5668 | 140 | 12475.44 | 5835331200 | 5073790124 | 1.1302 | 86.9495 | 4191345280.8 | 0.82608 | 406702.2986 | [12 empty] | 0.054737 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 90% | 0%+
88 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.58867 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 1884856956 | 1890262198 | 1.0029 | 1 | опер.1 | 14.79 | [6 empty] | 225 | 22 | 42.5331 | 304 | 14314.27 | 9900745000 | 7722277092 | 4.097 | 77.9969 | 4195801722 | 0.54334 | 539481.0278 | [12 empty] | -0.0014903 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 60% | 0%+
90 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.84427 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 3230654919 | 2302672882 | 0.71276 | -140 | отс.140дн | 63.3 | [6 empty] | 51 | 3 | 17.77 | 236 | 2949.75 | 385256400 | 747275320 | 0.23131 | 193.9683 | 654534020 | 0.87589 | 253335.1369 | [12 empty] | 0.21374 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 90% | 10%+
91 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.7178 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 2853937470 | 2256605042 | 0.7907 | -59 | отс.59дн | 59.23 | [6 empty] | 278 | 1 | 99.2857 | 2 | 13657.88 | 3426000000 | 6786279441 | 2.3779 | 198.0817 | 6166582355 | 0.90868 | 496876.4875 | [12 empty] | 0.11174 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 80% | 10%+
93 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.62634 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 2840061797.1 | 2396559131 | 0.84384 | -43 | отст.43 дн | 52.26 | [6 empty] | 224 | 9 | 78.0488 | 63 | 11209.18 | 2420673000 | 4507042701 | 1.587 | 186.1897 | 3438883574 | 0.763 | 402084.9608 | [12 empty] | 0.06585 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 70% | 0%+
94 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.46103 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2983703595 | 1216812264 | 0.40782 | -162 | отст.162дн. | 38.57 | [6 empty] | 106 | 8 | 67.9487 | 50 | 5725.18 | 3437163600 | 2585916132 | 0.86668 | 75.234 | 1637496441 | 0.63324 | 451674.2062 | [12 empty] | 0.214 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 50% | 10%+
95 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.4279 | ЖК Eco Tower* | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 1618014844 | 273412602 | 0.16898 | -203 | отст.203 дн | 6.35 | [6 empty] | 39 | 6 | 29.5455 | 93 | 3961.5 | 6128460000 | 2923584739 | 1.8069 | 47.705 | 269323861 | 0.092121 | 737999.4293 | [12 empty] | 0.23798 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 50% | 10%+
96 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.73529 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы* | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3961938597 | 1533022142 | 0.38694 | -145 | отст.145 дн | 37.99 | [6 empty] | 87 | 9 | 39.1892 | 135 | 5065 | 4827300000 | 1664446864 | 0.42011 | 34.4799 | 1371307264 | 0.82388 | 328617.3473 | [12 empty] | 0.19385 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 80% | 10%+
97 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.80269 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 1087228091 | 1772442008 | 1.6302 | 135 | опер.135 | 71.5 | [6 empty] | 136 | 2 | 73.913 | 48 | 6472.05 | 1376921000 | 2442202900 | 2.2463 | 177.367 | 2337230670 | 0.95702 | 377346.1114 | [12 empty] | -0.30269 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
98 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.39515 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 778532534 | 1149806448 | 1.4769 | 130 | опер.130дн | 56.69 | [6 empty] | 31 | 7 | 28.7037 | 77 | 2654 | 1034319000 | 1478923075 | 1.8996 | 142.9852 | 992664259 | 0.67121 | 557243.0576 | [12 empty] | -0.15758 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
99 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.91509 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 2276829947 | 2736662218 | 1.202 | 49 | 49 дн | 94.01 | [6 empty] | 96 | 2 | 85.7143 | 16 | 7637.35 | 2117562000 | 3777892310 | 1.6593 | 178.4076 | 3468687426 | 0.91815 | 494660.0994 | [12 empty] | -0.092453 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
100 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.85841 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 2121084140 | 1866650225 | 0.88005 | -29 | отс.29 дн | 86.77 | [6 empty] | 70 | 0 | 58.8235 | 49 | 5047.3 | 2736888000 | 2538432668 | 1.1968 | 92.7489 | 2539131036 | 1.0003 | 502928.8269 | [12 empty] | 0.051327 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
101 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.68956 | ЖК Монако пятна 1, 2* | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3190927267 | 3064988692 | 0.96053 | -12 | отст.12дн. | 79.06 | [6 empty] | 55 | 4 | 46.6102 | 63 | 5762.1 | 3139022700 | 3113079539 | 0.9756 | 99.1735 | 2975906351 | 0.95594 | 540268.225 | [12 empty] | 0.016484 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
102 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.27199 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 4763755183 | 3610353161 | 0.75788 | -88 | отст.88дн. | 29.24 |  | 1 |  |  |  |  | 258 | 63 | 24.8077 | 782 | 14734.52 | 9270302000 | 3264853492 | 0.68535 | 35.2184 | 2231426921 | 0.68347 | 221578.5443 | [12 empty] | 0.05954 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 30% | 0%+
104 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.38062 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 5053053005 | 7373871652 | 1.4593 | 118 | опер.118 | 42.91 | [6 empty] | 366 | 38 | 29.9509 | 856 | 17057.58 | 3755225100 | 6618956724 | 1.3099 | 176.2599 | 5665264434.96 | 0.85592 | 388036.0945 | [12 empty] | -0.11788 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 40% | 0%+
105 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.39237 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 5834306778 | 3172252687 | 0.54372 | 117 | отс.117 дн | 22.49 |  | 1 |  |  |  |  | 86 | 14 | 22.0513 | 304 | 7572.97 | 9662000040 | 2527508337 | 0.43321 | 26.1593 | 2320015233 | 0.91791 | 333753.9086 | [12 empty] | -0.089313 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 40% | 0%+
106 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.61297 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Нур-Султан | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 2772017116 | 2001724126 | 0.72212 | -66 | отст.66дн. | 57.81 | [6 empty] | 97 | 6 | 48.0198 | 105 | 4644.46 | 3211606500 | 2015012095 | 0.72691 | 62.7416 | 1387840105 | 0.68875 | 433852.8257 | [12 empty] | 0.13808 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 70% | 10%+
107 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.42927 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 4331366103 | 1919013336 | 0.44305 | -128 | отст.128 дн | 30.18 | [6 empty] | 50 | 3 | 25.2525 | 148 | 5914.35 | 4875101800 | 1449672308 | 0.33469 | 29.7362 | 790572589 | 0.54535 | 245111.011 | [12 empty] | 0.10407 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 50% | 10%+
108 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.61053 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 5996434146 | 6732851448 | 1.1228 | 26 | опер.26дн | 49.48 | [6 empty] | 392 | 16 | 77.6238 | 113 | 24031.4 | 6070854650 | 10629512393 | 1.7726 | 175.0909 | 6363453228 | 0.59866 | 442317.6508 | [12 empty] | -0.054737 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 70% | 0%+
109 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.61746 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 |  | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 567994913 | 462206002 | 0.81375 | -39 | отст.39дн. | 69.75 | [6 empty] | 13 | 5 | 40.625 | 19 | 1333.34 | 569676800 | 731856624 | 1.2885 | 128.4687 | 458788090 | 0.62688 | 548889.7236 | [12 empty] | 0.081081 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
110 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 0.95578 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 3692818312 | 3845415558.8 | 1.0413 | 10 | опер.10 дн | 58.07 | [6 empty] | 150 | 28 | 50 | 150 | 8026.62 | 3976056000 | 3040286883 | 0.8233 | 76.4649 | 2614351074 | 0.8599 | 378775.4849 | [12 empty] | -0.034014 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 100%+ | 0%+
111 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.61077 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 1898339973 | 1775933785 | 0.93552 | -14 | отст.14дн. | 55.49 | [6 empty] | 47 | 0 | 64.3836 | 26 | 4573.77 | 981604180 | 1466454892 | 0.77249 | 149.3937 | 717327122 | 0.48916 | 320622.7886 | [12 empty] | 0.028986 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 70% | 0%+
114 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.36393 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 1048158328 | 1915014460 | 1.827 | 133 | опер.133 | 29.79 | [6 empty] | 17 | 0 | 5.5195 | 291 | 1442.75 | 2159605800 | 768626810 | 0.73331 | 35.5911 | 651002331 | 0.84697 | 532751.2112 | [12 empty] | -0.21803 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
115 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.8 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 4228609376 | 5696015122 | 1.347 | 63 | опер.63дн | 77.42 | [6 empty] | 285 | 61 | 66.2791 | 145 | 16084.64 | 4034137600 | 5796109724.9 | 1.3707 | 143.6765 | 4623698544 | 0.79772 | 360350.6031 | [12 empty] | -0.19385 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 90% | 0%+
116 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-07-08 | 2022-08-12 | 13.3333 | 0.9675 | ЖК Онер 3 оч.* | ЖК Онер 3 оч. |  | ТОО "Bikom Realty" | 43 | ТОО «Oner Construction» | ТОО "Эксперт Аналитик". | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-22-01-045/101 | 2022-01-25 | 2022-10-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4238097956 | 4238097956 | 15006.79 | 3694729956 | 323795.4897 | 200 | 11410.69 | 2918383227 | 3508732324 | 1.2023 | 31 | опер.31дн | 87.41 | [6 empty] | 106 | 24 | 53 | 94 | 5159.38 | 3181977000 | 2384996636 | 0.81723 | 74.9533 | 1229862051 | 0.51567 | 462264.1938 | [12 empty] | -0.0775 | 6.7 | 15.7 | 60540006700 | 70 | 100%+ | 0%+
117 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.52955 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 1022983557 | 774766228 | 0.75736 | -37 | отст.37 | 32.41 | [6 empty] | 107 | 11 | 51.6908 | 100 | 6384.82 | 2311854300 | 2290891899 | 2.2394 | 99.0933 | 1898884555.1 | 0.82888 | 358802.8948 | [12 empty] | 0.084091 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 60% | 0%+
118 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.28081 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 3120951765 | 1017465624 | 0.32601 | -115 | отст.115 дн | 11.47 | [6 empty] | 39 | -12 | 13.9286 | 241 | 2273.88 | 2549471200 | 977131772 | 0.31309 | 38.3268 | 879330110 | 0.89991 | 429720.0257 | [12 empty] | 0.14612 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 30% | 10%+
119 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.512 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г. Нур-Султан | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 4210262515 | 3811484631 | 0.90528 | -16 | отст.16 дн | 36.53 | [6 empty] | 214 | 18 | 70.3947 | 90 | 14586.63 | 5448300000 | 7134217167 | 1.6945 | 130.9439 | 3305012093 | 0.46326 | 489092.8999 | [12 empty] | 0.032 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
121 | 202207 | 2022-07-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.24113 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал"* | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 2695584597 | 1322963350 | 0.49079 | -62 | отст.62 дн | 9.27 | [6 empty] | 83 | 30 | 5.9798 | 1305 | 6154.63 | 16194784500 | 2804980042 | 1.0406 | 17.3203 | 1392545264 | 0.49645 | 455751.2055 | [12 empty] | 0.075887 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 30% | 0%+
122 | 202207 | 2022-07-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.38123 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 1648832485 | 1240389037 | 0.75228 | -27 | отст.27 дн | 15.95 | [6 empty] | 66 | 21 | 24.2647 | 206 | 3955.36 | 2439046000 | 1482054959 | 0.89885 | 60.7637 | 817128296 | 0.55135 | 374695.3397 | [12 empty] | 0.039589 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 40% | 0%+
123 | 202207 | 2022-07-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.26941 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 1543218053 | 976970189 | 0.63307 | -23 | отст.23дн | 20.66 | [6 empty] | 10 | 8 | 15.873 | 53 | 1338.33 | 1052018200 | 615807060 | 0.39904 | 58.5358 | 12236063 | 0.01987 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.03645 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 30% | 0%+
124 | 202207 | 2022-07-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.27322 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7* | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 108641258 | 484177179 | 4.4567 | 107 | опер.107 | 0.1176 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 275 | 0 | 156272500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.1949 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 30% | 0%+
14 | 202208 | 2022-08-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.70367 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 6869991185 | 4811761507 | 0.7004 | -73 | отст.73 дн. | 60.13 | [6 empty] | 175 | 5 | 78.125 | 49 | 11210.96 | 7941738332 | 6866108285 | 0.99943 | 86.456 | 5534159086.22 | 0.80601 | 612446.0604 | [12 empty] | 0.068674 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 80% | 0%+
25 | 202208 | 2022-08-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.94844 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 4178842301 | 3568720777 | 0.854 | -102 | отст.102 дн | 83.54 | [6 empty] | 279 | 2 | 79.2614 | 73 | 16280.98 | 4996980800 | 4004804041 | 0.95835 | 80.1445 | 3378802299 | 0.84369 | 245980.527 | [12 empty] | 0.079688 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 0%+
41 | 202208 | 2022-08-30 | 2020-10-07 | 2022-08-03 | 22.1667 | 1.0406 | ЖК Онер-1 | МЖК Онер |  | ТОО Компания "Индустрия Строительства" | 16 | ТОО "АлмаТауСтрой" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-02-022/050 | 2021-02-17 | 2022-05-07 | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7334042282 | 7334042282 | 21625 | 6272470279 | 408612.949 | 198 | 15350.64 | 6893079759 | 6649926884 | 0.96473 | 0 | ввод | 96.47 | [6 empty] | 191 | 0 | 96.4646 | 7 | 14609.27 | 6409693600 | 6313967313 | 0.91599 | 98.5065 | 5608949172 | 0.88834 | 432189.1041 | [12 empty] | 0 | 4.4333 | 19.2333 | 110640013302 | 98 | 100%+ | 10%+
42 | 202208 | 2022-08-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.88842 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2321885119 | 2276282924 | 0.98036 | -9 | отс.9дней | 97.35 | [6 empty] | 153 | 2 | 91.6168 | 14 | 8060.74 | 3016208200 | 2899958771 | 1.249 | 96.1458 | 2383661742 | 0.82196 | 359763.3432 | [12 empty] | 0.012552 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 90% | 0%+
48 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.67799 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2878365126 | 2802563882 | 0.97367 | -14 | отст.14 дн | 95.37 | [6 empty] | 53 | 1 | 56.383 | 41 | 7494.2 | 4076396000 | 4134451739 | 1.4364 | 101.4242 | 3854295275 | 0.93224 | 551686.8697 | [12 empty] | 0.016393 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 70% | 0%+
52 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.93087 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 3234081355 | 3283698852 | 1.0153 | 7 | опер 7дн | 97.99 | [6 empty] | 118 | 1 | 83.6879 | 23 | 11849.79 | 4208742000 | 5923735045 | 1.8317 | 140.7484 | 5921241996 | 0.99958 | 499902.1118 | [12 empty] | -0.011254 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
55 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-01-22 | 2022-08-26 | 19.3667 | 1.0069 | ЖК Парасат 3 оч. | МЖК Парасат 3 очередь, пятна 7-13, |  | ТОО "SHEBERBUILD" | 9 | ТОО "SHEBERGOOD" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-19-02-013/030 доп.4* | 2021-04-14 | 2022-10-22 | 2022-08-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6168900838 | 6168900838 | 28382.78 | 6119442012 | 241010.3038 | 476 | 25390.79 | 5805866138 | 5658417598 | 0.9746 | -14 | отс.14дней | 88.65 | [6 empty] | 449 | 0 | 94.3277 | 27 | 23022.96 | 8501118400 | 7592227821 | 1.3077 | 89.3086 | 6982817446 | 0.91973 | 329767.6676 | [12 empty] | 0.024096 | 2.7333 | 21.2667 | 190640001234 | 68 | 100%+ | 0%+
57 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 0.94949 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 1940874834 | 2185760263 | 1.1262 | 66 | опер.66дн | 96.97 | [6 empty] | 96 | 6 | 57.8313 | 70 | 6200.88 | 3194232000 | 2515620568 | 1.2961 | 78.7551 | 2349193249 | 0.93384 | 405687.6714 | [12 empty] | -0.11111 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
59 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.86386 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 6023899556 | 5996242577 | 0.99541 | -2 | отс.2дн | 76.66 | [6 empty] | 304 | 4 | 95.5975 | 14 | 17866.56 | 6570065660 | 8001063125 | 1.3282 | 121.7806 | 5524958064 | 0.69053 | 447823.3709 | [12 empty] | 0.0032415 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 90% | 0%+
65 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.69742 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2175359512 | 1652575971 | 0.75968 | -130 | отст.130дн. | 72.3 | [6 empty] | 63 | 0 | 61.7647 | 39 | 3236.27 | 1764703890 | 1292187600 | 0.59401 | 73.224 | 859128082 | 0.66486 | 399283.0017 | [12 empty] | 0.1599 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 70% | 10%+
66 | 202208 | 2022-08-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.8669 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3294169163 | 3278778188 | 0.99533 | -2 | отс.2 дн | 85.3 | [6 empty] | 199 | 10 | 71.0714 | 81 | 14513.25 | 5675446800 | 7659415663 | 2.3251 | 134.9571 | 7008315950 | 0.91499 | 527753.3056 | [12 empty] | 0.0023148 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
67 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.88812 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 4580686783 | 4068229056 | 0.88813 | -51 | отст.51дн. | 83.62 | [6 empty] | 255 | 7 | 87.3288 | 37 | 13564.65 | 5726022956 | 5692371814 | 1.2427 | 99.4123 | 4421027644 | 0.77666 | 419647.526 | [12 empty] | 0.08778 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
68 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-01 | 2022-07-25 | 13.9667 | 1.0859 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 1 оч. | МЖК Шахар Сити 1 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-011/071 | 2021-07-12 | 2022-03-01 | 2022-07-25 | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2785752420 | 2785752420 | 12354.79 | 2785752420 | 321157.147 | 143 | 8674.11 | 2399802391 | 2615980366 | 1.0901 | 37 | опер.37 дн | 100 | [6 empty] | 136 | 1 | 95.1049 | 7 | 7922.77 | 2781633299 | 2725700030 | 1.1358 | 97.9892 | 1627744298 | 0.59718 | 344033.7193 | [12 empty] | -0.088305 | 1.3667 | 9.1 | 51040013647 | 87 | 100%+ | 10%+
69 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.65955 | ЖК Prime park | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 |  | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6740393293 | 2437500932 | 0.36163 | -281 | отст.281 | 36.16 | [6 empty] | 193 | 6 | 63.0719 | 113 | 10999.78 | 6885957900 | 3778485664 | 0.56057 | 54.8723 | 2228464540 | 0.58978 | 343505.5668 | [12 empty] | 0.37517 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 70% | 30%+
75 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.56204 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4005666088 | 1865853986 | 0.4658 | -198 | отстав.198 дн | 39.37 | [6 empty] | 213 | 4 | 89.8734 | 24 | 13427.39 | 5715552950 | 7476131673 | 1.8664 | 130.8033 | 5278678805 | 0.70607 | 556782.1947 | [12 empty] | 0.24088 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
76 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.8839 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 | прод.гпр нов | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 5639546402 | 5085749402 | 0.9018 | -34 | отст34 дн | 57.8 | [6 empty] | 359 | 8 | 98.0874 | 7 | 21076.4 | 6856756465 | 9700702317 | 1.7201 | 141.4765 | 6228851256 | 0.6421 | 460263.7223 | [12 empty] | 0.06367 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 90% | 10%+
77 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.61686 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4829595526 | 2919330484 | 0.60447 | -179 | отс.179 дн | 54.67 | [6 empty] | 139 | 0 | 31.5909 | 301 | 7954.27 | 6986904400 | 2216002647 | 0.45884 | 31.7165 | 1845181026 | 0.83266 | 278592.8372 | [12 empty] | 0.22861 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 70% | 10%+
80 | 202208 | 2022-08-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.89971 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 | прод.гпр нов | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 2022878851 | 1515494356 | 0.74918 | -92 | отст 92. | 44.73 | [6 empty] | 127 | 17 | 61.0577 | 81 | 5606.74 | 3089119369 | 1866332865 | 0.92261 | 60.4163 | 1230613001.42 | 0.65937 | 332873.0894 | [12 empty] | 0.13181 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 90% | 10%+
81 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.85537 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 3947222781 | 5346830637 | 1.3546 | 151 | опер.151 дн | 91.19 | [6 empty] | 322 | 40 | 84.5144 | 59 | 14441.8 | 5279228600 | 4837576221 | 1.2256 | 91.6341 | 3943307648 | 0.81514 | 334970.4484 | [12 empty] | -0.31198 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 90% | 0%+
82 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.51953 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 4944879461 | 3916017905 | 0.79193 | -88 | 88 дн | 64.8 | [6 empty] | 208 | 8 | 68.6469 | 95 | 11959.8 | 5895057125 | 3895569184 | 0.7878 | 66.082 | 3070861743.5 | 0.7883 | 325721.9338 | [12 empty] | 0.10414 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 60% | 10%+
83 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.7968 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 | прод.гпр нов на 6м-в | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1190990753 | 1102961734 | 0.92609 | -170 | отст.170 дн | 61.55 | [6 empty] | 42 | 0 | 55.2632 | 34 | 2264.63 | 1051583500 | 835188947 | 0.70126 | 79.422 | 803919908.32 | 0.96256 | 368797.0869 | [12 empty] | 0.272 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 80% | 10%+
85 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.85662 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 3029735744 | 3256352259 | 1.0748 | 25 | оперю25 дн | 73.62 | [6 empty] | 249 | 1 | 86.7596 | 38 | 13033.82 | 2513118000 | 4494406941 | 1.4834 | 178.8379 | 3474533843 | 0.77308 | 344826.5314 | [12 empty] | -0.045956 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 90% | 0%+
87 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.89895 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 4944153913 | 4711189720 | 0.95288 | -17 | отст.17дн | 79.3 | [6 empty] | 250 | 16 | 66.8449 | 124 | 13558.75 | 6175555200 | 5511160477 | 1.1147 | 89.2415 | 5174599422.4 | 0.93893 | 406465.2329 | [12 empty] | 0.035789 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 90% | 0%+
88 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.63487 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 2429362417 | 2507774699 | 1.0323 | 11 | опер.11 | 19.62 | [6 empty] | 237 | 12 | 44.8015 | 292 | 15395.77 | 10752675000 | 8260803051 | 3.4004 | 76.8256 | 4561319144 | 0.55216 | 536563.1632 | [12 empty] | -0.016393 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
90 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.8916 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 3414453144 | 2302672882 | 0.67439 | -168 | отс.168н | 63.3 | [6 empty] | 52 | 1 | 18.1185 | 235 | 2997.98 | 385256400 | 759575320 | 0.22246 | 197.161 | 702960020 | 0.92546 | 253362.3707 | [12 empty] | 0.25649 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 90% | 10%+
91 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.77652 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 3279644329 | 2515003602 | 0.76685 | -73 | отс.73дн | 66.01 | [6 empty] | 280 | 2 | 100 | 0 | 13805.87 | 3816180000 | 6866631475 | 2.0937 | 179.9347 | 6228756098 | 0.90711 | 497370.4283 | [12 empty] | 0.13826 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 80% | 10%+
93 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.67381 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 3146534870 | 2695932095 | 0.85679 | -44 | отст.44 дн | 58.78 | [6 empty] | 234 | 10 | 81.5331 | 53 | 11890.82 | 2647548000 | 4769269607 | 1.5157 | 180.1391 | 3829478455 | 0.80295 | 401088.3696 | [12 empty] | 0.067381 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 70% | 0%+
94 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.50198 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 |  | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 3048395615 | 1497584357 | 0.49127 | -154 | отст.154дн. | 47.47 | [6 empty] | 108 | 2 | 69.2308 | 48 | 5844.22 | 3437163600 | 2639373153 | 0.86582 | 76.7893 | 1694699643 | 0.64208 | 451621.1151 | [12 empty] | 0.20343 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
95 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.46424 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 2002303161 | 448182925 | 0.22383 | -213 | отст.213 дн | 10.42 | [6 empty] | 45 | 6 | 34.0909 | 87 | 4438.4 | 6128460000 | 3328756328 | 1.6625 | 54.3164 | 469417110 | 0.14102 | 749990.1604 | [12 empty] | 0.24971 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 50% | 10%+
96 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.77674 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 3986454375 | 1725319148 | 0.4328 | -134 | отст.134 дн | 42.75 | [6 empty] | 103 | 16 | 46.3964 | 119 | 6460.1 | 4827300000 | 2135530264 | 0.5357 | 44.2386 | 1534736564 | 0.71867 | 330572.323 | [12 empty] | 0.17914 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 80% | 10%+
97 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.8722 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 1394764231 | 2135187543 | 1.5309 | 146 | опер.146 | 86.13 | [6 empty] | 138 | 2 | 75 | 46 | 6610.97 | 1528207200 | 2495431309 | 1.7891 | 163.2914 | 2342456904 | 0.9387 | 377468.2549 | [12 empty] | -0.32735 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
98 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.43273 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 892365874 | 1149806448 | 1.2885 | 87 | опер.87дн | 56.69 | [6 empty] | 53 | 22 | 49.0741 | 55 | 4392.7 | 1169025000 | 2382644202 | 2.67 | 203.8146 | 1756168442 | 0.73707 | 542409.9533 | [12 empty] | -0.10545 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
99 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 0.97358 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 2561019022 | 2910999409 | 1.1367 | 37 | 37 дн | 100 | [6 empty] | 99 | 3 | 88.3929 | 13 | 7890.45 | 2327094000 | 3914541578 | 1.5285 | 168.2159 | 3689917968 | 0.94262 | 496111.3217 | [12 empty] | -0.069811 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
100 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.91327 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 2151315682 | 2017455731 | 0.93778 | -17 | отс.17 дн | 93.78 | [6 empty] | 71 | 1 | 59.6639 | 48 | 5095.6 | 3087942000 | 2566494968 | 1.193 | 83.1134 | 2539131036 | 0.98934 | 503668.8453 | [12 empty] | 0.030088 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
101 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.73214 | ЖК Монако пятна 1, 2* | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3335338345 | 3337015487.58 | 1.0005 | 0 | отст.0 дн. | 86.07 | [6 empty] | 72 | 17 | 61.0169 | 46 | 7677.35 | 3443335500 | 4113921672 | 1.2334 | 119.4749 | 3253101267 | 0.79075 | 535851.7811 | [12 empty] | 0 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
102 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.29296 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 5212406100 | 4329800782 | 0.83067 | -67 | отст.67н. | 35.07 |  | 1 |  |  |  |  | 276 | 18 | 26.5385 | 764 | 15786.16 | 10054688000 | 3531226481 | 0.67747 | 35.1202 | 3001798835 | 0.85007 | 223691.2891 | [12 empty] | 0.045332 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 30% | 0%+
104 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.41159 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 5608667178 | 7768485079 | 1.3851 | 111 | опер.111 | 45.21 | [6 empty] | 411 | 45 | 33.6334 | 811 | 19236.09 | 4333965900 | 7481701998 | 1.334 | 172.6295 | 6535916234.96 | 0.87359 | 388940.8917 | [12 empty] | -0.11089 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 50% | 0%+
105 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.41603 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 6370308866 | 3396940561 | 0.53325 | -134 | отс.134 дн | 24.08 |  | 1 |  |  |  |  | 91 | 5 | 23.3333 | 299 | 7957.28 | 10561434730 | 2671372537 | 0.41935 | 25.2937 | 2541062495 | 0.95122 | 335714.2814 | [12 empty] | 0.10229 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 50% | 10%+
106 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.67782 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 |  | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 3122663917 | 2229941443 | 0.71412 | -77 | отст.77дн. | 64.41 | [6 empty] | 103 | 6 | 50.9901 | 99 | 4919.4 | 4075402750 | 2137270645 | 0.68444 | 52.4432 | 1507341855 | 0.70526 | 434457.5853 | [12 empty] | 0.16109 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 70% | 10%+
107 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.45447 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 5367269365 | 2258241735 | 0.42074 | -141 | отст.141 дн | 35.52 | [6 empty] | 58 | 8 | 29.2929 | 140 | 6804.29 | 4875101800 | 1683965735 | 0.31375 | 34.5422 | 1064432216 | 0.6321 | 247485.8854 | [12 empty] | 0.11463 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 50% | 10%+
108 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.67579 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 6907674165 | 7647404035 | 1.1071 | 26 | опер.26дн | 56.2 | [6 empty] | 398 | 6 | 78.8119 | 107 | 24415.22 | 6647098500 | 10825109675 | 1.5671 | 162.8547 | 6995757548 | 0.64625 | 443375.4713 | [12 empty] | -0.054737 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 70% | 0%+
109 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.68191 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 522722561 | 532668267 | 1.019 | 5 | отст.5дн. | 80.39 | [6 empty] | 15 | 2 | 46.875 | 17 | 1468.03 | 594798568 | 800683264 | 1.5318 | 134.6142 | 654194034 | 0.81704 | 545413.4207 | [12 empty] | -0.010395 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
110 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 1.0612 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 4351931297 | 5221586203 | 1.1998 | 55 | опер.55дн | 78.86 | [6 empty] | 194 | 44 | 64.6667 | 106 | 10282.77 | 4467285800 | 3964547854 | 0.91099 | 88.7462 | 2927379485 | 0.73839 | 385552.5169 | [12 empty] | -0.18707 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 100%+ | 0%+
111 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.67495 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2184149469 | 1868227596 | 0.85536 | -35 | отст.35дн. | 58.37 | [6 empty] | 48 | 1 | 65.7534 | 25 | 4687.08 | 1539585114 | 1491454892 | 0.68285 | 96.8738 | 727050122 | 0.48748 | 318205.5548 | [12 empty] | 0.072464 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 70% | 0%+
114 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.41475 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 1406939379 | 2320108913 | 1.649 | 125 | опер.125 | 36.09 | [6 empty] | 27 | 10 | 8.7662 | 281 | 2157.23 | 2540082600 | 1115498771 | 0.79285 | 43.9158 | 728582646 | 0.65315 | 517097.7462 | [12 empty] | -0.20492 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
115 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.89538 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 4633620411 | 6620718153 | 1.4288 | 91 | опер.91дн | 89.98 | [6 empty] | 307 | 22 | 71.3953 | 123 | 17630.5 | 4530972800 | 6308939528.9 | 1.3616 | 139.2403 | 5743029951 | 0.9103 | 357842.3487 | [12 empty] | -0.28 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 90% | 0%+
117 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.6 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 1353933664 | 1068999461 | 0.78955 | -39 | отст.39дн. | 44.71 | [6 empty] | 112 | 5 | 54.1063 | 95 | 6650.3 | 2439356850 | 2391873927 | 1.7666 | 98.0535 | 2073718573 | 0.86698 | 359664.0643 | [12 empty] | 0.088636 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 70% | 10%+
118 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.3202 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 4011429319 | 1017465624 | 0.25364 | -150 | отст.150 дн | 11.47 | [6 empty] | 40 | 1 | 14.2857 | 240 | 2340.65 | 3444261500 | 1003892156 | 0.25026 | 29.1468 | 915409794 | 0.91186 | 428894.6045 | [12 empty] | 0.1906 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 40% | 10%+
119 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.574 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 5487316541 | 4211442586 | 0.76749 | -46 | отст.46 дн | 40.37 | [6 empty] | 225 | 11 | 74.0132 | 79 | 15280.85 | 6129054000 | 7479829696 | 1.3631 | 122.0389 | 3896364881 | 0.52092 | 489490.4208 | [12 empty] | 0.092 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 60% | 0%+
121 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.27907 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 3617752751 | 1957701372 | 0.54114 | -70 | отст.70 дн | 13.71 | [6 empty] | 102 | 19 | 7.3487 | 1286 | 7330.75 | 18280426600 | 3374505648 | 0.93276 | 18.4597 | 2769798310 | 0.8208 | 460322.02 | [12 empty] | 0.085679 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 30% | 0%+
122 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.42669 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 2213816997 | 1736733220 | 0.7845 | -30 | отст.30 дн | 22.33 | [6 empty] | 99 | 33 | 36.3971 | 173 | 6345.68 | 2953842000 | 2377663490 | 1.074 | 80.4939 | 1251235162 | 0.52625 | 374690.1026 | [12 empty] | 0.043988 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 50% | 0%+
123 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.31854 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 1936188590 | 976970189 | 0.50458 | -46 | отст.46дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 1 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 1501309800 | 615807060 | 0.31805 | 41.018 | 20110486 | 0.032657 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.0729 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 40% | 10%+
124 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.32969 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 129032900 | 750322455 | 5.815 | 299 | опер.299 | 0.1823 | [6 empty] | 6 | 6 | 2.1818 | 269 | 242.8 | 193417500 | 138998052 | 1.0772 | 71.8643 | 0 | 0 | 572479.6211 | [12 empty] | -0.54463 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
125 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.24252 | ЖК Достар | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 1180784615 | 630441697 | 0.53392 | -43 | отст.43дн | 20.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.42918 | 232 | 34.7 | 1251501900 | 17003000 | 0.0144 | 1.3586 | 2552000 | 0.15009 | 490000 | [12 empty] | 0.071429 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 30% | 0%+
126 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.20478 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 1796052898 | 1301765557 | 0.72479 | -34 | отст.34дн. | 22.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1261451100 | 1301765557 | 0.72479 | 103.1959 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.050822 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 30% | 0%+
127 | 202208 | 2022-08-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.3826 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 4735128525 | 4266525849 | 0.90104 | -28 | отст.28дн. | 20.27 | [6 empty] | 69 | 69 | 6.6346 | 971 | 4153.56 | 3434739142 | 1549067700 | 0.32714 | 45.1 | 1108484152 | 0.71558 | 372949.3976 | [12 empty] | 0.038674 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 40% | 0%+
128 | 202208 | 2022-08-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.2611 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 133185798 | 130434587 | 0.97934 | -1 | отст.1дн | 4.02 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.0309 | 192 | 81.7 | 106335900 | 32680000 | 0.24537 | 30.7328 | 32680000 | 1 | 400000 | [12 empty] | 0.0017762 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 30% | 0%+
14 | 202209 | 2022-09-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.73283 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 5667989070 | 4986832102 | 0.87982 | -33 | отст.33 дн. | 62.31 | [6 empty] | 177 | 2 | 79.0179 | 47 | 11334.71 | 6329417126 | 6967377645 | 1.2293 | 110.0793 | 5538843753 | 0.79497 | 614693.9485 | [12 empty] | 0.031044 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 80% | 0%+
25 | 202209 | 2022-09-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.97266 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 4251801008 | 3568720777 | 0.83934 | -117 | отст.117дн. | 83.54 | [6 empty] | 282 | 3 | 80.1136 | 70 | 16479.96 | 4996980800 | 4080030486 | 0.9596 | 81.6499 | 3378802299 | 0.82813 | 247575.2663 | [12 empty] | 0.091406 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 0%+
42 | 202209 | 2022-09-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.93166 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2327308962 | 2276282924 | 0.97808 | -11 | отс.11дней | 97.35 | [6 empty] | 152 | -1 | 91.018 | 15 | 8148.33 | 3016208200 | 2930958771 | 1.2594 | 97.1736 | 2414061742 | 0.82364 | 359700.5486 | [12 empty] | 0.015342 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 100%+ | 0%+
48 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.71429 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2846046164 | 2844201857 | 0.99935 | -1 | отст.-1дн | 96.79 | [6 empty] | 54 | 1 | 57.4468 | 40 | 7646 | 3978577600 | 4184925839 | 1.4704 | 105.1865 | 4040599234 | 0.96551 | 547335.3177 | [12 empty] | 0.001171 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
52 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-01-28 | 2022-10-12 | 20.7333 | 0.98071 | ЖК Монако п.3 | МЖК Монако пятно 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 | 2021-03-30 | 2022-10-28 | 2022-10-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3619711613 | 3619711613 | 21468.49 | 3314587818 | 236264.505 | 141 | 14029.14 | 3351112575 | 3351112560 | 1 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 122 | 4 | 86.5248 | 19 | 12345.98 | 4208742000 | 6134930262 | 1.8307 | 145.7664 | 6132437212.86 | 0.99959 | 496917.2364 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 21.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
57 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 1.0017 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 2013183670 | 2253906397 | 1.1196 | 66 | опер.66дн | 100 | [6 empty] | 98 | 2 | 59.0361 | 68 | 6390.92 | 3409975600 | 2588215848 | 1.2856 | 75.9013 | 2558430274 | 0.98849 | 404983.2963 | [12 empty] | -0.11111 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
59 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.9141 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 6497884700 | 6741930970 | 1.0376 | 18 | опер.18дн | 86.19 | [6 empty] | 304 | 0 | 95.5975 | 14 | 17866.56 | 7035415622.64 | 8001063125 | 1.2313 | 113.7255 | 5526507564 | 0.69072 | 447823.3709 | [12 empty] | -0.029173 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
65 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.73555 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2246042147 | 1816457352 | 0.80874 | -109 | отст.109дн. | 79.47 | [6 empty] | 68 | 5 | 66.6667 | 34 | 3592.34 | 1764703890 | 1433572800 | 0.63827 | 81.2359 | 911328082 | 0.6357 | 399063.7857 | [12 empty] | 0.13407 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 80% | 10%+
66 | 202209 | 2022-09-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.90278 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3402977068 | 3457910678 | 1.0161 | 8 | опер.8дн | 89.97 | [6 empty] | 213 | 14 | 76.0714 | 67 | 15520.58 | 5985309600 | 8171181390 | 2.4012 | 136.5206 | 7557874832 | 0.92494 | 526473.9713 | [12 empty] | -0.0092593 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
67 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.94148 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 | прод.гпр нов | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 4651781827 | 4068229056 | 0.87455 | -57 | отст.57дн. | 83.62 | [6 empty] | 262 | 7 | 89.726 | 30 | 14049.1 | 5726022956 | 5920505869 | 1.2727 | 103.3965 | 4485784924 | 0.75767 | 421415.3127 | [12 empty] | 0.098107 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
69 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.70093 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 2689760584 | 2640920303.4 | 0.98184 | -8 | отст.8 | 39.18 | [6 empty] | 196 | 3 | 64.0523 | 110 | 11205.34 | 2545808840 | 3866876464 | 1.4376 | 151.8919 | 2261650031 | 0.58488 | 345092.2921 | [12 empty] | 0.010681 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 80% | 10%+
75 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.59976 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4184707669 | 2162197541 | 0.51669 | -205 | отстав.205дн | 45.62 | [6 empty] | 218 | 5 | 91.9831 | 19 | 13810.26 | 5987876160 | 7624467971 | 1.822 | 127.3318 | 5320858540 | 0.69787 | 552087.2142 | [12 empty] | 0.24939 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
76 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.94195 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 | прод.гпр нов | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 6562194618 | 6183416047 | 0.94228 | -22 | отст22 дн | 70.28 | [6 empty] | 361 | 2 | 98.6339 | 5 | 21188.41 | 7775123508 | 9753670317 | 1.4863 | 125.4471 | 6116464029.8 | 0.62709 | 460330.4503 | [12 empty] | 0.041199 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 10%+
77 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.65645 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 5137773765 | 2919330484 | 0.56821 | -208 | отс.208дн | 54.67 | [6 empty] | 153 | 14 | 34.7727 | 287 | 8778.97 | 7138544000 | 2512531287 | 0.48903 | 35.1967 | 2044320886 | 0.81365 | 286198.8692 | [12 empty] | 0.26564 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 70% | 10%+
80 | 202209 | 2022-09-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.94413 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 | прод.гпр нов | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 2388923519 | 2125389054 | 0.88968 | -44 | отст 44 | 62.73 | [6 empty] | 148 | 21 | 71.1538 | 60 | 6642.46 | 3470848109 | 2243573665 | 0.93916 | 64.6405 | 1357759320 | 0.60518 | 337762.4653 | [12 empty] | 0.063037 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 100%+ | 0%+
81 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.91942 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 4227672544 | 5406851000 | 1.2789 | 127 | опер.127дн | 92.21 | [6 empty] | 339 | 17 | 88.9764 | 42 | 15644.73 | 5745937644 | 5306218771 | 1.2551 | 92.3473 | 4138643256 | 0.77996 | 339169.7249 | [12 empty] | -0.2624 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 100%+ | 0%+
82 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.55621 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 5264684175 | 4093983677.3 | 0.77763 | -100 | отст.100 дн | 67.74 | [6 empty] | 212 | 4 | 69.967 | 91 | 12299.57 | 5895057125 | 3991617145 | 0.75819 | 67.7113 | 3129646757.5 | 0.78405 | 324533.0646 | [12 empty] | 0.11834 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 60% | 10%+
83 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.8464 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 | прод.гпр нов на 6м-в | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1289191640 | 1177872067 | 0.91365 | -37 | отст.37 дн | 65.73 | [6 empty] | 58 | 16 | 76.3158 | 18 | 3315.92 | 1265675500 | 1238399347 | 0.9606 | 97.8449 | 865723333 | 0.69907 | 373470.8156 | [12 empty] | 0.0592 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 90% | 10%+
85 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.9136 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 4422975633 | 3256352259 | 0.73624 | -5 | отст.5 дн | 73.62 | [6 empty] | 266 | 17 | 92.6829 | 21 | 14074.18 | 4423500000 | 4911651741 | 1.1105 | 111.0354 | 3550951917 | 0.72296 | 348983.155 | [12 empty] | 0.0091912 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 0%+
87 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 0.96421 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 5426250685 | 5155912664 | 0.95018 | -20 | отст.20н | 86.79 | [6 empty] | 257 | 7 | 68.7166 | 117 | 13983.87 | 6562377600 | 5674745496 | 1.0458 | 86.4739 | 5389637186.4 | 0.94976 | 405806.5111 | [12 empty] | 0.042105 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 100%+ | 0%+
88 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.68107 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 2961954010 | 2865204357 | 0.96734 | -12 | отст.12дн | 22.42 | [6 empty] | 257 | 20 | 48.5822 | 272 | 16500.33 | 11550180000 | 8891955683 | 3.0021 | 76.9854 | 4767245604 | 0.53613 | 538895.6271 | [12 empty] | 0.017884 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
90 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.93893 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 3554623696 | 2302672882 | 0.6478 | -193 | отст.193 дн | 63.3 | [6 empty] | 52 | 0 | 18.1185 | 235 | 2997.98 | 385256400 | 759575320 | 0.21369 | 197.161 | 721409620 | 0.94975 | 253362.3707 | [12 empty] | 0.29466 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 100%+ | 30%+
91 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.83523 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 3556888331 | 2652008598 | 0.7456 | -87 | отс.87дн | 69.61 | [6 empty] | 280 | 0 | 100 | 0 | 13813 | 4211344800 | 6871387846 | 1.9319 | 163.1637 | 6296587944 | 0.91635 | 497458.0356 | [12 empty] | 0.16477 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 10%+
93 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.72129 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 3522672172 | 2926971043 | 0.8309 | -56 | отст.56 дн | 63.82 | [6 empty] | 238 | 4 | 82.9268 | 49 | 12135.69 | 3012258000 | 4906429512 | 1.3928 | 162.8821 | 4023719693 | 0.82009 | 404297.5317 | [12 empty] | 0.085758 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 80% | 0%+
94 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.54293 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 1715033296 | 1699512186 | 0.99095 | -3 | отст.3дн. | 53.87 | [6 empty] | 110 | 2 | 70.5128 | 46 | 5966.8 | 1957643994 | 2763805052 | 1.6115 | 141.1802 | 1748479149 | 0.63263 | 463197.1998 | [12 empty] | 0.003963 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
95 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.50059 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 2386591478 | 516638674 | 0.21648 | -239 | отст.239 дн | 12.01 | [6 empty] | 66 | 21 | 50 | 66 | 6574.3 | 6128460000 | 5343614016 | 2.239 | 87.1934 | 713276218 | 0.13348 | 812803.4948 | [12 empty] | 0.28019 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 60% | 30%+
96 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.81818 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 4010970153 | 1983666990 | 0.49456 | -151 | отст.151 дн | 49.16 | [6 empty] | 103 | 0 | 46.3964 | 119 | 6460.1 | 4827300000 | 2135530264 | 0.53242 | 44.2386 | 1654010564 | 0.77452 | 330572.323 | [12 empty] | 0.20187 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 90% | 10%+
97 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-08-06 | 2022-10-26 | 14.8667 | 0.9417 | ЖК Ак Дидар 3 | МЖК Ак Дидар 3, пятна 16-18 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО Ак Дидар 3 | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/097 | 2021-11-19 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2657879549 | 2657879549 | 13835.84 | 2338293267 | 250561.5783 | 184 | 9332.21 | 1702660413 | 2479000630 | 1.456 | 144 | опер.144 | 100 | [6 empty] | 143 | 5 | 77.7174 | 41 | 6919.27 | 1701567400 | 2614372589 | 1.5355 | 153.645 | 2417082918 | 0.92454 | 377839.3659 | [12 empty] | -0.32287 | 3.5 | 17.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
98 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.4703 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1006079214 | 1365075630 | 1.3568 | 119 | опер.119дн | 67.31 | [6 empty] | 62 | 9 | 57.4074 | 46 | 5092.6 | 1307460000 | 2739539764 | 2.723 | 209.5314 | 2227553887 | 0.81311 | 537945.2076 | [12 empty] | -0.14424 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
99 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-04-01 | 2022-09-13 | 17.6667 | 1.0321 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 | ЖК Royal Town-1 1 очередь 1,2,3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3110833000 | 3110832980 | 15255.49 | 2372559980 | 257403.4835 | 112 | 9217.28 | 2744016854 | 2910999409 | 1.0609 | 18 | опер.18 дн | 100 | [6 empty] | 102 | 3 | 91.0714 | 10 | 8256.54 | 2536263000 | 4087003878 | 1.4894 | 161.1427 | 3879919550 | 0.94933 | 495002.0079 | [12 empty] | -0.033962 | 6.9333 | 19.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
100 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 0.96814 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 2151315682 | 2151515421 | 1.0001 | 0 | по ГПР | 100 | [6 empty] | 77 | 6 | 64.7059 | 42 | 5653.6 | 3087942000 | 2836518383 | 1.3185 | 91.8579 | 2684680664 | 0.94647 | 501718.9725 | [12 empty] | 0 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
101 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.77473 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3480024159 | 3517050132 | 1.0106 | 4 | опенр.4 | 90.72 | [6 empty] | 75 | 3 | 63.5593 | 43 | 7916.85 | 3712054500 | 4240825455 | 1.2186 | 114.2447 | 3875292542 | 0.91381 | 535670.8104 | [12 empty] | -0.0054945 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
102 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.31394 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 5661057017 | 4329800782 | 0.76484 | -100 | отст.100 дн. | 35.07 |  | 1 |  |  |  |  | 311 | 35 | 29.9038 | 729 | 17876.82 | 10833286000 | 4009380961 | 0.70824 | 37.0098 | 3333932228 | 0.83153 | 224278.1972 | [12 empty] | 0.067659 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 40% | 10%+
104 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.44256 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 6231498234 | 7768485079 | 1.2466 | 79 | опер.79 дн | 45.21 | [6 empty] | 411 | 0 | 33.6334 | 811 | 20013.85 | 5107802700 | 7770983698 | 1.247 | 152.1395 | 6952412009 | 0.89466 | 388280.3008 | [12 empty] | -0.078921 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 50% | 0%+
105 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.43969 | МЖК GM City | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 6906310955 | 3627761897 | 0.52528 | -150 | отс.150 дн | 25.72 |  | 1 |  |  |  |  | 97 | 6 | 24.8718 | 293 | 8461.3 | 11533471950 | 2870733987 | 0.41567 | 24.8905 | 2331054800 | 0.81201 | 339278.1236 | [12 empty] | 0.1145 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 50% | 10%+
106 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.74268 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 | прод.гпр нов | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 2798830543 | 2340079639 | 0.83609 | -49 | отст.49дн. | 67.59 | [6 empty] | 124 | 21 | 61.3861 | 78 | 6387.33 | 2588315250 | 2714247771 | 0.96978 | 104.8654 | 1730171877 | 0.63744 | 424942.4675 | [12 empty] | 0.10251 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 80% | 10%+
107 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.47967 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 6358469340 | 2258241735 | 0.35515 | -176 | отст.176 дн | 35.52 | [6 empty] | 66 | 8 | 33.3333 | 132 | 7822.11 | 7635944800 | 1960401955 | 0.30831 | 25.6733 | 1303578436 | 0.66495 | 250623.1637 | [12 empty] | 0.14309 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 50% | 10%+
108 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.74105 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 7818914184 | 8464795963 | 1.0826 | 23 | опер.23дн | 62.21 | [6 empty] | 414 | 16 | 81.9802 | 91 | 25508.58 | 7155960450 | 11336512810 | 1.4499 | 158.4206 | 7268640899 | 0.64117 | 444419.5957 | [12 empty] | -0.048421 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 80% | 0%+
109 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.74636 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 574010498 | 571029997 | 0.99481 | -1 | отст.1н. | 86.18 | [6 empty] | 19 | 4 | 59.375 | 13 | 1784.99 | 730809045 | 967328283 | 1.6852 | 132.364 | 806835871 | 0.83409 | 541923.6427 | [12 empty] | 0.002079 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
110 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-10-22 | 2022-08-12 | 9.8 | 1.1667 | ЖК View park family | МЖК View Park Family |  | ТОО "Stroy opt" | 41 | ТОО "Global-Invest company" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-044/100 | 2021-12-23 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6873006319 | 6873006319 | 29299.19 | 5856386319 | 337329.6223 | 300 | 17361.02 | 5033631739 | 6428329146.45 | 1.2771 | 84 | опер.84дн | 97.08 | [6 empty] | 235 | 41 | 78.3333 | 65 | 12177.33 | 4923282000 | 4762668604 | 0.94617 | 96.7377 | 3207553207 | 0.67348 | 391109.4307 | [12 empty] | -0.28571 | 2.0667 | 26.4 | 131240018048 | 89 | 100%+ | 0%+
111 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.73913 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2625475778 | 1868227596 | 0.71158 | -79 | отст.79дн. | 58.37 | [6 empty] | 50 | 2 | 68.4932 | 23 | 4889.36 | 1935359339 | 1564154892 | 0.59576 | 80.8199 | 821267822 | 0.52506 | 319909.9457 | [12 empty] | 0.16356 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 80% | 10%+
114 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.46557 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 1645781984 | 2584004848 | 1.5701 | 127 | опер.127дн | 40.19 | [6 empty] | 31 | 4 | 10.0649 | 277 | 2393.96 | 2926119900 | 1232761531 | 0.74904 | 42.1296 | 1004942449 | 0.8152 | 514946.5868 | [12 empty] | -0.2082 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
115 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-11-12 | 2022-10-03 | 10.8333 | 0.99077 | ЖК Кулан | МЖК KULAN |  | ТОО "РинЭлд" | 31 | ТОО «Азия Глобал Астана» | ТОО Астана техстройэксперт | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-038/104 | 2022-02-01 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7890743167 | 7890743167 | 34762 | 6931438567 | 277698.0829 | 430 | 24960.34 | 5078253618 | 6819183106 | 1.3428 | 82.2769 | опер.83дн | 92.68 | [6 empty] | 307 | 0 | 71.3953 | 123 | 17586.38 | 5129891200 | 6299356752.9 | 1.2405 | 122.7971 | 5925292667.5 | 0.94062 | 358195.1916 | [12 empty] | -0.25316 | 2.7 | 18.2 | 71140003260 | 82 | 100%+ | 0%+
117 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.67045 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 1684883770 | 1240937893 | 0.73651 | -56 | отст.56н. | 51.91 | [6 empty] | 128 | 16 | 61.8357 | 79 | 7574.11 | 2541823200 | 2743239899 | 1.6281 | 107.9241 | 2248426905 | 0.81962 | 362186.435 | [12 empty] | 0.12727 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 70% | 10%+
118 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.35959 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 4901906873 | 1183807766 | 0.2415 | -175 | отст.175 дн | 13.34 | [6 empty] | 43 | 3 | 15.3571 | 237 | 2340.25 | 4383571700 | 1071824241 | 0.21865 | 24.4509 | 986600179 | 0.92049 | 457995.6163 | [12 empty] | 0.22236 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 40% | 10%+
119 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.636 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 6471490685 | 4411678998 | 0.68171 | -72 | 72 дн | 42.29 | [6 empty] | 239 | 14 | 78.6184 | 65 | 16325.96 | 7077894000 | 8014306326 | 1.2384 | 113.2301 | 4354486551 | 0.54334 | 490893.4192 | [12 empty] | 0.144 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 70% | 10%+
121 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.31701 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 4539920904 | 2885786689 | 0.63565 | -67 | 67 дн | 20.21 | [6 empty] | 153 | 51 | 11.0231 | 1235 | 10262.84 | 20502878300 | 4901148084 | 1.0796 | 23.9047 | 3754578212 | 0.76606 | 477562.5542 | [12 empty] | 0.082007 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 40% | 0%+
122 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.47214 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 2870078517 | 2171067734 | 0.75645 | -42 | отст.42 дн | 27.91 | [6 empty] | 114 | 15 | 41.9118 | 158 | 7229.4 | 3444523600 | 2730548284 | 0.95138 | 79.2722 | 1736356596 | 0.6359 | 377700.54 | [12 empty] | 0.061584 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 50% | 0%+
123 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.36767 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 2801314821 | 976970189 | 0.34875 | -80 | отст.80дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 0 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 2629350700 | 615807060 | 0.21983 | 23.4205 | 20110486 | 0.032657 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.12678 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 40% | 10%+
124 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.38616 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 149424606 | 978309643 | 6.5472 | 192 | опер.192 | 23.78 | [6 empty] | 108 | 102 | 39.2727 | 167 | 4220 | 231285000 | 2458668139 | 16.4542 | 40.2101 | 988633098 | 0.4021 | 582622.7818 | [12 empty] | -0.34973 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
125 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.29402 | ЖК Достар | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 1494772551 | 931577948 | 0.62322 | -46 | отст.46дн | 30.44 | [6 empty] | 4 | 3 | 1.7167 | 229 | 126 | 1623999300 | 60734000 | 0.040631 | 60.7334 | 60734000 | 1 | 482015.873 | [12 empty] | 0.076412 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 30% | 0%+
126 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.25112 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 2238019932 | 1301765557 | 0.58166 | -64 | отст.64дн. | 22.62 | [6 empty] | 26 | 26 | 8.6667 | 274 | 1054.1 | 1611316200 | 349626600 | 0.15622 | 21.6982 | 60103000 | 0.17191 | 331682.5728 | [12 empty] | 0.095665 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 30% | 0%+
127 | 202209 | 2022-09-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.42541 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 7732471925 | 5197655773 | 0.67219 | -101 | отст.101дн. | 24.65 | [6 empty] | 141 | 72 | 13.5577 | 899 | 8268.66 | 4650758950 | 3109842550 | 0.40218 | 66.8674 | 2326134202 | 0.74799 | 376099.9424 | [12 empty] | 0.1395 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 50% | 10%+
128 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.31616 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 266253708 | 130434587 | 0.48989 | -47 | отст.47дн | 4.02 | [6 empty] | 7 | 5 | 3.6082 | 187 | 413.01 | 230554600 | 159522700 | 0.59914 | 69.1909 | 92593200 | 0.58044 | 386244.1587 | [12 empty] | 0.083481 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 40% | 0%+
129 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-03-29 | 2023-01-18 | 9.8333 | 0.62712 | ЖК Арлан | МЖК Арлан |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-05-052/113 | 2022-08-04 | 2023-01-29 | 2023-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1254168086 | 1254168086 | 4353 | 1124612086 | 442029.7484 | 58 | 2544.2 | 689724600 | 677368230 | 0.98209 | -1 | отст.1 дн | 54.85 | [6 empty] | 23 | 23 | 39.6552 | 35 | 1141.3 | 983509200 | 489963949 | 0.71038 | 49.8179 | 73519874 | 0.15005 | 429303.3812 | [12 empty] | 0.0033898 | 4.2667 | 10.2 | 80440009616 | 96 | 70% | 0%+
130 | 202209 | 2022-09-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.17637 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 36601980 | 32081606 | 0.8765 | -6 | отст.6дн | 0.9 | [6 empty] | 12 | 12 | 8.3916 | 131 | 793.36 | 288551000 | 319988900 | 8.7424 | 110.8951 | 102252350 | 0.31955 | 403333.7955 | [12 empty] | 0.010582 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 20% | 0%+
14 | 202210 | 2022-10-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.76105 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 6395166321 | 5354579854 | 0.83729 | -49 | отст.49 дн. | 66.91 | [6 empty] | 180 | 3 | 80.3571 | 44 | 11553.33 | 7124676165 | 7142543605.45 | 1.1169 | 100.2508 | 5725945521 | 0.80167 | 618223.8026 | [12 empty] | 0.046096 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 80% | 0%+
25 | 202210 | 2022-10-30 | 2019-05-04 | 2022-11-04 | 42.6667 | 0.99609 | ЖК K7 Family | МЖК K7 Family |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "BAQ Engineering | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 | 2020-07-27 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4348889709 | 4348889709 | 33739.34 | 3857026138 | 189108.472 | 352 | 20395.84 | 4271846116 | 4271846016 | 1 | 0 | по ГПР | 100 | [6 empty] | 282 |  | 80.1136 | 70 | 16479.96 | 4996980800 | 4080030486 | 0.9551 | 81.6499 | 3440279534 | 0.8432 | 247575.2663 | [12 empty] | 0 | 15 | 41.6333 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 0%+
42 | 202210 | 2022-10-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 0.9735 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2327308962 | 2276282924 | 0.97808 | -13 | отс.13 дн | 97.35 | [6 empty] | 152 | 0 | 91.018 | 15 | 8148.93 | 3016208200 | 2930958771 | 1.2594 | 97.1736 | 2408811742 | 0.82185 | 359674.0641 | [12 empty] | 0.018131 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 100%+ | 0%+
48 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.74941 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2880519383 | 2862251857 | 0.99366 | -4 | отст.-4дн | 97.4 | [6 empty] | 57 | 3 | 60.6383 | 37 | 8076 | 4102870638 | 4441652784 | 1.542 | 108.2572 | 4418094436.8 | 0.9947 | 549981.7712 | [12 empty] | 0.0046838 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
57 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-02-12 | 2022-09-29 | 19.8 | 1.0522 | ЖК Discovery2 оч. | МЖК Discovery 2 оч. пятно 3/2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Astana real estate 2017" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-19-01-001/029 доп.2 | 2021-06-09 | 2023-01-12 | 2022-09-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2467040747 | 2467040747 | 20246.28 | 1935280747 | 156719.2644 | 166 | 12348.71 | 2088835858 | 2253906397 | 1.079 | 91 | опер.91дн | 100 | [6 empty] | 113 | 15 | 68.0723 | 53 | 7743.21 | 3626059200 | 3115370350 | 1.4914 | 85.9161 | 2603017894 | 0.83554 | 402335.769 | [12 empty] | -0.1532 | 3.9 | 23.3 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
59 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-03-15 | 2022-11-22 | 20.5667 | 0.96272 | ЖК Asyl Mura - очередь В | МЖК Asyl Mura, блок Б |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.3 | 2021-05-28 | 2023-02-15 | 2022-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7638011068 | 8312916833 | 38552.29 | 5650051068 | 288174.9899 | 318 | 19606.32 | 6845149786 | 6741930970 | 0.98492 | -15 | отст15дн | 86.19 | [6 empty] | 307 | 3 | 96.5409 | 11 | 18084.07 | 7348868151 | 8104236325 | 1.1839 | 110.2787 | 5570062764 | 0.6873 | 448142.278 | [12 empty] | 0.024311 | 2.4667 | 23.4 | 110540015593 | 81 | 100%+ | 0%+
65 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.77245 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2269543784 | 1887960842 | 0.83187 | -101 | отст.101дн. | 79.47 | [6 empty] | 73 | 5 | 71.5686 | 29 | 3995.59 | 1764703890 | 1583733910 | 0.69782 | 89.745 | 944381262 | 0.5963 | 396370.4759 | [12 empty] | 0.12423 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 80% | 10%+
66 | 202210 | 2022-10-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.9375 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3501797506 | 3629907004 | 1.0366 | 19 | опер.19дн | 94.44 | [6 empty] | 233 | 20 | 83.2143 | 47 | 17019.49 | 6295683600 | 8958492519 | 2.5583 | 142.2958 | 8202420207.72 | 0.9156 | 526366.6843 | [12 empty] | -0.021991 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
67 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-04-01 | 2022-11-03 | 19.3667 | 0.99312 | ЖК Гульдер 4 оч. -1 | МЖК Гулдер 4 очередь, 1 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Invest" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-025/069 | 2021-06-17 | 2022-09-30 | прод.гпр нов | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5242062903 | 5242062903 | 22339.3 | 4949972903 | 302013.6122 | 292 | 16389.9 | 4722876871 | 4068229056 | 0.86139 | -68 | отст.68дн. | 83.62 | [6 empty] | 282 | 20 | 96.5753 | 10 | 15600 | 5726022956 | 6609926317 | 1.3996 | 115.4366 | 4617156165 | 0.69852 | 423713.2254 | [12 empty] | 0.11704 | 2.5667 | 18.2333 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
69 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.74099 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 3496036403 | 2640920303.4 | 0.7554 | -119 | отст.119 дн | 39.18 | [6 empty] | 198 | 2 | 64.7059 | 108 | 11314.73 | 3002702740 | 3919558688 | 1.1211 | 130.5344 | 2278758420 | 0.58138 | 346412.0388 | [12 empty] | 0.15888 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 80% | 10%+
75 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.63625 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4355000000 | 2591421134 | 0.59505 | -185 | отстав.185дн | 54.68 | [6 empty] | 221 | 3 | 93.2489 | 16 | 14133.16 | 6260199370 | 7899133724 | 1.8138 | 126.1802 | 5555537775 | 0.70331 | 558907.8256 | [12 empty] | 0.22506 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 70% | 10%+
76 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-05-15 | 2022-10-31 | 17.8 | 0.99813 | ЖК Asyl Mura - очередь Е | МЖК Asyl Mura, блок Е |  | ТОО «Милан Астана» | 2 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.4 | 2021-07-13 | 2023-08-14 | прод.гпр нов | 2022-11-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9387694698 | 9387694698 | 35764.5 | 8119893198 | 387618.2596 | 366 | 20948.17 | 7308868910 | 6183416047 | 0.84602 | -63 | отст63 дн | 70.28 | [6 empty] | 363 | 2 | 99.1803 | 3 | 21314.22 | 8693490550 | 9810594317 | 1.3423 | 112.8499 | 6218878029.8 | 0.63389 | 460283.9943 | [12 empty] | 0.11798 | 1.9667 | 27.3667 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 10%+
77 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.69476 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3334618408 | 2919330484 | 0.87546 | -28 | отс.28дн | 54.67 | [6 empty] | 163 | 10 | 37.0455 | 277 | 9369.97 | 2903115045 | 2697973347 | 0.80908 | 92.9337 | 2106125311 | 0.78063 | 287938.3122 | [12 empty] | 0.03576 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 70% | 10%+
80 | 202210 | 2022-10-30 | 2020-12-10 | 2022-11-08 | 23.2667 | 0.98711 | ЖК Сайран (Социал) | МЖК Сулукол |  | ТОО "Объединение Сайран" | 27 | ТОО "Sayran Социал" | ТОО "Project Эксперт" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-033/076 | 2021-08-12 | 2022-05-10 | прод.гпр нов | 2022-08-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3516075103 | 3516075103 | 17659.3 | 2701985103 | 251676.1522 | 208 | 10735.96 | 2544172241 | 2125389054 | 0.8354 | 0 | введен | 62.73 | [6 empty] | 153 | 5 | 73.5577 | 55 | 6950.01 | 3470848109 | 2348501715 | 0.92309 | 67.6636 | 1417109850 | 0.60341 | 337913.4296 | [12 empty] | 0 | 8.1667 | 17.2 | 21240005995 | 66 | 100%+ | 0%+
81 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-07-12 | 2022-11-08 | 16.1333 | 0.9814 | ЖК Бурабай | МЖК Бурабай |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Astana Real Estate Company" | "ТОО АВА Development" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-010/080 | 2021-09-02 | 2023-05-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6105003456 | 6105003456 | 34925.6 | 4087256656 | 236847.264 | 381 | 17256.93 | 4467722103 | 5863435519 | 1.3124 | 152 | опер.152дн | 100 | [6 empty] | 357 | 18 | 93.7008 | 24 | 16617.31 | 5745937644 | 5691691018 | 1.274 | 99.0559 | 4234087543 | 0.74391 | 342515.7873 | [12 empty] | -0.31405 | 1.7333 | 22.3 | 30740000258 | 80 | 100%+ | 0%+
82 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.59172 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 5557551777 | 4267016415 | 0.76779 | -111 | отст.111 дн | 70.6 | [6 empty] | 228 | 16 | 75.2475 | 75 | 13414.29 | 5895057125 | 4357502838.1 | 0.78407 | 73.9179 | 3343025127 | 0.76719 | 324840.3634 | [12 empty] | 0.13136 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 60% | 10%+
83 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.8944 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 | прод.гпр нов на 6м-в | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1475484462 | 1256674547 | 0.8517 | -68 | отст.68 дн | 70.13 | [6 empty] | 68 | 10 | 89.4737 | 8 | 3996.85 | 1441773300 | 1497152747 | 1.0147 | 103.8411 | 965933001 | 0.64518 | 374583.171 | [12 empty] | 0.1088 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 90% | 10%+
85 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-05-21 | 2022-11-16 | 18.1333 | 0.96875 | ЖК Sezim Qala 10 очередь | ЖК Sezim Qala 10 очередь |  | ТОО "Милан-Астана " | 2 | ТОО "Камал Центр Астана" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/084 | 2021-09-14 | 2022-09-21 |  | 2022-12-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4503146562 | 4676565661 | 23857.96 | 3608401620 | 231081.4548 | 287 | 15615.28 | 4422975633 | 4376110192 | 0.9894 | -4 | отст.4дн ввод | 98.94 | [6 empty] | 270 | 4 | 94.0767 | 17 | 14378.97 | 4423500000 | 5038723602 | 1.1392 | 113.9081 | 3769594178 | 0.74812 | 350423.125 | [12 empty] | 0.0073529 | 3.8667 | 16.2667 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 0%+
87 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-06-29 | 2022-10-17 | 15.8333 | 1.0274 | ЖК Озен | ЖК Озен |  | ТОО «РинЭлд» | 31 | ТОО «Санбол» | ТОО Астана техстройэксперт | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-038/087 | 2021-09-30 | 2022-11-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6273402523 | 6273402526 | 30912.47 | 5080841923 | 236957.9051 | 374 | 21441.96 | 5835064508 | 5940731198 | 1.0181 | 8 | опер.8 дн | 100 | [6 empty] | 278 | 21 | 74.3316 | 96 | 15800.93 | 6861427200 | 6385321934 | 1.0943 | 93.0611 | 5622546105.4 | 0.88054 | 404110.5134 | [12 empty] | -0.016842 | 3.1 | 17.2667 | 71140003260 | 82 | 100%+ | 0%+
88 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.72578 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 3613029253 | 3361283484 | 0.93032 | -28 | отст.28н | 26.3 | [6 empty] | 278 | 21 | 52.552 | 251 | 18715.5 | 12404050000 | 10196747555 | 2.8222 | 82.205 | 5631786495 | 0.55231 | 544829.0217 | [12 empty] | 0.041729 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 80% | 0%+
90 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-01-23 | 2022-11-09 | 21.8333 | 0.98473 | ЖК в городе Актау Самал | МЖК Самал |  | ТОО "СК А-Строймонтаж" | 33 | ТОО «SK STORY-21» | ТОО "Марапат Groyр" | г. Актау | г. Актау | черновая | ДПГ -21-12-030/065 | 2021-08-11 | 2022-08-22 |  | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3779124848 | 3779124848 | 24702.9 | 3779124848 | 236887.904 | 287 | 15953.22 | 3637700926 | 2302672882 | 0.633 | -212 | отст.212дн | 63.3 | [6 empty] | 52 | 0 | 18.1185 | 235 | 2997.98 | 385256400 | 759575320 | 0.20881 | 197.161 | 733709620 | 0.96595 | 253362.3707 | [12 empty] | 0.32366 | 6.6667 | 19.2 | 80140018654 | 72 | 100%+ | 30%+
91 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.89205 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 3784920155 | 2727883148 | 0.72072 | -103 | отс.103дн | 71.6 | [6 empty] | 280 | 0 | 100 | 0 | 13828.36 | 4606790400 | 6886743948 | 1.8195 | 149.4912 | 6551281355 | 0.95129 | 498015.9576 | [12 empty] | 0.19508 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 90% | 10%+
93 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.76723 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 3921728903 | 3335392969.3 | 0.85049 | -55 | отст.55 дн | 72.73 | [6 empty] | 277 | 39 | 96.5157 | 10 | 14827.18 | 3236442000 | 6026128960 | 1.5366 | 186.1961 | 4432927251 | 0.73562 | 406424.4826 | [12 empty] | 0.084227 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 80% | 0%+
94 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.58256 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 1932482235 | 1914564366 | 0.99073 | -3 | отст.3дн. | 60.7 | [6 empty] | 120 | 10 | 76.9231 | 36 | 6581.5 | 2220588345 | 3049259001 | 1.5779 | 137.3176 | 1778233405 | 0.58317 | 463307.6048 | [12 empty] | 0.003963 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 60% | 10%+
95 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.53576 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 2583927135 | 600496560 | 0.2324 | -258 | отст.258 дн | 13.96 | [6 empty] | 66 | 0 | 50 | 66 | 6574.3 | 6128460000 | 5343614016 | 2.068 | 87.1934 | 987524659 | 0.1848 | 812803.4948 | [12 empty] | 0.30246 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 60% | 30%+
96 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.85829 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 4017099098 | 2361192428 | 0.58779 | -136 | отст.136 дн | 58.51 | [6 empty] | 126 | 23 | 56.7568 | 96 | 8669.8 | 4827300000 | 2706559264 | 0.67376 | 56.0678 | 1932165064 | 0.71388 | 312182.4337 | [12 empty] | 0.18182 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 90% | 10%+
98 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.50667 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1065092878 | 1520071954 | 1.4272 | 155 | опер.155дн | 74.95 | [6 empty] | 76 | 14 | 70.3704 | 32 | 6255.1 | 1424445000 | 3371384865 | 3.1653 | 236.6806 | 2508439460 | 0.74404 | 538981.7693 | [12 empty] | -0.18788 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
100 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-04-01 | 2022-10-18 | 18.8333 | 1.0212 | ЖК Royal Town-1 2 очередь 5,6,7 | МЖК SOHO, Квартал 1В, 2 очередь, Блоки 5,6,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | ТОО "ArmanStroi Holding" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 | 2021-10-26 | 2022-08-02 |  | 2022-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2289816924 | 2289816924 | 14271.9 | 2076354525 | 221894.3857 | 119 | 9357.4 | 2151315682 | 2151515421 | 1.0001 | 0 | по ГПР | 100 | [6 empty] | 88 | 11 | 73.9496 | 31 | 6795.5 | 3087942000 | 3381069195 | 1.5716 | 109.4926 | 3358941300 | 0.99346 | 497545.316 | [12 empty] | 0 | 6.9333 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
101 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.81593 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3627382728 | 3621541282.47 | 0.99839 | -1 | отст.-1 | 93.41 | [6 empty] | 92 | 17 | 77.9661 | 26 | 9638.9 | 3970035300 | 5179251988 | 1.4278 | 130.4586 | 4453027778 | 0.85978 | 537328.1171 | [12 empty] | 0.0013736 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.33424 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 6147191725 | 4829810611 | 0.78569 | -98 | отст.98 дн. | 39.12 |  | 1 |  |  |  |  | 343 | 32 | 32.9808 | 697 | 19287.49 | 11604790000 | 4348083671 | 0.70733 | 37.468 | 3664577358 | 0.8428 | 225435.4336 | [12 empty] | 0.066306 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 40% | 10%+
104 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.47253 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 6962298550 | 8165799495 | 1.1729 | 61 | опер.61 дн | 47.52 | [6 empty] | 410 | -1 | 33.5516 | 812 | 19210.53 | 6042699300 | 7452041298 | 1.0703 | 123.3231 | 7072605808.96 | 0.94908 | 387914.4041 | [12 empty] | -0.060939 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 50% | 0%+
104 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.47253 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 5804906563 | 5808009629 | 1.0005 | 0 | по гпр | 35.62 | [6 empty] | 153 | 153 | 14.7969 | 881 | 6927.55 | 5321875300 | 2869044260 | 0.49424 | 53.9104 | 2223724880 | 0.77508 | 414149.9174 | [12 empty] | 0 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 50% | 0%+
105 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.4626 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 7451257072 | 3864933903 | 0.5187 | -167 | отс167 дн | 27.4 |  | 1 |  |  |  |  | 99 | 2 | 25.3846 | 291 | 8631.5 | 12106309600 | 2961325187 | 0.39743 | 24.461 | 2474143209 | 0.83549 | 343083.495 | [12 empty] | 0.12748 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 50% | 10%+
106 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.80544 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 | прод.гпр нов | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 3130362045 | 2643133660 | 0.84435 | -51 | отст.51дн. | 76.34 | [6 empty] | 139 | 15 | 68.8119 | 63 | 7306.34 | 3228605250 | 3109126018.8 | 0.99322 | 96.2994 | 2280549480.81 | 0.7335 | 425538.0969 | [12 empty] | 0.10669 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 90% | 10%+
107 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.50407 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 2760060834 | 2686715069 | 0.97343 | -8 | отст.-8 дн продл. | 42.25 | [6 empty] | 82 | 16 | 41.4141 | 116 | 9926.56 | 2504040830 | 2508575854 | 0.90888 | 100.1811 | 1792104709 | 0.71439 | 252713.5134 | [12 empty] | 0.0065041 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 60% | 10%+
108 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.80421 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 8830154203 | 8994012475 | 1.0186 | 9 | опер.9дн | 66.1 | [6 empty] | 439 | 25 | 86.9307 | 66 | 27483.76 | 7879615000 | 12288287477 | 1.3916 | 155.9504 | 7793550548 | 0.63423 | 447110.8566 | [12 empty] | -0.018947 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 90% | 0%+
109 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.80873 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 618312202 | 596086362 | 0.96405 | -11 | отст.11дн. | 89.96 | [6 empty] | 21 | 2 | 65.625 | 11 | 1942.22 | 866819523 | 1027529483 | 1.6618 | 118.5402 | 867883910 | 0.84463 | 529048.9661 | [12 empty] | 0.022869 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
111 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.80124 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2023116503 | 1974524324 | 0.97598 | -7 | отст.7дн. | 61.7 | [6 empty] | 53 | 3 | 72.6027 | 20 | 5239.41 | 1214061806 | 1680954892 | 0.83087 | 138.4571 | 857904322 | 0.51037 | 320829.0422 | [12 empty] | 0.014493 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 90% | 10%+
114 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.51475 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 1915187451 | 2872158688 | 1.4997 | 126 | опер.126дн | 44.67 | [6 empty] | 43 | 12 | 13.961 | 265 | 3202.94 | 3317130300 | 1624824597 | 0.84839 | 48.9828 | 1309961021 | 0.80622 | 507291.6124 | [12 empty] | -0.20656 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
117 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.73864 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 2091208524 | 1422992922 | 0.68046 | -78 | отст.78н. | 59.52 | [6 empty] | 157 | 29 | 75.8454 | 50 | 9248.11 | 2541823200 | 3376359969 | 1.6145 | 132.8322 | 2688568889 | 0.79629 | 365086.4846 | [12 empty] | 0.17727 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 80% | 10%+
118 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.39771 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 5792384427 | 1807647499 | 0.31207 | -180 | отст.180 дн | 20.37 | [6 empty] | 57 | 14 | 20.3571 | 223 | 2340.25 | 5397828000 | 1343013803 | 0.23186 | 24.8806 | 1255377140 | 0.93475 | 573876.2111 | [12 empty] | 0.22872 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 40% | 10%+
119 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.696 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 7338394329 | 4902524696 | 0.66807 | -85 | 85дн | 46.99 | [6 empty] | 270 | 31 | 88.8158 | 34 | 18894.67 | 7739382000 | 9258396859 | 1.2616 | 119.6271 | 5062981202 | 0.54685 | 490000.453 | [12 empty] | 0.17 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 70% | 10%+
121 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.35373 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 5432740102 | 3499068058 | 0.64407 | -76 | 76 дн | 24.51 | [6 empty] | 185 | 32 | 13.3285 | 1203 | 12290.29 | 22588520400 | 5985365461 | 1.1017 | 26.4974 | 4801376039 | 0.80219 | 486999.5306 | [12 empty] | 0.093023 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 40% | 0%+
122 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.51613 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 3470727714 | 2772138775 | 0.79872 | -41 | отст.41 дн | 35.64 | [6 empty] | 138 | 24 | 50.7353 | 134 | 9150.17 | 3956159100 | 3500793466 | 1.0087 | 88.4897 | 2519391823 | 0.71966 | 382593.2705 | [12 empty] | 0.060117 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 60% | 0%+
123 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.41521 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 3405182243 | 976970188.67 | 0.28691 | -110 | отст.110дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 0 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 3344564200 | 615807060 | 0.18084 | 18.4122 | 20110486 | 0.032657 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.17433 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 50% | 10%+
124 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.4408 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 305896607 | 978309643 | 3.1982 | 161 | опер.161 | 23.78 | [6 empty] | 131 | 23 | 47.6364 | 144 | 5284.7 | 406087500 | 3089281516 | 10.0991 | 65.7127 | 2030051712 | 0.65713 | 584570.8396 | [12 empty] | -0.29326 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
125 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.34385 | ЖК Достар | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 2010841863 | 931577948 | 0.46328 | -82 | отст.82дн | 30.44 | [6 empty] | 13 | 9 | 5.5794 | 220 | 456.5 | 1974756300 | 214337000 | 0.10659 | 60.7334 | 133810000 | 0.6243 | 469522.4535 | [12 empty] | 0.13621 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 40% | 10%+
126 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.29596 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 2699565269 | 1884267807 | 0.69799 | -56 | отст.56дн. | 32.74 | [6 empty] | 60 | 34 | 20 | 240 | 2609.8 | 2239762200 | 866304029 | 0.32091 | 38.6784 | 502186700 | 0.57969 | 331942.6887 | [12 empty] | 0.083707 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 30% | 0%+
127 | 202210 | 2022-10-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.46685 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 10524440736 | 6371678962 | 0.60542 | -134 | отст.134дн. | 30.27 | [6 empty] | 189 | 48 | 18.1731 | 851 | 11554.94 | 8668544760 | 4368145680 | 0.41505 | 50.3908 | 4069578358 | 0.93165 | 378032.7444 | [12 empty] | 0.18508 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 50% | 10%+
128 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.36945 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 441901650 | 305144531 | 0.69053 | -38 | отст.38н | 9.41 | [6 empty] | 11 | 4 | 5.6701 | 183 | 614.3 | 379140100 | 234762600 | 0.53126 | 61.9197 | 135671070 | 0.57791 | 382162.7869 | [12 empty] | 0.067496 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 40% | 0%+
129 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-03-29 | 2023-01-18 | 9.8333 | 0.72881 | ЖК Арлан | МЖК Арлан |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-05-052/113 | 2022-08-04 | 2023-01-29 | 2023-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1254168086 | 1254168086 | 4353 | 1124612086 | 442029.7484 | 58 | 2544.2 | 874099162 | 716596139 | 0.81981 | -16 | отст.16 дн | 58.03 | [6 empty] | 30 | 7 | 51.7241 | 28 | 1483.78 | 1163823800 | 641322344 | 0.7337 | 55.1048 | 369462791 | 0.5761 | 432221.9898 | [12 empty] | 0.054237 | 4.2667 | 10.2 | 80440009616 | 96 | 80% | 0%+
130 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.22928 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 118252140 | 32081606 | 0.2713 | -57 | отст.57дн | 0.9 | [6 empty] | 34 | 22 | 23.7762 | 109 | 2039.73 | 1038397400 | 828192290 | 7.0036 | 79.7568 | 381050023 | 0.4601 | 406030.3521 | [12 empty] | 0.10053 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 30% | 10%+
131 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.21021 | ЖК в г.Усть Каменогорс*** | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 661453268 | 487503027 | 0.73702 | -17 | отст.17 дн | 13.92 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.1505 | 91 | 108.94 | 385416800 | 44228200 | 0.066865 | 11.4754 | 32154900 | 0.72702 | 405986.7817 | [12 empty] | 0.020656 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 30% | 0%+
132 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-04-25 | 2022-12-27 | 8.2 | 0.76423 | ЖК Асар Хауз *** | МЖК Asar house |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Asar house» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/118 | 2022-08-11 | 2023-03-25 | 2022-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1977884401 | 1977884401 | 7070.8 | 1977884401 | 326292.0305 | 100 | 6061.7 | 1058082322 | 521567520 | 0.49294 | -42 | отст.42дн. | 27.83 | [6 empty] | 35 | 35 | 35 | 65 | 2024.52 | 1047032300 | 597972968 | 0.56515 | 57.1112 | 182042368 | 0.30443 | 295365.3054 | [12 empty] | 0.17073 | 3.6 | 11.1333 | 50640012251 | 91 | 80% | 10%+
133 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.3119 | ЖК Кирим*** | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 3283920134 | 3158315380 | 0.96175 | -3 | отст.3дн. | 60.98 | [6 empty] | 51 | 51 | 17.3469 | 243 | 2487.48 | 1598104960 | 725796322 | 0.22102 | 45.4161 | 141778350 | 0.19534 | 291779.7618 | [12 empty] | 0.004104 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 40% | 0%+
135 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.29448 | ЖК Сан Сити 2*** | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 229235984 | 131559035 | 0.5739 | -20 | отст.20 | 6.2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.381 | 82 | 80.9 | 2083126200 | 26292500 | 0.1147 | 1.2622 | 26293500 | 1 | 325000 | [12 empty] | 0.0409 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 30% | 0%+
136 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.35787 | ЖК Ленд Марк 4 оч.*** | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 529649456 | 195970478 | 0.37 | -43 | отст.43н. | 3.78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 594907200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.054569 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
197 | 202210 | 2022-10-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.22953 | ЖК Семья*** | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 530610755 | 535899097 | 1.01 | 0 | по гпр | 31.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1365981000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 30% | 0%+
14 | 202211 | 2022-11-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.79022 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 7067358637 | 5625973868 | 0.79605 | -68 | отст.68 дн. | 70.3 | [6 empty] | 179 | -1 | 79.9107 | 45 | 11591 | 7919935204 | 7196786605.45 | 1.0183 | 90.8693 | 5932950407.11 | 0.82439 | 620894.3668 | [12 empty] | 0.06397 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 80% | 0%+
42 | 202211 | 2022-11-30 | 2020-12-01 | 2022-11-18 | 23.9 | 1.0167 | ЖК Дауылпаз | МЖК Даулпаз |  | ТОО "Туран Курылыс НС" | 17 | ТОО "AMETA GROUP" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-023/051 | 2021-02-03 | 2022-05-31 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 31.11.2022 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 2492600422 | 2492600422 | 15760.06 | 1709360122 | 186351.1671 | 167 | 9172.79 | 2338156647 | 2338156647 | 1 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 159 | 7 | 95.2096 | 8 | 8406.54 | 3016208200 | 3055240571 | 1.3067 | 101.2941 | 2442647602 | 0.79949 | 363436.1546 | [12 empty] | 0 | 2.1333 | 18.2 | 50640009251 | 79 | 100%+ | 0%+
48 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.78571 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2910242139 | 2877742816 | 0.98883 | -7 | отст.-7дн | 97.93 | [6 empty] | 62 | 5 | 65.9574 | 32 | 8777.6 | 4227163319 | 4865488118 | 1.6718 | 115.1005 | 4686589354 | 0.96323 | 554307.3412 | [12 empty] | 0.0081967 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 80% | 0%+
65 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.81058 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 1947363886 | 0.85195 | -93 | отст.93н. | 85.2 | [6 empty] | 79 | 6 | 77.451 | 23 | 4354.98 | 1764703800 | 1716903910 | 0.75113 | 97.2913 | 1090199662 | 0.63498 | 394239.2181 | [12 empty] | 0.11439 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 90% | 10%+
66 | 202211 | 2022-11-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 0.97338 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3600617944 | 3746671031 | 1.0406 | 22 | опер.22дн | 97.48 | [6 empty] | 237 | 4 | 84.6429 | 43 | 17266.36 | 6611562000 | 9105627169 | 2.5289 | 137.7228 | 8503156542 | 0.93384 | 527362.2911 | [12 empty] | -0.025463 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
69 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.78238 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 4383044793 | 2640920303.4 | 0.60253 | -206 | отст.206 дн | 39.18 | [6 empty] | 202 | 4 | 66.0131 | 104 | 11484.54 | 3968121240 | 3995816636 | 0.91165 | 100.6979 | 2366383787 | 0.59222 | 347930.0552 | [12 empty] | 0.27503 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 80% | 10%+
75 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.67397 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4506021008 | 2817804411 | 0.62534 | -181 | отстав.181дн | 59.46 | [6 empty] | 226 | 5 | 95.3586 | 11 | 14441 | 6490531760 | 8093614864 | 1.7962 | 124.6988 | 5898417243 | 0.72877 | 560460.8312 | [12 empty] | 0.22019 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 70% | 10%+
77 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.73436 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 3749906332 | 3430587298 | 0.91485 | -46 | отс.46дн | 64.25 | [6 empty] | 173 | 10 | 39.3182 | 267 | 10065.97 | 3759909204 | 2879129598 | 0.76779 | 76.5744 | 2386977378 | 0.82906 | 286026.046 | [12 empty] | 0.058748 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 80% | 10%+
82 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.6284 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 5778665443 | 4330688253 | 0.74943 | -128 | отс.128 дн | 71.66 | [6 empty] | 244 | 16 | 80.5281 | 59 | 14521.97 | 5895057125 | 4731515536.27 | 0.81879 | 80.2624 | 3600382243 | 0.76094 | 325817.7462 | [12 empty] | 0.15148 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 70% | 10%+
83 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.944 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 | прод.гпр нов на 6м-в | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1581177812 | 1322572211 | 0.83645 | -80 | отст.80 дн | 73.8 | [6 empty] | 74 | 6 | 97.3684 | 2 | 4247.5 | 1441773300 | 1552000747 | 0.98155 | 107.6453 | 1049393195.61 | 0.67616 | 365391.5826 | [12 empty] | 0.128 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 100%+ | 10%+
88 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.77198 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 4264104497 | 5013157318 | 1.1757 | 76 | опер.76 дн | 39.23 | [6 empty] | 284 | 6 | 53.6862 | 245 | 19241.22 | 13241030000 | 10499485783 | 2.4623 | 79.2951 | 6298890243 | 0.59992 | 545676.7182 | [12 empty] | -0.11326 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 80% | 0%+
91 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 0.95076 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 3809771988 | 3153237873 | 0.82767 | -69 | отс.69дн | 82.77 | [6 empty] | 274 | -6 | 97.8571 | 6 | 13523.5 | 5010645600 | 6730394318 | 1.7666 | 134.3219 | 6672693300 | 0.99143 | 497681.393 | [12 empty] | 0.13068 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 10%+
93 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.8147 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 4381866974 | 3629359948 | 0.82827 | -63 | отст.63 дн | 79.14 | [6 empty] | 284 | 7 | 98.9547 | 3 | 15363.85 | 3714876000 | 6258529970 | 1.4283 | 168.4721 | 4801335570 | 0.76717 | 407354.2745 | [12 empty] | 0.096478 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 90% | 0%+
94 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.62351 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2193071660 | 1914564366 | 0.87301 | -49.5277 | отст.50 | 60.7 | [6 empty] | 131 | 11 | 83.9744 | 25 | 7268.6 | 2483532696 | 3302130529 | 1.5057 | 132.961 | 2229673946 | 0.67522 | 454300.7634 | [12 empty] | 0.065426 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
95 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.5721 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 2851314091 | 849245363 | 0.29784 | -257 | отст.257 дн | 19.74 | [6 empty] | 67 | 1 | 50.7576 | 65 | 5748.6 | 6128460000 | 4925722016 | 1.7275 | 80.3745 | 1050905459 | 0.21335 | 856855.9329 | [12 empty] | 0.30129 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 60% | 30%+
96 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.89973 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 4023228043 | 2630236410 | 0.65376 | -124 | отст. 124дн | 65.18 | [6 empty] | 126 | -4 | 56.7568 | 96 | 8772.9 | 4827300000 | 2896788264 | 0.72002 | 60.0085 | 2240967064 | 0.7736 | 330197.3423 | [12 empty] | 0.16578 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 90% | 10%+
98 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.54424 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1130270208 | 1598389540.69 | 1.4142 | 163 | опер.163дн | 78.81 | [6 empty] | 79 | 3 | 73.1481 | 29 | 6450.1 | 1547799000 | 3479815401 | 3.0787 | 224.8235 | 3006907831 | 0.8641 | 539497.8994 | [12 empty] | -0.19758 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
101 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.85852 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3764148828 | 3651425823.12 | 0.97005 | -12 | отст.-12 | 93.41 | [6 empty] | 95 | 3 | 80.5085 | 23 | 10039.64 | 3970035300 | 5402864908 | 1.4353 | 136.0911 | 5227613010.65 | 0.96756 | 538153.2513 | [12 empty] | 0.016484 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.35521 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 6635226433 | 5229823938 | 0.78819 | -103 | отст.103 дн. | 42.36 |  | 1 |  |  |  |  | 351 | 8 | 33.75 | 689 | 19812.73 | 12383992000 | 4485330441 | 0.67599 | 36.2188 | 4148111718 | 0.92482 | 226386.2901 | [12 empty] | 0.069689 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 40% | 10%+
104 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.5035 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 7457797437 | 8683453302 | 1.1643 | 62 | опер.62 дн | 50.53 | [6 empty] | 415 | 5 | 33.9607 | 807 | 19494.74 | 6814549500 | 7540489398 | 1.0111 | 110.6528 | 7156516059 | 0.94908 | 386796.0998 | [12 empty] | -0.061938 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
104 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.5035 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 7145342510 | 6639003797 | 0.92914 | -6 | отст.6дн. | 40.72 | [6 empty] | 203 | 50 | 19.6325 | 831 | 9254.78 | 6323239900 | 3827356860 | 0.53564 | 60.5284 | 3332747820 | 0.87077 | 413554.6021 | [12 empty] | 0.005994 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
105 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.48626 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 7683343198 | 3907302238 | 0.50854 | -186 | отс186дн | 27.4 |  | 1 |  |  |  |  | 109 | 10 | 27.9487 | 281 | 9923.05 | 12945255400 | 3387930443 | 0.44094 | 26.1712 | 2839675677 | 0.83817 | 341420.2733 | [12 empty] | 0.14198 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 50% | 10%+
106 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.87029 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 | прод.гпр нов | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 3389901997 | 3092576711 | 0.91229 | -31 | отст.31дн. | 76.34 | [6 empty] | 144 | 5 | 71.2871 | 58 | 7667.38 | 3859552750 | 3245584260.8 | 0.95743 | 84.0922 | 2498982623 | 0.76996 | 423297.6924 | [12 empty] | 0.064854 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 90% | 10%+
107 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.52927 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 3557097000 | 2751375544 | 0.77349 | -76 | отст.-76дн продл. | 43.27 | [6 empty] | 87 | 5 | 43.9394 | 111 | 10597.48 | 3704503224 | 2793850522 | 0.78543 | 75.4177 | 1964033641 | 0.70298 | 263633.4791 | [12 empty] | 0.061789 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 60% | 10%+
108 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.86947 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 9611682034 | 9725638176 | 1.0119 | 4 | опер.4дн | 71.48 | [6 empty] | 458 | 19 | 90.6931 | 47 | 28965.77 | 8389429250 | 12990011443 | 1.3515 | 154.8378 | 9000278840 | 0.69286 | 448460.7674 | [12 empty] | -0.0084211 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 90% | 0%+
109 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.87318 | ЖК Монако п.4* | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 662613906 | 625147430 | 0.94346 | -19 | отст.19дн. | 89.96 | [6 empty] | 21 | 0 | 65.625 | 11 | 1942.22 | 1002830000 | 1027529483 | 1.5507 | 102.463 | 909655265 | 0.88528 | 529048.9661 | [12 empty] | 0.039501 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
111 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.86542 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2352543716 | 1974524324 | 0.83931 | -54 | отст.54н. | 61.7 | [6 empty] | 55 | 2 | 75.3425 | 18 | 5437.15 | 1772042740 | 1750459352 | 0.74407 | 98.782 | 951372547 | 0.5435 | 321944.2818 | [12 empty] | 0.1118 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 90% | 10%+
114 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.56557 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 2229642621 | 3296883727 | 1.4787 | 135 | опер.135 | 51.28 | [6 empty] | 58 | 15 | 18.8312 | 250 | 4474.73 | 3733986300 | 2280578340 | 1.0228 | 61.0762 | 1784368926 | 0.78242 | 509657.195 | [12 empty] | -0.22131 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
117 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.80909 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 2256671212 | 1671805093 | 0.74083 | -71 | отст.71 дн. | 69.93 | [6 empty] | 166 | 9 | 80.1932 | 41 | 9971.14 | 2541823200 | 3634744439 | 1.6107 | 142.9975 | 2977260078 | 0.81911 | 364526.4673 | [12 empty] | 0.16136 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 90% | 10%+
118 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.4371 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 6682861980 | 1807647499 | 0.27049 | -213 | отст.213 дн | 20.37 | [6 empty] | 71 | 14 | 25.3571 | 209 | 4688.14 | 6314892500 | 1669458438 | 0.24981 | 26.4368 | 1540302311 | 0.92264 | 356102.5136 | [12 empty] | 0.27065 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 50% | 10%+
119 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.758 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 8202627433 | 5809508931 | 0.70825 | -84 | отстав.84дн | 55.69 | [6 empty] | 280 | 10 | 92.1053 | 24 | 19705.04 | 8660094000 | 9665251493 | 1.1783 | 111.6068 | 5772121493 | 0.5972 | 490496.4158 | [12 empty] | 0.168 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 80% | 10%+
121 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.39168 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 6273867306 | 4369274648 | 0.69642 | -74 | 74 дн | 30.61 | [6 empty] | 220 | 35 | 15.8501 | 1168 | 14688.13 | 24810972100 | 7237425718 | 1.1536 | 29.1703 | 6088990912 | 0.84132 | 492739.7646 | [12 empty] | 0.090575 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 40% | 0%+
122 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.56158 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 4055480435 | 3367621167 | 0.83039 | -39 | отст.39 дн | 43.3 | [6 empty] | 156 | 18 | 57.3529 | 116 | 10781.1 | 4442308200 | 4081355380 | 1.0064 | 91.8747 | 3253393477 | 0.79714 | 378565.766 | [12 empty] | 0.057185 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 60% | 0%+
123 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.46434 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4070944372 | 976970188.67 | 0.23999 | -140 | отст.140дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 0 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 4008128200 | 615807060 | 0.15127 | 15.364 | 20000000 | 0.032478 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.22187 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 50% | 10%+
124 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.49727 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 441976933 | 978809643 | 2.2146 | 132 | опер.132 | 23.78 | [6 empty] | 172 | 41 | 62.5455 | 103 | 7817 | 460065000 | 4198071007 | 9.4984 | 912.4952 | 2674730066 | 0.63713 | 537043.7517 | [12 empty] | -0.24044 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 50% | 0%+
125 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.39535 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 2445600089 | 931577948 | 0.38092 | -113 | отст.113дн | 30.44 | [6 empty] | 15 | 2 | 6.4378 | 218 | 540.1 | 2353913100 | 254488000 | 0.10406 | 10.8113 | 214370000 | 0.84236 | 471186.8173 | [12 empty] | 0.18771 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 40% | 10%+
126 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.3423 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 3280991745.3 | 1884267807 | 0.5743 | -91 | 91дн. | 32.74 | [6 empty] | 81 | 21 | 27 | 219 | 3569.1 | 3024773700 | 1198839946 | 0.36539 | 39.634 | 930754660 | 0.77638 | 335894.1879 | [12 empty] | 0.13602 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 40% | 10%+
127 | 202211 | 2022-11-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.50967 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 13181982698 | 8410788050 | 0.63805 | -134 | отст.134дн. | 39.96 | [6 empty] | 317 | 128 | 30.4808 | 723 | 20997.57 | 13080492200 | 7947697650 | 0.60292 | 60.7599 | 7701612822 | 0.96904 | 378505.5914 | [12 empty] | 0.18508 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 60% | 10%+
128 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.42451 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 1002786953 | 305144531 | 0.3043 | -106 | отст.106н | 9.41 | [6 empty] | 24 | 13 | 12.3711 | 170 | 1506.07 | 1146136000 | 564441760 | 0.56287 | 49.2474 | 269882892 | 0.47814 | 374777.9054 | [12 empty] | 0.18828 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 50% | 10%+
129 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-03-29 | 2023-01-18 | 9.8333 | 0.8339 | ЖК Арлан | МЖК Арлан |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-05-052/113 | 2022-08-04 | 2023-01-29 | 2023-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1254168086 | 1254168086 | 4353 | 1124612086 | 442029.7484 | 58 | 2544.2 | 1044180113 | 911821856 | 0.87324 | -15 | отст.15 дн | 73.84 | [6 empty] | 49 | 19 | 84.4828 | 9 | 2311.54 | 1236325200 | 1021081660.5 | 0.97788 | 82.5901 | 679711304 | 0.66568 | 441732.2047 | [12 empty] | 0.050847 | 4.2667 | 10.2 | 80440009616 | 96 | 90% | 0%+
130 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.28395 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 243665527 | 32081606 | 0.13166 | -94 | отст.94н | 0.9 | [6 empty] | 99 | 65 | 69.2308 | 44 | 6283.94 | 1521757200 | 2455100090 | 10.0757 | 161.3332 | 823315813 | 0.33535 | 390694.3876 | [12 empty] | 0.16578 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 30% | 10%+
131 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.24787 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 740863382 | 516468246 | 0.69712 | -29 | отст.29 дн | 14.75 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3.2258 | 90 | 211.76 | 479932800 | 86898500 | 0.11729 | 18.1064 | 73825200 | 0.84956 | 410363.147 | [12 empty] | 0.035237 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 30% | 0%+
132 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-04-25 | 2022-12-27 | 8.2 | 0.89024 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Asar house» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/118 | 2022-08-11 | 2023-03-25 | 2022-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1977884401 | 1977884401 | 7070.8 | 1977884401 | 326292.0305 | 100 | 6061.7 | 1230701342 | 650807918 | 0.52881 | -53 | отст.53дн. | 34.73 | [6 empty] | 43 | 8 | 43 | 57 | 2527.03 | 1236673700 | 762298048 | 0.6194 | 61.641 | 355142468 | 0.46588 | 301657.6962 | [12 empty] | 0.21545 | 3.6 | 11.1333 | 50640012251 | 91 | 90% | 10%+
133 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.35431 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 3448612638 | 3158315380 | 0.91582 | -10 | отст.10дн. | 60.98 | [6 empty] | 51 | 0 | 17.3469 | 243 | 2487.48 | 2210668160 | 725796322 | 0.21046 | 32.8315 | 607819472 | 0.83745 | 291779.7618 | [12 empty] | 0.01368 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 40% | 0%+
135 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.35787 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 413107622 | 194948993 | 0.47191 | -41 | отст.41 | 9.19 | [6 empty] | 5 | 3 | 5.9524 | 79 | 204.34 | 2230959200 | 67480500 | 0.16335 | 3.0247 | 67480500 | 1 | 330236.3708 | [12 empty] | 0.083845 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 40% | 0%+
136 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.39721 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 911844282 | 344250047 | 0.37753 | -62 | отст.62н. | 6.64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 861210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.07868 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 40% | 0%+
197 | 202211 | 2022-11-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.26799 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 657258684 | 535899097 | 0.81535 | -14 | отс.14 дн | 31.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1533851000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.01737 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 30% | 0%+
14 | 202212 | 2022-12-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.81844 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 7632954352 | 5628240899 | 0.73736 | -96 | отст.96 дн. | 70.33 | [6 empty] | 182 | 2 | 81.25 | 42 | 11843.15 | 8715194244 | 7397671392.54 | 0.96918 | 84.8825 | 6063639301 | 0.81967 | 624637.144 | [12 empty] | 0.09031 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 90% | 0%+
48 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.82084 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733 | 2893719238.47 | 0.9847 | -10 | отст.-10дн | 98.47 | [6 empty] | 63 | 1 | 67.0213 | 31 | 8928.1 | 4351115600 | 4865488118 | 1.6557 | 111.8216 | 4811191492 | 0.98884 | 544963.4433 | [12 empty] | 0.01171 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
65 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.84748 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 1979333945 | 0.86594 | -88 | отст.88н. | 86.59 | [6 empty] | 80 | 1 | 78.4314 | 22 | 4534.54 | 1764703800 | 1804345100 | 0.78938 | 102.2463 | 1161669002 | 0.64382 | 397911.3868 | [12 empty] | 0.10824 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 90% | 10%+
66 | 202212 | 2022-12-30 | 2020-08-11 | 2022-12-23 | 28.8 | 1.0081 | ЖК Форте Банк 3,4,5 поз. 2 оч. | МЖК Landmark 2 очередь, пятна 3,4,5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№4 | 2021-06-11 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4203952682 | 4203952682 | 27491.57 | 3864696682 | 192894.2792 | 280 | 20035.31 | 3765564020 | 3843624997.08 | 1.0207 | 12 | опер.12дн | 100 | [6 empty] | 238 | 1 | 85 | 42 | 17319.7 | 6910669600 | 9140298169 | 2.4273 | 132.2636 | 8765837081 | 0.95903 | 527739.9822 | [12 empty] | -0.013889 | 10.1333 | 29.4333 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
69 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.82243 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 5452553994.54 | 2909284299 | 0.53356 | -256 | отст.256 дн | 43.16 | [6 empty] | 210 | 12 | 68.6275 | 96 | 12243.02 | 4905221740 | 4262777212 | 0.78179 | 86.9028 | 2498929851 | 0.58622 | 348180.2049 | [12 empty] | 0.34179 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 90% | 30%+
75 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.71046 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 |  | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4587861028 | 3078745995 | 0.67106 | -170 | отстав.170дн | 64.97 | [6 empty] | 228 | 2 | 96.2025 | 9 | 14719.67 | 6762854970 | 8265416440 | 1.8016 | 122.2179 | 6125404665 | 0.74109 | 561521.8575 | [12 empty] | 0.20681 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
77 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.77267 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4094431264 | 3430587298 | 0.83787 | -93 | отс.93дн | 64.25 | [6 empty] | 176 | 3 | 40 | 264 | 10091.95 | 4617703363 | 2940523228 | 0.71818 | 63.6793 | 2529664409 | 0.86028 | 291373.1467 | [12 empty] | 0.11877 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 80% | 10%+
82 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.66391 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 |  | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 5955028961.94 | 4407863708.77 | 0.74019 | -130 | отс.130 дн | 72.93 | [6 empty] | 246 | 2 | 81.1881 | 57 | 14725.87 | 5895057125 | 4795030386.27 | 0.80521 | 81.3398 | 3698877843.49 | 0.7714 | 325619.4973 | [12 empty] | 0.15385 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 70% | 10%+
83 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-04-19 | 2023-01-04 | 20.8333 | 0.992 | ЖК Хоккайдо | ЖК Хоккайдо |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "РДМ-Сервис" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-034/077 | 2021-08-13 | 2022-04-19 | прод.гпр нов на 6м-в | 2022-07-19 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1913348225 | 1913348225 | 10142.45 | 1563228725 | 347487.6352 | 76 | 4498.66 | 1679378699.34 | 1357594350.9 | 0.80839 | -99 | отст.99 дн | 75.76 | [6 empty] | 74 | 0 | 97.3684 | 2 | 4247.5 | 1441773300 | 1552000747 | 0.92415 | 107.6453 | 1049393195.61 | 0.67616 | 365391.5826 | [12 empty] | 0.1584 | 3.8667 | 12.1667 | 140740007872 | 87 | 100%+ | 10%+
88 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.81669 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 5047537355 | 5102644865 | 1.0109 | 5 | опер.5 дн | 39.93 | [6 empty] | 288 | 4 | 54.4423 | 241 | 19645.34 | 14095495000 | 10685279971 | 2.1169 | 75.8063 | 6581691703 | 0.61596 | 543909.1393 | [12 empty] | -0.0074516 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
91 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-07-16 | 2022-12-26 | 17.6 | 1.0076 | ЖК Auezov City 2 очередь 3,4 | МЖК Auezov City, 2 очередь, пятна 3,4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "KazBuildExpert" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.1 | 2021-10-01 | 2022-11-16 |  | 2023-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4141712471 | 4141712471 | 20418.12 | 3643716471 | 261790.2032 | 280 | 13918.46 | 3809771988 | 3809771987.93 | 1 | 0 | по гпр | 100 | [6 empty] | 275 | 1 | 98.2143 | 5 | 13598.24 | 5010645600 | 6775495271 | 1.7785 | 135.222 | 6764819202 | 0.99842 | 498262.6627 | [12 empty] | 0 | 2.5667 | 16.2667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 10%+
93 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.86064 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 4485428633.32 | 4060907202.24 | 0.90536 | -37 | отст.37дн | 88.55 | [6 empty] | 286 | 9 | 99.6516 | 1 | 15508.85 | 4036464000 | 6317389570 | 1.4084 | 156.508 | 4995725641 | 0.79079 | 407340.9421 | [12 empty] | 0.056662 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 90% | 0%+
94 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.66314 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2410520600 | 2041200229 | 0.84679 | -64.349 | отст.65 | 64.71 | [6 empty] | 133 | 2 | 85.2564 | 23 | 7395.64 | 2746477047 | 3362591455 | 1.395 | 122.4329 | 2314028379.28 | 0.68817 | 454672.1386 | [12 empty] | 0.085005 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 70% | 0%+
95 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.60727 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 3281449817.87 | 949102374.81 | 0.28923 | -282 | отст.282 дн | 22.06 | [6 empty] | 77 | 11 | 58.3333 | 55 | 6604.8 | 6128460000 | 5646793516 | 1.7208 | 92.1405 | 1270210959.4 | 0.22494 | 854952.9912 | [12 empty] | 0.3306 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 70% | 30%+
96 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.93984 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 4029356987.13 | 2879171340 | 0.71455 | -110 | отст. 110дн | 71.35 | [6 empty] | 135 | 9 | 60.8108 | 87 | 9267.9 | 4827300000 | 3075724264 | 0.76333 | 63.7152 | 2531877064 | 0.82318 | 331868.5208 | [12 empty] | 0.14706 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 100%+ | 10%+
98 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.58061 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1200835053 | 1667389423 | 1.3885 | 165 | опер.165дн | 82.21 | [6 empty] | 79 | 0 | 73.1481 | 29 | 6450.1 | 1672869000 | 3479815401 | 2.8978 | 208.0148 | 3076200827 | 0.88401 | 539497.8994 | [12 empty] | -0.2 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
101 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.89973 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 |  | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3877027059 | 3698488878 | 0.95395 | -21 | отст.-21 | 95.39 | [6 empty] | 97 | 2 | 82.2034 | 21 | 10214.8 | 3970035300 | 5507504390 | 1.4205 | 138.7268 | 5329286109 | 0.96764 | 539169.087 | [12 empty] | 0.028846 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.37551 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 7122311140.6 | 5317005009 | 0.74653 | -131 | отст.131 дн. | 43.06 |  | 1 |  |  |  |  | 368 | 17 | 35.3846 | 672 | 21881.79 | 13222221000 | 4883810697 | 0.68571 | 36.9364 | 4251974668 | 0.87063 | 223190.6392 | [12 empty] | 0.088633 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 40% | 10%+
104 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.53347 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 7767897489 | 8990410367.53 | 1.1574 | 65 | опер.65 дн | 52.32 | [6 empty] | 409 | -6 | 33.4697 | 813 | 19159.32 | 7610915400 | 7466137798 | 0.96115 | 98.0978 | 7204877599 | 0.96501 | 389686.993 | [12 empty] | -0.064935 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
104 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.53347 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 8384252583 | 7100976351 | 0.84694 | -19 | отст.19дн. | 43.55 | [6 empty] | 207 | 4 | 20.0193 | 827 | 10594.44 | 7537623950 | 4359556010 | 0.51997 | 57.8373 | 4041451320 | 0.92703 | 411494.7095 | [12 empty] | 0.018981 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
105 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.50916 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 7915429322 | 3907302238 | 0.49363 | -197 | отс197 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 118 | 9 | 30.2564 | 272 | 10247.51 | 13564366200 | 3531308133 | 0.44613 | 26.0337 | 2922118092 | 0.82749 | 344601.5796 | [12 empty] | 0.15038 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 60% | 10%+
106 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.93305 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 | прод.гпр нов | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 3462346180.77 | 3322586971 | 0.95963 | -16 | отст.16 дн. | 95.96 | [6 empty] | 152 | 8 | 75.2475 | 50 | 8264.5 | 4343728250 | 3528653608 | 1.0192 | 81.2356 | 2668251642 | 0.75617 | 426965.1652 | [12 empty] | 0.033473 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 100%+ | 0%+
107 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.55366 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 4394133560.73 | 2751275544 | 0.62612 | -136 | отст.-136дн | 43.27 | [6 empty] | 94 | 7 | 47.4747 | 104 | 11365.26 | 4904965618 | 2923483220 | 0.66532 | 59.6025 | 2150186620 | 0.73549 | 257229.7704 | [12 empty] | 0.11057 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 60% | 10%+
108 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.93263 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 10493209864.4 | 11719705655 | 1.1169 | 39 | опер.39дн | 86.13 | [6 empty] | 472 | 14 | 93.4653 | 33 | 30155.02 | 9150695200 | 13558154162 | 1.2921 | 148.1653 | 9499810390.4 | 0.70067 | 449615.1607 | [12 empty] | -0.082105 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 100%+ | 0%+
109 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 0.93555 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 662613906 | 647624927.95 | 0.97738 | -8 | отст.8дн. | 97.74 | [6 empty] | 21 | 0 | 65.625 | 11 | 1942.22 | 1002830000 | 1027529483 | 1.5507 | 102.463 | 909655265 | 0.88528 | 529048.9661 | [12 empty] | 0.016632 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
111 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.92754 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 2801568282 | 1974524321 | 0.70479 | -108 | отст.108н. | 61.7 | [6 empty] | 57 | 2 | 78.0822 | 16 | 5629.31 | 2167816965 | 1819659392 | 0.64951 | 83.9397 | 1097549328 | 0.60316 | 323247.3237 | [12 empty] | 0.2236 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 100%+ | 10%+
114 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.61475 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 2613113929 | 3684601409 | 1.41 | 129 | опер.129 | 57.31 | [6 empty] | 65 | 7 | 21.1039 | 243 | 5086.35 | 4111446900 | 2586265214 | 0.98973 | 62.904 | 2102208839 | 0.81284 | 508471.7359 | [12 empty] | -0.21148 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
117 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.87727 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 |  | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 2390741926 | 1921988973 | 0.80393 | -60 | отст60 дн. | 69.93 | [6 empty] | 174 | 8 | 84.058 | 33 | 10621.03 | 4171185900 | 3896291999 | 1.6297 | 93.4097 | 3257963918 | 0.83617 | 366846.9065 | [12 empty] | 0.13636 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 90% | 10%+
118 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.47522 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 7208901342.35 | 2380007758 | 0.33015 | 216 | отст.216 дн | 26.82 | [6 empty] | 72 | 1 | 25.7143 | 208 | 5126.06 | 6857670400 | 1810902400 | 0.2512 | 26.407 | 1687068117 | 0.93162 | 353273.7424 | [12 empty] | -0.27446 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 50% | 10%+
119 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.818 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 |  | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 9119583027.48 | 6727808893.54 | 0.73773 | -83 | отстав.83дн | 64.49 | [6 empty] | 288 | 8 | 94.7368 | 16 | 20464 | 9454026000 | 10042122115 | 1.1012 | 106.2206 | 6683501119.54 | 0.66555 | 490721.37 | [12 empty] | 0.166 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 90% | 10%+
121 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.4284 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 7114994510 | 4852803307.14 | 0.68205 | -87 | отст.87дн | 33.99 | [6 empty] | 260 | 40 | 18.732 | 1128 | 17104.63 | 26339701600 | 8543706318 | 1.2008 | 32.4366 | 7095228752 | 0.83046 | 499496.7046 | [12 empty] | 0.10649 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 50% | 10%+
122 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.60557 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 4666057595 | 3367621167 | 0.72173 | -73 | отст.73 дн | 43.3 | [6 empty] | 164 | 8 | 60.2941 | 108 | 11417.17 | 4928457900 | 4265627991 | 0.91418 | 86.551 | 3520571552 | 0.82533 | 373615.1771 | [12 empty] | 0.10704 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 70% | 10%+
123 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.51189 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 |  | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4308773534.58 | 976970188.67 | 0.22674 | -166 | отст.166дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 0 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 4480664200 | 615807060 | 0.14292 | 13.7437 | 20110486 | 0.032657 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.26307 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 60% | 30%+
124 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.55191 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 578057260 | 1316567584 | 2.2776 | 235 | опер.235 | 31.99 | [6 empty] | 187 | 15 | 68 | 88 | 7783.4 | 716592500 | 4627878915 | 8.0059 | 645.8174 | 3305235674 | 0.7142 | 594583.2046 | [12 empty] | -0.42805 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 60% | 0%+
125 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.44518 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" 13 | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 2774222905.09 | 931577948 | 0.3358 | -142 | отст.142дн | 30.44 | [6 empty] | 16 | 3 | 6.867 | 217 | 575.8 | 2739547800 | 270910000 | 0.097653 | 9.8889 | 254488000 | 0.93938 | 470493.2268 | [12 empty] | 0.23588 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 50% | 10%+
126 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.38714 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 3887909617.45 | 2695962285 | 0.69342 | -75 | 75дн. | 46.84 | [6 empty] | 106 | 25 | 35.3333 | 194 | 4779.1 | 3743750400 | 1625992006 | 0.41822 | 43.4322 | 1304466269 | 0.80226 | 340229.7516 | [12 empty] | 0.11211 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 40% | 10%+
127 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.5511 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 16422922418.48 | 8410788050 | 0.51214 | -188 | отст.188дн. | 41.43 | [6 empty] | 358 | 41 | 34.4231 | 682 | 23986.54 | 16751105200 | 9040207300 | 0.55046 | 53.9678 | 8695364232 | 0.96185 | 376886.6748 | [12 empty] | 0.25967 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 60% | 10%+
128 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.4778 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 1587422434.25 | 401297878 | 0.2528 | -137 | отст.137дн | 11.86 | [6 empty] | 69 | 45 | 35.567 | 125 | 4025.71 | 2408560400 | 1464244460 | 0.9224 | 60.7933 | 781763922 | 0.5339 | 363723.2836 | [12 empty] | 0.24334 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 50% | 10%+
129 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-03-29 | 2023-01-18 | 9.8333 | 0.93559 | ЖК Арлан | МЖК Арлан |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-05-052/113 | 2022-08-04 | 2023-01-29 | 2023-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1254168086 | 1254168086 | 4353 | 1124612086 | 442029.7484 | 58 | 2544.2 | 1170361865 | 1151374731 | 0.98378 | -2 | отст.-2 дн | 93.24 | [6 empty] | 52 | 3 | 89.6552 | 6 | 2448.91 | 1236325200 | 1083240471 | 0.92556 | 87.6178 | 932787946 | 0.86111 | 442335.762 | [12 empty] | 0.0067797 | 4.2667 | 10.2 | 80440009616 | 96 | 100%+ | 0%+
130 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.33686 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 781495392 | 32081606 | 0.041052 | -133 | отст.133дн | 0.9 | [6 empty] | 150 | 51 | 104.8951 | -7 | 9493.35 | 1851660000 | 3647621480 | 4.6675 | 196.992 | 2173132913 | 0.59577 | 384229.1162 | [12 empty] | 0.23457 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 40% | 10%+
131 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.28433 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 839494555.9 | 516468245.84 | 0.61521 | -49 | отст.49 дн | 14.75 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 5.3763 | 88 | 401.9 | 603744800 | 148682900 | 0.17711 | 24.6268 | 130373763 | 0.87686 | 369949.9876 | [12 empty] | 0.059538 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 30% | 0%+
132 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-04-25 | 2022-12-27 | 8.2 | 1.0122 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Asar house» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/118 | 2022-08-11 | 2023-03-25 | 2022-12-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1977884401 | 1977884401 | 7070.8 | 1977884401 | 326292.0305 | 100 | 6061.7 | 1460860035 | 1783174547 | 1.2206 | 40 | опер.40дн. | 100 | [6 empty] | 50 | 7 | 50 | 50 | 2916.68 | 1493249000 | 874221548 | 0.59843 | 58.5449 | 440760256 | 0.50417 | 299731.732 | [12 empty] | -0.1626 | 3.6 | 11.1333 | 50640012251 | 91 | 100%+ | 0%+
133 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.39535 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 3613305142 | 3158315380 | 0.87408 | -18 | отст.18дн. | 60.98 | [6 empty] | 64 | 13 | 21.7687 | 230 | 3033.87 | 2809621120 | 894546772 | 0.24757 | 31.8387 | 715491222 | 0.79984 | 294853.3629 | [12 empty] | 0.024624 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 40% | 0%+
135 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.41922 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 760597262 | 194948993 | 0.25631 | -81 | отст.81 | 9.19 | [6 empty] | 13 | 8 | 15.4762 | 71 | 731.23 | 2378831400 | 230993000 | 0.3037 | 9.7104 | 230993000 | 1 | 315896.5032 | [12 empty] | 0.16564 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 50% | 10%+
136 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.43528 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 1353401727 | 489235161 | 0.36149 | -83 | отст.83н. | 9.43 | [6 empty] | 3 | 3 | 1.2295 | 241 | 216.78 | 1749481220 | 127157825 | 0.093954 | 7.2683 | 84379669 | 0.66358 | 586575.4452 | [12 empty] | 0.10533 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 50% | 10%+
137 | 202212 | 2022-12-30 | 2021-10-14 | 2023-10-26 | 24.7333 | 0.59569 | ЖК Столичный-2 | МЖК Столичный-2 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "Gimarat Service" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-16-055/120 | 2022-02-15 | 2022-12-16 |  | 2023-03-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2623084471.5 | 2623084471.5 | 12795 | 2503390870.5 | 266644.3916 | 161 | 9388.5 | 2456373079.78 | 2456373079.78 | 1 | 0 | введен | 100 | [6 empty] | 130 | 13 | 80.7453 | 31 | 7511.16 | 3479696900 | 3027290258 | 1.2324 | 86.9987 | 1953961315.64 | 0.64545 | 403038.9791 | [12 empty] | 0 | 4.1333 | 14.2667 | 70740007004 | 84 | 60% | 0%+
138 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.24267 | ЖК Сан Сити 1 оч** | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 632593458.91 | 235130098.76 | 0.37169 | -25 | отст.25 | 6.12 | [6 empty] | 3 | 3 | 2.2727 | 129 | 238.24 | 1385829800 | 71472000 | 0.11298 | 5.1573 | 36876000 | 0.51595 | 300000 | [12 empty] | 0.066667 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 30% | 0%+
197 | 202212 | 2022-12-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.30521 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 763095856.52 | 535899096.99 | 0.70227 | -32 | отс.32н | 31.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1533851000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.039702 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 40% | 0%+
14 | 202301 | 2023-01-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.8476 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 6073293048 | 0.7589 | -95 | отст.95 дн. | 75.89 | [6 empty] | 183 | 1 | 81.6964 | 41 | 11936.65 | 9510453283 | 7459643992 | 0.93213 | 78.4363 | 6178984021.1 | 0.82832 | 624936.1414 | [12 empty] | 0.08937 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 90% | 0%+
48 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.85714 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733.28 | 2904132044.31 | 0.98825 | -8 | отст.-8дн | 98.82 | [6 empty] | 64 | 1 | 68.0851 | 30 | 9050.5 | 4351456000 | 5042452650 | 1.7159 | 115.8797 | 4938227034 | 0.97933 | 557146.3068 | [12 empty] | 0.0093677 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
65 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.88561 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 2084393552 | 0.9119 | -61 | отст.61н. | 86.59 | [6 empty] | 83 | 3 | 81.3725 | 19 | 5042.55 | 1764703800 | 1804345100 | 0.78938 | 102.2463 | 1172771192 | 0.64997 | 357823.9383 | [12 empty] | 0.075031 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 90% | 10%+
69 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.86382 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6261957484.25 | 2909284299 | 0.4646 | -311 | отст.311дн | 43.16 | [6 empty] | 214 | 4 | 69.9346 | 92 | 12532.81 | 5956068340 | 4362145112 | 0.69661 | 73.2387 | 2615356078 | 0.59956 | 348058.0263 | [12 empty] | 0.41522 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 90% | 30%+
75 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.74818 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4587861028 | 3078745995 | 0.67106 | -188 | отстав.188дн | 64.97 | [6 empty] | 228 | 0 | 96.2025 | 9 | 14719.67 | 6746836610 | 8265416440 | 1.8016 | 122.508 | 6285166343 | 0.76042 | 561521.8575 | [12 empty] | 0.22871 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
77 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.81226 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4451024858.68 | 3430587298.39 | 0.77074 | -139 | отс.139дн | 64.25 | [6 empty] | 180 | 4 | 40.9091 | 260 | 10294.11 | 5475497522.57 | 3031856678 | 0.68116 | 55.3713 | 2662507759 | 0.87818 | 294523.4389 | [12 empty] | 0.17752 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 90% | 10%+
82 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.70059 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4502006002.77 | 0.74491 | -135 | отс.135дн | 74.49 | [6 empty] | 246 | 0 | 81.1881 | 57 | 14725.87 | 5895057125 | 4795303862.7 | 0.79344 | 81.3445 | 3731195993.49 | 0.77809 | 325638.0684 | [12 empty] | 0.15976 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 80% | 10%+
88 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.86289 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 5830970213 | 6433852488 | 1.1034 | -51 | опер.51 дн | 50.35 | [6 empty] | 290 | 2 | 54.8204 | 239 | 19831.46 | 14812045000 | 10790320793 | 1.8505 | 72.8483 | 6734505946 | 0.62412 | 544101.1803 | [12 empty] | 0.076006 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 90% | 0%+
93 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.90812 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 | прод.гпр нов | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 4555457940.68 | 4060907202.24 | 0.89144 | -46 | отст.46дн | 88.55 | [6 empty] | 287 | 1 | 100 | 0 | 15604.57 | 4423629000 | 6353715595 | 1.3947 | 143.6313 | 5086906864 | 0.80062 | 407170.1812 | [12 empty] | 0.070444 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 0%+
94 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.7041 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2627969538.86 | 2041200229 | 0.77672 | -102 | отст.102дн | 64.71 | [6 empty] | 136 | 3 | 87.1795 | 20 | 7578.55 | 3009421348 | 3447964582 | 1.312 | 114.5723 | 2542590917.28 | 0.73742 | 454963.6252 | [12 empty] | 0.13474 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
95 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.64361 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-03-01 |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 3626453611.4 | 949102374.81 | 0.26172 | -316 | отст.316 дн | 22.06 | [6 empty] | 85 | 8 | 64.3939 | 47 | 7211.8 | 6128460000 | 6341088516 | 1.7486 | 103.4695 | 1715199959 | 0.27049 | 879265.7195 | [12 empty] | 0.37046 | 2.8 | 19.3 | 51040013647 | 93 | 70% | 30%+
96 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-01-26 | 2023-02-13 | 24.9333 | 0.98128 | ЖК VIP жилье Адам- Арманы | ЖК VIP жилье Адам- Арманы |  | ТОО "Строительство зданий и сооружений" | 36 | ТОО «VIP жилье» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-040/092 | 2021-11-05 | 2022-04-30 | 2023-02-13 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 1 | 4189841202 | 4189841202 | 24087.8 | 3397175202 | 220737.6951 | 222 | 15390.1 | 4035485931.68 | 3351043869.5 | 0.83039 | -71 | отст. 71дн | 83.04 | [6 empty] | 140 | 5 | 63.0631 | 82 | 9356.3 | 4827300000 | 3109755826.4 | 0.7706 | 64.4202 | 2900643064 | 0.93276 | 332370.256 | [12 empty] | 0.09492 | 9.4333 | 15.3 | 80340002536 | 71 | 100%+ | 10%+
98 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.61818 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807768 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1294227230.98 | 1744168844.532 | 1.3477 | 159 | опер.159дн | 86 | [6 empty] | 79 | 0 | 73.1481 | 29 | 6450.1 | 1808202000 | 3479815401 | 2.6887 | 192.4462 | 3138430957 | 0.9019 | 539497.8994 | [12 empty] | -0.19273 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
101 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.94231 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 | прод.гпр нов | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3877027059 | 3773936801.91 | 0.97341 | -13 | отст.-13 дн | 97.34 | [6 empty] | 97 | 0 | 82.2034 | 21 | 10214.8 | 3970035300 | 5507504390 | 1.4205 | 138.7268 | 5329286109 | 0.96764 | 539169.087 | [12 empty] | 0.017857 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
102 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.39648 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 7627599454.92 | 5317005009 | 0.69707 | -166 | отст.166 дн. | 43.06 |  | 1 |  |  |  |  | 391 | 23 | 37.5962 | 649 | 22798.44 | 13222221000 | 5094263347 | 0.66787 | 38.528 | 4486789981 | 0.88075 | 223447.8915 | [12 empty] | 0.11231 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 40% | 10%+
104 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.56444 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 8241117120 | 9148178289.81 | 1.1101 | 49 | опер.49 дн | 53.24 | [6 empty] | 410 | 1 | 33.5516 | 812 | 19206.43 | 8260781100 | 7480027079.8 | 0.90765 | 90.5487 | 7213292598.96 | 0.96434 | 389454.3171 | [12 empty] | -0.048951 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
104 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.56444 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 9623162655.12 | 7554734098.91 | 0.78506 | -33 | отст.33дн. | 46.33 | [6 empty] | 258 | 51 | 24.9516 | 776 | 12095.9 | 8655661850 | 4962406810 | 0.51567 | 57.3313 | 4702491120 | 0.94762 | 410255.2774 | [12 empty] | 0.032967 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
105 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.53282 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 8147515447 | 3907302238 | 0.47957 | -229 | отс229 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 115 | -3 | 29.4872 | 275 | 10382.26 | 13564366200 | 3575655300 | 0.43886 | 26.3607 | 2955401115 | 0.82653 | 344400.4774 | [12 empty] | 0.17481 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 60% | 10%+
106 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-10-10 | 2023-01-31 | 15.9333 | 0.99791 | ЖК Англетер 2 оч. | МЖК Angleterre, 2-я очередь |  | ТОО "СИНТЭКО" | 24 | ТОО "Эко Поток" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -21-01-032/074 доп.1 | 2021-12-22 | 2022-09-10 | прод.гпр нов | 2022-12-10 | 2023-03-10 |  | 1 | 1 | 0 | 3723017842 | 3723017842 | 16646.94 | 3723017842 | 340497.6054 | 202 | 10934.05 | 3462346180.77 | 3380518475.51 | 0.97637 | -10 | отст.10 дн. | 97.64 | [6 empty] | 152 | 0 | 75.2475 | 50 | 8264.5 | 4883036250 | 3528653608 | 1.0192 | 72.2635 | 3528653360.8 | 1 | 426965.1652 | [12 empty] | 0.020921 | 2.4333 | 11.1667 | 40940003747 | 69 | 100%+ | 0%+
107 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.57886 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6572665688 | 33827.87 | 5992167263 | 233424.3812 | 198 | 25670.7 | 5189782416.51 | 2751275544 | 0.53013 | -186 | отст.-186дн | 43.27 | [6 empty] | 96 | 2 | 48.4848 | 102 | 11809.7 | 6105428012 | 3058975131 | 0.58942 | 50.1026 | 2259177880 | 0.73854 | 259022.2555 | [12 empty] | 0.15122 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 60% | 10%+
108 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-10-13 | 2023-01-31 | 15.8333 | 0.99789 | ЖК Батагай 143 | МЖК Batagai, 1, 2 очереди |  | ТОО "BI Development Astana" | 40 | ТОО "Green Line Terra" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-043/099 | 2021-11-26 | 2023-10-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14427929363 | 14427929363 | 52895.49 | 11894252862 | 371716.4271 | 505 | 31998.19 | 11518935619.17 | 11719705655 | 1.0174 | 6 | опер.6дн | 86.13 | [6 empty] | 477 | 5 | 94.4554 | 28 | 30640.02 | 9829431450 | 13781581114 | 1.1964 | 140.2073 | 9723398611.04 | 0.70554 | 449790.2127 | [12 empty] | -0.012632 | 1.4667 | 24.3333 | 130940009587 | 70 | 100%+ | 0%+
109 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-10-06 | 2023-01-30 | 16.0333 | 1 | ЖК Монако п.4 | МЖК Монако, пятно 4,блок 7-1 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.3 | 2021-12-07 | 2022-05-06 | прод.гпр нов | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2023-02-06 | 1 | 1 | 1 | 714942693 | 714942693 | 4226.16 | 714942693 | 242401.1138 | 32 | 2949.42 | 662613906 | 662613898.26 | 1 | 0 | по гпр | 100 | [6 empty] | 21 | 0 | 65.625 | 11 | 1942.22 | 1002830000 | 1027529483 | 1.5507 | 102.463 | 909695265 | 0.88532 | 529048.9661 | [12 empty] | 0 | 2.0667 | 7.0667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
111 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-10-08 | 2023-02-03 | 16.1 | 0.99172 | ЖК Пристиж | МЖК Престиж |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Dostyk Invest Group" | ТОО «BAQ Engineering» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -22-13-046/109 | 2022-01-20 | 2022-09-08 | прод.гпр нов | 2022-11-08 | 2023-02-08 |  | 1 | 1 | 0 | 3337917283 | 3337917283 | 13974.9 | 2302671083 | 291202.3688 | 73 | 7907.46 | 3084033672 | 2573295856.3 | 0.83439 | -65 | отст.65дн. | 80.4 | [6 empty] | 57 | 2 | 78.0822 | 16 | 5629.31 | 2653293306 | 1819659392 | 0.59003 | 68.5812 | 1140829328 | 0.62695 | 323247.3237 | [12 empty] | 0.13458 | 3.4667 | 11.1667 | 50640012251 | 68 | 100%+ | 10%+
114 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.66557 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 2996585236.89 | 4047478877.242 | 1.3507 | 121 | опер.121 | 62.95 | [6 empty] | 77 | 12 | 25 | 231 | 6154.08 | 4485006000 | 3114517409 | 1.0394 | 69.4429 | 2641452356 | 0.84811 | 506089.8475 | [12 empty] | -0.19836 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
117 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 0.94773 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 2390741926 | 2205832796 | 0.92266 | -26 | отст26 дн. | 92.27 | [6 empty] | 186 | 12 | 89.8551 | 21 | 11401.78 | 4171185900 | 4162422090 | 1.7411 | 99.7899 | 3552316881 | 0.85343 | 365067.7429 | [12 empty] | 0.059091 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 100%+ | 0%+
118 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.51461 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 7615991889.4 | 2380007758 | 0.3125 | -243 | отст.243 дн | 26.82 | [6 empty] | 76 | 5 | 27.1429 | 204 | 5451.09 | 7552305400 | 1922122330.4 | 0.25238 | 25.4508 | 1819073883 | 0.94639 | 352612.4739 | [12 empty] | 0.30877 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 60% | 30%+
119 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.88 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 | прод.гпр нов | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 9820462351.86 | 7132269524.71 | 0.72627 | -96 | отстав.96дн | 68.37 | [6 empty] | 290 | 2 | 95.3947 | 14 | 20602.88 | 10235712000 | 10118002111 | 1.0303 | 98.85 | 6756213682.34 | 0.66774 | 491096.4929 | [12 empty] | 0.192 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 90% | 10%+
121 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.46634 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 7856383156.37 | 5227399485.78 | 0.66537 | -99 | отст.99дн | 37.32 | [6 empty] | 289 | 29 | 20.8213 | 1099 | 19218.19 | 27978021200 | 9645969488 | 1.2278 | 34.477 | 8082218721 | 0.83789 | 501918.7285 | [12 empty] | 0.12118 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 50% | 10%+
122 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.65103 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 5276634754.81 | 3979338183 | 0.75414 | -72 | отст.72 дн | 51.16 | [6 empty] | 174 | 10 | 63.9706 | 98 | 12191.22 | 5394999300 | 4584558492 | 0.86884 | 84.9779 | 3789435822 | 0.82657 | 376054.1186 | [12 empty] | 0.10557 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 70% | 10%+
123 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.56101 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4479225095.44 | 976970188.67 | 0.21811 | -192 | отст.192дн | 20.66 | [6 empty] | 11 | 0 | 17.4603 | 52 | 1338.33 | 4778566700 | 615807060 | 0.13748 | 12.8869 | 20110486 | 0.032657 | 460130.9542 | [12 empty] | 0.30428 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 60% | 30%+
124 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.60838 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 714137586.67 | 1689597100 | 2.3659 | 265 | опер.265 | 41.05 | [6 empty] | 197 | 10 | 71.6364 | 78 | 8232.8 | 874990000 | 4908218448 | 6.8729 | 560.9457 | 3657214304 | 0.74512 | 596178.5113 | [12 empty] | -0.4827 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
125 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.49668 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" 13 | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 2943498218.06 | 931577948 | 0.31649 | -167 | отст.167дн | 30.44 | [6 empty] | 19 | 3 | 8.1545 | 214 | 695.9 | 3112942800 | 329049500 | 0.11179 | 10.5704 | 288746000 | 0.87752 | 472840.2069 | [12 empty] | 0.27741 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 50% | 10%+
126 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.43348 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 4368466560.64 | 2695962285 | 0.61714 | -106 | 106дн. | 46.84 | [6 empty] | 126 | 20 | 42 | 174 | 5772 | 4463690400 | 1989700774.52 | 0.45547 | 44.5752 | 1599713405 | 0.804 | 344716.0039 | [12 empty] | 0.15845 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 50% | 10%+
127 | 202301 | 2023-01-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.59392 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 18670222981.59 | 9427202350 | 0.50493 | -214 | отст.214дн. | 44.79 | [6 empty] | 407 | 49 | 39.1346 | 633 | 27259.49 | 21617949800 | 10429929350 | 0.55864 | 48.2466 | 9878493712 | 0.94713 | 382616.4521 | [12 empty] | 0.29558 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 60% | 10%+
128 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.53286 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 2472204737.02 | 586099043 | 0.23708 | -164 | отст.164дн | 18.08 | [6 empty] | 100 | 31 | 51.5464 | 94 | 5831.61 | 3875422300 | 2110216460 | 0.85358 | 54.4513 | 1340861012 | 0.63541 | 361858.2964 | [12 empty] | 0.2913 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 60% | 10%+
129 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-03-29 | 2023-01-18 | 9.8333 | 1.0407 | ЖК Арлан | МЖК Арлан |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-05-052/113 | 2022-08-04 | 2023-01-29 | 2023-01-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1254168086 | 1254168086 | 4353 | 1124612086 | 442029.7484 | 58 | 2544.2 | 1234853586 | 1234853860 | 1 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 53 | 1 | 91.3793 | 5 | 2486.46 | 1236325200 | 1101264471 | 0.89182 | 89.0756 | 1048268716 | 0.95188 | 442904.5595 | [12 empty] | 0 | 4.2667 | 10.2 | 80440009616 | 96 | 100%+ | 0%+
130 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.39153 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 1338777270.95 | 87650960 | 0.065471 | -159 | отст.159дн | 2.44 | [6 empty] | 136 | -14 | 95.1049 | 7 | 8771.99 | 2234232100 | 3821140680 | 2.8542 | 171.027 | 2548606130 | 0.66698 | 435607.0493 | [12 empty] | 0.28042 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 40% | 10%+
131 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.32199 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 957606811.82 | 534870473.06 | 0.55855 | -70 | отст.70дн | 15.28 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 2 | 7.5269 | 86 | 595.36 | 809158600 | 227833300 | 0.23792 | 28.1568 | 189533163 | 0.83189 | 382681.5708 | [12 empty] | 0.085055 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 40% | 10%+
133 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.43776 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 3777997645 | 3158315380 | 0.83598 | -29 | отст.29дн. | 60.98 | [6 empty] | 72 | 8 | 24.4898 | 222 | 3399.18 | 3414033920 | 1004850770 | 0.26597 | 29.4329 | 891541022 | 0.88724 | 295615.6397 | [12 empty] | 0.039672 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 50% | 0%+
135 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.48262 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 1082040624.84 | 258501669 | 0.2389 | -107 | отст.107 | 12.18 | [6 empty] | 15 | 2 | 17.8571 | 69 | 853.65 | 2432285500 | 269731000 | 0.24928 | 11.0896 | 269731000 | 1 | 315973.7597 | [12 empty] | 0.21881 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 50% | 10%+
136 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.47462 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 1739340682.31 | 633313399.25 | 0.36411 | -102 | отст.102н. | 12.21 | [6 empty] | 13 | 10 | 5.3279 | 231 | 761.27 | 2641435200 | 426109807 | 0.24498 | 16.1318 | 286354131 | 0.67202 | 559735.4513 | [12 empty] | 0.12944 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 50% | 10%+
138 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.32533 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 986527983.96 | 419447281.73 | 0.42518 | -40 | отст.40 | 10.92 | [6 empty] | 4 | 1 | 3.0303 | 128 | 279.95 | 1871734900 | 83985000 | 0.085132 | 83.985 | 83985000 | 1 | 300000 | [12 empty] | 0.10667 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 40% | 10%+
139 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.18056 | ЖК Австрийский квартал 3 оч.*** | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 795974161.91 | 178921101 | 0.22478 | 32 | опер.32дн | 8.67 | [6 empty] | 17 | 17 | 19.1011 | 72 | 1696.1 | 1010160000 | 895328374 | 1.1248 | 88.6323 | 578513948 | 0.64615 | 527874.7562 | [12 empty] | -0.055556 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 20% | 0%+
140 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.2496 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 1485292445.42 | 272795868 | 0.18366 | -51 | отст.51дн. | 5.82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 732756300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.081081 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 30% | 0%+
141 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.32533 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 909384497.43 | 179196499 | 0.19705 | -34 | отст.34 | 4.54 | [6 empty] | 6 | 6 | 4.1667 | 138 | 309 | 3311469200 | 92700000 | 0.10194 | 2.7994 | 92700000 | 1 | 300000 | [12 empty] | 0.090667 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 40% | 0%+
142 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.26747 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9** | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 26127270.69 | 392612219 | 15.0269 | 50 | опер.50 дн | 9.72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 164967500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
197 | 202301 | 2023-01-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.34367 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 868933028.87 | 838271701.83 | 0.96471 | -5 | отс.5 дн | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 128 | 0 | 1878047000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0062035 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 40% | 0%+
14 | 202302 | 2023-02-28 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.87488 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 6427168130.89 | 0.80312 | -83 | отст.83 дн. | 80.31 | [6 empty] | 193 | 11 | 86.1607 | 31 | 12783.69 | 9510453283 | 7915021269.85 | 0.98903 | 83.2244 | 6338155861.11 | 0.80078 | 619149.9692 | [12 empty] | 0.078081 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 90% | 0%+
48 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.8911 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733 | 2909231033.31 | 0.98998 | -7 | отст.7дн | 99 | [6 empty] | 66 | 3 | 70.2128 | 28 | 9278.8 | 4351115600 | 5180567114 | 1.7629 | 119.063 | 5122423461 | 0.98878 | 558322.9635 | [12 empty] | 0.0081967 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 90% | 0%+
65 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.92128 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 2130585927 | 0.93211 | -49 | отст.49н. | 93.21 | [6 empty] | 83 | 3 | 81.3725 | 19 | 5042.55 | 1764703800 | 1903353510 | 0.8327 | 107.8568 | 1248190192 | 0.65578 | 377458.5299 | [12 empty] | 0.060271 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 100%+ | 0%+
69 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.90254 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6740393293 | 2909284299 | 0.43162 | -346 | отст.346 дн | 43.16 | [6 empty] | 216 | 6 | 70.5882 | 90 | 12647.41 | 6885957900 | 4410873612 | 0.65439 | 64.0561 | 2645727954 | 0.59982 | 348757.0666 | [12 empty] | 0.46195 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 100%+ | 30%+
75 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.78345 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 3078745995 | 0.64965 | -202 | отстав.202дн | 64.97 | [6 empty] | 230 | 2 | 97.0464 | 7 | 14875.84 | 6832545300 | 8366679648.6 | 1.7655 | 122.4533 | 6334518999 | 0.75711 | 562434.0977 | [12 empty] | 0.24574 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
77 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.8493 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 4913325604.21 | 3831824471.4 | 0.77988 | -139 | отс.139дн | 71.76 | [6 empty] | 183 | 7 | 41.5909 | 257 | 10294.11 | 6333291681.71 | 3095676523 | 0.63006 | 48.8794 | 2684748154 | 0.86726 | 300723.0856 | [12 empty] | 0.17752 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 90% | 10%+
82 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.73491 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4540984029.57 | 0.75136 | -139 | отс.139дн | 75.14 | [6 empty] | 247 | 1 | 81.5182 | 56 | 14799.54 | 5895057125 | 4820019250 | 0.79753 | 81.7637 | 3731195993.49 | 0.7741 | 325687.0991 | [12 empty] | 0.1645 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 80% | 10%+
88 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.90611 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 6709019354.28 | 6433852488 | 0.95899 | 21 | опер.21 дн | 50.35 | [6 empty] | 293 | 5 | 55.3875 | 236 | 20106.62 | 15579910000 | 10790320793 | 1.6083 | 69.2579 | 6877058816.2 | 0.63734 | 536655.1311 | [12 empty] | -0.031297 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
93 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-06-16 | 2023-03-31 | 21.7667 | 0.95253 | ЖК Sezim Qala 12 очередь | МЖК Sezim, Qala, 12 очередь |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Esil Town" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-008/089 | 2021-10-15 | 2023-02-16 | прод.гпр нов | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4580426896 | 4849454638 | 24186.6 | 3909125638.49 | 247649.693 | 287 | 15784.9 | 4586109596.35 | 4396412564.48 | 0.95864 | -19 | отст.19дн | 95.86 | [6 empty] | 285 | -1 | 99.3031 | 2 | 15448.31 | 4423629000 | 6282905328 | 1.37 | 142.0306 | 5089040641.26 | 0.80998 | 406705.0265 | [12 empty] | 0.029096 | 4.0333 | 20.3333 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 0%+
94 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.7424 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 2888558963.9 | 2372623693.8 | 0.82139 | -87 | отст.87дн | 75.21 | [6 empty] | 142 | 6 | 91.0256 | 14 | 7952.1 | 3272365749 | 3621674961 | 1.2538 | 110.6745 | 2573557324.28 | 0.7106 | 455436.2949 | [12 empty] | 0.11493 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
95 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.67761 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 3976414996.87 | 1159416432.81 | 0.29157 | -323 | отст.323дн | 26.95 | [6 empty] | 85 | 8 | 64.3939 | 47 | 7211.6 | 6128460000 | 6341088516 | 1.5947 | 103.4695 | 1726199959 | 0.27222 | 879290.1043 | [12 empty] | 0.37866 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 70% | 30%+
98 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.65333 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1389225752.7 | 1819967268.15 | 1.3101 | 159 | опер.159дн | 82.21 | [6 empty] | 82 | 3 | 75.9259 | 26 | 6673.1 | 1942644000 | 3603631098 | 2.594 | 185.5014 | 3225036370 | 0.89494 | 540023.542 | [12 empty] | -0.19273 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
101 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-03-15 | 2023-03-13 | 24.2667 | 0.98214 | ЖК Монако пятна 1, 2 | ЖК Монако пятна 1, 2 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro-City" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.1 | 2021-10-27 | 2022-10-28 | прод.гпр нов | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4131946931 | 4131946931 | 17546.03 | 3851895198 | 320179.8773 | 118 | 12030.41 | 3877027059 | 3818546974.42 | 0.98492 | -8 | отст.-8 дн | 98.49 | [6 empty] | 98 | 1 | 83.0508 | 20 | 10293.94 | 3970035300 | 5556477668 | 1.4332 | 139.9604 | 5329286109 | 0.95911 | 539781.4314 | [12 empty] | 0.010989 | 7.5333 | 19.7333 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
102 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.4161 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 8132887776.924 | 5567057023.14 | 0.68451 | -182 | отст.182 дн. | 45.09 |  | 1 |  |  |  |  | 391 | 23 | 37.5962 | 649 | 22798.44 | 13222221000 | 5094263347 | 0.62638 | 38.528 | 4486789981 | 0.88075 | 223447.8915 | [12 empty] | 0.12314 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 50% | 10%+
104 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.59341 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 8787673953.86 | 9326466168.3 | 1.0613 | 29 | опер.29 дн | 54.27 | [6 empty] | 414 | 5 | 33.8789 | 808 | 19389.14 | 8911092300 | 7544219298 | 0.8585 | 84.661 | 7218907598.96 | 0.95688 | 389095.0964 | [12 empty] | -0.028971 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
104 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.59341 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 10928909932.52 | 7968988696 | 0.72917 | -49 | отст.49дн. | 48.87 | [6 empty] | 280 | 73 | 27.0793 | 754 | 13126.4 | 11406361200 | 5389151810 | 0.49311 | 47.2469 | 5110702260 | 0.94833 | 410558.2498 | [12 empty] | 0.048951 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 60% | 0%+
105 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.55496 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 8379601571.68 | 3907302238.1 | 0.46629 | -250 | отс250 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 115 | -3 | 29.4872 | 275 | 10382.26 | 13564366200 | 3575655300 | 0.42671 | 26.3607 | 2962929246 | 0.82864 | 344400.4774 | [12 empty] | 0.19084 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 60% | 10%+
107 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.60244 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 5721580587.15 | 3582660492.65 | 0.62617 | -186 | отст.-186дн | 55.16 | [6 empty] | 99 | 3 | 50 | 99 | 11991.57 | 7635944800 | 3095349131 | 0.541 | 40.5366 | 3095349131 | 1 | 258127.0952 | [12 empty] | 0.15122 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 70% | 10%+
114 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.71311 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 3380056544.81 | 4551810808.42 | 1.3467 | 129 | опер.129 | 70.8 | [6 empty] | 94 | 17 | 30.5195 | 214 | 7571.63 | 4864876500 | 3815502694 | 1.1288 | 78.4296 | 3347160552 | 0.87725 | 503920.9119 | [12 empty] | -0.21148 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
117 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-12-09 | 2023-02-22 | 14.6667 | 1.0136 | ЖК в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Инвест 109" | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-10-048/107 | 2022-03-04 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2548284320 | 2548284320 | 19437.12 | 2548284320 | 192442.296 | 207 | 13241.81 | 2390741926 | 2329602077 | 0.97443 | -9 | отст 9 дн. | 97.44 | [6 empty] | 191 | 17 | 92.2705 | 16 | 11863.16 | 4171185900 | 4334136459 | 1.8129 | 103.9066 | 3164446921 | 0.73012 | 365344.1797 | [12 empty] | 0.020455 | 2.8333 | 12.1667 | 31040001233 | 100 | 100%+ | 0%+
118 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.55146 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 7926213643.49 | 3019673228 | 0.38097 | -236 | отст.236 дн | 34.03 | [6 empty] | 84 | 12 | 30 | 196 | 6060.25 | 7994505400 | 2133084188 | 0.26912 | 26.6819 | 2032241429 | 0.95272 | 351979.5698 | [12 empty] | 0.29987 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 60% | 30%+
119 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.938 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 | прод.гпр нов | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 10432457916.06 | 7132269524.71 | 0.68366 | -119 | отстав.119дн | 68.37 | [6 empty] | 292 | 2 | 96.0526 | 12 | 20753.66 | 11170488000 | 10189607180 | 0.97672 | 91.219 | 7101887370 | 0.69697 | 490978.8047 | [12 empty] | 0.238 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 10%+
121 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.50184 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 8556173734.3 | 6306975370.19 | 0.73713 | -88 | отст.88дн | 44.18 | [6 empty] | 314 | 54 | 22.6225 | 1074 | 21037.5 | 29676787300 | 10596481337 | 1.2385 | 35.7063 | 8944446231 | 0.8441 | 503694.8942 | [12 empty] | 0.10771 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 60% | 10%+
122 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.69355 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 5893400935.45 | 4596235214 | 0.7799 | -71 | отст.71 дн | 59.09 | [6 empty] | 185 | 21 | 68.0147 | 87 | 13199.2 | 5906312300 | 4963035688 | 0.84213 | 84.0293 | 4167745128 | 0.83976 | 376010.3406 | [12 empty] | 0.10411 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 70% | 10%+
123 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.60697 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4649676657.3 | 1702487707.67 | 0.36615 | -154 | отст.154дн | 36 | [6 empty] | 16 | 5 | 25.3968 | 47 | 1583.86 | 4727566700 | 725868160 | 0.15611 | 15.3539 | 70546081 | 0.097189 | 458290.6065 | [12 empty] | 0.24406 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 70% | 10%+
124 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.6612 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 850217913.33 | 2039699199 | 2.399 | 322 | опер.322 | 49.56 | [6 empty] | 196 | 9 | 71.2727 | 79 | 8213.7 | 1030242500 | 4896840452 | 5.7595 | 475.3095 | 3789413948 | 0.77385 | 596179.6087 | [12 empty] | -0.58652 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
125 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.54485 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3006463165.95 | 931577948 | 0.30986 | -188 | отст.188дн | 30.44 | [6 empty] | 20 | 4 | 8.5837 | 213 | 792.3 | 3431643600 | 346052500 | 0.1151 | 10.0842 | 329049500 | 0.95087 | 436769.5317 | [12 empty] | 0.31229 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 60% | 30%+
126 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.47683 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 4856617985.27 | 2820105576.4 | 0.58067 | -127 | отст127дн. | 49 | [6 empty] | 154 | 48 | 51.3333 | 146 | 7217.4 | 5005176000 | 2543905169.3 | 0.5238 | 50.8255 | 2030893025 | 0.79834 | 352468.3639 | [12 empty] | 0.18984 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 50% | 10%+
127 | 202302 | 2023-02-28 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.63398 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21052688130 | 9766667923 | 0.46392 | -247 | отст.247дн. | 44.79 | [6 empty] | 428 | 21 | 41.1538 | 612 | 28795.95 | 27422687050 | 11064030150 | 0.52554 | 40.3463 | 10520606322 | 0.95088 | 384221.7447 | [12 empty] | 0.34116 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 70% | 30%+
128 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.58437 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1049991491 | 0.32384 | -164 | отст.164дн | 32.38 | [6 empty] | 130 | 61 | 67.0103 | 64 | 7785.83 | 4641585000 | 2785986260 | 0.85925 | 60.0223 | 1833155902 | 0.65799 | 357827.7794 | [12 empty] | 0.2913 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 60% | 10%+
130 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.44268 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 2235477511.96 | 200402630 | 0.089646 | -180 | отст.180дн | 5.62 | [6 empty] | 140 | 4 | 97.9021 | 3 | 9050.78 | 3056420000 | 3436717340 | 1.5374 | 112.4426 | 2621928813 | 0.76292 | 379715.0456 | [12 empty] | 0.31746 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 50% | 30%+
131 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.35723 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 1129091935.51 | 558519383.06 | 0.49466 | -94 | отст.94 дн | 15.95 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 3 | 8.6022 | 85 | 741.1 | 1017638200 | 260834170 | 0.23101 | 25.6313 | 189533163 | 0.72664 | 351955.4311 | [12 empty] | 0.11422 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 40% | 10%+
133 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.47743 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 3963732588.37 | 3360475022.75 | 0.84781 | -18 | отст.18дн. | 69.6 | [6 empty] | 93 | 29 | 31.6327 | 201 | 4409.57 | 3998683520 | 1301871522 | 0.32845 | 32.5575 | 954458822 | 0.73314 | 295237.7493 | [12 empty] | 0.024624 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 50% | 0%+
135 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.54192 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 1403483987.99 | 392372388 | 0.27957 | -121.0322 | отст.121 | 18.49 | [6 empty] | 16 | 3 | 19.0476 | 68 | 893.61 | 2432285500 | 283717000 | 0.20215 | 11.6646 | 283717000 | 1 | 317495.3279 | [12 empty] | 0.24751 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 60% | 10%+
136 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.51142 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 2171405503.46 | 888404363.07 | 0.40914 | -112 | отст.112н. | 17.13 | [6 empty] | 37 | 24 | 15.1639 | 207 | 2351.85 | 3520328400 | 1292276299 | 0.59513 | 36.709 | 687519126 | 0.53202 | 549472.2448 | [12 empty] | 0.14213 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 60% | 10%+
138 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.40267 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 1308710342.69 | 577485519.73 | 0.44126 | -54 | отст.54 | 15.04 | [6 empty] | 4 |  | 3.0303 | 128 | 279.95 | 2717138400 | 83965000 | 0.064159 | 3.0902 | 83965000 | 1 | 299928.5587 | [12 empty] | 0.144 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 50% | 10%+
139 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.2309 | ЖК Австрийский квартал 3 оч.*** | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1032722579.45 | 767437144 | 0.74312 | 18 | опер.18дн | 37.2 | [6 empty] | 27 | 10 | 30.3371 | 62 | 2768.06 | 1234620000 | 1476808000 | 1.43 | 119.6164 | 893233602 | 0.60484 | 533517.3371 | [12 empty] | -0.03125 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
140 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.29571 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 2236692385.1 | 713751492.5 | 0.31911 | -61.2801 | 61дн. | 15.23 | [6 empty] | 13 | 13 | 9.1549 | 129 | 792.31 | 1540937050 | 258766600 | 0.11569 | 16.7928 | 44319600 | 0.17127 | 326597.6701 | [12 empty] | 0.097425 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 30% | 0%+
141 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.40267 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 1260497651.6 | 304344036 | 0.24145 | -52.3401 | отст.53 | 7.7 | [6 empty] | 8 | 2 | 5.5556 | 136 | 419.68 | 3841652650 | 131438000 | 0.10427 | 3.4214 | 131438000 | 1 | 313186.2371 | [12 empty] | 0.13957 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 50% | 10%+
142 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.33735 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9** | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 55133276.24 | 580869029 | 10.5357 | 78 | опер.78 дн | 14.38 | [6 empty] | 47 | 47 | 17.803 | 217 | 1848.4 | 228855000 | 1174648422 | 21.3056 | 513.2719 | 248422420 | 0.21149 | 635494.71 | [12 empty] | 0 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
143 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.36009 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 1239295073.37 | 1492385865 | 1.2042 | 12 | опер.12 | 42.44 | [6 empty] | 18 | 18 | 15.2542 | 100 | 1943.27 | 1256155200 | 1168747479 | 0.94307 | 93.0416 | 537570267 | 0.45995 | 601433.3978 | [12 empty] | -0.02603 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
144 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.25508 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 |  | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 605160367.61 | 448466757.94 | 0.74107 | -12 | отст.12н. | 23.28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 834652500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.027088 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 30% | 0%+
197 | 202302 | 2023-02-28 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.37965 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 974770201.21 | 838271701.83 | 0.85997 | -23 | отс.23 дн | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 128 | 0 | 1976354000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.028536 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 40% | 0%+
14 | 202303 | 2023-03-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.9031 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 6487487493.89 | 0.81065 | -86 | отст.86 дн. | 81.07 | [6 empty] | 194 | 1 | 86.6071 | 30 | 12842.44 | 9510453283 | 7945731500.54 | 0.99287 | 83.5473 | 6338155861.11 | 0.79768 | 618708.8669 | [12 empty] | 0.080903 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 100%+ | 0%+
48 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.92623 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733 | 2909231033.31 | 0.98998 | -7 | отст.7дн | 99 | [6 empty] | 67 | 1 | 71.2766 | 27 | 9397.2 | 4351115600 | 5249239114 | 1.7863 | 120.6412 | 5158838658 | 0.98278 | 558596.0833 | [12 empty] | 0.0081967 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
65 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.95818 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 2157049391.52 | 0.94369 | -42 | отст.42н. | 94.37 | [6 empty] | 86 | 3 | 84.3137 | 16 | 5263.37 | 1764703800 | 1903353510 | 0.8327 | 107.8568 | 1280438852 | 0.67273 | 361622.5935 | [12 empty] | 0.051661 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 100%+ | 0%+
69 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.94259 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6740393293 | 3458114411 | 0.51304 | -311 | отст.311 дн | 51.3 | [6 empty] | 223 | 7 | 72.8758 | 83 | 13126.77 | 6885957900 | 4690655712 | 0.6959 | 68.1191 | 2701384554 | 0.57591 | 357335.1032 | [12 empty] | 0.41522 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 100%+ | 30%+
75 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.81995 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 3895462326.69 | 0.82199 | -108 | отстав.108дн | 82.2 | [6 empty] | 231 | 1 | 97.4684 | 6 | 14953.93 | 6890254530 | 8414974408 | 1.7757 | 122.1286 | 6392167584 | 0.75962 | 562726.6149 | [12 empty] | 0.13139 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
77 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.88761 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 5304863358.52 | 3831824471.4 | 0.72232 | -184 | отс.184дн | 71.76 | [6 empty] | 191 | 8 | 43.4091 | 249 | 10977.62 | 7138544000 | 3031855678 | 0.57152 | 42.4716 | 2756349224 | 0.90913 | 276185.1547 | [12 empty] | 0.23499 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 90% | 10%+
82 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.77041 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4540984029.57 | 0.75136 | -146 | отс.146дн | 75.14 | [6 empty] | 260 | 13 | 85.8086 | 43 | 15920.78 | 5895057125 | 5305589205.07 | 0.87787 | 90.0006 | 3756184857.49 | 0.70797 | 333249.326 | [12 empty] | 0.17278 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 80% | 10%+
88 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.95082 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 7543615542.63 | 7076442370.11 | 0.93807 | -34 | 34дн | 55.38 | [6 empty] | 302 | 9 | 57.0888 | 227 | 20905.16 | 16415925000 | 11464644201 | 1.5198 | 69.8386 | 7160777717 | 0.6246 | 548412.172 | [12 empty] | 0.050671 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
94 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.78203 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 3154575996 | 2595031959.69 | 0.82262 | -92 | отст.92 дн | 82.26 | [6 empty] | 144 | 2 | 92.3077 | 12 | 8075.6 | 3437163600 | 3678480361 | 1.1661 | 107.0208 | 2746921809 | 0.74675 | 455505.518 | [12 empty] | 0.12153 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 80% | 10%+
95 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.71278 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1222614771.81 | 0.28417 | -349 | отст.349дн | 28.42 | [6 empty] | 87 | 2 | 65.9091 | 45 | 7378.8 | 6128460000 | 6470108016 | 1.5038 | 105.5748 | 1544490959 | 0.23871 | 876850.9806 | [12 empty] | 0.40914 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 80% | 30%+
98 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.6897 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1488370138.15 | 1898719263.19 | 1.2757 | 142 | опер.142дн | 93.62 | [6 empty] | 86 | 4 | 79.6296 | 22 | 6979 | 2080650000 | 3775396849 | 2.5366 | 181.4528 | 3389457019 | 0.89778 | 540965.3029 | [12 empty] | -0.17212 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 70% | 0%+
102 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.4364 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512 | 84002.5 | 12973474512 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 8561386644.48 | 5567057023.14 | 0.65025 | -213 | отст.213 дн. | 45.09 |  | 1 |  |  |  |  | 394 | 3 | 37.8846 | 646 | 23628.48 | 13222221000 | 5310682183 | 0.62031 | 40.1648 | 4727382959 | 0.89016 | 224757.6731 | [12 empty] | 0.14411 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 50% | 10%+
104 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.62338 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 9371028466.73 | 9632055339 | 1.0279 | 14 | опер.14 дн | 56.05 | [6 empty] | 415 | 1 | 33.9607 | 807 | 19435.88 | 9310052400 | 7558241298 | 0.80655 | 81.1837 | 7233165798.96 | 0.95699 | 388880.8378 | [12 empty] | -0.013986 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
104 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.62338 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 12167820045.3 | 8354529107.06 | 0.68661 | -66 | отст.66дн. | 51.24 | [6 empty] | 303 | 23 | 29.3037 | 731 | 14030.69 | 12915964400 | 5774876210 | 0.4746 | 44.7111 | 5479334760 | 0.94882 | 411588.8962 | [12 empty] | 0.065934 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
105 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.57786 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 8665653779.02 | 3907302238.1 | 0.4509 | -274 | отс274 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 115 | 0 | 29.4872 | 275 | 10382.26 | 13564366200 | 3575655300 | 0.41262 | 26.3607 | 2963848377 | 0.8289 | 344400.4774 | [12 empty] | 0.20916 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 60% | 10%+
107 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.62683 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 3582660492.65 | 0.55164 | -204 | отст.-204дн | 55.16 | [6 empty] | 100 | 1 | 50.5051 | 98 | 12267.4 | 7635944800 | 3174445791 | 0.48879 | 41.5724 | 2451379951.6 | 0.77222 | 258770.8717 | [12 empty] | 0.16585 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 70% | 10%+
114 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.7623 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 3828931463.57 | 5026963439.42 | 1.3129 | 126 | опер.126 | 78.19 | [6 empty] | 107 | 13 | 34.7403 | 201 | 8699.15 | 5243445900 | 4443562402 | 1.1605 | 84.7451 | 3806112020 | 0.85655 | 510804.2052 | [12 empty] | -0.20656 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
118 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.58958 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8242255464.66 | 3019673228 | 0.36636 | -262 | отст.262 дн | 34.03 | [6 empty] | 89 | 5 | 31.7857 | 191 | 6430.52 | 8436705400 | 2299240757.1 | 0.27896 | 27.2528 | 2200114660 | 0.95689 | 357551.2956 | [12 empty] | 0.33291 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 60% | 30%+
119 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-11-16 | 2023-03-31 | 16.6667 | 0.998 | ЖК Asyl Mura - очередь D | МЖК Асыл Мура блок D |  | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Цесинстрой" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-008/031 доп.6 | 2022-02-11 | 2023-02-16 | прод.гпр нов | 2023-05-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 10967277322 | 10967277322 | 36026.4 | 9699475822 | 453624.9078 | 304 | 21382.15 | 10432457916.06 | 7422269524.71 | 0.71146 | -118 | отст.118дн | 71.15 | [6 empty] | 294 | 2 | 96.7105 | 10 | 21047.94 | 11170488000 | 10324561128 | 0.98966 | 92.4271 | 8550170893.36 | 0.82814 | 490525.9673 | [12 empty] | 0.236 | 2.9 | 15.2333 | 110540015593 | 73 | 100%+ | 10%+
121 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.53856 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 9902847293.07 | 7543139421.02 | 0.76171 | -87 | отст.87дн | 52.84 | [6 empty] | 337 | 23 | 24.2795 | 1051 | 22662.21 | 29676787300 | 11445358231 | 1.1558 | 38.5667 | 9892134796 | 0.86429 | 505041.575 | [12 empty] | 0.10649 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 60% | 10%+
122 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.73754 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 6501463568.69 | 5209564913 | 0.80129 | -70 | отст.70 дн | 66.98 | [6 empty] | 192 | 7 | 70.5882 | 80 | 13917.17 | 6397931300 | 5229135082 | 0.8043 | 81.7317 | 4347705041 | 0.83144 | 375732.6441 | [12 empty] | 0.10264 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 80% | 10%+
123 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.65452 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 1702487707.67 | 0.36004 | -175 | 175дн | 36 | [6 empty] | 16 | 0 | 25.3968 | 47 | 1583.86 | 3155211000 | 725868160 | 0.15351 | 23.0054 | 95546081 | 0.13163 | 458290.6065 | [12 empty] | 0.27734 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 70% | 10%+
124 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.71585 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 986298240 | 2430240646 | 2.464 | 382 | опер.382 | 59.05 | [6 empty] | 202 | 6 | 73.4545 | 73 | 8553.1 | 1281120000 | 5107055986 | 5.178 | 398.6399 | 3967999425 | 0.77696 | 597099.9972 | [12 empty] | -0.69581 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
125 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.59468 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 931577948 | 0.30444 | -233 | отст.233дн | 30.44 | [6 empty] | 29 | 9 | 12.4464 | 204 | 1186 | 3560610900 | 541752500 | 0.17704 | 15.2152 | 364321800 | 0.67249 | 456789.629 | [12 empty] | 0.38704 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 60% | 30%+
126 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.52167 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5279169721.44 | 3675837376.4 | 0.69629 | -101 | отст101дн. | 63.94 | [6 empty] | 186 | 32 | 62 | 114 | 8313 | 5289967800 | 2964870406.9 | 0.56162 | 56.047 | 2452272167 | 0.82711 | 356654.6863 | [12 empty] | 0.15097 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 60% | 10%+
127 | 202303 | 2023-03-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.67541 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 11187608360 | 0.53147 | -230 | отст.230дн. | 53.15 | [6 empty] | 441 | 13 | 42.4038 | 599 | 29742.48 | 27422687050 | 11438714190 | 0.5434 | 41.7126 | 11019597240.1 | 0.96336 | 384591.8091 | [12 empty] | 0.31768 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 70% | 30%+
128 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.63766 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1049991491 | 0.32384 | -185 | отст.185дн | 32.38 | [6 empty] | 157 | 27 | 80.9278 | 37 | 9353.18 | 4641585000 | 3345360860 | 1.0318 | 72.0737 | 2480706447 | 0.74154 | 357670.959 | [12 empty] | 0.3286 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 70% | 30%+
130 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.49559 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 2894171065.07 | 304848301 | 0.10533 | -205 | отст.205дн | 8.55 | [6 empty] | 140 | 0 | 97.9021 | 3 | 8969.98 | 3179071300 | 3435376040 | 1.187 | 108.0623 | 2650345413 | 0.77149 | 382985.9197 | [12 empty] | 0.36155 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 50% | 30%+
131 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.39368 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 1324699566.52 | 577246172.06 | 0.43576 | -122 | отст.122 | 16.49 |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 5 | 13.9785 | 80 | 1020.2 | 1276130800 | 374086770 | 0.28239 | 29.3141 | 273709706 | 0.73167 | 366679.8373 | [12 empty] | 0.14824 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 40% | 10%+
133 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.51847 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 5361772296 | 40875.36 | 3584063996 | 159159.1006 | 294 | 22518.75 | 4166985120.06 | 3755647459.78 | 0.90129 | -23 | отст.23дн. | 72.52 | [6 empty] | 107 | 14 | 36.3946 | 187 | 5096.68 | 4574261120 | 1504126472 | 0.36096 | 32.8824 | 1272215192 | 0.84582 | 295118.8758 | [12 empty] | 0.031464 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 60% | 0%+
135 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.60327 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 1724927351.04 | 473441594 | 0.27447 | -143.6549 | отст.144 | 22.31 | [6 empty] | 21 | 5 | 25 | 63 | 1160.39 | 2432285500 | 371767500 | 0.21553 | 15.2847 | 371767500 | 1 | 320381.5097 | [12 empty] | 0.29377 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 70% | 30%+
136 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.54949 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 2658695442.09 | 989637677.4 | 0.37223 | -138 | отст.138н. | 19.08 | [6 empty] | 51 | 14 | 20.9016 | 193 | 3540.65 | 3758443200 | 1322279630 | 0.49734 | 35.1816 | 1250190406 | 0.94548 | 373456.7466 | [12 empty] | 0.17513 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 60% | 10%+
138 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.48267 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 1736983417.73 | 665462808.73 | 0.38311 | -80 | отст.80 | 17.33 | [6 empty] | 4 | 0 | 3.0303 | 128 | 279.95 | 3371236800 | 83965000 | 0.04834 | 2.4906 | 83965000 | 1 | 299928.5587 | [12 empty] | 0.21333 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 50% | 10%+
139 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.28299 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1269470996.99 | 1129647958.37 | 0.88986 | -11 | отстав.11дн | 54.76 | [6 empty] | 43 | 16 | 48.3146 | 46 | 4091.3 | 1343585007.69 | 2211241402 | 1.7419 | 164.5777 | 1458412777 | 0.65954 | 540474.0307 | [12 empty] | 0.019097 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
140 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.3434 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 2628143559.88 | 713751492.5 | 0.27158 | -88 | отст.88дн. | 15.23 | [6 empty] | 14 | 1 | 9.8592 | 128 | 849.99 | 1911124575 | 278454600 | 0.10595 | 14.5702 | 78882700 | 0.28329 | 327597.5011 | [12 empty] | 0.1399 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 40% | 10%+
141 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.48267 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 1699336229 | 533793608 | 0.31412 | -67.9022 | 69 | 13.51 | [6 empty] | 8 |  | 5.5556 | 136 | 419.68 | 4117729950 | 131438000 | 0.077347 | 3.192 | 131438000 | 1 | 313186.2371 | [12 empty] | 0.18107 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 50% | 10%+
142 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.40964 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 84139281.79 | 1122959199 | 13.3464 | 109 | опер.109 дн | 27.8 | [6 empty] | 61 | 14 | 23.1061 | 203 | 2439.1 | 305947500 | 1548184185 | 18.4003 | 506.0294 | 862852064 | 0.55733 | 634735.839 | [12 empty] | -0.26265 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
143 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.42516 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 1432037002.54 | 1968520342.05 | 1.3746 | 34 | опер.34 | 55.98 | [6 empty] | 24 | 6 | 20.339 | 94 | 2641.03 | 1496829600 | 1585179485 | 1.1069 | 105.9025 | 779636082 | 0.49183 | 600212.6008 | [12 empty] | -0.073753 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
144 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.3228 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 |  | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 874824666.61 | 532072288.94 | 0.6082 | -31 | отст.31н. | 27.61 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 0 | 1170097500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.069977 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 40% | 10%+
145 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.1791 | жк Ясауи** | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 1382661524.17 | 446939114.06 | 0.32325 | -32 | отст.32 дн | 7.05 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1122021300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.047761 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 20% | 0%+
146 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.23819 | Бурабай** | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 2335406116.91 | 994316161 | 0.42576 | -27 | отст.27дн | 19.57 | [6 empty] | 46 | 46 | 11.6751 | 348 | 2096.01 | 1870462350 | 670888800 | 0.28727 | 35.8675 | 123337420 | 0.18384 | 320079.0073 | [12 empty] | 0.05104 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 30% | 0%+
197 | 202303 | 2023-03-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.41687 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1080607373.56 | 838271701.83 | 0.77574 | -44 | отс.44 дн | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 128 | 0 | 2097638000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.054591 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 50% | 0%+
14 | 202304 | 2023-04-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.93227 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 6751381037.85 | 0.84363 | -76 | отст.76 дн. | 84.36 | [6 empty] | 195 | 1 | 87.0536 | 29 | 12913.46 | 9510453283 | 8005329100.54 | 1.0003 | 84.174 | 6406253461.11 | 0.80025 | 619921.3147 | [12 empty] | 0.071496 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 100%+ | 0%+
48 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.96253 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733 | 2909231033.31 | 0.98998 | -8 | отст.8дн | 99 | [6 empty] | 70 | 3 | 74.4681 | 24 | 9732.4 | 4351456000 | 5425510364 | 1.8462 | 124.6826 | 5368581192 | 0.98951 | 557468.9043 | [12 empty] | 0.0093677 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
65 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-02-09 | 2023-05-03 | 27.1 | 0.99631 | ЖК «Айзия KZ»( Армау Тау) | МЖК ARMAN-TAU COMFORT, 2 очередь |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «ARMAN TAU- COMFORT» | ТОО СК "Пром Тех Сервис" | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-21-02-029/064 | 2021-05-20 | 2022-12-09 | прод.гпр нов | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 1 | 2394747276 | 2394747276 | 15182.7 | 1146068276 | 175348.6531 | 102 | 6535.94 | 2285771688 | 2222055183.57 | 0.97212 | -22 | отст.22н. | 97.17 | [6 empty] | 86 | 0 | 84.3137 | 16 | 5153.63 | 1764703800 | 1960891770 | 0.85787 | 111.1173 | 1297793252 | 0.66184 | 380487.4952 | [12 empty] | 0.02706 | 3.3333 | 22.2667 | 121240010070 | 89 | 100%+ | 0%+
69 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 0.98398 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6740393293 | 4422492310 | 0.65612 | -230 | отст.230 дн | 51.3 | [6 empty] | 228 | 5 | 74.5098 | 78 | 13468.63 | 6885957900 | 4734953712 | 0.70247 | 68.7625 | 2708361554 | 0.57199 | 351554.2198 | [12 empty] | 0.30708 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 100%+ | 30%+
75 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.85766 | ЖК Laketown 2-2* | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 3895462326.69 | 0.82199 | -113 | отстав.113дн | 82.2 | [6 empty] | 232 | 1 | 97.8903 | 5 | 15032.02 | 6890254530 | 8466904258 | 1.7866 | 122.8823 | 6444097434 | 0.76109 | 563257.916 | [12 empty] | 0.13747 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
77 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.9272 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 5339807518.51 | 4440994526.4 | 0.83168 | -117 | отс.117дн | 83.17 | [6 empty] | 204 | 13 | 46.3636 | 236 | 11732.1 | 7138544000 | 3485348600 | 0.65271 | 48.8244 | 2948578008 | 0.84599 | 297077.9826 | [12 empty] | 0.14943 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 10%+
82 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.8071 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4540984028.77 | 0.75136 | -154 | отс.154дн | 75.14 | [6 empty] | 257 | -3 | 84.8185 | 46 | 15773.44 | 5895057125 | 5238285001.07 | 0.86673 | 88.8589 | 3756184857.49 | 0.71706 | 332095.2818 | [12 empty] | 0.18225 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 90% | 10%+
88 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 0.99702 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 8393655321 | 7076442370.11 | 0.84307 | -91 | отст 91дн | 55.38 | [6 empty] | 367 | 65 | 69.3762 | 162 | 25681.81 | 17204105000 | 14150998746 | 1.6859 | 82.2536 | 9173381358.83 | 0.64825 | 551012.5161 | [12 empty] | 0.13562 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
94 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.82299 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой* | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 3154575996 | 2595031959.69 | 0.82262 | -97 | отст.97 дн | 82.26 | [6 empty] | 145 | 1 | 92.9487 | 11 | 8135.58 | 3437163600 | 3706052761 | 1.1748 | 107.823 | 2763821809 | 0.74576 | 455536.3921 | [12 empty] | 0.12814 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
95 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.74912 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1310845112.81 | 0.30468 | -359 | отст.359дн | 30.47 | [6 empty] | 88 | 1 | 66.6667 | 44 | 7438.3 | 6128460000 | 6501940516 | 1.5112 | 106.0942 | 1559490959 | 0.23985 | 874116.4669 | [12 empty] | 0.42087 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 80% | 30%+
98 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.72727 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1587514523.6 | 1932723561.11 | 1.2175 | 119 | опер.119дн | 95.3 | [6 empty] | 87 | 1 | 80.5556 | 21 | 7033.6 | 2209185000 | 3806082049 | 2.3975 | 172.2844 | 3549111121 | 0.93248 | 541128.5898 | [12 empty] | -0.14424 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
102 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.45737 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 8857510150.08 | 5913365849.16 | 0.66761 | -212 | отст.212 дн. | 47.89 |  | 1 |  |  |  |  | 405 | 11 | 38.9423 | 635 | 24375.17 | 13222221000 | 5504446333.3 | 0.62144 | 41.6303 | 4847883137 | 0.88072 | 225821.8644 | [12 empty] | 0.14344 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 50% | 10%+
104 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.65435 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 9928265295.48 | 9828128894.2 | 0.98991 | -5 | отст.-5 дн | 57.19 | [6 empty] | 416 | 1 | 34.0426 | 806 | 19435.88 | 9800194800 | 7588087998 | 0.76429 | 77.4279 | 7291654198.96 | 0.96093 | 390416.4873 | [12 empty] | 0.004995 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
104 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.65435 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 13422312640.4 | 8866810971.63 | 0.6606 | -82 | отст.82дн. | 54.68 | [6 empty] | 326 | 23 | 31.528 | 708 | 15025 | 13807748400 | 6192702110 | 0.46137 | 44.8495 | 5914327860 | 0.95505 | 412159.8742 | [12 empty] | 0.081918 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
105 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.60153 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 9241428891.21 | 3907302238.1 | 0.4228 | -305 | отс305 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 115 | 0 | 29.4872 | 275 | 10382.26 | 13564366200 | 3575655300 | 0.38692 | 26.3607 | 2964768008 | 0.82915 | 344400.4774 | [12 empty] | 0.23282 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 70% | 30%+
107 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.65203 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 3582660492.65 | 0.55164 | -224 | отст.-224дн | 55.16 | [6 empty] | 108 | 8 | 54.5455 | 90 | 13286.35 | 7635944800 | 3496821028 | 0.53843 | 45.7942 | 2641988681.6 | 0.75554 | 263188.9893 | [12 empty] | 0.18211 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 70% | 10%+
114 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.81311 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 4405347171.7 | 5514236515.42 | 1.2517 | 109 | опер.109 | 85.77 | [6 empty] | 115 | 8 | 37.3377 | 193 | 9358.26 | 5623249500 | 4720114626 | 1.0715 | 83.9393 | 4404241755 | 0.93308 | 504379.5135 | [12 empty] | -0.17869 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
118 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.62897 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8558297285.83 | 3019673228 | 0.35284 | -287 | отст.287 дн | 34.03 | [6 empty] | 93 | 4 | 33.2143 | 187 | 6773.48 | 9362340400 | 2432171499 | 0.28419 | 25.9782 | 2324838866.4 | 0.95587 | 359072.6626 | [12 empty] | 0.36468 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 70% | 30%+
121 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.5765 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 11249520851.84 | 8367259043.66 | 0.74379 | -101 | отст.101дн | 58.61 | [6 empty] | 358 | 21 | 25.7925 | 1030 | 24024.84 | 33005253000 | 12196075804 | 1.0841 | 36.9519 | 10449900008.1 | 0.85682 | 507644.4132 | [12 empty] | 0.12362 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 60% | 10%+
122 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.78299 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 |  | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 6966370818.69 | 5675628449 | 0.81472 | -71 | отст.71 дн | 72.97 | [6 empty] | 196 | 4 | 72.0588 | 76 | 14122.42 | 6889550300 | 5337042000 | 0.76612 | 77.4658 | 4496223493 | 0.84246 | 377912.709 | [12 empty] | 0.10411 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 80% | 10%+
123 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.70365 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 1702487707.67 | 0.36004 | -195 | 195дн | 36 | [6 empty] | 19 | 3 | 30.1587 | 44 | 1723.55 | 4727566700 | 789005828 | 0.16686 | 16.6895 | 170535054 | 0.21614 | 457779.483 | [12 empty] | 0.30903 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 80% | 30%+
124 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.77231 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1122378566.67 | 2826078699 | 2.5179 | 442 | опер.442 | 59.05 | [6 empty] | 217 | 15 | 78.9091 | 58 | 9205.1 | 1437987500 | 5514801610 | 4.9135 | 383.5083 | 4334455467 | 0.78597 | 599102.8462 | [12 empty] | -0.8051 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
125 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.64618 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -158 | отст.158дн | 56.8 | [6 empty] | 30 | 1 | 12.8755 | 203 | 1220.8 | 3560610900 | 558813500 | 0.18262 | 15.6943 | 483140550 | 0.86458 | 457743.6927 | [12 empty] | 0.26246 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 70% | 10%+
126 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.56801 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5630692330.15 | 4333442262.05 | 0.76961 | -84 | отст84дн. | 75.29 | [6 empty] | 199 | 13 | 66.3333 | 101 | 9527.4 | 5730496200 | 3456525430.9 | 0.61387 | 60.3181 | 2996345470 | 0.86687 | 362798.3952 | [12 empty] | 0.12556 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 60% | 10%+
127 | 202304 | 2023-04-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.71823 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 12089823463 | 0.57433 | -222 | отст.222дн. | 57.43 | [6 empty] | 462 | 21 | 44.4231 | 578 | 31327.76 | 27422687050 | 12078824615.2 | 0.57381 | 44.0468 | 11587567346 | 0.95933 | 385562.9836 | [12 empty] | 0.30663 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 80% | 30%+
128 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.69272 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1314803293 | 0.40551 | -181 | отст.181дн | 40.55 | [6 empty] | 169 | 12 | 87.1134 | 25 | 9979.6 | 4641585000 | 3550179669 | 1.0949 | 76.4864 | 2751070917 | 0.77491 | 355743.684 | [12 empty] | 0.32149 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 70% | 30%+
130 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.55026 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 517883452 | 0.14529 | -221 | отст.221дн | 14.53 | [6 empty] | 143 | 3 | 100 | 0 | 9289.34 | 3663586000 | 3518611790 | 0.98715 | 96.0428 | 2714780732 | 0.77155 | 378779.5247 | [12 empty] | 0.38977 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 60% | 30%+
131 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.43135 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 1538926595.3 | 608124346 | 0.39516 | -149 | отст.149 | 17.37 |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 13.9785 | 80 | 1020.2 | 1276130800 | 374086770 | 0.24308 | 29.3141 | 273709706 | 0.73167 | 366679.8373 | [12 empty] | 0.18104 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 50% | 10%+
133 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.56088 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 4401244682.45 | 3885544381.39 | 0.88283 | -31 | отст.31дн. | 50.99 | [6 empty] | 112 | 5 | 38.0952 | 182 | 5446.07 | 5172071680 | 1601880872 | 0.36396 | 30.9717 | 1398571992.51 | 0.87308 | 294135.1969 | [12 empty] | 0.042408 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 60% | 0%+
135 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.66667 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 1913528140.37 | 618643180 | 0.3233 | -155 | отст.155 | 29.15 | [6 empty] | 26 | 5 | 30.9524 | 58 | 1430.69 | 2432285500 | 460955500 | 0.24089 | 18.9515 | 460955000 | 1 | 322191.0407 | [12 empty] | 0.31697 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 70% | 30%+
136 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.58883 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 3171397004.36 | 1292256098.51 | 0.40747 | -148 | отст.148н. | 24.92 | [6 empty] | 57 | 6 | 23.3607 | 187 | 4112 | 3997760400 | 2227303820 | 0.70231 | 55.7138 | 1722271392 | 0.77325 | 541659.4893 | [12 empty] | 0.18782 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 60% | 10%+
138 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.56533 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 2211648243.53 | 753440097.77 | 0.34067 | -106 | отст.106 | 19.62 | [6 empty] | 9 | 5 | 6.8182 | 123 | 810.55 | 3375356040 | 246233500 | 0.11133 | 7.295 | 211637500 | 0.8595 | 303785.7011 | [12 empty] | 0.28267 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 60% | 10%+
139 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.33681 | ЖК Австрийский квартал 3 оч.* | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1427094755.23 | 1322745379.12 | 0.92688 | -10 | отстав.10дн | 64.12 | [6 empty] | 47 | 4 | 52.809 | 42 | 4356.5 | 1637460000 | 2358933316 | 1.653 | 144.0605 | 1964613625 | 0.83284 | 541474.4212 | [12 empty] | 0.017361 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
140 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.39269 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 3072729781.21 | 713751492.5 | 0.23229 | -116 | отст.116дн. | 15.23 | [6 empty] | 14 |  | 9.8592 | 128 | 849.99 | 2419367750 | 278454600 | 0.090621 | 11.5094 | 79082700 | 0.28401 | 327597.5011 | [12 empty] | 0.18442 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 40% | 10%+
141 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.56533 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 2186045842.51 | 667195975 | 0.30521 | -91 | 91 | 16.89 | [6 empty] | 14 | 6 | 9.7222 | 130 | 700.69 | 4248306000 | 227128500 | 0.1039 | 5.3463 | 227138500 | 1 | 324149.7667 | [12 empty] | 0.24267 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 60% | 10%+
142 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.48434 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 104436197.11 | 1344869695 | 12.8774 | 139 | опер.139 дн | 39.3 | [6 empty] | 77 | 16 | 29.1667 | 187 | 3129.8 | 351072500 | 1965668806 | 18.8217 | 559.904 | 1144995575 | 0.5825 | 628049.3341 | [12 empty] | -0.33494 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
143 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.49241 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 1633630298.45 | 2398438920.17 | 1.4682 | 56 | опер.56 | 68.21 | [6 empty] | 27 | 3 | 22.8814 | 91 | 2957.87 | 1687482000 | 1781308759 | 1.0904 | 105.5602 | 1199817550 | 0.67356 | 602226.8589 | [12 empty] | -0.12148 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
144 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.39278 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 |  | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1101401192.79 | 622094453.94 | 0.56482 | -49 | отст.49н. | 32.29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1601875000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.11061 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 40% | 10%+
145 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.22537 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 1855455368 | 472136426.58 | 0.25446 | -66 | отст.66 дн | 7.44 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1.6949 | 290 | 272.75 | 1634828400 | 113053950 | 0.060931 | 6.9153 | 25236632 | 0.22323 | 414496.6086 | [12 empty] | 0.098507 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 30% | 10%+
146 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.29679 | Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 2656974804.73 | 1119845936 | 0.42147 | -39 | отст.39дн | 22.04 | [6 empty] | 49 | 3 | 12.4365 | 345 | 2209.25 | 2268778950 | 709761100 | 0.26713 | 31.2838 | 132111820 | 0.18614 | 321267.8963 | [12 empty] | 0.073724 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 30% | 0%+
147 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.21882 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 645137601.57 | 650864821 | 1.0089 | 0 | по гпр | 22.18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 595179000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
148 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.26974 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 726079372 | 99148672.2 | 0.13655 | -56.9875 | отст.57 дн | 5.74 | [6 empty] | 9 | 9 | 10.2273 | 79 | 477.47 | 747600000 | 244051900 | 0.33612 | 32.6447 | 195993000 | 0.80308 | 511135.5687 | [12 empty] | 0.12497 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 30% | 10%+
149 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.22344 | Асыл Тас*** | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 933626133.57 | 322070368 | 0.34497 | -39.302 | отст.39дн | 12.12 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.97087 | 102 | 70.32 | 1076426900 | 24018400 | 0.025726 | 2.2313 | 0 | 0 | 341558.5893 | [12 empty] | 0.061409 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 30% | 0%+
197 | 202304 | 2023-04-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.45533 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1186444545.91 | 1092443109.83 | 0.92077 | -18 | отс.18 дн | 65.16 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.78125 | 127 | 41.9 | 2097638000 | 15503000 | 0.013067 | 0.73907 | 0 | 0 | 370000 | [12 empty] | 0.022333 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 50% | 0%+
14 | 202305 | 2023-05-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.96049 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 6923629064.89 | 0.86515 | -70 | отст.70 дн. | 86.52 | [6 empty] | 196 | 1 | 87.5 | 28 | 14482.58 | 9510453283 | 8042216650 | 1.0049 | 84.5619 | 6628663711.04 | 0.82423 | 555302.7603 | [12 empty] | 0.065851 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 100%+ | 0%+
48 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 0.99766 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733.28 | 2917330132.31 | 0.99274 | -6 | отст.6дн | 99.27 | [6 empty] | 71 | 1 | 75.5319 | 23 | 9854.8 | 4351456000 | 5497119628 | 1.8706 | 126.3283 | 5475881056 | 0.99614 | 557811.3841 | [12 empty] | 0.0070258 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
69 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-04-23 | 2023-05-12 | 24.9667 | 1.024 | ЖК Prime park Комфорт Таун | МЖК Prime Park |  | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "PRIME PARK" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-21-13-004/068 | 2021-06-17 | 2022-08-22 | прод.гпр нов | 2022-11-23 | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 7032122117 | 7032122117 | 22629.41 | 6469797686 | 341317.7644 | 306 | 18955.35 | 6740393293 | 5853738299 | 0.86846 | -92 | отст.92 дн | 86.85 | [6 empty] | 233 | 5 | 76.1438 | 73 | 13807.88 | 6885957900 | 4883265512 | 0.72448 | 70.9163 | 2819031554 | 0.57728 | 353657.8759 | [12 empty] | 0.12283 | 1.8333 | 16.2 | 10340004024 | 68 | 100%+ | 30%+
75 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.89416 | ЖК Laketown 2-2* | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 4247660775.59 | 0.89631 | -69 | отстав.69дн | 89.63 | [6 empty] | 232 | 0 | 97.8903 | 5 | 15032.02 | 6890254530 | 8466904258 | 1.7866 | 122.8823 | 6492357194 | 0.76679 | 563257.916 | [12 empty] | 0.083942 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
77 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 0.96552 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 5339807518.51 | 4843913689.4 | 0.90713 | -67 | отс.67дн | 90.71 | [6 empty] | 213 | 9 | 48.4091 | 227 | 12231.16 | 7138544000 | 3642408723 | 0.68212 | 51.0245 | 3108788833 | 0.8535 | 297797.488 | [12 empty] | 0.085568 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 10%+
82 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.8426 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4540984028.77 | 0.75136 | -162 | отс.162дн | 75.14 | [6 empty] | 255 | -2 | 84.1584 | 48 | 15654.6 | 5895057125 | 5238285001.07 | 0.86673 | 88.8589 | 3756184857.49 | 0.71706 | 334616.3429 | [12 empty] | 0.19172 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 90% | 10%+
88 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.0417 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 9222712577.77 | 9190275606.18 | 0.99648 | -2 | отст-2дн | 71.92 | [6 empty] | 421 | 54 | 79.5841 | 108 | 30466.1 | 17896540000 | 16786978966 | 1.8202 | 93.8001 | 10085618136 | 0.6008 | 551005.1817 | [12 empty] | 0.0029806 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
94 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-08-15 | 2023-09-11 | 25.2333 | 0.86262 | ЖК Гульдер, 4 очередь 2 пусковой* | МЖК Gulder 4 очередь, 2 пусковой |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО "NC Ноmes" | ТОО "Engineering Services" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/088 | 2021-10-22 | 2022-09-15 | прод.гпр нов | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1 | 3392109393 | 3392109393 | 11238.23 | 3293962893 | 373751.6388 | 156 | 8813.24 | 3154575996 | 2877384001.24 | 0.91213 | -51 | отст.51 дн | 91.21 | [6 empty] | 146 | 1 | 93.5897 | 10 | 8195.3 | 3437163600 | 3734778601 | 1.1839 | 108.6587 | 2810925603.28 | 0.75264 | 455722.0115 | [12 empty] | 0.067371 | 2.2667 | 13.2 | 170140020417 | 92 | 90% | 10%+
95 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.78429 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1450595434.8 | 0.33716 | -364 | отст.364дн | 33.72 | [6 empty] | 90 | 2 | 68.1818 | 42 | 7585.7 | 6128460000 | 6636832521 | 1.5426 | 108.2953 | 1703582664 | 0.25669 | 874913.6561 | [12 empty] | 0.42673 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 80% | 30%+
98 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.76364 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1686658909.04 | 1960532200.99 | 1.1624 | 94 | опер.94дн | 96.67 | [6 empty] | 89 | 2 | 82.4074 | 19 | 7172.1 | 2328414000 | 3883171920 | 2.3023 | 166.7733 | 3640260250 | 0.93745 | 541427.4648 | [12 empty] | -0.11394 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 80% | 0%+
102 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.47767 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 9095140351.18 | 5913365849.16 | 0.65017 | -234 | отст.234 дн. | 47.89 |  | 1 |  |  |  |  | 431 | 26 | 41.4423 | 609 | 26159.27 | 13222221000 | 5922735433 | 0.6512 | 44.7938 | 4958745792 | 0.83724 | 226410.5777 | [12 empty] | 0.15832 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 50% | 10%+
104 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.68432 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 10591631547.76 | 10090112793.54 | 0.95265 | -27 | отст.-27дн | 58.72 | [6 empty] | 425 | 9 | 34.7791 | 797 | 20060.24 | 10286637900 | 7826429391 | 0.73893 | 76.0835 | 7412600198 | 0.94712 | 390146.3487 | [12 empty] | 0.026973 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
104 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.68432 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 14205662867 | 10106699869.81 | 0.71146 | -79 | отст.79дн. | 61.98 | [6 empty] | 359 | 33 | 34.7195 | 675 | 16599.36 | 14658674800 | 6843235988 | 0.48173 | 46.6839 | 6459004860 | 0.94385 | 412259.0261 | [12 empty] | 0.078921 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 70% | 0%+
105 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.62443 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 9966800684.36 | 3907302238.1 | 0.39203 | -340 | отс340 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 113 | -2 | 28.9744 | 277 | 10248.19 | 13564366200 | 3519572503 | 0.35313 | 25.9472 | 2964768008 | 0.84237 | 343433.5725 | [12 empty] | 0.25954 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 70% | 30%+
107 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.67642 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 3844836263.65 | 0.59201 | -211 | отст.-211дн | 55.16 | [6 empty] | 110 | 2 | 55.5556 | 88 | 13556.13 | 7635944800 | 3591846890 | 0.55306 | 47.0387 | 2676312102 | 0.74511 | 264961.0833 | [12 empty] | 0.17154 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 70% | 10%+
114 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.8623 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 4844422199.13 | 5961407471.42 | 1.2306 | 107 | опер.107 | 92.72 | [6 empty] | 116 | 1 | 37.6623 | 192 | 9407.75 | 5996809500 | 4745062888.2 | 0.97949 | 79.1265 | 4535140400 | 0.95576 | 504378.0806 | [12 empty] | -0.17541 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
118 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.66709 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 3019673228 | 0.34027 | -313 | отст.313 дн | 34.03 | [6 empty] | 100 | 7 | 35.7143 | 180 | 7334.76 | 9362340400 | 2633500949 | 0.29675 | 28.1287 | 2507749776 | 0.95225 | 359043.9154 | [12 empty] | 0.39771 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 70% | 30%+
121 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.61322 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 12006133329.46 | 9459089594.5 | 0.78785 | -90 | отст.90дн | 66.26 | [6 empty] | 379 | 21 | 27.3055 | 1009 | 24024.84 | 34671546700 | 12910467657 | 1.0753 | 37.2365 | 11099533075 | 0.85973 | 537379.9641 | [12 empty] | 0.11016 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 70% | 10%+
122 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.82698 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 | прод.гпр нов | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 7350418134.42 | 6060954424.04 | 0.82457 | -73 | отст.73 дн | 77.92 | [6 empty] | 201 | 5 | 73.8971 | 71 | 14534.9 | 7381169300 | 5515010370 | 0.7503 | 74.7173 | 4712381270 | 0.85446 | 379432.2885 | [12 empty] | 0.10704 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 90% | 10%+
123 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.75119 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 2187790675.67 | 0.46267 | -180 | отст.180дн | 46.27 | [6 empty] | 42 | 23 | 66.6667 | 21 | 3824.62 | 4727566700 | 1728060433 | 0.36545 | 36.5529 | 369987914 | 0.21411 | 451825.3926 | [12 empty] | 0.28526 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 80% | 30%+
124 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.82696 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1258458893.33 | 3018216461 | 2.3983 | 450 | опер.450 | 73.33 | [6 empty] | 228 | 11 | 82.9091 | 47 | 9712.4 | 1595747900 | 5826610148 | 4.63 | 365.1335 | 4721626835 | 0.81036 | 599914.5575 | [12 empty] | -0.81967 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
125 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.69601 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -146 | отст.146дн | 56.8 | [6 empty] | 33 | 3 | 14.1631 | 200 | 1377.8 | 3560610900 | 625360100 | 0.20437 | 17.5633 | 527256150 | 0.84312 | 453883.0745 | [12 empty] | 0.24252 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 70% | 10%+
126 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.61286 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 4733424100.4 | 0.82241 | -70 | отст70дн. | 82.24 | [6 empty] | 219 | 20 | 73 | 81 | 10574.7 | 6002072700 | 3873679626.9 | 0.67304 | 64.539 | 3286195693 | 0.84834 | 366315.794 | [12 empty] | 0.10463 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 70% | 10%+
127 | 202305 | 2023-05-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.75967 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 12911661531 | 0.61337 | -213 | отст. 213 | 61.34 | [6 empty] | 482 | 20 | 46.3462 | 558 | 32709.59 | 27422687050 | 12640281473 | 0.60048 | 46.0942 | 12124048127 | 0.95916 | 386439.6183 | [12 empty] | 0.2942 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 80% | 30%+
128 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.746 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1314803293 | 0.40551 | -199 | отст.199дн | 40.55 | [6 empty] | 174 | 5 | 89.6907 | 20 | 10251.35 | 4641585000 | 3641150669 | 1.123 | 78.4463 | 2858499924.8 | 0.78505 | 355187.4308 | [12 empty] | 0.35346 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 80% | 30%+
130 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.60317 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 903393305.1 | 0.25345 | -217 | отст.217дн | 25.34 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9464.35 | 3663586000 | 3578015900 | 1.0038 | 97.6643 | 2774487152.04 | 0.77543 | 378051.9423 | [12 empty] | 0.38272 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 70% | 30%+
131 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.4678 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 1815281195.68 | 646187194.06 | 0.35597 | -179 | отст.179 | 18.46 |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 9 | 23.6559 | 71 | 1622.7 | 1808279600 | 623870970 | 0.34368 | 34.5008 | 427943306.08 | 0.68595 | 384464.7624 | [12 empty] | 0.2175 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 50% | 10%+
133 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.60192 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 4640923891.05 | 4054792505.39 | 0.8737 | -37 | отст.37дн. | 53.21 | [6 empty] | 119 | 3 | 40.4762 | 175 | 5812.5 | 5701927680 | 1702949972.151 | 0.36694 | 29.8662 | 1492395922.51 | 0.87636 | 292980.6404 | [12 empty] | 0.050616 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 70% | 0%+
135 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.72802 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2061163326.53 | 814953121 | 0.39539 | -155.9907 | отст.157 | 38.4 | [6 empty] | 29 | 3 | 34.5238 | 55 | 1598.4 | 2432285500 | 519559500 | 0.25207 | 21.361 | 519559500 | 1 | 325049.7372 | [12 empty] | 0.319 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 80% | 30%+
136 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.6269 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 3440899829.14 | 1739434685.51 | 0.50552 | -139 | отст.139н. | 33.54 | [6 empty] | 64 | 7 | 26.2295 | 180 | 4661.16 | 4243471200 | 2538803015 | 0.73783 | 59.8284 | 2099351439 | 0.82691 | 544671.9304 | [12 empty] | 0.1764 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 70% | 10%+
138 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.64533 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 2211648243.53 | 753440097.77 | 0.34067 | -110 | отст.110 | 29.73 | [6 empty] | 12 | 3 | 9.0909 | 120 | 955.35 | 4251621400 | 296691350 | 0.13415 | 6.9783 | 262317500 | 0.88414 | 310557.7537 | [12 empty] | 0.29333 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 70% | 10%+
139 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.38889 | ЖК Австрийский квартал 3 оч.* | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1584718513.47 | 1447853019.89 | 0.91363 | -14 | отстав.14дн | 70.19 | [6 empty] | 48 | 1 | 53.9326 | 41 | 4468.6 | 1827540000 | 2422830316 | 1.5289 | 132.5733 | 2076858048 | 0.8572 | 542190.0184 | [12 empty] | 0.024306 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
140 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.44038 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 3682886595.08 | 1664310654.52 | 0.4519 | -98.6573 | отст.100дн. | 35.51 | [6 empty] | 15 | 1 | 10.5634 | 127 | 931.12 | 3205039750 | 306038800 | 0.083098 | 9.5487 | 140266900 | 0.45833 | 328678.151 | [12 empty] | 0.15685 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 50% | 10%+
141 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.64533 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 2683986163.63 | 980644014 | 0.36537 | -100.9064 | отст.103 | 24.83 | [6 empty] | 15 | 1 | 10.4167 | 129 | 761.16 | 4312970350 | 245293000 | 0.091391 | 5.6873 | 245293000 | 1 | 322262.0737 | [12 empty] | 0.26908 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 70% | 10%+
142 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.55663 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 124733112.42 | 2084079663 | 16.7083 | 170 | опер.170 дн | 51.6 | [6 empty] | 94 | 17 | 35.6061 | 170 | 3799.106 | 405792500 | 2378827943 | 19.0713 | 586.2178 | 1475979857 | 0.62047 | 626154.6645 | [12 empty] | -0.40964 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
143 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.55748 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 1835414355.21 | 2681570999.18 | 1.461 | 68 | опер.68 | 76.26 | [6 empty] | 35 | 8 | 29.661 | 83 | 3817.89 | 1897650000 | 2297365110 | 1.2517 | 121.0637 | 1609635389 | 0.70064 | 601736.852 | [12 empty] | -0.14751 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
144 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.4605 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1373497312.58 | 726061433.94 | 0.52862 | -66 | отст.66н. | 37.68 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 0 | 2022872500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.14898 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 50% | 10%+
145 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.27015 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 2368998925.17 | 538428802.46 | 0.22728 | -92 | отст.92 дн | 8.49 |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 11 | 5.4237 | 279 | 859.5 | 2178604100 | 347383500 | 0.14664 | 15.9452 | 93059582 | 0.26789 | 404169.2845 | [12 empty] | 0.13731 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 30% | 10%+
146 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.3535 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 2805995594.85 | 1419697896 | 0.50595 | -48 | отст.48дн | 27.94 | [6 empty] | 57 | 8 | 14.467 | 337 | 2519.5 | 2388575550 | 807195800 | 0.28767 | 33.794 | 259644275 | 0.32166 | 320379.361 | [12 empty] | 0.090737 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 40% | 0%+
147 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.25283 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 873418381.85 | 919847167.95 | 1.0532 | 3 | опер.+3 | 38.16 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.74074 | 134 | 42.8 | 803205000 | 17938465 | 0.020538 | 2.2334 | 17938465 | 1 | 419123.014 | [12 empty] | -0.0034014 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
148 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.33553 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 993838149.62 | 163170738.43 | 0.16418 | -81 | отст.81 дн | 9.45 | [6 empty] | 11 | 2 | 12.5 | 77 | 566.66 | 1072704000 | 292110800 | 0.29392 | 27.2313 | 292110800 | 1 | 515495.7117 | [12 empty] | 0.17763 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 40% | 10%+
149 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.27031 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 1164729967.37 | 572587524.1 | 0.49161 | -46 | отст.46дн | 21.55 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 6 | 6.7961 | 96 | 489.36 | 1204955300 | 171848400 | 0.14754 | 14.2618 | 28189000 | 0.16403 | 351169.691 | [12 empty] | 0.071875 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 30% | 0%+
150 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.55696 | ЖК Пристиж 2 *** | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285821044 | 15858.03 | 4060821044 | 438017.9965 | 90 | 9270.9 | 1797560068 | 1797560068 | 1 | 0 | по гпр | 43.36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 60% | 0%+
151 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 0.57851 | Арлан п.3*** | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 | продление | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 654632191.12 | 804292163 | 1.2286 | 18 | опер.18 | 76.7 | [6 empty] | 30 | 30 | 51.7241 | 28 | 1228.68 | 519349635 | 573419443.11 | 0.87594 | 110.4111 | 6702404.8 | 0.011688 | 466695.5132 | [12 empty] | -0.049587 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 60% | 0%+
152 | 202305 | 2023-05-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.21511 | ЖК Айсар*** | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 22082.11 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 792118019.6 | 0 | 0 | -31 | отст.31дн | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | 1.9417 | 202 | 285.66 | 2639323873 | 111088401 | 0.14024 | 4.209 | 107283351 | 0.96575 | 388883.2913 | [12 empty] | 0.050903 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 30% | 0%+
197 | 202305 | 2023-05-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.49256 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1292281718.25 | 1092443109.83 | 0.84536 | -40 | отс.40 дн | 65.16 | [6 empty] | 1 | 0 | 0.78125 | 127 | 41.9 | 2097638000 | 15503000 | 0.011997 | 0.73907 | 0 | 0 | 370000 | [12 empty] | 0.049628 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 50% | 0%+
14 | 202306 | 2023-06-30 | 2020-08-12 | 2023-07-11 | 35.4333 | 0.98965 | ЖК Атрикс-строй | МЖК Жер Ана |  | ТОО "Атрикс-Строй" | 6 | ТОО "Жилой комплекс Жер-Ана" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-20-02-014/047 | 2020-09-17 | 2022-08-12 | 2023-07-11 | 2023-01-12 | 2023-04-12 | 2023-07-12 | 1 | 1 | 1 | 6150332110 | 8496705771 | 34788.65 | 7449614862 | 413509.5768 | 224 | 18015.58 | 8002779390 | 7604516253 | 0.95023 | -27 | отст.27 дн. | 95.02 | [6 empty] | 217 | 21 | 96.875 | 7 | 14402.05 | 9510453283 | 8966099816.34 | 1.1204 | 94.2763 | 6461451610.41 | 0.72065 | 622557.1926 | [12 empty] | 0.0254 | 1.2 | 24.3333 | 21240006160 | 69 | 100%+ | 0%+
48 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-01-28 | 2023-06-01 | 28.4667 | 1.034 | ЖК Австрийский квартал | МЖК Австрийский квартал, блоки 1,2,3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 | 2021-04-09 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 2023-06-28 | 1 | 1 | 1 | 3158014308 | 3158014308 | 20590.2 | 2725481663 | 212954.8743 | 94 | 12798.4 | 2938668733.28 | 2938665732.34 | 1 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 71 |  | 75.5319 | 23 | 9854.8 | 4351456000 | 5497119628 | 1.8706 | 126.3283 | 5476222256 | 0.9962 | 557811.3841 | [12 empty] | 0 | 2.3667 | 20.2667 | 960340000376 | 84 | 100%+ | 0%+
75 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.93187 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 4728850218.23 | 0.99784 | -2 | отстав.-2дн | 99.78 | [6 empty] | 233 | 1 | 98.3122 | 4 | 15110.11 | 6890254530 | 8520786358 | 1.798 | 123.6643 | 6492357194 | 0.76194 | 563912.927 | [12 empty] | 0.0024331 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
77 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-05-04 | 2023-06-26 | 26.1 | 1.0051 | ЖК K7 Family 2 оч. | МЖК K7 Family, 2-3 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Construction" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау | черновая | №ДПГ-20-06-021/044 доп.1 | 2021-06-30 | 2022-10-04 | 2023-06-26 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 5405809863 | 5405809863 | 42174.18 | 4794407615 | 188054.3332 | 440 | 25494.8 | 5339807518.51 | 5339807518.51 | 1 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 215 | 2 | 48.8636 | 225 | 12370.58 | 7138544000 | 3688034598 | 0.69067 | 51.6637 | 3232271040 | 0.87642 | 298129.4812 | [12 empty] | 0 | 1.9 | 17.2667 | 70240022179 | 70 | 100%+ | 10%+
82 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.87929 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508 | 4540984028.77 | 0.75136 | -169 | отс.169дн | 75.14 | [6 empty] | 254 | -1 | 83.8284 | 49 | 15609.43 | 5895057125 | 5182196711.07 | 0.85745 | 87.9075 | 3756184557.45 | 0.72482 | 331991.4123 | [12 empty] | 0.2 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 90% | 10%+
88 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.0879 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 10014660038.15 | 9752906285.41 | 0.97386 | -17 | отст-17дн | 76.32 | [6 empty] | 428 | 7 | 80.9074 | 101 | 31049.54 | 18628310000 | 17105051803 | 1.708 | 91.8229 | 11059557587 | 0.64657 | 550895.4981 | [12 empty] | 0.025335 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.82063 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1668806289.81 | 0.38788 | -364 | отст.364дн | 38.79 | [6 empty] | 90 | 0 | 68.1818 | 42 | 7585.7 | 6128460000 | 6636832521 | 1.5426 | 108.2953 | 1702989241.4 | 0.2566 | 874913.6561 | [12 empty] | 0.42673 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 90% | 30%+
98 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.80121 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1785803294.49 | 1960532200.99 | 1.0978 | 59 | опер.59дн | 96.67 | [6 empty] | 89 | 0 | 82.4074 | 19 | 7172.1 | 2543484000 | 3883171920 | 2.1745 | 152.6714 | 3732368709 | 0.96116 | 541427.4648 | [12 empty] | -0.071515 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.49865 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 9332770552.29 | 6313568039.94 | 0.67649 | -226 | отст.226 дн. | 51.13 |  | 1 |  |  |  |  | 437 | 6 | 42.0192 | 603 | 26624.84 | 13222221000 | 6034863833 | 0.64663 | 45.6418 | 5398849317 | 0.89461 | 226662.9145 | [12 empty] | 0.15291 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 50% | 10%+
104 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.71528 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 11155423826.05 | 10445668400.39 | 0.93638 | -38 | отст.-38дн | 60.79 | [6 empty] | 426 | 1 | 34.8609 | 796 | 20199.97 | 10866715200 | 7870935698 | 0.70557 | 72.4316 | 7578350498.96 | 0.96283 | 389650.8608 | [12 empty] | 0.037962 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
104 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.71528 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 15119956730.34 | 11533184795.6 | 0.76278 | -72 | отст.72дн. | 61.98 | [6 empty] | 406 | 47 | 39.265 | 628 | 18999.92 | 17724077800 | 7809140668 | 0.51648 | 44.0595 | 7388757838 | 0.94617 | 411009.1341 | [12 empty] | 0.071928 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
105 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.64809 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 10700345484.56 | 3907302238.1 | 0.36516 | -375 | отс375 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 113 | 0 | 28.9744 | 277 | 10248.19 | 13564366200 | 3519572503 | 0.32892 | 25.9472 | 2972777513.9 | 0.84464 | 343433.5725 | [12 empty] | 0.28626 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 70% | 30%+
107 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.70163 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 4219407418.27 | 0.64969 | -191 | отст.-191дн | 64.97 | [6 empty] | 120 | 10 | 60.6061 | 78 | 15372.77 | 7635944800 | 3961888290 | 0.61004 | 51.8847 | 2686492896.8 | 0.67808 | 257721.1713 | [12 empty] | 0.15528 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 80% | 10%+
114 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.91311 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 5346089351.59 | 5961407471.42 | 1.1151 | 57 | опер.57 | 92.72 | [6 empty] | 126 | 10 | 40.9091 | 182 | 10061.96 | 6333115800 | 5041902367 | 0.9431 | 79.6117 | 4642264631 | 0.92074 | 501085.5109 | [12 empty] | -0.093443 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
118 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.70648 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 3585224057 | 0.40399 | -300 | отст.300 дн | 40.4 | [6 empty] | 110 | 10 | 39.2857 | 170 | 8114.44 | 9362340400 | 2905147346 | 0.32736 | 31.0301 | 2806268473 | 0.96596 | 358021.9148 | [12 empty] | 0.38119 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 80% | 30%+
121 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.65116 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 12362745807.08 | 10569945546.58 | 0.85498 | -78 | отст.78дн | 74.04 | [6 empty] | 391 | 12 | 28.17 | 997 | 26322.63 | 36673921000 | 13417603411 | 1.0853 | 36.5862 | 11601431620 | 0.86464 | 509736.4287 | [12 empty] | 0.095471 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 70% | 10%+
122 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.87243 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 | прод.гпр нов | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 7589704730.89 | 6317577328 | 0.83239 | -74 | отст.74 дн | 81.22 | [6 empty] | 207 | 6 | 76.1029 | 65 | 14978.98 | 7872788300 | 5702613001 | 0.75136 | 72.4345 | 4839598752 | 0.84866 | 380707.6985 | [12 empty] | 0.1085 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 90% | 10%+
123 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.80032 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 2187790675.67 | 0.46267 | -196 | отст.196дн | 46.27 | [6 empty] | 42 | 0 | 66.6667 | 21 | 3824.62 | 4727566700 | 1728060483 | 0.36545 | 36.5529 | 438218794 | 0.25359 | 451825.4057 | [12 empty] | 0.31062 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 90% | 30%+
124 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.88342 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1259721308.5 | 3160860455 | 2.5092 | 531 | опер.531 | 76.8 | [6 empty] | 234 | 6 | 85.0909 | 41 | 9971.5 | 1633615000 | 5989748779 | 4.7548 | 366.6561 | 5072591381 | 0.84688 | 600686.8354 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
125 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.74751 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -159 | отст.159дн | 56.8 | [6 empty] | 36 | 3 | 15.4506 | 197 | 1494.6 | 3560610900 | 678125438 | 0.22161 | 19.0452 | 533482150 | 0.7867 | 453717.0066 | [12 empty] | 0.26412 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 80% | 10%+
126 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.65919 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 4927767680.73 | 0.85618 | -61 | отст61дн. | 85.62 | [6 empty] | 223 | 4 | 74.3333 | 77 | 10760.6 | 6002072700 | 3981269222.4 | 0.69173 | 66.3316 | 3688649838 | 0.9265 | 369985.8021 | [12 empty] | 0.091181 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 70% | 10%+
127 | 202306 | 2023-06-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.80249 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 14456293673 | 0.68675 | -183 | отт.183дн | 68.68 | [6 empty] | 497 | 15 | 47.7885 | 543 | 33756.47 | 27422687050 | 13054590653 | 0.62016 | 47.6051 | 12535486293 | 0.96024 | 386728.5487 | [12 empty] | 0.25276 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 90% | 10%+
128 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.80107 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1314803293 | 0.40551 | -217 | отст.217дн | 40.55 | [6 empty] | 179 | 5 | 92.268 | 15 | 10562.35 | 4641585000 | 3937082160 | 1.2143 | 84.8219 | 3095342524.85 | 0.7862 | 372746.7997 | [12 empty] | 0.38544 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 90% | 30%+
130 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.65785 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 1353014271 | 0.37959 | -199 | отст.199дн | 37.96 | [6 empty] | 143 |  | 100 | 0 | 9464.35 | 3663586000 | 3578015900 | 1.0038 | 97.6643 | 2842013532 | 0.7943 | 378051.9423 | [12 empty] | 0.35097 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 70% | 30%+
131 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.50547 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 2141730225.2 | 646187194.06 | 0.30171 | -215 | отст.215 | 18.46 |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 3 | 26.8817 | 68 | 1900.18 | 2206604600 | 712938404 | 0.33288 | 32.3093 | 574861349 | 0.80633 | 375195.1941 | [12 empty] | 0.26124 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 60% | 30%+
133 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.64432 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 4880603000 | 4054792505.39 | 0.8308 | -55 | отст.55дн. | 53.21 | [6 empty] | 122 | 3 | 41.4966 | 172 | 6068.32 | 6219178880 | 1774579572 | 0.3636 | 28.534 | 1519208922.51 | 0.8561 | 292433.4201 | [12 empty] | 0.075239 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 70% | 0%+
135 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.79141 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2122324103 | 982335071 | 0.46286 | -156 | отст.156 | 46.3 | [6 empty] | 29 | 0 | 34.5238 | 55 | 1598.4 | 2432285500 | 519559500 | 0.24481 | 21.361 | 519559500 | 1 | 325049.7372 | [12 empty] | 0.31902 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 80% | 30%+
136 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.66624 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -2001-001/037 доп.7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 3710402653.93 | 2204638798.002 | 0.59418 | -139 | отст.139н. | 39.46 | [6 empty] | 65 | 1 | 26.6393 | 179 | 4861.38 | 4597790400 | 2648123135 | 0.7137 | 57.5956 | 2220421980 | 0.83849 | 544726.628 | [12 empty] | 0.1764 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 70% | 10%+
138 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.728 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 3144050791.81 | 1334799183.18 | 0.42455 | -127 | отст.127 | 34.76 | [6 empty] | 13 | 1 | 9.8485 | 119 | 1007.27 | 4251621400 | 315085500 | 0.10022 | 7.4109 | 280489500 | 0.8902 | 312811.3614 | [12 empty] | 0.33867 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 80% | 30%+
139 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.44271 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1742342271.71 | 1629704958.28 | 0.93535 | -12 | отстав.12дн | 79 | [6 empty] | 49 | 1 | 55.0562 | 40 | 4580.4 | 2021508000 | 2485102916 | 1.4263 | 122.9331 | 2243199817 | 0.90266 | 542551.5055 | [12 empty] | 0.020833 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
140 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.48967 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4210398378.24 | 2153256398.5 | 0.51141 | -104 | отст.104дн. | 43.89 | [6 empty] | 15 | 0 | 10.5634 | 127 | 931.12 | 3949047250 | 306038800 | 0.072686 | 7.7497 | 140801900 | 0.46008 | 328678.151 | [12 empty] | 0.16534 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 50% | 10%+
141 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.728 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 |  | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 3165131379.14 | 1335759252 | 0.42202 | -111 | отст.111 | 33.82 | [6 empty] | 15 | 0 | 10.4167 | 129 | 761.16 | 4312970350 | 245293000 | 0.077499 | 5.6873 | 245293000 | 1 | 322262.0737 | [12 empty] | 0.296 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 80% | 10%+
142 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.63133 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 145030027.74 | 2605703523 | 17.9666 | 200 | опер.200 дн | 64.51 | [6 empty] | 106 | 12 | 40.1515 | 158 | 4242.3 | 634457500 | 2659728148 | 18.3392 | 419.213 | 1869195953 | 0.70278 | 626954.2814 | [12 empty] | -0.48193 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
143 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.62473 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2062035270.54 | 2909676794.56 | 1.4111 | 73 | опер.73 | 82.74 | [6 empty] | 37 | 2 | 31.3559 | 81 | 4026.3 | 2088302400 | 2426381513 | 1.1767 | 116.1892 | 1927001924 | 0.79419 | 602633.0658 | [12 empty] | -0.15835 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
144 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.53047 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1696674196.82 | 838108828.94 | 0.49397 | -86 | отст.86н. | 43.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 0 | 2418102500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.19413 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 60% | 10%+
145 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.31642 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 3029219712.29 | 663288822.04 | 0.21896 | -116 | отст.116 дн | 10.46 |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 13 | 9.8305 | 266 | 1539.06 | 2898119500 | 619178050 | 0.2044 | 21.3648 | 306415712 | 0.49487 | 402309.2342 | [12 empty] | 0.17313 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 40% | 10%+
146 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.4121 | ЖК Бурабай 2** | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 2962659191.71 | 1620266766 | 0.5469 | -58 | отст.58дн | 31.89 | [6 empty] | 84 | 27 | 21.3198 | 310 | 3760.71 | 2514691750 | 1205283500 | 0.40682 | 47.9297 | 569390753 | 0.47241 | 320493.6036 | [12 empty] | 0.10964 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 50% | 10%+
147 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.28798 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1103214990.87 | 1123320770.6 | 1.0182 | 2 | опер.+2 | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.74074 | 134 | 42.8 | 995202000 | 17938465 | 0.01626 | 1.8025 | 17938465 | 1 | 419123.014 | [12 empty] | -0.0022676 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
148 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.40351 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1269591087.25 | 383732394.43 | 0.30225 | -89 | отст.89 дн | 22.22 | [6 empty] | 15 | 4 | 17.0455 | 73 | 782.74 | 1274069000 | 406633200 | 0.32029 | 31.9161 | 406633200 | 1 | 519499.7062 | [12 empty] | 0.19518 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 50% | 10%+
149 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.31875 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 1395833801.18 | 572587524.1 | 0.41021 | -70.7746 | отст.71дн | 21.55 |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 5 | 11.6505 | 91 | 764.3 | 1480320500 | 268102800 | 0.19207 | 18.1111 | 216135250 | 0.80617 | 350782.1536 | [12 empty] | 0.11059 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 40% | 10%+
150 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.62236 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285821044 | 15858.03 | 4060821044 | 438017.9965 | 90 | 9270.9 | 2078347787.31 | 1931482979 | 0.92934 | -5 | отст.5 | 46.59 | [6 empty] | 11 | 11 | 12.2222 | 79 | 887.1 | 481296950 | 348223300 | 0.16755 | 72.351 | 0 | 0 | 392541.2017 | [12 empty] | 0.010549 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 70% | 0%+
151 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 0.66391 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 | продление | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 708514935.47 | 804292163 | 1.1352 | 15 | опер.15 | 76.7 | [6 empty] | 33 | 3 | 56.8966 | 25 | 1337.45 | 695882050 | 627592231.11 | 0.88579 | 90.1866 | 266456054 | 0.42457 | 469245.3782 | [12 empty] | -0.041322 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 70% | 0%+
152 | 202306 | 2023-06-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.26601 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 22082.11 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 1152746248.78 | 836365117.61 | 0.72554 | -12 | отст.12дн | 14.97 | [6 empty] | 41 | 37 | 19.9029 | 165 | 2973.64 | 3059951568 | 1081113711 | 0.93786 | 35.3311 | 298173543 | 0.2758 | 363565.7682 | [12 empty] | 0.019704 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 30% | 0%+
153 | 202306 | 2023-06-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.19718 | СК13*** | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 554713341.5 | 643390191.2 | 1.1599 | 5 | опер5 | 10.3 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 2.518 | 271 | 359 | 1204469200 | 144044906 | 0.25967 | 11.9592 | 0 | 0 | 401239.2925 | [12 empty] | -0.0078247 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 20% | 0%+
154 | 202306 | 2023-06-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.26815 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 168843270.2 | 172290914.6 | 1.0204 | 1 | опер1 | 46.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 349781150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.0020161 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 30% | 0%+
197 | 202306 | 2023-06-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.53102 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1439478306.96 | 1092443109.83 | 0.75892 | -69 | отс.69 дн | 65.16 | [6 empty] | 1 | 0 | 0.78125 | 127 | 41.9 | 2097638000 | 15503000 | 0.01077 | 0.73907 | 0 | 0 | 370000 | [12 empty] | 0.085608 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 60% | 10%+
75 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 0.96837 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 4729989872.32 | 0.99808 | -1 | отстав.-1дн | 99.81 | [6 empty] | 233 | 0 | 98.3122 | 4 | 15110.11 | 6890254530 | 8520786358 | 1.798 | 123.6643 | 6472217673 | 0.75958 | 563912.927 | [12 empty] | 0.0012165 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
82 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.91479 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508.18 | 4596070710.77 | 0.76047 | -163 | отс.163дн | 76.05 | [6 empty] | 254 | 0 | 83.8284 | 49 | 15609.43 | 5895057125 | 5182196711.07 | 0.85745 | 87.9075 | 3750699857.49 | 0.72377 | 331991.4123 | [12 empty] | 0.1929 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 100%+ | 10%+
88 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.1326 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 10803383643.62 | 9752906285.41 | 0.90276 | -66 | отст-66дн | 76.32 | [6 empty] | 438 | 10 | 82.7977 | 91 | 31971.73 | 19237845000 | 17635190430 | 1.6324 | 91.6693 | 11292064131 | 0.64031 | 551586.9936 | [12 empty] | 0.098361 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.8558 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1737078540.5 | 0.40375 | -363 | отст.363дн | 40.37 | [6 empty] | 91 | 1 | 68.9394 | 41 | 7642.6 | 6128460000 | 6666957240.4 | 1.5496 | 108.7868 | 1743277414 | 0.26148 | 872341.5121 | [12 empty] | 0.42556 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 90% | 30%+
98 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.83758 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1879126266.8 | 1980909089.72 | 1.0542 | 35 | опер.35дн | 97.67 | [6 empty] | 91 | 2 | 84.2593 | 17 | 7435.1 | 2588982000 | 4004982538 | 2.1313 | 154.6933 | 3741420739 | 0.93419 | 538658.8665 | [12 empty] | -0.042424 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.51894 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 9332770552.29 | 6313568039.94 | 0.67649 | -226 | отст.226 дн. | 51.13 |  | 1 |  |  |  |  | 439 | 2 | 42.2115 | 601 | 26782.7 | 5398849317 | 6077758183 | 0.65123 | 112.5751 | 5500966167 | 0.9051 | 226928.5092 | [12 empty] | 0.15291 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 60% | 10%+
104 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.74525 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 11578560764.54 | 11110168642.1 | 0.95955 | -25 | отст.-25дн | 64.66 | [6 empty] | 419 | -7 | 34.2881 | 803 | 19959.18 | 11566338300 | 7692456398.38 | 0.66437 | 66.5073 | 7428026798.96 | 0.96562 | 385409.4406 | [12 empty] | 0.024975 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
104 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.74525 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 15712600184.17 | 12218853167.97 | 0.77765 | -74 | отст.74дн. | 74.94 | [6 empty] | 469 | 63 | 45.3578 | 565 | 21945.41 | 17724077800 | 9008327238 | 0.57332 | 50.8254 | 8171976238 | 0.90716 | 410487.9899 | [12 empty] | 0.073926 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
105 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.67099 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 11438297297.8 | 3907302238.1 | 0.3416 | -409 | отс409 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 113 | 0 | 28.9744 | 277 | 10248.19 | 13564366200 | 3519572560 | 0.3077 | 25.9472 | 2972775139 | 0.84464 | 343433.578 | [12 empty] | 0.31221 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 70% | 30%+
107 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.72602 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 4219407418.27 | 0.64969 | -202 | отст.-202дн | 64.97 | [6 empty] | 120 | 0 | 60.6061 | 78 | 15372.77 | 7635944800 | 3961888290 | 0.61004 | 51.8847 | 2691892896.7 | 0.67945 | 257721.1713 | [12 empty] | 0.16423 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 80% | 10%+
114 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-12-20 | 2023-08-22 | 20.3333 | 0.9623 | ЖК SOHO квартал 2А | МЖК SOHO 2 А |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Royal Town-1» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-001/090 доп.1 | 2022-02-21 | 2023-09-01 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6818945553 | 6818945553 | 33535.28 | 5543608853 | 251226.0302 | 308 | 22066.22 | 5847756504.04 | 6429414167.54 | 1.0995 | 51 | опер.51 | 96.24 | [6 empty] | 135 | 9 | 43.8312 | 173 | 10747.68 | 6649361400 | 5368992151 | 0.91813 | 80.7445 | 4935770364 | 0.91931 | 499548.94 | [12 empty] | -0.083607 | 2.1 | 20.6667 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
118 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.7446 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 3585224057 | 0.40399 | -319 | отст.319 дн | 40.4 | [6 empty] | 116 | 6 | 41.4286 | 164 | 8551.7 | 9362340400 | 3057382294 | 0.34452 | 32.6562 | 2958175121 | 0.96755 | 357517.487 | [12 empty] | 0.40534 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 80% | 30%+
121 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.68788 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 13519358284.69 | 11135634869.78 | 0.82368 | -86 | отст.86дн | 78 | [6 empty] | 407 | 16 | 29.3228 | 981 | 27246.85 | 38123791100 | 13897890067 | 1.028 | 36.4546 | 12021304443 | 0.86497 | 510073.277 | [12 empty] | 0.10526 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 70% | 10%+
122 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.91642 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 | прод.гпр нов | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 7778092228.78 | 6560738832 | 0.84349 | -74 | отст.74 дн | 84.35 | [6 empty] | 209 | 2 | 76.8382 | 63 | 15148.33 | 8998223000 | 5771290040 | 0.74199 | 64.1381 | 4914436108 | 0.85153 | 380985.2334 | [12 empty] | 0.1085 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 100%+ | 10%+
123 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.84786 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 2187790675.67 | 0.46267 | -213 | отст.213дн | 46.27 | [6 empty] | 44 | 2 | 69.8413 | 19 | 4043.64 | 4727566700 | 1817589928.3 | 0.38438 | 38.4466 | 538880494 | 0.29648 | 449493.5079 | [12 empty] | 0.33756 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 90% | 30%+
124 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.93807 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1322139792.95 | 3252959442 | 2.4604 | 559 | опер.559 | 79.04 | [6 empty] | 239 | 5 | 86.9091 | 36 | 10148 | 1729240000 | 6101209465 | 4.6146 | 352.8261 | 5245281317 | 0.85971 | 601222.8483 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
125 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.79734 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -173 | отст.173дн нет ф2, ввод | 56.8 | [6 empty] | 38 | 2 | 16.309 | 195 | 1536 | 3560610900 | 704154438 | 0.23012 | 19.7762 | 586081488 | 0.83232 | 458433.8789 | [12 empty] | 0.28738 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 80% | 10%+
126 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.70404 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5076655107.3 | 0.88205 | -54 | отст54дн. | 85.62 | [6 empty] | 233 | 10 | 77.6667 | 67 | 11299.1 | 6002072700 | 4171834727.4 | 0.72484 | 69.5066 | 3715878447 | 0.89071 | 369218.3207 | [12 empty] | 0.080717 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 80% | 0%+
127 | 202307 | 2023-07-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.84392 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 14456293676 | 0.68675 | -192 | отт.192дн | 68.68 | [6 empty] | 508 | 11 | 48.8462 | 532 | 34484.78 | 27422687050 | 13346333953 | 0.63402 | 48.669 | 12829072203 | 0.96124 | 387020.9975 | [12 empty] | 0.26519 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 90% | 10%+
128 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.85435 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1314803293 | 0.40551 | -235 | отст.235дн нет ф2, ввод | 40.55 | [6 empty] | 181 | 2 | 93.299 | 13 | 10832.5 | 4641585000 | 3965898160 | 1.2232 | 85.4428 | 3144315824.85 | 0.79284 | 366111.0695 | [12 empty] | 0.41741 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 90% | 30%+
130 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.71076 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 1501218408 | 0.42117 | -203 | отст.203дн | 42.12 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9464.35 | 3663586000 | 3578101590 | 1.0038 | 97.6666 | 2847664632 | 0.79586 | 378060.9963 | [12 empty] | 0.35802 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 80% | 30%+
131 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.54192 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 2468179254.72 | 691929041.06 | 0.28034 | -244 | отст.244 | 19.76 |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 3 | 30.1075 | 65 | 1980.6 | 2543741100 | 773411570 | 0.31335 | 30.4045 | 674092149 | 0.87158 | 390493.5727 | [12 empty] | 0.29648 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 60% | 30%+
133 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.68536 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 5060159212.69 | 4539318794.43 | 0.89707 | -37 | отст.37дн. | 59.57 | [6 empty] | 119 | -3 | 40.4762 | 175 | 6068.32 | 6627744640 | 1774579572 | 0.3507 | 26.775 | 1609538522.51 | 0.907 | 292433.4201 | [12 empty] | 0.050616 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 70% | 0%+
135 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.85276 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2122324103 | 1139672902 | 0.53699 | -149 | отст.149 | 53.7 | [6 empty] | 29 | 0 | 34.5238 | 55 | 1598.4 | 2432285500 | 519559500 | 0.24481 | 21.361 | 519559500 | 1 | 325049.7372 | [12 empty] | 0.3047 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 90% | 30%+
136 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.70431 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 3981046623.96 | 2577872475.36 | 0.64754 | -121 | отст.121н. | 49.71 | [6 empty] | 106 | 41 | 43.4426 | 138 | 7932.77 | 5009497200 | 4050580660 | 1.0175 | 80.858 | 3245776079 | 0.80131 | 510613.652 | [12 empty] | 0.15355 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 80% | 10%+
138 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.808 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 3602042189.81 | 1636121941.88 | 0.45422 | -138 | отст.138 | 34.76 | [6 empty] | 14 | 1 | 10.6061 | 118 | 974.29 | 4251621400 | 309308500 | 0.08587 | 7.2751 | 309308500 | 1 | 317470.671 | [12 empty] | 0.368 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 90% | 30%+
139 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.49479 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1865416575.23 | 1698038356.38 | 0.91027 | -21 | отстав.21дн | 81.88 | [6 empty] | 49 | 0 | 55.0562 | 40 | 4580.4 | 2214504000 | 2485102916 | 1.3322 | 112.2194 | 2311903659 | 0.9303 | 542551.5055 | [12 empty] | 0.036458 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
140 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.53736 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4511824189.64 | 2178807082.5 | 0.48291 | -126 | отст.126дн. | 46.48 | [6 empty] | 17 | 2 | 11.9718 | 125 | 1093.38 | 4471356100 | 359584600 | 0.079698 | 8.042 | 194947700 | 0.54215 | 328874.3163 | [12 empty] | 0.20032 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 60% | 10%+
141 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.808 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 3660117440.66 | 1509851790 | 0.41251 | -131 | отст.131 | 38.22 | [6 empty] | 16 | 1 | 11.1111 | 128 | 803.72 | 4312970350 | 255254416 | 0.069739 | 5.9183 | 255254416 | 1 | 317591.2208 | [12 empty] | 0.34933 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 90% | 30%+
142 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.70361 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 284325336.65 | 2738084994 | 9.6301 | 207 | опер.207 дн | 67.79 | [6 empty] | 118 | 12 | 44.697 | 146 | 4691.6 | 840892500 | 2939776314 | 10.3395 | 349.6019 | 2135028904 | 0.72626 | 626604.2105 | [12 empty] | -0.4988 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
143 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.6898 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2212131356.9 | 3097433935.31 | 1.4002 | 83 | опер.83 | 88.08 | [6 empty] | 43 | 6 | 36.4407 | 75 | 4585.81 | 2298470400 | 2744480009 | 1.2406 | 119.4046 | 2205304400 | 0.80354 | 598472.2457 | [12 empty] | -0.18004 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
144 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.59819 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 934204039.94 | 0.48485 | -104 | отст.104н. | 48.48 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 0 | 2844517500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.23476 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 60% | 10%+
145 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.36119 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 3775648380.85 | 944316570.64 | 0.25011 | -135 | отст.135 дн | 14.89 |  | 1 |  |  |  |  | 35 | 6 | 11.8644 | 260 | 1834.15 | 3767480850 | 729005300 | 0.19308 | 19.3499 | 472606526 | 0.64829 | 397462.2032 | [12 empty] | 0.20149 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 40% | 10%+
146 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.46881 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 3170205502.18 | 1721649110 | 0.54307 | -73 | отст.73дн | 33.88 | [6 empty] | 93 | 9 | 23.6041 | 301 | 4176.28 | 2764170150 | 1341788350 | 0.42325 | 48.5422 | 639346715 | 0.47649 | 321287.9285 | [12 empty] | 0.138 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 50% | 10%+
147 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.322 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1367893873.16 | 1123325078.03 | 0.82121 | -22 | отст.22 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.74074 | 134 | 42.8 | 1203189000 | 17938465 | 0.013114 | 1.4909 | 17938465 | 1 | 419123.014 | [12 empty] | 0.024943 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
148 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.4693 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1437266974.64 | 405634093.43 | 0.28223 | -133 | отст.113 дн | 23.49 | [6 empty] | 17 | 2 | 19.3182 | 71 | 861.56 | 1718085000 | 448108700 | 0.31178 | 26.0819 | 448108700 | 1 | 520113.1668 | [12 empty] | 0.29167 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 50% | 10%+
149 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.36562 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 1672159304.12 | 572587524.1 | 0.34242 | -98.6364 | отст.99дн | 21.55 |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 3 | 14.5631 | 88 | 917.41 | 1757862500 | 323117250 | 0.19323 | 18.3813 | 308089850 | 0.95349 | 352205.9385 | [12 empty] | 0.15412 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 40% | 10%+
150 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.68565 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 2664413836.4 | 1931482979 | 0.72492 | -29 | отст.29 | 46.59 | [6 empty] | 14 | 3 | 15.5556 | 76 | 1097.29 | 2004597138 | 422100389 | 0.15842 | 21.0566 | 22500000 | 0.053305 | 384675.3265 | [12 empty] | 0.061181 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 70% | 0%+
151 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 0.74656 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 762397679.81 | 804292163 | 1.055 | 8 | опер.8 | 76.7 | [6 empty] | 31 | -2 | 53.4483 | 27 | 1337.45 | 763470835 | 627592231 | 0.82318 | 82.2025 | 570953896 | 0.90975 | 469245.3781 | [12 empty] | -0.022039 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 80% | 0%+
152 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.31527 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 22082.11 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 1672945281.48 | 1134421270.93 | 0.6781 | -24 | отст.24дн | 20.3 | [6 empty] | 41 | 0 | 19.9029 | 165 | 2973.64 | 3546975438 | 1081113711 | 0.64623 | 30.4799 | 498676657 | 0.46126 | 363565.7682 | [12 empty] | 0.039409 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 40% | 0%+
153 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.24413 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 761343093.13 | 643390191.2 | 0.84507 | -10 | отст.10дн | 10.3 |  | 1 |  |  |  |  | 36 | 29 | 12.9496 | 242 | 1950.62 | 1522593600 | 718816310 | 0.94414 | 47.21 | 143600000 | 0.19977 | 368506.5825 | [12 empty] | 0.015649 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 30% | 0%+
154 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.32863 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 222299380.97 | 180133488.85 | 0.81032 | -18 | отст.18дн | 48.71 | [6 empty] | 2 | 2 | 3.3333 | 58 | 50 | 450186150 | 17620050 | 0.079263 | 3.9139 | 8810025 | 0.5 | 352401 | [12 empty] | 0.03629 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 40% | 0%+
155 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.2807 | ЖК MoD. Standard *** | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 1892033591.75 | 0 | 0 | -36.9 | отст.37 дн | 0 | [6 empty] | 96 | 96 | 23.7037 | 309 | 3986.68 | 4496308600 | 1427159415 | 0.7543 | 31.7407 | 25976000 | 0.018201 | 357981.9336 | [12 empty] | 0.10789 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 30% | 10%+
156 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.36872 | ЖК Шаттык СК *** | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 1391362362.69 | 1664080115.24 | 1.196 | 7 | опер.7 | 26.29 | [6 empty] | 70 | 70 | 21.9436 | 249 | 3518.5 | 1977067110 | 1357452310 | 0.97563 | 68.6599 | 51657770 | 0.038055 | 385804.266 | [12 empty] | -0.013035 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 40% | 0%+
157 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.21195 | Столичный п.4 *** | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 652579891 | 710581557.52 | 1.0889 | 1 | опер.1 дн | 19.19 | [6 empty] | 11 | 11 | 6.8323 | 150 | 520.9 | 278740000 | 216499976 | 0.33176 | 77.6709 | 75094000 | 0.34685 | 415626.7537 | [12 empty] | -0.0019268 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 30% | 0%+
158 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.32418 | Городской романс п.6 *** | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 528857023.85 | 0 | 0 | -40.5 | отст.41дн | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 711056000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.074176 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 40% | 10%+
159 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.40149 | Городской романс 5,7 *** | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 |  | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 922411096.84 | 951683689.1 | 1.0317 | 1 | опер.1 дн | 45.53 | [6 empty] | 7 | 7 | 7.2917 | 89 | 621.9 | 1106676000 | 373559367 | 0.40498 | 33.7551 | 184340744 | 0.49347 | 600674.3319 | [12 empty] | -0.0014925 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
160 | 202307 | 2023-07-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.29931 | Городской романс 9 *** | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 216618196.7 | 216618364.86 | 1 | 0 | по гпр | 21.07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 327446000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 30% | 0%+
161 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.39821 | Достык*** | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 |  | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 1046259005.81 | 873869521.33 | 0.83523 | -10 | отст.10 дн | 35.1 | [6 empty] | 15 | 15 | 11.0294 | 121 | 1304.17 | 794409000 | 400911322 | 0.38319 | 50.4666 | 53264352.3 | 0.13286 | 307407.2567 | [12 empty] | 0.017857 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 40% | 0%+
162 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.46535 | Комфорт Лайф *** | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 402121120.85 | 433729982.1 | 1.0786 | 2 | опер.2 дн | 37.69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 463704500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.0033003 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 50% | 0%+
197 | 202307 | 2023-07-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.56824 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1544446340.32 | 1092443109.83 | 0.70734 | -93 | отс.93 дн | 65.16 | [6 empty] | 5 | 4 | 3.9062 | 123 | 310.3 | 2097638600 | 90631200 | 0.058682 | 4.3206 | 33923200 | 0.3743 | 292076.0554 | [12 empty] | 0.11538 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 60% | 10%+
75 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-05-25 | 2023-08-25 | 27.4 | 1.0061 | ЖК Laketown 2-2 | МЖК Laketown 2 очередь |  | ТОО "Garant stroy" | 19 | ТОО «АДМ Строй НС» | ТОО «Engineering Services» | г. Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-02-025/073 | 2021-07-15 | 2023-02-25 | прод.гпр нов | 2023-05-25 | 2023-08-25 |  | 1 | 1 | 0 | 5041329922 | 5041329922 | 21860.5 | 4638674247 | 303942.172 | 237 | 15261.7 | 4739074656.27 | 4729989872.32 | 0.99808 | 0 | введен | 99.81 | [6 empty] | 233 | 0 | 98.3122 | 4 | 15110.11 | 6890254530 | 8520786358 | 1.798 | 123.6643 | 6573746373 | 0.7715 | 563912.927 | [12 empty] | 0 | 1.7 | 21.3667 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 0%+
82 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.95148 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508.18 | 4596070710.77 | 0.76047 | -178 | отс.178дн | 76.05 | [6 empty] | 254 | 0 | 83.8284 | 49 | 15609.43 | 5895057125 | 5182196711.07 | 0.85745 | 87.9075 | 3737603624 | 0.72124 | 331991.4123 | [12 empty] | 0.21065 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 100%+ | 10%+
88 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.1788 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 11241039221.3 | 10998983921.26 | 0.97847 | -15 | отст-15дн | 86.07 | [6 empty] | 448 | 10 | 84.6881 | 81 | 32642.18 | 19237845000 | 18042599057 | 1.6051 | 93.787 | 11662308762 | 0.64638 | 552738.7894 | [12 empty] | 0.022355 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.89215 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1801929929.18 | 0.41882 | -372 | отст.372дн | 41.88 | [6 empty] | 95 | 4 | 71.9697 | 37 | 8018 | 6128460000 | 6988550421 | 1.6243 | 114.0344 | 1862731014 | 0.26654 | 871607.6853 | [12 empty] | 0.43611 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 90% | 30%+
98 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.87515 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 1972449239.24 | 1980909089.72 | 1.0043 | 3 | опер.3дн | 97.67 | [6 empty] | 91 | 0 | 84.2593 | 17 | 7435.1 | 2705505000 | 4004982538 | 2.0305 | 148.0309 | 3769768739 | 0.94127 | 538658.8665 | [12 empty] | -0.0036364 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
102 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.53992 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 9332770552.29 | 6313568039.94 | 0.67649 | -226 | отст.226 дн. | 51.13 |  | 1 |  |  |  |  | 440 | 1 | 42.3077 | 600 | 26850.89 | 5724822678.79 | 6096510433 | 0.65324 | 106.4926 | 5616934617 | 0.92134 | 227050.5906 | [12 empty] | 0.15291 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 60% | 10%+
104 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.77622 | ЖК Акент | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 12060827903.3 | 11614907796.8 | 0.96303 | -24 | отст.-24дн | 67.59 | [6 empty] | 440 | 21 | 36.0065 | 782 | 20926.76 | 11943947400 | 8085307983.8 | 0.67038 | 67.6938 | 7550015598.96 | 0.93379 | 386362.1499 | [12 empty] | 0.023976 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
104 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.77622 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 16305243638 | 12740686712.38 | 0.78139 | -80 | отст.80дн. | 78.14 | [6 empty] | 497 | 28 | 48.0658 | 537 | 23306.3 | 17724077800 | 9561742198 | 0.58642 | 53.9478 | 9291098188 | 0.9717 | 410264.2718 | [12 empty] | 0.07992 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 80% | 0%+
105 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.69466 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 12176249111.03 | 3907302238.1 | 0.3209 | -443 | отс443 дн | 27.7 |  | 1 |  |  |  |  | 113 | 0 | 28.9744 | 277 | 10286.84 | 13564366200 | 3539803700.3 | 0.29071 | 26.0963 | 2978555139 | 0.84145 | 344109.9211 | [12 empty] | 0.33817 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 70% | 30%+
107 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.75122 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 6686469586 | 33827.87 | 5816061586 | 226564.1991 | 198 | 25670.7 | 6494505570.6 | 4219407418.27 | 0.64969 | -213 | отст.-213дн | 64.97 | [6 empty] | 120 | 0 | 60.6061 | 78 | 15372.77 | 7635944800 | 3961888290 | 0.61004 | 51.8847 | 2708692896.6 | 0.68369 | 257721.1713 | [12 empty] | 0.17317 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 80% | 10%+
118 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.78399 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 3585224057 | 0.40399 | -337 | отст.337дн | 40.4 | [6 empty] | 120 | 4 | 42.8571 | 160 | 8889.402 | 9362340400 | 3159548494 | 0.35603 | 33.7474 | 3066141321 | 0.97044 | 355428.6885 | [12 empty] | 0.42821 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 80% | 30%+
121 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.72583 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 11380663947.43 | 0.79719 | -105 | отст.105дн | 79.72 | [6 empty] | 430 | 23 | 30.9798 | 958 | 28815.76 | 38979640000 | 14723577211 | 1.0314 | 37.7725 | 12769400652 | 0.86728 | 510955.7135 | [12 empty] | 0.12852 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 80% | 10%+
122 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 0.96188 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 | прод.гпр нов | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 7778092228.78 | 6801462430 | 0.87444 | -64 | отст.64 дн | 87.44 | [6 empty] | 213 | 4 | 78.3088 | 59 | 15359.73 | 8998223000 | 5900046211 | 0.75855 | 65.569 | 5116315446 | 0.86717 | 384124.344 | [12 empty] | 0.093842 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 100%+ | 10%+
123 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.89699 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 2495195154.62 | 0.52768 | -202 | отст.202дн | 52.77 | [6 empty] | 44 | 0 | 69.8413 | 19 | 4043.64 | 4727566700 | 1817589928.3 | 0.38438 | 38.4466 | 569932654 | 0.31357 | 449493.5079 | [12 empty] | 0.32013 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 90% | 30%+
124 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 0.99454 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1384558277.4 | 3274896222 | 2.3653 | 565 | опер.565 | 79.57 | [6 empty] | 243 | 4 | 88.3636 | 32 | 10358.5 | 1825842500 | 6228821229 | 4.4988 | 341.1478 | 5443440359 | 0.87391 | 601324.6347 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
125 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.84884 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -186 | отст.186 дн нет ф2, ввод | 56.8 | [6 empty] | 39 | 1 | 16.7382 | 194 | 1584.2 | 3560610900 | 726808438 | 0.23752 | 20.4125 | 644886488 | 0.88729 | 458785.7834 | [12 empty] | 0.30897 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 90% | 30%+
126 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.75037 | ЖК Ата Мура | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5076655107.3 | 0.88205 | -58 | отст58дн. | 88.2 | [6 empty] | 253 | 20 | 84.3333 | 47 | 12392.8 | 6002072700 | 4603795843.5 | 0.79989 | 76.7034 | 3746225884 | 0.81373 | 371489.562 | [12 empty] | 0.086697 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 80% | 0%+
127 | 202308 | 2023-08-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.88674 | ЖК Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 16141118877 | 0.76679 | -150 | отт.150дн | 76.68 | [6 empty] | 558 | 50 | 53.6538 | 482 | 38170.94 | 27422687050 | 14856657853 | 0.70577 | 54.1765 | 14278274703 | 0.96107 | 389213.8326 | [12 empty] | 0.20718 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 90% | 10%+
128 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.90941 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1865406446 | 0.57533 | -180 | отст 180 | 57.53 | [6 empty] | 178 | -3 | 91.7526 | 16 | 10678.86 | 4641585000 | 3795654260 | 1.1707 | 81.775 | 3162162924.85 | 0.8331 | 355436.2788 | [12 empty] | 0.31972 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 30%+
130 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.76543 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 1678347129 | 0.47086 | -202 | отст.202дн | 47.09 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9464.35 | 3663586000 | 3578101590 | 1.0038 | 97.6666 | 2854912582 | 0.79788 | 378060.9963 | [12 empty] | 0.35626 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 80% | 30%+
131 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.57959 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 2661775313.82 | 744142474.06 | 0.27957 | -266 | отст.266 | 21.25 |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 2 | 32.2581 | 63 | 2103.66 | 2756793500 | 822635570 | 0.30906 | 29.8403 | 734191490 | 0.89249 | 391049.6801 | [12 empty] | 0.32321 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 60% | 30%+
133 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.72777 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 5178910443 | 4767744302.82 | 0.92061 | -31 | отст.31дн. | 62.56 | [6 empty] | 126 | 7 | 42.8571 | 168 | 6590.96 | 7184240640 | 1924195172 | 0.37154 | 26.7836 | 1610091127.51 | 0.83676 | 291944.5987 | [12 empty] | 0.042408 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 80% | 10%+
135 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.91616 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2122324103 | 1313555259 | 0.61892 | -134 | отст.134 | 61.89 | [6 empty] | 32 | 3 | 38.0952 | 52 | 1788.38 | 2432285500 | 586052500 | 0.27614 | 24.0947 | 581741340 | 0.99264 | 327700.2091 | [12 empty] | 0.27403 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 100%+ | 10%+
136 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.74365 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 4251690593.98 | 3163592172.16 | 0.74408 | -95 | отст.95н. | 61.01 | [6 empty] | 121 | 15 | 49.5902 | 123 | 9095.12 | 5421204000 | 4618443275 | 1.0863 | 85.1922 | 4174492361 | 0.90387 | 507793.5503 | [12 empty] | 0.12056 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 80% | 10%+
138 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.89067 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 3811375397.21 | 2024613056.06 | 0.5312 | -133 | отст.133 | 52.72 | [6 empty] | 18 | 4 | 13.6364 | 114 | 1160.76 | 4251621400 | 374573000 | 0.098278 | 8.8101 | 366937300 | 0.97961 | 322696.3369 | [12 empty] | 0.35467 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 90% | 30%+
139 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.54861 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 1979383493.1 | 1746758558.72 | 0.88248 | -30 | отстав.30дн | 84.68 | [6 empty] | 51 | 2 | 57.3034 | 38 | 4731.8 | 2418696000 | 2565133995 | 1.2959 | 106.0544 | 2435127588 | 0.94932 | 542105.3288 | [12 empty] | 0.052083 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
140 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.58665 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2178807082.5 | 0.46485 | -147 | отст.147дн. | 46.48 | [6 empty] | 47 | 30 | 33.0986 | 95 | 3095.67 | 4471356100 | 1002668170.4 | 0.21392 | 22.4243 | 857880100 | 0.8556 | 323893.7517 | [12 empty] | 0.2337 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 60% | 10%+
141 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.89067 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Капшагай | г. Капшагай | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 3899313069.57 | 1901465988 | 0.48764 | -130 | отст.130 | 48.14 | [6 empty] | 18 | 2 | 12.5 | 126 | 907.73 | 4312970350 | 291657916 | 0.074797 | 6.7623 | 287189116 | 0.98468 | 321304.7007 | [12 empty] | 0.34667 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 90% | 30%+
142 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.77831 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 403323730.24 | 2738084994 | 6.7888 | 223 | опер.223 дн | 67.79 | [6 empty] | 138 | 20 | 52.2727 | 126 | 5442.5 | 1020917500 | 3385518656 | 8.394 | 331.6153 | 2395682297 | 0.70763 | 622052.1187 | [12 empty] | -0.53735 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
143 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.75705 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2362227443.89 | 3224986520.69 | 1.3652 | 87 | опер.87 | 91.71 | [6 empty] | 49 | 6 | 41.5254 | 69 | 5264.77 | 2489122800 | 3128670844 | 1.3245 | 125.6937 | 2591766871 | 0.82839 | 594265.4369 | [12 empty] | -0.18872 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
144 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.66817 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1031666448.94 | 0.53543 | -108 | отст.108н. | 53.54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 0 | 2844517500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.24379 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 70% | 10%+
145 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.40746 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 4260239855.59 | 1065809598.64 | 0.25018 | -158 | отст.158 дн | 16.8 |  | 1 |  |  |  |  | 41 | 6 | 13.8983 | 254 | 2130.93 | 4469924850 | 847795500 | 0.199 | 18.9667 | 510287026 | 0.6019 | 397852.3462 | [12 empty] | 0.23582 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 50% | 10%+
146 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.52741 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 3369008857.47 | 1956016725 | 0.58059 | -80 | отст.80дн | 38.49 | [6 empty] | 109 | 16 | 27.665 | 285 | 4834.03 | 2994268550 | 1560438494 | 0.46317 | 52.1142 | 609135990 | 0.39036 | 322802.8155 | [12 empty] | 0.15123 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 60% | 10%+
147 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.35714 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325078.03 | 0.74184 | -39 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.74074 | 134 | 42.8 | 1395186000 | 17938465 | 0.011847 | 1.2857 | 17938465 | 1 | 419123.014 | [12 empty] | 0.044218 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
148 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.53728 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1605670418.5 | 405634093.43 | 0.25263 | -141 | отст.141 дн | 23.49 | [6 empty] | 20 | 3 | 22.7273 | 68 | 979.79 | 2212221000 | 513135200 | 0.31958 | 23.1955 | 513135200 | 1 | 523719.5726 | [12 empty] | 0.30921 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 60% | 30%+
149 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.41406 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 1979408250 | 720649907.1 | 0.36407 | -116 | отст.116дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 2 | 16.5049 | 86 | 1028.97 | 1957102000 | 362128875 | 0.18295 | 18.5033 | 347101350 | 0.9585 | 351933.3654 | [12 empty] | 0.18125 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 50% | 10%+
150 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.75105 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 3163443774.78 | 2232481742.74 | 0.70571 | -40 | отст.40 | 53.85 | [6 empty] | 16 | 2 | 17.7778 | 74 | 1295.99 | 2673135725 | 494003890 | 0.15616 | 18.4803 | 161303389 | 0.32652 | 381178.7822 | [12 empty] | 0.084388 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 80% | 0%+
151 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 0.83196 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 820077437.38 | 804292463 | 0.98075 | -3 | отст.3 дн | 76.7 | [6 empty] | 33 | 2 | 56.8966 | 25 | 1409.23 | 864535190 | 668624080 | 0.81532 | 77.3391 | 643007608 | 0.96169 | 474460.5778 | [12 empty] | 0.0082645 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 90% | 0%+
152 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.36617 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 22082.11 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 2313016304.41 | 1134421270.93 | 0.49045 | -55 | отст.55дн | 20.3 | [6 empty] | 71 | 30 | 34.466 | 135 | 5154.9 | 3729953188 | 1889282081 | 0.8168 | 50.6516 | 785701861 | 0.41587 | 366502.1787 | [12 empty] | 0.090312 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 40% | 0%+
153 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.29264 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 967962844.76 | 643390191.2 | 0.66468 | -31 | отст.31дн | 10.3 |  | 1 |  |  |  |  | 42 | 6 | 15.1079 | 236 | 2231.05 | 1913344400 | 827900752 | 0.8553 | 43.2698 | 277335000 | 0.33499 | 371081.2183 | [12 empty] | 0.048513 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 30% | 0%+
154 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.39113 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 291117514.07 | 243234284.29 | 0.83552 | -21 | отст.21дн | 65.78 | [6 empty] | 4 | 2 | 6.6667 | 56 | 99.25 | 533557750 | 35512575 | 0.12199 | 6.6558 | 23504425 | 0.66186 | 357809.3199 | [12 empty] | 0.042339 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 40% | 0%+
155 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.37135 | ЖК MoD. Standard | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 2898521758.08 | 5146975163.13 | 1.7757 | -53 | опер.53 дн | 63.79 | [6 empty] | 210 | 114 | 51.8519 | 195 | 8850.6 | 5729447500 | 3247757834 | 1.1205 | 56.6854 | 247492300 | 0.076204 | 366953.4081 | [12 empty] | 0.15497 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 40% | 10%+
156 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.42644 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 2446096904.78 | 1664080115.24 | 0.6803 | -21.3879 | отст.21дн | 26.29 | [6 empty] | 107 | 37 | 33.5423 | 212 | 6010.64 | 2964307900 | 2219883488 | 0.90752 | 74.8871 | 401463281 | 0.18085 | 369325.6439 | [12 empty] | 0.039829 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 50% | 0%+
157 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.27168 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 771654200 | 946111255.2 | 1.2261 | 10 | опер.10 дн | 25.56 | [6 empty] | 18 | 7 | 11.1801 | 143 | 854.01 | 632655000 | 347798938 | 0.45072 | 54.9745 | 171838642 | 0.49407 | 407253.9408 | [12 empty] | -0.019268 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 30% | 0%+
158 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.38095 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 614905533.35 | 0 | 0 | -70.5 | отст.72дн | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 842042000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.12912 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 40% | 10%+
159 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.44776 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 |  | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 1311730921.46 | 1131614489.1 | 0.86269 | -14 | отст.10дн | 54.14 | [6 empty] | 15 | 8 | 15.625 | 81 | 1357 | 1306548000 | 776482919 | 0.59195 | 59.4301 | 490879475 | 0.63218 | 572205.5409 | [12 empty] | 0.020896 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
160 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.35294 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 364884608.64 | 292032370.26 | 0.80034 | -14 | отст.14 дн | 28.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 507452000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.024221 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
161 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.45357 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 1484662432.68 | 1034351356.33 | 0.69669 | -28 | отст.28дн | 41.54 | [6 empty] | 23 | 8 | 16.9118 | 113 | 1507.6 | 1262065500 | 465689772 | 0.31367 | 36.899 | 61272072.3 | 0.13157 | 308894.7811 | [12 empty] | 0.05 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 50% | 0%+
162 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.5165 | Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 562668139.59 | 447185757.3 | 0.79476 | -12 | отст.12н. | 38.86 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 627236000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.019802 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 60% | 0%+
163 | 202308 | 2023-08-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.41011 | Арлан п.4 *** | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 |  | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 642131441.71 | 227782244.41 | 0.35473 | -27 | отст.27 | 21.61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 420699165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.075843 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 50% | 10%+
164 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.47319 | ЖК Монако пятна 6*** | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 966640151.86 | 1499972451.7 | 1.5517 | -12 | опер.12 | 47.63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 836460000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.018927 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 50% | 0%+
197 | 202308 | 2023-08-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.6067 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1594446612.89 | 1092443109.83 | 0.68516 | -110 | отс.110 дн | 65.16 | [6 empty] | 12 | 7 | 9.375 | 116 | 762.3 | 2097638600 | 226184200 | 0.14186 | 10.7828 | 70783600 | 0.31295 | 296712.8427 | [12 empty] | 0.13648 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 70% | 10%+
82 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 0.98817 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508.18 | 4596070710.77 | 0.76047 | -185 | отс.185дн | 76.05 | [6 empty] | 254 | 0 | 83.8284 | 49 | 15609.43 | 5895057125 | 5182196711.07 | 0.85745 | 87.9075 | 3738403634.49 | 0.72139 | 331991.4123 | [12 empty] | 0.21893 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 100%+ | 10%+
88 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.225 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 11656085508.55 | 10998983921.26 | 0.94363 | -42 | отст-42дн | 86.07 | [6 empty] | 463 | 15 | 87.5236 | 66 | 33629.68 | 19237845000 | 18667564878 | 1.6015 | 97.0356 | 13891352818 | 0.74414 | 555091.9568 | [12 empty] | 0.062593 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.92849 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 1948928983.18 | 0.45299 | -366 | отст.366дн | 45.3 | [6 empty] | 98 | 3 | 74.2424 | 34 | 8287.1 | 6128460000 | 7184060421 | 1.6698 | 117.2246 | 1996662044 | 0.27793 | 866896.7939 | [12 empty] | 0.42907 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 100%+ | 30%+
98 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.91273 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 2028118265 | 1991353917.72 | 0.98187 | -13 | отст.13дн | 98.19 | [6 empty] | 93 | 2 | 86.1111 | 15 | 7791.8 | 2797245000 | 4175597189 | 2.0589 | 149.2753 | 4039168458 | 0.96733 | 535896.3512 | [12 empty] | 0.015758 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
102 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.56089 | ЖК Алия | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 12973474512.36 | 84002.5 | 12973474512.36 | 196237.611 | 1040 | 66111.05 | 9332770552.29 | 6313568039.94 | 0.67649 | -226 | отст.226 дн. | 51.13 |  | 1 |  |  |  |  | 445 | 5 | 42.7885 | 595 | 27188.67 | 5724822678.79 | 6175941383 | 0.66175 | 107.88 | 5675377967 | 0.91895 | 227151.287 | [12 empty] | 0.15291 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 60% | 10%+
104 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.80719 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 12544654839.33 | 12035975350.39 | 0.95945 | -28 | отст.-28дн | 70.04 | [6 empty] | 457 | 17 | 37.3977 | 765 | 21729.81 | 12331103400 | 8413750298.38 | 0.6707 | 68.2319 | 8025401198.96 | 0.95384 | 387198.5212 | [12 empty] | 0.027972 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
104 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.80719 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 16305243638 | 12740686712.38 | 0.78139 | -86 | отст.86дн. | 78.14 | [6 empty] | 515 | 18 | 49.8066 | 519 | 24166.59 | 17724077800 | 9910705498 | 0.60782 | 55.9166 | 9685455848 | 0.97727 | 410099.4595 | [12 empty] | 0.085914 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
105 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.71832 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 12860234841.52 | 4218641556.1 | 0.32804 | -469 | отс469 дн | 28.49 |  | 1 |  |  |  |  | 114 | 1 | 29.2308 | 276 | 10362.56 | 13564366200 | 3562981746 | 0.27705 | 26.2672 | 3001733139 | 0.84248 | 343832.1946 | [12 empty] | 0.35802 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 80% | 30%+
107 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.77642 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-26 | 2022-09-01 | прод.гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 1888729449 | 8308.3 | 1605674072.9188 | 226564.1991 | 54 | 7087.06 | 1835525972.85 | 1806395330.27 | 0.98413 | 0 | введен | 98.41 | [6 empty] | 53 | 0 | 98.1481 | 1 | 7052.3 | 2060852800 | 1616295247 | 0.88056 | 78.4285 | 754735037 | 0.46695 | 229186.9669 | [12 empty] | 0 | 9.4 | 18.7 |  | 84 | 80% | 10%+
107 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.77642 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 2159290066 | 2159290066 | 1 | 0 | по гпр | 46.35 | [6 empty] | 67 | 0 | 69.7917 | 29 | 8320.47 | 1953957859.6 | 2345593043 | 1.0863 | 120.0432 | 1944121400 | 0.82884 | 281906.3157 | [12 empty] | 0 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 80% | 10%+
118 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.82338 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 4470829771 | 0.50379 | -296 | отст.296дн | 50.38 | [6 empty] | 131 | 11 | 46.7857 | 149 | 9758.56 | 9362340400 | 3468009499 | 0.39079 | 37.0421 | 3353750226 | 0.96705 | 355381.2754 | [12 empty] | 0.37611 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 90% | 30%+
121 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.76377 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 12347229786.35 | 0.8649 | -74 | отст.74 дн | 86.49 | [6 empty] | 444 | 14 | 31.9885 | 944 | 29667.86 | 38979640500 | 15167852352 | 1.0625 | 38.9122 | 13392660294 | 0.88296 | 511255.3569 | [12 empty] | 0.090575 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 80% | 10%+
122 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-11-12 | 2023-09-25 | 22.7333 | 1.0073 | ЖК Birlik | ЖК Birlik |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Birlik Satu" | ТОО "Мир-Строй" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-050/110 | 2022-04-13 | 2023-07-12 | прод.гпр нов | 2023-10-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8250830654 | 8250830654 | 41968.4 | 7760162254 | 370836.5273 | 272 | 20926.1 | 7778092228.78 | 7778092228.78 | 1 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 214 | 1 | 78.6765 | 58 | 15405.33 | 8998223000 | 5932046146 | 0.76266 | 65.9246 | 5153155968 | 0.8687 | 385064.5294 | [12 empty] | 0 | 5.0667 | 20.2333 | 60340004172 | 64 | 100%+ | 10%+
123 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.94612 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 2495195154.62 | 0.52768 | -216 | отст.216дн | 52.77 | [6 empty] | 44 | 0 | 69.8413 | 19 | 4043.64 | 4727566700 | 1817589928.3 | 0.38438 | 38.4466 | 603242414 | 0.33189 | 449493.5079 | [12 empty] | 0.34231 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 100%+ | 30%+
124 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 1.051 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1446976761.85 | 3617743495 | 2.5002 | 666 | опер.666 | 87.9 | [6 empty] | 249 | 6 | 90.5455 | 26 | 10673.3 | 1925335000 | 6412684369 | 4.4318 | 333.0685 | 6019083074 | 0.93862 | 600815.5274 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
125 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.90033 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | -198 | отст.198 дн нет ф2, ввод | 56.8 | [6 empty] | 42 | 3 | 18.0258 | 191 | 1723 | 3560610900 | 790829938 | 0.25844 | 22.2105 | 695965983 | 0.88005 | 458984.2937 | [12 empty] | 0.3289 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 100%+ | 30%+
126 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.79671 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5497330198 | 0.95514 | -23 | отст23дн. | 95.51 | [6 empty] | 261 | 8 | 87 | 39 | 12841.5 | 6002072700 | 4774523760.4 | 0.82956 | 79.5479 | 3806928874 | 0.79734 | 371804.2098 | [12 empty] | 0.03438 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 80% | 0%+
127 | 202309 | 2023-09-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.92956 | ЖК Гранд Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 16141118877 | 0.76679 | -157 | отт.157дн | 76.68 | [6 empty] | 567 | 9 | 54.5192 | 473 | 38864.83 | 27422687050 | 15145879153 | 0.71951 | 55.2312 | 14543639209 | 0.96024 | 389706.5587 | [12 empty] | 0.21685 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 100%+ | 10%+
128 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 0.96448 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 1865406446 | 0.57533 | -193 | отст 193 | 57.53 | [6 empty] | 178 | 0 | 91.7526 | 16 | 10907.59 | 4641585000 | 3790251280 | 1.169 | 81.6586 | 3211576614.85 | 0.84733 | 347487.5092 | [12 empty] | 0.34281 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 30%+
130 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.82011 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 1850422829 | 0.51914 | -198 | отст.198дн | 51.91 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9464.35 | 3663586000 | 3578101590 | 1.0038 | 97.6666 | 2850139892 | 0.79655 | 378060.9963 | [12 empty] | 0.34921 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 90% | 30%+
131 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.61725 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 2871103554.83 | 760018493.06 | 0.26471 | -294 | отст.294 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 31 | 1 | 33.3333 | 62 | 2162.78 | 2971110700 | 847465970 | 0.29517 | 28.5235 | 757475792 | 0.89381 | 391841.0425 | [12 empty] | 0.35723 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 70% | 30%+
133 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.77018 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 4896115793.59 | 0.64247 | -149 | отст.149дн. | 64.25 | [6 empty] | 127 | 1 | 43.1973 | 167 | 6632.98 | 7184240640 | 1937644772 | 0.25426 | 26.9708 | 1686230908.51 | 0.87025 | 292122.8124 | [12 empty] | 0.20383 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 80% | 10%+
135 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 0.97955 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2122324103 | 1417940583 | 0.66811 | -127 | отст.127 | 66.81 | [6 empty] | 33 | 1 | 39.2857 | 51 | 1830.25 | 2432285500 | 598194800 | 0.28186 | 24.5939 | 593834034 | 0.99271 | 326837.7544 | [12 empty] | 0.25971 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 100%+ | 10%+
136 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.78299 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 4528802646.16 | 3656499996.38 | 0.80739 | -76.1622 | отст.78дн. | 70.51 | [6 empty] | 125 | 4 | 51.2295 | 119 | 9410.47 | 5832910800 | 4798973090 | 1.0597 | 82.2741 | 4466852011 | 0.93079 | 509961.0423 | [12 empty] | 0.096652 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 80% | 10%+
138 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.97333 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 3811375397.21 | 3247263944.21 | 0.85199 | -48 | отст.48 | 84.55 | [6 empty] | 20 | 2 | 15.1515 | 112 | 1283.5 | 4251621400 | 417532100 | 0.10955 | 9.8205 | 409896300 | 0.98171 | 325307.4406 | [12 empty] | 0.128 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 100%+ | 10%+
139 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.60243 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2047934692.68 | 1792150555.84 | 0.8751 | -33.7226 | отстав.35дн | 86.88 | [6 empty] | 55 | 4 | 61.7978 | 34 | 5178.5 | 2629620000 | 2864657454 | 1.3988 | 108.9381 | 2680421053 | 0.93569 | 553182.8626 | [12 empty] | 0.058546 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
140 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.63593 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2178807082.5 | 0.46485 | -160.5463 | отст.163дн. | 46.48 | [6 empty] | 63 | 16 | 44.3662 | 79 | 4247.7 | 4471356100 | 1397819800 | 0.29822 | 31.2617 | 1233782900 | 0.88265 | 329076.8651 | [12 empty] | 0.25524 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 70% | 10%+
141 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 0.97333 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 3950080111 | 1901465988 | 0.48137 | -144.6966 | отст.147дн. | 48.14 | [6 empty] | 20 | 2 | 13.8889 | 124 | 1044.17 | 4312970350 | 341850316 | 0.086543 | 7.9261 | 330749572 | 0.96753 | 327389.5209 | [12 empty] | 0.38586 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 100%+ | 30%+
142 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.85301 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 522322123.83 | 2738084994 | 5.2421 | 236 | опер.236дн | 67.79 | [6 empty] | 148 | 10 | 56.0606 | 116 | 5966.7 | 1180232500 | 3689999915 | 7.0646 | 312.6503 | 3031843549 | 0.82164 | 618432.285 | [12 empty] | -0.56867 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
143 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.8243 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2512323530.89 | 3331098342.9 | 1.3259 | 88 | опер.88 | 94.73 | [6 empty] | 59 | 10 | 50 | 59 | 6331.72 | 2699290800 | 3721305418 | 1.4812 | 137.8623 | 3346994182.144 | 0.89941 | 587724.2547 | [12 empty] | -0.19089 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
144 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.73815 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1130571939.4 | 0.58676 | -105.3762 | отст.108н. | 58.68 | [6 empty] | 5 | 5 | 11.9048 | 37 | 539.2 | 2844517500 | 275090000 | 0.14277 | 9.6709 | 14795143 | 0.053783 | 510181.7507 | [12 empty] | 0.23787 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 80% | 10%+
145 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.45373 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 4755617465.11 | 1065809598.64 | 0.22412 | -187 | отст.187 дн | 16.8 |  | 1 |  |  |  |  | 44 | 3 | 14.9153 | 251 | 2338.11 | 4838373600 | 934324150 | 0.19647 | 19.3107 | 580046353 | 0.62082 | 399606.584 | [12 empty] | 0.2791 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 50% | 10%+
146 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.58601 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 3560417462.06 | 2135641858.65 | 0.59983 | -88 | отст.88дн | 42.03 | [6 empty] | 120 | 11 | 30.4569 | 274 | 5255.79 | 3434928950 | 1705305166 | 0.47896 | 49.646 | 934335900 | 0.5479 | 324462.1962 | [12 empty] | 0.16635 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 60% | 10%+
147 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.39229 | ЖК AMAN пятно 7*** | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325078.03 | 0.74184 | -39 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | -1 | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044218 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 40% | 0%+
148 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.60526 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 508869754.43 | 0.29463 | -155 | отст.155 дн | 29.46 | [6 empty] | 21 | 1 | 23.8636 | 67 | 1019.2 | 2212221000 | 534810700 | 0.30965 | 24.1753 | 534810700 | 1 | 524735.7732 | [12 empty] | 0.33991 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 70% | 30%+
149 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.4625 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2186503732.6 | 720649907.1 | 0.32959 | -140.7861 | отст.142дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 21 | 4 | 20.3883 | 82 | 1248.05 | 2147325900 | 440648550 | 0.20153 | 20.5208 | 358106750 | 0.81268 | 353069.6286 | [12 empty] | 0.21998 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 50% | 10%+
150 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.81646 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 3755925392.72 | 2449290818.38 | 0.65211 | -57 | отст.57 | 59.08 | [6 empty] | 19 | 3 | 21.1111 | 71 | 1492.2 | 3311866513 | 570411389 | 0.15187 | 17.2233 | 257303389 | 0.45108 | 382262.0218 | [12 empty] | 0.12025 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 90% | 10%+
151 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 0.91736 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 908332920.22 | 804292463 | 0.88546 | -23 | отст.23 дн | 76.7 | [6 empty] | 36 | 3 | 62.069 | 22 | 1544.36 | 932852690 | 732393170 | 0.8063 | 78.5111 | 662150424 | 0.90409 | 474237.3346 | [12 empty] | 0.063361 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 100%+ | 0%+
152 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.41708 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 22082.11 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 3131602059.46 | 1746812356.93 | 0.5578 | -61 | отст.61дн | 31.26 | [6 empty] | 80 | 9 | 38.835 | 126 | 5923.76 | 3979588273 | 2175922105 | 0.69483 | 54.6771 | 1096738516 | 0.50403 | 367321.1111 | [12 empty] | 0.10016 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 50% | 10%+
153 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.34116 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 1213980604.66 | 643330191.2 | 0.52993 | -58 | отст.58дн | 10.3 |  | 1 |  |  |  |  | 53 | 11 | 19.0647 | 225 | 2856.1 | 2311988800 | 1044024931 | 0.86 | 45.157 | 552121780 | 0.52884 | 365542.1487 | [12 empty] | 0.090767 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 40% | 0%+
154 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.45363 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 334371536.7 | 245111061.28 | 0.73305 | -42 | отст.42дн | 66.29 | [6 empty] | 7 | 3 | 11.6667 | 53 | 172.75 | 533557750 | 60595075 | 0.18122 | 11.3568 | 40378876.5 | 0.66637 | 350767.4385 | [12 empty] | 0.084677 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 50% | 0%+
155 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.46199 | ЖК MoD. Standard | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 4116847050.94 | 5146975163.13 | 1.2502 | 25 | опер.25 дн | 63.79 | [6 empty] | 268 | 58 | 66.1728 | 137 | 11993.06 | 7045651200 | 4420748928 | 1.0738 | 62.7444 | 1336317175.72 | 0.30228 | 368608.9228 | [12 empty] | -0.073099 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 50% | 0%+
156 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.48417 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 3582378324.02 | 2281415510.3 | 0.63684 | -35 | отст.35дн | 36.04 | [6 empty] | 125 | 18 | 39.185 | 194 | 7080.06 | 3977010770 | 2638711644 | 0.73658 | 66.3491 | 877809402 | 0.33267 | 372696.2263 | [12 empty] | 0.065177 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 50% | 0%+
157 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.33141 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 890728509 | 1139902463.52 | 1.2797 | -21 | опер.21дн | 30.79 | [6 empty] | 34 | 16 | 21.118 | 127 | 1665.51 | 958428000 | 683211838 | 0.76703 | 71.2846 | 409600762 | 0.59952 | 410211.7898 | [12 empty] | 0.040462 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 40% | 0%+
158 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.43773 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 708214596.19 | 38993032.8 | 0.055058 | -94.9666 | отст.96дн | 3.97 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 969190000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.17393 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 50% | 10%+
159 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.49403 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 |  | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 1701050746.07 | 1264595737.75 | 0.74342 | -26 | отст.26дн | 60.5 | [6 empty] | 28 | 13 | 29.1667 | 68 | 2402.7 | 1540620000 | 1368424933 | 0.80446 | 88.823 | 516911488 | 0.37774 | 569536.327 | [12 empty] | 0.038806 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
160 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.40657 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 518172718.37 | 352703235.55 | 0.68067 | -33 | отст.33дн | 34.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 662454000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.057093 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
161 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.50893 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 1661911990.75 | 1343438271.33 | 0.80837 | -23 | отст.23дн | 53.95 | [6 empty] | 29 | 6 | 21.3235 | 107 | 1953.36 | 1262065500 | 614929907 | 0.37001 | 48.7241 | 79458373.3 | 0.12922 | 314806.2349 | [12 empty] | 0.041071 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 60% | 0%+
162 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.56766 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 724264983.29 | 483059683.3 | 0.66697 | -30 | отст.30дн. | 41.98 | [6 empty] | 2 | 2 | 3.3333 | 58 | 141 | 799237000 | 38268000 | 0.052837 | 4.7881 | 38268000 | 1 | 271404.2553 | [12 empty] | 0.049505 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 60% | 0%+
163 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.49719 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 |  | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 731034218.39 | 227782244.41 | 0.31159 | -49 | отст.49 | 21.61 | [6 empty] | 13 | 13 | 22.4138 | 45 | 463.35 | 597368220 | 207709000 | 0.28413 | 34.7707 | 111594300 | 0.53726 | 448276.6807 | [12 empty] | 0.13764 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 50% | 10%+
164 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.52208 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 1113025797.39 | 1771095262.41 | 1.5912 | 30 | опер.30 | 56.24 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 141 | 0 | 1254730500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.047319 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 60% | 0%+
165 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.33276 | ЖК Лесная поляна п.46*** | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 867608890.99 | 1125665151 | 1.2974 | 13 | опер.13 дн | 39.57 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 620410700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.022298 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 40% | 0%+
166 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.33636 | ЖК Парасад 2*** | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 3084446845.05 | 1237886569.57 | 0.40133 | -43.7028 | отст.44 | 11.48 |  | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 14.9606 | 324 | 2981.2 | 3079537000 | 1311005897 | 0.42504 | 42.5715 | 528518000 | 0.40314 | 439757.7811 | [12 empty] | 0.07946 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 40% | 10%+
168 | 202309 | 2023-09-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.20327 | ЖК Мояк*** | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 492887689.33 | 439328470 | 0.89134 | -5 | отст.5дн. | 9.3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.46296 | 215 | 60.84 | 1644556200 | 26769600 | 0.054312 | 1.6278 | 11800000 | 0.4408 | 440000 | [12 empty] | 0.011682 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 30% | 0%+
197 | 202309 | 2023-09-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.64516 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1635495009.17 | 1202454089.63 | 0.73522 | -100 | отс.100 дн | 71.72 | [6 empty] | 16 | 4 | 12.5 | 112 | 983.2 | 2097638600 | 297871900 | 0.18213 | 14.2003 | 158001600 | 0.53043 | 302961.6558 | [12 empty] | 0.12407 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 70% | 10%+
82 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 28.1667 | 1.0237 | ЖК Сильвер | МЖК SILVER |  | ТОО "ASTANA CAPITAL building project" | 29 | ТОО "Almaty Development Company" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-035/079 | 2021-08-20 | 2023-01-17 | прод.гпр нов | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1 | 1 | 1 | 6278976341 | 6278976341 | 34795.9 | 5200202341 | 270397.4345 | 303 | 19231.7 | 6043701508.18 | 4596070710.77 | 0.76047 | 0 | ввод | 76.05 | [6 empty] | 254 | 0 | 83.8284 | 49 | 15609.43 | 5895057125 | 5182196711.07 | 0.85745 | 87.9075 | 3932551502.49 | 0.75886 | 331991.4123 | [12 empty] | 0 | 2.1333 | 19.3 | 40740007732 | 70 | 100%+ | 10%+
88 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.2697 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 11943364719.26 | 11485413070.38 | 0.96166 | -29 | отст29дн | 89.88 | [6 empty] | 475 | 12 | 89.7921 | 54 | 34525.88 | 19237845000 | 19201646070 | 1.6077 | 99.8118 | 14204348669.62 | 0.73975 | 556152.2565 | [12 empty] | 0.043219 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 0.96366 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 2235975121.18 | 0.51971 | -337 | отст.337дн | 51.97 | [6 empty] | 103 | 5 | 78.0303 | 29 | 8607.9 | 6128460000 | 7528439451 | 1.7498 | 122.8439 | 2228351144 | 0.29599 | 874596.5277 | [12 empty] | 0.39508 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 100%+ | 30%+
98 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.94909 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 2028118265 | 1991353917.72 | 0.98187 | -13 | отст.13дн | 98.19 | [6 empty] | 93 | 0 | 86.1111 | 15 | 7791.8 | 2797245000 | 4175597189 | 2.0589 | 149.2753 | 4151891189 | 0.99432 | 535896.3512 | [12 empty] | 0.015758 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
102 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.58119 | ЖК Алия 1 оч *** | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 5649266960.32 | 35757.72 | 5649266960.32 | 200958.2134 | 480 | 28111.65 | 5241243107.52 | 5241243107.52 | 1 | 0 | ввод | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 197 | 0 | 41.0417 | 283 | 13780.9 | 4463785500 | 2968122761 | 0.5663 | 66.4934 | 1954332365 | 0.65844 | 215379.4571 | [12 empty] | 0 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 60% | 10%+
102 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.58119 | ЖК Алия 2 оч*** | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 1354428369.61 | 1072324932.42 | 0.79172 | -26 | отст.26 дн. | 15.09 |  | 1 |  |  |  |  | 283 | 35 | 50.5357 | 277 | 16136.52 | 3984319702 | 3858720522 | 2.849 | 96.8477 | 3838507937 | 0.99476 | 239129.6588 | [12 empty] | 0.017591 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 60% | 10%+
104 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.83716 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 13227725260.49 | 12688348300.19 | 0.95922 | -29 | отст.-29дн | 73.84 | [6 empty] | 461 | 4 | 37.725 | 761 | 21934.38 | 12713758200 | 8495396098.38 | 0.64224 | 66.8205 | 8278341598.96 | 0.97445 | 387309.607 | [12 empty] | 0.028971 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
104 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.83716 | ЖК Акент 2 оч. | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-041/114 | 2022-09-01 | 2023-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17142923032 | 64718.94 | 16982923031.6 | 364109.8186 | 1034 | 46642.31 | 16305243638 | 12740686712.38 | 0.78139 | 0 | ввод | 78.14 | [6 empty] | 521 | 6 | 50.3868 | 513 | 24379.11 | 17724077800 | 10003519198 | 0.61352 | 56.4403 | 9931329048 | 0.99278 | 410331.5994 | [12 empty] | 0 | 13.8 | 25.7 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
105 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.74122 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 13275724073.98 | 4357278211.1 | 0.32821 | -479 | отс479 дн | 30.89 |  | 1 |  |  |  |  | 114 | 0 | 29.2308 | 276 | 10362.56 | 13564366200 | 3562981743.74 | 0.26838 | 26.2672 | 3001733139 | 0.84248 | 343832.1943 | [12 empty] | 0.36565 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 80% | 30%+
107 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.80081 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 2396676297.37 | 2397542032 | 1.0004 | 0 | по гпр | 51.46 | [6 empty] | 67 | 0 | 69.7917 | 29 | 8320.47 | 2665319887.68 | 2345593043 | 0.97869 | 88.0042 | 1947221399.6 | 0.83016 | 281906.3157 | [12 empty] | 0 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 90% | 0%+
118 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.8615 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 4470829771 | 0.50379 | -311 | отст.311дн | 50.38 | [6 empty] | 147 | 16 | 52.5 | 133 | 11012 | 9362340400 | 3934786049 | 0.44338 | 42.0278 | 3820326776 | 0.97091 | 357318.0212 | [12 empty] | 0.39517 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 90% | 30%+
121 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.80049 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 13005907383.34 | 0.91103 | -52 | отст.52 дн | 91.1 | [6 empty] | 498 | 54 | 35.879 | 890 | 32692.15 | 38979640500 | 16809463377 | 1.1775 | 43.1237 | 14691595644 | 0.87401 | 514174.3011 | [12 empty] | 0.063647 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
123 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-02-10 | 2023-11-03 | 21.0333 | 0.99366 | ЖК Ханзада | МЖК Khanzada |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Beeke development group" | ТОО "Мир-Строй Компания" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-046/111 | 2022-05-30 | 2023-03-10 | прод.гпр нов | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 1 | 1 | 1 | 4953472942 | 4953472942 | 11900.4 | 3959171730 | 481212 | 63 | 8227.5 | 4728617711.87 | 4728617711.22 | 1 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 45 | 1 | 71.4286 | 18 | 4043.64 | 4727566700 | 1817589928.3 | 0.38438 | 38.4466 | 635518574 | 0.34965 | 449493.5079 | [12 empty] | 0 | 3.6333 | 13.1 | 50640012251 | 91 | 100%+ | 30%+
124 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-03-02 | 2023-09-02 | 18.3 | 1.1056 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 5,6,7 | МЖК Auezov City, 3 очередь, пятна 5, 6, 7 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.5 | 2022-07-14 | 2024-09-02 | 2023-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4456001883 | 4456001883 | 17166.6 | 4074687460.5497 | 337954.8193 | 275 | 12056.9 | 1509395246.3 | 3617743495 | 2.3968 | 648 | опер.648 | 87.9 | [6 empty] | 253 | 4 | 92 | 22 | 10884.3 | 2023552500 | 6540049176 | 4.3329 | 323.1964 | 6320715520 | 0.96646 | 600869.9848 | [12 empty] | 0 | 4.4667 | 30.5 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
125 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 0.95017 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | 0 | ввод | 56.8 | [6 empty] | 45 | 3 | 19.3133 | 188 | 1847 | 3560610900 | 846120938 | 0.27651 | 23.7634 | 717916988 | 0.84848 | 458105.543 | [12 empty] | 0 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 100%+ | 30%+
126 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.84155 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5497330198 | 0.95514 | -25.5703 | отст25дн. | 95.51 | [6 empty] | 267 | 6 | 89 | 33 | 13181.01 | 6002072700 | 4902324330.4 | 0.85176 | 81.6772 | 3934884634 | 0.80266 | 371923.2692 | [12 empty] | 0.038222 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 90% | 0%+
127 | 202310 | 2023-10-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 0.97099 | ЖК Гранд Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445585 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 17966717514 | 0.85351 | -103 | отт.103дн | 85.35 | [6 empty] | 593 | 26 | 57.0192 | 447 | 40940.25 | 27422687050 | 16012865553 | 0.7607 | 58.3928 | 15323342103 | 0.95694 | 391127.6935 | [12 empty] | 0.14227 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 100%+ | 10%+
128 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-04-05 | 2023-10-20 | 18.7667 | 1.0178 | ЖК Северное кольцо (Шахар Сити) 2 оч. | ЖК Шахар Сити, 2 очередь |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Exclusive Северное Кольцо" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-011/071 ДОП.3,4 | 2022-07-15 | 2023-02-05 | 2023-10-20 | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3490772674 | 3490772674 | 15830.07 | 3490772674 | 282511.83 | 194 | 12356.2 | 3242345754 | 3151362245 | 0.97194 | 0 | ввод | 97.19 | [6 empty] | 178 | 0 | 91.7526 | 16 | 10906.71 | 4641585000 | 3789788360 | 1.1688 | 81.6486 | 3235740844.85 | 0.85381 | 347473.1023 | [12 empty] | 0 | 3.3667 | 10.2 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 30%+
130 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.87302 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 2071879907 | 0.58127 | -185 | отст.185дн | 58.13 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9401.32 | 3663586000 | 3552259259 | 0.99659 | 96.9613 | 2850924197 | 0.80257 | 377846.8618 | [12 empty] | 0.32628 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 90% | 30%+
131 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.65371 | ЖК в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3013145384.11 | 760018493.06 | 0.25223 | -322 | отст.322 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 32 | 1 | 34.4086 | 61 | 2250.1 | 3128495900 | 885013570 | 0.29372 | 28.2888 | 762875792 | 0.86199 | 393321.8835 | [12 empty] | 0.39125 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 70% | 30%+
133 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.81122 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 5180202487 | 0.67975 | -143 | отст.143дн. | 67.97 | [6 empty] | 128 | 1 | 43.5374 | 166 | 6704.08 | 7184240640 | 1957552772 | 0.25687 | 27.2479 | 1740207507.51 | 0.88897 | 291994.2441 | [12 empty] | 0.19562 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 90% | 10%+
135 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-06-08 | 2023-10-10 | 16.3 | 1.0409 | ЖК Сан Сити 2 | МЖК Sun City Блок 2 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 | 2022-09-13 | 2023-06-07 | 2023-10-10 | 2023-09-07 | 2023-12-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2220361349 | 2220361349 | 7495.49 | 2220361349 | 452131.0537 | 84 | 4910.88 | 2122324103 | 1796547000 | 0.8465 | 0 | ввод | 84.65 | [6 empty] | 35 | 2 | 41.6667 | 49 | 1911.89 | 2432285500 | 626768880 | 0.29532 | 25.7687 | 622458034 | 0.99312 | 327826.852 | [12 empty] | 0 | 3.2333 | 12.1333 | 970540007997 | 84 | 100%+ | 10%+
136 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.82107 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 4778775060.55 | 4013215931.15 | 0.8398 | -70 | отст.70дн. | 77.39 | [6 empty] | 129 | 4 | 52.8689 | 115 | 9711.78 | 6126519600 | 4950629017 | 1.036 | 80.8065 | 4642775830 | 0.93782 | 509755.0621 | [12 empty] | 0.088832 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
138 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 1.0533 | ЖК Сан Сити 1 оч | МЖК Sun City, Блок 1 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.1 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3974338040 | 3974338040 | 13441.1 | 3974338040 | 437771.3715 | 132 | 9078.57 | 3840547432 | 3247263944.21 | 0.84552 | 0 | ввод | 84.55 | [6 empty] | 22 | 2 | 16.6667 | 110 | 1438.63 | 4251621400 | 464071000 | 0.12083 | 10.9152 | 419896300 | 0.90481 | 322578.4253 | [12 empty] | 0 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 100%+ | 10%+
139 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.65451 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1816090957.01 | 0.88039 | -38 | отстав.38дн | 88.04 | [6 empty] | 56 | 1 | 62.9213 | 33 | 5272.8 | 2759832000 | 2864657454 | 1.3887 | 103.7983 | 2790070127 | 0.97396 | 543289.6097 | [12 empty] | 0.065972 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
140 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.68362 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2490373764 | 0.53132 | -157 | отст.157дн. | 53.13 | [6 empty] | 71 | 8 | 50 | 71 | 4738.23 | 4471356100 | 1569024000 | 0.33475 | 35.0906 | 1388652100 | 0.88504 | 331141.3756 | [12 empty] | 0.2496 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 70% | 10%+
141 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-09-30 | 2023-10-10 | 12.5 | 1.0533 | ЖК Сан Сити 3 | МЖК Sun City, Блок 3 |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО «JK Sun City» | ТОО "BAQ Engineering | г. Кунаев | г. Кунаев | черновая | №ДПГ-22-05-031/122 доп.2 | 2022-11-21 | 2023-09-30 | прод.гпр нов | 2023-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4087535350 | 4087535350 | 13498.53 | 4087535350 | 450570.0392 | 144 | 9071.92 | 3950080111 | 3333908677 | 0.84401 | 0 | ввод | 84.4 | [6 empty] | 24 | 4 | 16.6667 | 120 | 1253.11 | 4312970350 | 418229016 | 0.10588 | 9.697 | 400941136 | 0.95866 | 333752.8357 | [12 empty] | 0 | 1.7333 | 12.1667 | 970540007997 | 67 | 100%+ | 30%+
142 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 0.9253 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 641320517.42 | 2941902295 | 4.5873 | 253 | опер.253дн | 72.84 | [6 empty] | 160 | 12 | 60.6061 | 104 | 6495.6 | 1377120000 | 4004822327 | 6.2447 | 290.8114 | 3322109813 | 0.82953 | 616543.8646 | [12 empty] | -0.60964 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
143 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.88937 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2662419617.88 | 3368650922.64 | 1.2653 | 80 | опер.80 | 95.8 | [6 empty] | 59 | 0 | 50 | 59 | 6368.13 | 2889943200 | 3736422414 | 1.4034 | 129.2905 | 3504315211 | 0.93788 | 586737.7729 | [12 empty] | -0.17354 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
144 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.80587 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1214067665.94 | 0.63009 | -108 | отст.108н. | 63.01 | [6 empty] | 14 | 9 | 33.3333 | 28 | 1696.25 | 2844517500 | 706475157 | 0.36666 | 24.8364 | 57432786 | 0.081295 | 416492.3549 | [12 empty] | 0.24379 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 90% | 10%+
145 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.49851 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 5219177420.18 | 1376449859.39 | 0.26373 | -200 | отст.200 дн | 21.7 |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 6 | 16.9492 | 245 | 2583.67 | 5353962600 | 1031312400 | 0.1976 | 19.2626 | 711682748 | 0.69007 | 399165.6829 | [12 empty] | 0.29851 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 50% | 10%+
146 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.64272 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 3792916503.25 | 2178356562.87 | 0.57432 | -107 | отст.107дн | 42.87 | [6 empty] | 127 | 7 | 32.2335 | 267 | 5336.55 | 3868223050 | 1799905834 | 0.47454 | 46.5306 | 1040273464 | 0.57796 | 337278.9225 | [12 empty] | 0.20227 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 70% | 10%+
147 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.4263 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -38.7237 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.043904 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
148 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.67105 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 613518300.43 | 0.35522 | -161 | отст.161 дн | 35.52 | [6 empty] | 24 | 3 | 27.2727 | 64 | 1166.25 | 2212221000 | 613747400 | 0.35535 | 27.7435 | 613747400 | 1 | 526257.149 | [12 empty] | 0.35307 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 70% | 30%+
149 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.50938 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2396016897.38 | 720649907.1 | 0.30077 | -170 | отст.170дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 3 | 23.301 | 79 | 1422.51 | 2477769500 | 502809590 | 0.20985 | 20.2928 | 378458755 | 0.75269 | 353466.4712 | [12 empty] | 0.26563 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 60% | 30%+
150 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.87975 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 4145653911.84 | 2588402728.2 | 0.62437 | -74 | отст.74дн | 62.44 | [6 empty] | 28 | 9 | 31.1111 | 62 | 2200.98 | 4195400200 | 823804974 | 0.19872 | 19.6359 | 401817979 | 0.48776 | 374290.0771 | [12 empty] | 0.15612 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 90% | 10%+
151 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 1 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 | прод.гпр нов | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 961128744.94 | 970558485 | 1.0098 | -2 | отст.2 дн | 92.56 | [6 empty] | 36 | 0 | 62.069 | 22 | 1544.36 | 1035010125 | 732393170 | 0.76201 | 70.7619 | 708799506 | 0.96779 | 474237.3346 | [12 empty] | 0.0055096 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 100%+ | 0%+
152 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.46634 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 31260 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 3786120744.22 | 1746812356.93 | 0.46137 | -90 | отст.90дн | 31.26 | [6 empty] | 87 | 7 | 42.233 | 119 | 6585.32 | 4332970798 | 2407604175 | 0.6359 | 55.5647 | 1476840341.8 | 0.61341 | 365601.6982 | [12 empty] | 0.14778 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 50% | 10%+
153 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.38811 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 1481621522.29 | 2047897225 | 1.3822 | -59 | отст.59дн | 32.79 |  | 1 |  |  |  |  | 59 | 6 | 21.223 | 219 | 3204.63 | 2714443600 | 1183184900 | 0.79857 | 43.5885 | 764598035 | 0.64622 | 369211.079 | [12 empty] | 0.092332 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 40% | 0%+
154 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.51411 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 352475937.79 | 253121198.24 | 0.71812 | -53 | отст.53дн | 68.45 | [6 empty] | 10 | 3 | 16.6667 | 50 | 286.14 | 533557750 | 97092475 | 0.27546 | 18.1972 | 82877350 | 0.85359 | 339318.0786 | [12 empty] | 0.10685 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 60% | 10%+
155 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.54971 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 5493947535.49 | 5146975163.13 | 0.93684 | -8 | отст.8 дн | 63.79 | [6 empty] | 310 | 42 | 76.5432 | 95 | 14051.12 | 7700546000 | 5191060318 | 0.94487 | 67.4116 | 2216397409.2 | 0.42696 | 369441.0352 | [12 empty] | 0.023392 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 60% | 0%+
156 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.54004 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 4587196861.96 | 2979753019.37 | 0.64958 | -44.4683 | отст.45дн | 47.07 | [6 empty] | 149 | 24 | 46.7085 | 170 | 8517.34 | 5005324320 | 3209749740 | 0.69972 | 64.1267 | 1617975708 | 0.50408 | 376848.8448 | [12 empty] | 0.082809 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 60% | 10%+
157 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.38921 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 1186936099 | 1294135241.52 | 1.0903 | 9 | опер.9дн | 34.96 | [6 empty] | 39 | 5 | 24.2236 | 122 | 1904.16 | 1489875000 | 783946509 | 0.66048 | 52.6183 | 612707685 | 0.78157 | 411702.0151 | [12 empty] | -0.017341 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 40% | 0%+
158 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.49267 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 801523659.03 | 93332216.76 | 0.11644 | -118 | отст.118дн | 9.49 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 1106598000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.21612 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 50% | 10%+
159 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.53881 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 1915572386.87 | 1369151822.31 | 0.71475 | -38 | отст.38дн | 65.5 | [6 empty] | 33 | 5 | 34.375 | 63 | 2830.6 | 1757448000 | 1608173297 | 0.83953 | 91.5062 | 1190409119 | 0.74022 | 568138.6621 | [12 empty] | 0.056716 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
160 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.45848 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 615308852.19 | 415125802 | 0.67466 | -43 | отст.43дн | 40.37 | [6 empty] | 8 | 8 | 14.8148 | 46 | 636 | 821560000 | 372103334 | 0.60474 | 45.2923 | 229323721 | 0.61629 | 585068.1352 | [12 empty] | 0.074394 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
161 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.5625 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 1943783677.21 | 1496365372.33 | 0.76982 | -35 | отст.35дн | 60.09 | [6 empty] | 29 | 0 | 21.3235 | 107 | 1886.76 | 1572368500 | 592851907 | 0.305 | 37.7044 | 106649882.3 | 0.17989 | 314216.9152 | [12 empty] | 0.0625 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 60% | 0%+
162 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.61716 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 911298267.28 | 520504448.3 | 0.57117 | -51.4598 | отст.51дн. | 45.23 | [6 empty] | 5 | 3 | 8.3333 | 55 | 393.7 | 980326000 | 103587000 | 0.11367 | 10.5666 | 38268000 | 0.36943 | 263111.5062 | [12 empty] | 0.084917 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 70% | 10%+
163 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.58146 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 819936995.07 | 520187534.41 | 0.63442 | -37.2888 | отст.38дн | 49.34 | [6 empty] | 22 | 9 | 37.931 | 36 | 847.68 | 748122170 | 375610706 | 0.4581 | 50.2071 | 197029943 | 0.52456 | 443104.3625 | [12 empty] | 0.10474 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 60% | 10%+
164 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.5694 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 1338958705.94 | 2051638173.18 | 1.5323 | 32.4681 | опер.32 | 65.15 | [6 empty] | 16 | 16 | 11.3475 | 125 | 1971.82 | 1672920000 | 1128955113 | 0.84316 | 67.4841 | 484753527 | 0.42938 | 572544.7115 | [12 empty] | -0.051212 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 60% | 0%+
165 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.38422 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 942965949.48 | 1143214528 | 1.2124 | 15.927 | опер.16 дн | 40.18 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.47619 | 209 | 35.7 | 794147600 | 9853200 | 0.010449 | 1.2407 | 9853200 | 1 | 276000 | [12 empty] | -0.027319 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 40% | 0%+
166 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.39091 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 3945334762.73 | 1690658979.24 | 0.42852 | -59.4338 | отст.59 | 15.68 |  | 1 |  |  |  |  | 79 | 22 | 20.7349 | 302 | 4296.7 | 4241592000 | 1924595689 | 0.48782 | 45.3744 | 1172601916 | 0.60927 | 447924.1485 | [12 empty] | 0.10806 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 40% | 10%+
168 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.27336 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 656594981.39 | 451487593.38 | 0.68762 | -23 | отст.23дн. | 9.56 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0.92593 | 214 | 156.74 | 2821312200 | 67047600 | 0.10211 | 2.3765 | 36800000 | 0.54886 | 427763.1747 | [12 empty] | 0.053738 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 30% | 0%+
169 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.36585 | ЖК MoD. Standard 1-2*** | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 2096183836.4 | 0 | 0 | -35 | отст.35 дн | 0 | [6 empty] | 66 | 66 | 25.6809 | 191 | 3260.35 | 1515993950 | 1144356486 | 0.54592 | 75.4856 | 59199000 | 0.051731 | 350991.9138 | [12 empty] | 0.085366 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 40% | 0%+
170 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.17828 | ЖК Лесная поляна п.49*** | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1185726697.42 | 1081066768 | 0.91173 | -3.0011 | отст.-3. дн | 42.72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 263497500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0061497 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 20% | 0%+
171 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.38356 | ЖК Туран Сити*** | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 |  | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 723936011.92 | 632909766 | 0.87426 | -5.6582 | отст.-6 дн | 23.4 | [6 empty] | 23 | 23 | 28.75 | 57 | 1541.65 | 755080000 | 554851500 | 0.76644 | 73.4825 | 121828950 | 0.21957 | 359907.5666 | [12 empty] | 0.015502 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 40% | 0%+
172 | 202310 | 2023-10-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.26594 | ЖК Ферм Сити*** | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 1704797960.14 | 1705280407.37 | 1.0003 | 0 | гпр | 44.39 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 779495200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 30% | 0%+
197 | 202310 | 2023-10-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.68238 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1202454089.63 | 0.71722 | -116 | отс.116 дн | 71.72 | [6 empty] | 20 | 4 | 15.625 | 108 | 1231.5 | 2097638600 | 365066500 | 0.21775 | 17.4037 | 242136130 | 0.66327 | 296440.5197 | [12 empty] | 0.14392 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 70% | 10%+
88 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.3159 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 12145837372.4 | 11828744990.85 | 0.97389 | -20.3635 | отст21дн | 92.57 | [6 empty] | 484 | 9 | 91.4934 | 45 | 35114.85 | 19237845000 | 19576919885 | 1.6118 | 101.7625 | 14337072194.62 | 0.73235 | 557511.1352 | [12 empty] | 0.030348 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
95 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-07-30 | 2023-11-30 | 28.4333 | 1 | ЖК Eco Tower | МЖК EXCLUSIVE DUET |  | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Eсо Towеrs" | ТОО "Ар Сат" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-011/091 | 2021-10-22 | 2023-09-01 | прод.гпр нов | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 4541697006 | 4541697006 | 18802.2 | 4541697006 | 400184.7745 | 132 | 11349 | 4302385224.23 | 4103052345.18 | 0.95367 | 0 | ввод | 95.37 | [6 empty] | 116 | 13 | 87.8788 | 16 | 9912.3 | 6128460000 | 8585167321 | 1.9954 | 140.0869 | 2228851144 | 0.25962 | 866112.5391 | [12 empty] | 0 | 2.8 | 25.4333 | 51040013647 | 93 | 100%+ | 30%+
98 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-09-07 | 2023-12-11 | 27.5 | 0.98667 | ЖК Австрийский квартал 2 очередь | ЖК Австрийский квартал 2 очередь |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.2 | 2021-11-17 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2024-01-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2164807770 | 2164807767.88 | 10312.6 | 2036308792 | 240229.9053 | 108 | 8476.5 | 2028118265 | 2021381457.2 | 0.99668 | -3 | отст.3дн | 99.67 | [6 empty] | 94 | 1 | 87.037 | 14 | 7846.7 | 2797245000 | 4205413160 | 2.0736 | 150.3413 | 4151891159 | 0.98727 | 535946.7241 | [12 empty] | 0.0036364 | 2.3667 | 25.4 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
102 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.60217 | ЖК Алия 2 оч | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 1690653233.59 | 1072324932.42 | 0.63427 | -56 | отст.56 дн. | 15.09 |  | 1 |  |  |  |  | 283 | 0 | 50.5357 | 277 | 16136.52 | 3984319702 | 3858720522 | 2.2824 | 96.8477 | 3838507937 | 0.99476 | 239129.6588 | [12 empty] | 0.037889 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 70% | 0%+
104 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.86813 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 13965819916.01 | 13444844934.65 | 0.9627 | -28 | отст.-28дн | 78.24 | [6 empty] | 475 | 14 | 38.8707 | 747 | 22597.58 | 13236857700 | 8771139500.38 | 0.62804 | 66.263 | 8458057400 | 0.96431 | 388145.0802 | [12 empty] | 0.027972 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
105 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.76489 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 13691213306.45 | 5034024530.1 | 0.36768 | -470 | отс470 дн | 35.69 |  | 1 |  |  |  |  | 114 | 0 | 29.2308 | 276 | 10362.56 | 13564366200 | 3562981743.74 | 0.26024 | 26.2672 | 3007511139 | 0.8441 | 343832.1943 | [12 empty] | 0.35878 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 80% | 30%+
107 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.82602 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 2682197156.1 | 2684277570 | 1.0008 | 0 | по гпр | 57.62 | [6 empty] | 67 | 0 | 69.7917 | 29 | 8320.47 | 3376681915.76 | 2345593043 | 0.8745 | 69.4644 | 1950491399.6 | 0.83156 | 281906.3157 | [12 empty] | 0 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 90% | 0%+
118 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.90089 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 4711240743 | 0.53088 | -308 | отст.308дн | 53.09 | [6 empty] | 153 | 6 | 54.6429 | 127 | 11440.08 | 9362340400 | 4116775999 | 0.46389 | 43.9717 | 3976282663 | 0.96587 | 359855.5254 | [12 empty] | 0.39136 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.83843 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 13284454265.27 | 0.93055 | -41.6721 | отст.42 дн | 93.05 | [6 empty] | 539 | 41 | 38.8329 | 849 | 34972.19 | 38979640500 | 18041943198 | 1.2638 | 46.2856 | 15676507943 | 0.86889 | 515894.006 | [12 empty] | 0.051006 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
125 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-04-06 | 2023-11-29 | 20.0667 | 1.0017 | ЖК Достар п.13 | МЖК Достар, пятно 13 |  | ТОО "Элитстрой Алматы" | 47 | ТОО "УК "Достар" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | №ДПГ-22-051/112,доп.1 | 2022-06-27 | 2023-03-06 | 2023-11-29 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 1 | 3177473358 | 3177473358 | 17698.62 | 3177473358 | 294490.5348 | 233 | 10789.73 | 3059997206 | 1738045080 | 0.56799 | 0 | ввод | 56.8 | [6 empty] | 46 | 1 | 19.7425 | 187 | 1875.5 | 3560610900 | 863346938 | 0.28214 | 24.2472 | 764238988 | 0.8852 | 460328.9459 | [12 empty] | 0 | 2.7333 | 11.1333 | 21140017787 | 84 | 100%+ | 30%+
126 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.88789 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5610045563.57 | 0.97472 | -15 | отст15дн. | 97.47 | [6 empty] | 270 | 3 | 90 | 30 | 13350.51 | 6002072700 | 4965839755.2 | 0.8628 | 82.7354 | 4021819134 | 0.8099 | 371958.8057 | [12 empty] | 0.022422 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 90% | 0%+
127 | 202311 | 2023-11-30 | 2021-11-26 | 2023-11-20 | 24.1333 | 1.0138 | ЖК Гранд Виктория | МЖК Гранд Виктория |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Building" | ТОО "Сейсмостройзащита" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-053/115 | 2022-07-22 | 2023-02-26 | 2023-11-20 | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 21841445585 | 21841445584.84 | 114093.34 | 18599825585.12 | 254982.1454 | 1040 | 72945.6 | 21050268813 | 20911991821.18 | 0.99343 | 0 | ввод | 99.34 | [6 empty] | 629 | 36 | 60.4808 | 411 | 43700.69 | 27422687050 | 17195238059 | 0.81687 | 62.7044 | 16497640809 | 0.95943 | 393477.4956 | [12 empty] | 0 | 7.9333 | 15.2333 | 901040000029 | 71 | 100%+ | 10%+
130 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.92769 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 2363689620 | 0.66314 | -159 | отст.159дн | 66.31 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9470.23 | 3663586000 | 3576622340 | 1.0034 | 97.6263 | 2879296029 | 0.80503 | 377670.0608 | [12 empty] | 0.28042 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.69137 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3123525479.13 | 760018493.06 | 0.24332 | -349 | отст.349 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 33 | 1 | 35.4839 | 60 | 2310.75 | 3226761100 | 910486570 | 0.29149 | 28.2167 | 786201492 | 0.8635 | 394022.101 | [12 empty] | 0.42406 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 70% | 30%+
133 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.85363 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 5654470632.57 | 0.74198 | -124 | отст.124дн. | 74.2 | [6 empty] | 128 | 0 | 43.5374 | 166 | 6704.08 | 7184240640 | 1957552772 | 0.25687 | 27.2479 | 1760115507.51 | 0.89914 | 291994.2441 | [12 empty] | 0.16963 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 90% | 10%+
136 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.86041 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 4996183357.72 | 4409714793.18 | 0.88262 | -54 | отст.54дн. | 85.04 | [6 empty] | 133 | 4 | 54.5082 | 111 | 9959.04 | 6400990800 | 5054640396 | 1.0117 | 78.9665 | 4875682546 | 0.9646 | 507542.9355 | [12 empty] | 0.068528 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
139 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.70833 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1868751298.83 | 0.90592 | -31.0456 | отстав.32дн | 90.59 | [6 empty] | 56 | 0 | 62.9213 | 33 | 5517.9 | 2759832000 | 3001385535 | 1.455 | 108.7525 | 2810040806 | 0.93625 | 543936.1958 | [12 empty] | 0.053899 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
140 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.73291 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2595678927.5 | 0.55378 | -160.6375 | отст.163дн. | 55.38 | [6 empty] | 77 | 6 | 54.2254 | 65 | 5240.12 | 4471356100 | 1737787400 | 0.37075 | 38.8649 | 1557615500 | 0.89632 | 331631.2222 | [12 empty] | 0.25539 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 80% | 10%+
142 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-10-11 | 2023-11-30 | 13.8333 | 1 | ЖК Фемели Хауз (Ауэзов Сити) 8,9,10 | МЖК Auezov City 4 очередь, пятна 8,9,10 |  | ТОО «BAZIS-A Corp.» | 3 | ТОО «Familia House» | ТОО «Texнaдзop-Cтрой и K». | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-21-02-001/062 доп.7 | 2022-12-13 | 2025-04-11 | 2023-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4381913280 | 4381913280 | 17222.8 | 3749470780.04 | 309438.8694 | 264 | 12117 | 760318911.02 | 4039020948.8 | 5.3123 | 287 | опер.287дн | 100 | [6 empty] | 170 | 10 | 64.3939 | 94 | 7008.5 | 1585645000 | 4310941997 | 5.6699 | 271.8731 | 3706048540.68 | 0.85968 | 615101.9472 | [12 empty] | -0.69157 | 2.1 | 30.4333 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
143 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 15.3667 | 0.95662 | ЖК Монако пятна 5 | МЖК Monaco пятно 5 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.8 | 2023-01-13 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3784768129 | 3784768129 | 21504.87 | 2685614129.0039 | 223558.2441 | 118 | 12013.04 | 2812515704.88 | 3472471813.51 | 1.2346 | 78 | опер.78 | 98.89 | [6 empty] | 62 | 3 | 52.5424 | 56 | 6625.96 | 3100142000 | 3886816464 | 1.382 | 125.3754 | 3613295691.44 | 0.92963 | 586604.2753 | [12 empty] | -0.1692 | 4 | 21.3 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
144 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.87585 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1322818886.94 | 0.68653 | -101 | отст.101н. | 68.65 | [6 empty] | 15 | 1 | 35.7143 | 27 | 1765.05 | 2844517500 | 740875157 | 0.38451 | 26.0457 | 93167929 | 0.12575 | 419747.4049 | [12 empty] | 0.22799 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 90% | 10%+
145 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.54478 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 5519747084.78 | 1589396243.23 | 0.28795 | -215 | отст.215 дн | 25.05 |  | 1 |  |  |  |  | 53 | 3 | 17.9661 | 242 | 2700.28 | 5884193600 | 1078560065 | 0.1954 | 18.3298 | 798796353 | 0.74061 | 399425.2689 | [12 empty] | 0.3209 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 60% | 30%+
146 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.70132 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4008206781.63 | 2267257155.05 | 0.56565 | -122 | отст.122дн | 44.62 | [6 empty] | 139 | 12 | 35.2792 | 255 | 6209.38 | 4311179550 | 2014433196 | 0.50258 | 46.7258 | 1238143106 | 0.61464 | 324417.7673 | [12 empty] | 0.23062 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 80% | 10%+
147 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.46145 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -38.7237 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.043904 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
148 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.73904 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 778229583.43 | 0.45058 | -154 | отст.154 дн | 45.06 | [6 empty] | 25 | 1 | 28.4091 | 63 | 1235.43 | 2212221000 | 648137400 | 0.37526 | 29.298 | 648137400 | 1 | 524624.9484 | [12 empty] | 0.33772 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 80% | 30%+
149 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.55781 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2587972962.65 | 720649907.1 | 0.27846 | -197 | отст.197дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 4 | 27.1845 | 75 | 1624.24 | 2655247900 | 574583090 | 0.22202 | 21.6395 | 387434650 | 0.67429 | 353755.0424 | [12 empty] | 0.30781 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 60% | 30%+
150 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 0.94515 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 4145653911.84 | 2588402728.2 | 0.62437 | -85 | отст.85дн | 62.44 | [6 empty] | 33 | 5 | 36.6667 | 57 | 2623.83 | 4195400200 | 986684474 | 0.238 | 23.5182 | 525117974 | 0.5322 | 376047.4093 | [12 empty] | 0.17932 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 100%+ | 10%+
151 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 12.1 | 1.0854 | Арлан п.3 | МЖК Арлын оч.3 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | черновая | ДПГ -23-05-052/133 | 2023-03-14 | 2023-12-01 | прод.гпр нов | 2023-12-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1082543056 | 1082543056 | 4089.3 | 1072086877.5983 | 421533.7859 | 58 | 2543.3 | 1013904098.7 | 1048583536 | 1.0342 | -9 | отст.9дн | 100 | [6 empty] | 39 | 3 | 67.2414 | 19 | 1677.77 | 1091485925 | 792898210.01 | 0.78202 | 72.6439 | 723217506 | 0.91212 | 472590.5279 | [12 empty] | 0.024793 | 4.4333 | 13.1667 | 80440009616 | 93 | 100%+ | 0%+
152 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.51724 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 31260 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 4253379085.36 | 1917200135.22 | 0.45075 | -109 | отст.109дн | 34.31 | [6 empty] | 92 | 5 | 44.6602 | 114 | 6965.58 | 4767862519 | 2550374301 | 0.59961 | 53.4909 | 1580410341 | 0.61968 | 366139.5463 | [12 empty] | 0.17898 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 60% | 10%+
153 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.43662 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 1836968709.01 | 2047897225 | 1.1148 | 21 | опер.21дн | 32.79 |  | 1 |  |  |  |  | 73 | 14 | 26.259 | 205 | 4137.78 | 3169104400 | 1528592916 | 0.83213 | 48.2342 | 1079193689 | 0.706 | 369423.4387 | [12 empty] | -0.032864 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 50% | 0%+
154 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.57661 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 255887939.12 | 0.692 | -67 | отст.67дн | 69.2 | [6 empty] | 15 | 5 | 25 | 45 | 445.39 | 533557750 | 152411465 | 0.41217 | 28.5651 | 124073815 | 0.81407 | 342197.7705 | [12 empty] | 0.13508 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 60% | 10%+
155 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.64035 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 6871048619.85 | 5146975163.13 | 0.74908 | -39.3691 | отст.40 дн | 63.79 | [6 empty] | 336 | 26 | 82.963 | 69 | 15462.39 | 8472634100 | 5713307495 | 0.8315 | 67.4325 | 2685384138.84 | 0.47002 | 369497.0503 | [12 empty] | 0.11511 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 70% | 10%+
156 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.59777 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 5501839976.89 | 2979753019.37 | 0.54159 | -72 | отст.72дн | 47.07 | [6 empty] | 182 | 33 | 57.0533 | 137 | 10340.56 | 6144150370 | 3939175135 | 0.71597 | 64.1126 | 2064540005.9 | 0.5241 | 380944.0818 | [12 empty] | 0.13408 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 60% | 10%+
157 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.44894 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 1534464165 | 1429402226.6667 | 0.93153 | -9 | отст.-.9дн | 38.61 | [6 empty] | 48 | 9 | 29.8137 | 113 | 2379.41 | 1919499000 | 976479505 | 0.63637 | 50.8716 | 718845385 | 0.73616 | 410387.241 | [12 empty] | 0.017341 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 50% | 0%+
158 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.54945 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 869992321.15 | 124524082.7 | 0.14313 | -140 | отст.140дн | 12.67 | [6 empty] | 4 | 4 | 7.4074 | 50 | 383.2 | 1250732000.29 | 219495602 | 0.2523 | 17.5494 | 143080050 | 0.65186 | 572796.4562 | [12 empty] | 0.25641 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 60% | 10%+
159 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.58507 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2002937108.5 | 1492231905.43 | 0.74502 | -42 | отст.42дн | 71.39 | [6 empty] | 41 | 8 | 42.7083 | 55 | 3376.8 | 1858248000 | 1917208049 | 0.9572 | 103.1729 | 1422500244 | 0.74196 | 567758.8394 | [12 empty] | 0.062687 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
160 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.51211 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 712444986.01 | 415125802 | 0.58268 | -68 | отст.68дн | 40.37 | [6 empty] | 15 | 7 | 27.7778 | 39 | 1359.9 | 969760000 | 733170766 | 1.0291 | 75.6033 | 461189962 | 0.62903 | 539135.7938 | [12 empty] | 0.11765 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 60% | 10%+
161 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.61786 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2179234096.02 | 1606836443.3 | 0.73734 | -48 | отст.48дн | 64.53 | [6 empty] | 33 | 4 | 24.2647 | 103 | 2116.36 | 1800288000 | 606323907 | 0.27823 | 33.6793 | 158968252.3 | 0.26218 | 286493.7473 | [12 empty] | 0.085714 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 70% | 10%+
162 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.66832 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1031036646.52 | 610917745 | 0.59253 | -61.1208 | отст.61дн. | 53.09 | [6 empty] | 6 | 1 | 10 | 54 | 505.4 | 1171536500 | 127379100 | 0.12354 | 10.8728 | 39454100 | 0.30974 | 252036.2089 | [12 empty] | 0.10086 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 70% | 10%+
163 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.66854 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 900543822.02 | 551531569.41 | 0.61244 | -51.1576 | отст.52дн | 52.32 | [6 empty] | 25 | 3 | 43.1034 | 33 | 1000.56 | 849186525 | 442502536 | 0.49137 | 52.109 | 334408384 | 0.75572 | 442254.8733 | [12 empty] | 0.1437 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 70% | 10%+
164 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.6183 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 1579737995.7 | 2200035597.24 | 1.3927 | 36 | опер.36 | 69.86 | [6 empty] | 26 | 10 | 18.4397 | 115 | 3136.8 | 2091190500 | 1793885731 | 1.1356 | 85.783 | 1010064930 | 0.56306 | 571883.9999 | [12 empty] | -0.056782 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 70% | 0%+
165 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.43739 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 1050899073.43 | 1143214528 | 1.0878 | 9.2236 | опер.9дн | 40.18 |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 9 | 4.7619 | 200 | 390 | 966535000 | 107640000 | 0.10243 | 11.1367 | 65901790 | 0.61224 | 276000 | [12 empty] | -0.015821 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 50% | 0%+
166 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.44727 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 4807040011.83 | 2052550872.02 | 0.42699 | -76.7835 | отст.77 | 19.04 |  | 1 |  |  |  |  | 108 | 29 | 28.3465 | 273 | 5824.9 | 4959928500 | 2633471778 | 0.54784 | 53.095 | 1491875506 | 0.56651 | 452105.9208 | [12 empty] | 0.13961 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 50% | 10%+
168 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.34579 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 1098447261.1 | 451487593.38 | 0.41102 | -62 | отст.62дн. | 9.56 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1.8519 | 212 | 313.46 | 3734371200 | 131756040 | 0.11995 | 3.5282 | 59500208 | 0.45159 | 420328.0801 | [12 empty] | 0.14486 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 40% | 10%+
169 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.44146 | ЖК MoD. Standard 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 3119946145.22 | 0 | 0 | -65 | отст.65 дн | 0 | [6 empty] | 99 | 33 | 38.5214 | 158 | 5074.06 | 2539338350 | 1800812588 | 0.57719 | 70.9166 | 426716265.24 | 0.23696 | 354905.655 | [12 empty] | 0.15854 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 50% | 10%+
170 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.2418 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1238056662.13 | 1088244198 | 0.87899 | -7.7444 | отст.-8. дн | 43.01 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 328361500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.01587 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 30% | 0%+
171 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.46849 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 |  | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 1018206206.8 | 632909766 | 0.62159 | -30 | отст.-30 дн | 23.4 | [6 empty] | 27 | 4 | 33.75 | 53 | 1923.4 | 1057112000 | 700652500 | 0.68812 | 66.2799 | 373600550 | 0.53322 | 364278.1013 | [12 empty] | 0.082192 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 50% | 0%+
172 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.3224 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 1999550393.75 | 1825902071.05 | 0.91316 | -7 | отст.7дн | 47.52 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 117 | 0 | 1181387200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.01275 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 40% | 0%+
173 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.25441 | V.Club | МЖК V Club |  | ТОО "Biryuza Development" | 59 | «УК Шанырак Строй» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 524489253.81 | 383688492.18 | 0.73155 | -14 | отст.14дн | 21.83 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4.7619 | 60 | 192.75 | 363158800 | 66898400 | 0.12755 | 18.4213 | 66898400 | 1 | 347073.4112 | [12 empty] | 0.035264 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 30% | 0%+
174 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.28415 | ЖК Лесная поляна п.48*** | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 784834605.64 | 677306485.16 | 0.86299 | -3 | отст.-3. дн | 42.72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 696423000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0081967 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 30% | 0%+
175 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.2623 | ЖК Береке 13*** | МЖК дом №13 в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 60 | БК Береке 13 | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 538472864.7 | 385349066.39 | 0.71563 | -11 | отст.11дн | 12.27 | [6 empty] | 14 | 14 | 8.046 | 160 | 645.01 | 338212520 | 221480162.5 | 0.41131 | 65.4855 | 123641922 | 0.55825 | 343374.7733 | [12 empty] | 0.025761 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 30% | 0%+
176 | 202311 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.38721 | ЖК Асар Хауз *** | МЖК Asar house Plus |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house Plus" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 1041269713.79 | 1100475437.13 | 1.0569 | 2.3881 | опер.2 дн | 39.79 | [6 empty] | 6 | 6 | 4.6154 | 124 | 342.24 | 917784062 | 115977048 | 0.11138 | 12.6366 | 39119850 | 0.33731 | 338876.3675 | [12 empty] | -0.0080407 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 40% | 0%+
197 | 202311 | 2023-11-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.72084 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1202454089.63 | 0.71722 | -124 | отс.124 дн | 71.72 | [6 empty] | 23 | 3 | 17.9688 | 105 | 1389.8 | 2097638600 | 411434900 | 0.24541 | 19.6142 | 255382330 | 0.62071 | 296038.9265 | [12 empty] | 0.15385 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 80% | 10%+
88 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.3607 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 12334262474.09 | 11828744990.85 | 0.95902 | -33.9764 | отст34дн | 92.57 | [6 empty] | 493 | 9 | 93.1947 | 36 | 35797.44 | 19237845000 | 19991200559 | 1.6208 | 103.916 | 14371791669.61 | 0.71891 | 558453.3575 | [12 empty] | 0.050635 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
102 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.62246 | ЖК Алия 2 оч | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 2026878097.57 | 1072324932.42 | 0.52905 | -86.6543 | отст.87дн. | 15.09 |  | 1 |  |  |  |  | 298 | 15 | 53.2143 | 262 | 17063.93 | 3984319702 | 4027652972 | 1.9871 | 101.0876 | 3916798277 | 0.97248 | 236033.1396 | [12 empty] | 0.058629 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 70% | 0%+
104 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.8981 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 14581571895.53 | 13872664401.8 | 0.95138 | -37.7265 | отст.-38дн | 80.73 | [6 empty] | 482 | 7 | 39.4435 | 740 | 23036.26 | 13756478800 | 8952158000.38 | 0.61394 | 65.0759 | 8760552700.96 | 0.9786 | 388611.6062 | [12 empty] | 0.037689 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 90% | 0%+
105 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.78779 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 | прод.гпр нов | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 5034024530.1 | 0.35685 | -498 | отс498 дн | 35.69 |  | 1 |  |  |  |  | 110 | -4 | 28.2051 | 280 | 10000.47 | 13564366200 | 3435727283.44 | 0.24355 | 25.3291 | 3007511139 | 0.87536 | 343556.5812 | [12 empty] | 0.38015 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 80% | 30%+
107 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.85041 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 2982956609.73 | 2832553005 | 0.94958 | -6 | отст.6дн. | 60.8 | [6 empty] | 66 | -1 | 68.75 | 30 | 8232.56 | 4088043943.84 | 2330998349.3 | 0.78144 | 57.0199 | 1947783339.6 | 0.8356 | 283143.8033 | [12 empty] | 0.004878 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 90% | 0%+
118 | 202312 | 2023-12-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.93901 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов февраль 3 прод ГС | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 5013198578 | 0.5649 | -299 | отст.299дн | 56.49 | [6 empty] | 162 | 9 | 57.8571 | 118 | 12205.95 | 9362340400 | 4434450299 | 0.49969 | 47.3648 | 4288434600 | 0.96707 | 363302.3484 | [12 empty] | 0.37992 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.87515 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 13449634253.27 | 0.94212 | -37.0451 | отст.37 дн | 94.21 | [6 empty] | 884 | 345 | 63.6888 | 504 | 57889 | 38979640500 | 26043985981 | 1.8243 | 66.8143 | 16442678213 | 0.63134 | 449895.2475 | [12 empty] | 0.045343 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 90% | 0%+
126 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.93274 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5610045563.57 | 0.97472 | -15.4185 | отст15дн. | 97.47 | [6 empty] | 273 | 3 | 91 | 27 | 13518.71 | 6002072700 | 5030848755.2 | 0.87409 | 83.8185 | 4106237134 | 0.81621 | 372139.7053 | [12 empty] | 0.023047 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 100%+ | 0%+
130 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 0.9806 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов январь 3 прод ГС | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 2742211573 | 0.76933 | -116.2579 | отст.116дн | 76.93 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9470.23 | 3663586000 | 3576622340 | 1.0034 | 97.6263 | 2886691929 | 0.8071 | 377670.0608 | [12 empty] | 0.20504 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.72783 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3258221184.52 | 760018493.06 | 0.23326 | -377.2352 | отст.377 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 36.5591 | 59 | 2399.07 | 3384026300 | 958574400.4 | 0.2942 | 28.3264 | 789340535 | 0.82345 | 399560.83 | [12 empty] | 0.45837 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 80% | 30%+
133 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.89466 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 5814774047.57 | 0.76302 | -121 | отст.121дн. | 76.3 | [6 empty] | 135 | 7 | 45.9184 | 159 | 7341.02 | 7184240640 | 2123154572 | 0.2786 | 29.5529 | 1760115507.51 | 0.82901 | 289217.925 | [12 empty] | 0.16553 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 90% | 10%+
136 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.89848 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 5185711488 | 4570860212.41 | 0.88143 | -58.6904 | отст.59дн. | 88.14 | [6 empty] | 143 | 10 | 58.6066 | 101 | 10638.94 | 6620284800 | 5415118466 | 1.0442 | 81.7959 | 5180450600 | 0.95666 | 508990.4131 | [12 empty] | 0.07448 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 90% | 0%+
139 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.76042 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1893604676.95 | 0.91797 | -30.761 | отстав.31дн | 91.8 | [6 empty] | 59 | 3 | 66.2921 | 30 | 5572.8 | 2759832000 | 3030193306 | 1.469 | 109.7963 | 2884512815 | 0.95192 | 543747.0044 | [12 empty] | 0.053405 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
140 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.7806 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2595678927.5 | 0.55378 | -176.7012 | отст.177дн. | 55.38 | [6 empty] | 85 | 8 | 59.8592 | 57 | 5900.9 | 4471356100 | 1963745200 | 0.41896 | 43.9183 | 1783773300 | 0.90835 | 332787.4053 | [12 empty] | 0.28092 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 80% | 10%+
144 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 0.94357 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов май 3 прод | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1322818886.94 | 0.68653 | -110.9666 | отст.111дн. | 68.65 | [6 empty] | 15 | 0 | 35.7143 | 27 | 1765.05 | 2844517500 | 740875157 | 0.38451 | 26.0457 | 179128358 | 0.24178 | 419747.4049 | [12 empty] | 0.25049 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
145 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.58955 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 5815835315.78 | 1638717968.16 | 0.28177 | -239.1712 | отст.239 дн | 25.83 |  | 1 |  |  |  |  | 63 | 10 | 21.3559 | 232 | 3183.88 | 6292255185.9 | 1270670130 | 0.21848 | 20.1942 | 946938040 | 0.74523 | 399094.856 | [12 empty] | 0.35697 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 60% | 30%+
146 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.75803 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4260263541.88 | 2371789075.3 | 0.55672 | -138.3023 | отст.138дн | 46.68 | [6 empty] | 152 | 13 | 38.5787 | 242 | 6736.1 | 4759396700 | 2179473050 | 0.51158 | 45.7931 | 1440016345 | 0.66072 | 323551.172 | [12 empty] | 0.26144 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 80% | 10%+
147 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.49546 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в сет-февр вв.19.09.24 | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044783 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 50% | 0%+
148 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.80482 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 831584308.67 | 0.48147 | -161.2616 | отст.161 дн | 48.15 | [6 empty] | 25 | 0 | 28.4091 | 63 | 1235.43 | 2212221000 | 648137400 | 0.37526 | 29.298 | 648137400 | 1 | 524624.9484 | [12 empty] | 0.35364 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 90% | 30%+
149 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.60469 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 | прод.гпр нов март 1 прод | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -221.545 | отст.222дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 2 | 29.1262 | 73 | 1753.51 | 2708549500 | 616010659 | 0.23185 | 22.7432 | 407362250 | 0.66129 | 351301.4805 | [12 empty] | 0.34616 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 70% | 30%+
150 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-09-08 | 2023-12-26 | 15.8 | 1.0084 | ЖК Пристиж 2 | МЖК Престиж, 2 очередь |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО «Dostyq Invest Group» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -23-13-046/135 | 2023-04-12 | 2023-07-08 | прод.гпр нов | 2023-10-08 | 2024-01-08 |  | 1 | 1 | 0 | 4285521044 | 4285521044 | 15858.03 | 4060521044 | 437985.6372 | 90 | 9270.9 | 4145653911.84 | 2588402728.2 | 0.62437 | -96.5381 | отст.97дн | 62.44 | [6 empty] | 34 | 1 | 37.7778 | 56 | 2724.22 | 4195400200 | 1018809274 | 0.24575 | 24.284 | 556837974 | 0.54656 | 373982.011 | [12 empty] | 0.20367 | 7.2 | 10.1 | 50640012251 | 93 | 100%+ | 10%+
152 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.5665 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 31260 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 4772095085.12 | 1917200135.22 | 0.40175 | -136.9987 | отст.137дн | 34.31 | [6 empty] | 101 | 9 | 49.0291 | 105 | 7794.57 | 5035841199 | 2860241646 | 0.59937 | 56.7977 | 1859967103.86 | 0.65028 | 366953.1027 | [12 empty] | 0.22496 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 60% | 10%+
153 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.48357 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 2222841684.49 | 2047897225 | 0.9213 | -16.9212 | отст.-17дн | 32.79 |  | 1 |  |  |  |  | 94 | 21 | 33.8129 | 184 | 5456.67 | 3520272800 | 2017787499 | 0.90775 | 57.3191 | 1448808748 | 0.71802 | 369783.6774 | [12 empty] | 0.026481 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 50% | 0%+
154 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.6371 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов март 2 прод | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 266872597.08 | 0.7217 | -69.0175 | отст.69дн | 72.17 | [6 empty] | 18 | 3 | 30 | 42 | 552.39 | 533557750 | 189795365 | 0.51326 | 35.5717 | 138179810 | 0.72805 | 343589.4296 | [12 empty] | 0.13915 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 70% | 10%+
155 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.72807 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 | прод.гпр нов | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 7480757986.79 | 5146975163.13 | 0.68803 | -59.2746 | отст.59 дн | 63.79 | [6 empty] | 348 | 12 | 85.9259 | 57 | 15994.77 | 8714204100 | 5923362675 | 0.79181 | 67.9737 | 3058129323 | 0.51628 | 370331.2192 | [12 empty] | 0.17332 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 80% | 10%+
156 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.65363 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3125274462.37 | 0.49365 | -95.6994 | отст.96дн | 49.37 | [6 empty] | 208 | 26 | 65.2038 | 111 | 11709 | 7698966520 | 4515026352 | 0.71317 | 58.6446 | 2319959524 | 0.51383 | 385603.0705 | [12 empty] | 0.17821 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 70% | 10%+
157 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.50674 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 1852337446 | 1576333610.52 | 0.851 | -24.7345 | отст.25 дн | 42.58 | [6 empty] | 59 | 11 | 36.646 | 102 | 2938.11 | 2360786500 | 1214769009 | 0.6558 | 51.4561 | 899376185 | 0.74037 | 413452.5287 | [12 empty] | 0.047658 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 60% | 0%+
158 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.6044 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 | прод.гпр нов | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 936344918.26 | 213140517.73 | 0.22763 | -149.8397 | отст.150дн | 21.68 | [6 empty] | 13 | 9 | 24.0741 | 41 | 1081.5 | 1406988000 | 650228441 | 0.69443 | 46.2142 | 355690380 | 0.54702 | 601228.3319 | [12 empty] | 0.27443 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 70% | 10%+
159 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.62985 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2090301830.13 | 1542586775.46 | 0.73797 | -50.8332 | отст.51дн | 73.8 | [6 empty] | 43 | 2 | 44.7917 | 53 | 3552.7 | 2747232000 | 2021118400 | 0.9669 | 73.5693 | 1742641425 | 0.86222 | 568896.445 | [12 empty] | 0.07587 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
160 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.56401 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 | прод.гпр нов | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 814488306.74 | 476813081.12 | 0.58541 | -80.4296 | отст.80дн | 46.37 | [6 empty] | 19 | 4 | 35.1852 | 35 | 1629.3 | 1149766000 | 924859862 | 1.1355 | 80.439 | 686708595 | 0.7425 | 567642.4612 | [12 empty] | 0.13915 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 60% | 10%+
161 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.67143 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2334621978.21 | 1671786194.33 | 0.71608 | -59.6223 | отст.60дн | 67.14 | [6 empty] | 33 | 0 | 24.2647 | 103 | 2116.36 | 2045160000 | 666323907 | 0.28541 | 32.5805 | 180490652.3 | 0.27088 | 314844.3115 | [12 empty] | 0.10647 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 70% | 10%+
162 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.71782 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 731246815.3 | 0.63544 | -65.9856 | отст.66дн. | 63.54 | [6 empty] | 7 | 1 | 11.6667 | 53 | 617.1 | 1349296500 | 155304100 | 0.13496 | 11.51 | 127379100 | 0.82019 | 251667.639 | [12 empty] | 0.10889 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 80% | 10%+
163 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.75281 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 1000086419.97 | 656927418.41 | 0.65687 | -56.2732 | отст.56дн | 62.31 | [6 empty] | 29 | 4 | 50 | 29 | 1232.64 | 917504020 | 543778711 | 0.54373 | 59.2672 | 462993809 | 0.85144 | 441149.6552 | [12 empty] | 0.15807 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 80% | 10%+
164 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.66562 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 1771909592.28 | 2391711414.63 | 1.3498 | 42.6748 | опер.43 | 75.95 | [6 empty] | 29 | 3 | 20.5674 | 112 | 3449.4 | 2590591500 | 1998334262 | 1.1278 | 77.1381 | 1358896206 | 0.68001 | 579328.075 | [12 empty] | -0.06731 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 70% | 0%+
165 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.48885 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 1180101571.64 | 1255780888 | 1.0641 | 8.7216 | опер.9дн | 44.14 |  | 1 |  |  |  |  | 38 | 28 | 18.0952 | 172 | 1476.1 | 1189226000 | 405883944 | 0.34394 | 34.1301 | 373088315 | 0.9192 | 274970.4925 | [12 empty] | -0.01496 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 50% | 0%+
166 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.50182 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 5686722847.8 | 2352808957.99 | 0.41374 | -96.7334 | отст.97 | 21.82 |  | 1 |  |  |  |  | 126 | 18 | 33.0709 | 255 | 6886.9 | 5692058000 | 3125062840 | 0.54954 | 54.9022 | 1847611177.28 | 0.59122 | 453769.1617 | [12 empty] | 0.17588 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 60% | 10%+
168 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.41589 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 | прод.гпр нов | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 1763103509.03 | 631487593.38 | 0.35817 | -87.2891 | отст.87дн. | 13.37 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 0 | 1.8519 | 212 | 313.46 | 4269921600 | 131756040 | 0.07473 | 3.0857 | 98772248 | 0.74966 | 420328.0801 | [12 empty] | 0.20395 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 50% | 10%+
169 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.51463 | ЖК MoD. Standard 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 4348989334.2 | 659574789.95 | 0.15166 | -81.4405 | отст.81 дн | 9.7 | [6 empty] | 138 | 39 | 53.6965 | 119 | 7329.43 | 3804676550 | 2630953420 | 0.60496 | 69.1505 | 887258479.16 | 0.33724 | 358957.4387 | [12 empty] | 0.19864 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 60% | 10%+
170 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.30328 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1290386626.84 | 1177476902 | 0.9125 | -8.3126 | отст.-8. дн | 46.53 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 422449500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.017034 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 40% | 0%+
171 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.55068 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 | прод.гпр нов | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 1422194270.36 | 632909766 | 0.44502 | -60.4924 | отст.-60 дн | 23.4 | [6 empty] | 27 | 0 | 33.75 | 53 | 2148.35 | 1470428000 | 799500250 | 0.56216 | 54.3719 | 472072802 | 0.59046 | 372146.182 | [12 empty] | 0.16573 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 60% | 10%+
172 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.37705 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 2131033890.44 | 1879767023.05 | 0.88209 | -13.5595 | отст.14дн | 48.93 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3.4188 | 113 | 83.07 | 1598548200 | 28296000 | 0.013278 | 1.7701 | 28296000 | 1 | 340628.3857 | [12 empty] | 0.024698 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 40% | 0%+
173 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.32997 | V.Club | МЖК V Club |  | ТОО "Biryuza Development" | 59 | «УК Шанырак Строй» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 632347896.27 | 383688492.18 | 0.60677 | -32.245 | отст.32дн | 21.83 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 6.3492 | 59 | 259.03 | 474499600 | 92060900 | 0.14559 | 19.4017 | 66898400 | 0.72668 | 355406.3236 | [12 empty] | 0.081222 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 40% | 0%+
174 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.36612 | ЖК Лесная поляна п.48 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 802234426.15 | 738102466.16 | 0.92006 | -6.3154 | отст.-6. дн | 46.9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 811193500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.017255 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 40% | 0%+
175 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.33255 | ЖК Береке 13 | МЖК дом №13 в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 60 | БК Береке 13 | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 785346433.71 | 411534260.41 | 0.52402 | -33.3189 | отст.33дн | 13.1 | [6 empty] | 53 | 39 | 30.4598 | 121 | 2481.35 | 761446280 | 868463677.5 | 1.1058 | 114.0545 | 590431291 | 0.67986 | 349996.4445 | [12 empty] | 0.07803 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 40% | 0%+
176 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.48822 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house Plus |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house Plus" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 1304651554.9 | 1100475437.13 | 0.8435 | -11.4244 | отст.11дн | 39.79 | [6 empty] | 17 | 11 | 13.0769 | 113 | 930.47 | 1252664082 | 317114888 | 0.24306 | 25.3152 | 247105469 | 0.77923 | 340811.5125 | [12 empty] | 0.038466 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 50% | 0%+
177 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.27049 | ЖК Гранд Виктория 2 оч*** | МЖК Гранд Виктория 2 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО ""BUILDINGPLUS" | ТОО Строй потенциал" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-069/158 | 2023-11-21 | 2024-06-22 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | 9176506252 | 28301.1 | 7876652252 | 436302.2762 | 264 | 18053.2 | 2946195397.31 | 2946467199.4 | 1.0001 | 0 | по ГПР | 34.25 |  | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 13.6364 | 228 | 2674.81 | 3314950700 | 968163700 | 0.32861 | 29.206 | 947768700 | 0.97893 | 361956.0642 | [12 empty] | 0 | 2 | 9.1333 | 161140023096 | 78 | 30% | 0%+
178 | 202312 | 2023-12-30 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.44044 | ЖК Салем*** | МЖК Салем |  | ТОО «Биік Шаңырақ» | 30 | ТОО "M-Group Asia" | ТОО "Developer Group" | Кокчетав | г. Кокшетау | черновая | ДПГ -23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 | 1088278078 | 5851.02 | 1088278078 | 289427.9615 | 226 | 3760.1 | 373676621.13 | 193255273 | 0.51717 | -36.2121 | отст.36дн. | 18.28 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1.3274 | 223 | 98.73 | 514827050 | 18187960 | 0.048673 | 3.5328 | 12987960 | 0.7141 | 184219.1836 | [12 empty] | 0.10031 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 50% | 10%+
197 | 202312 | 2023-12-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.75806 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1224851485.1 | 0.73058 | -126.8961 | отс.127 дн | 73.06 | [6 empty] | 26 | 3 | 20.3125 | 102 | 1529.3 | 2097638600 | 454671900 | 0.2712 | 21.6754 | 306631130 | 0.6744 | 297307.1994 | [12 empty] | 0.15744 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 80% | 10%+
88 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.4069 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 12527807014.66 | 11828744990.85 | 0.9442 | -47.9887 | отст48дн | 92.57 | [6 empty] | 506 | 13 | 95.6522 | 23 | 36675.51 | 19237845000 | 20535647041 | 1.6392 | 106.7461 | 14535368454.62 | 0.70781 | 559928.0567 | [12 empty] | 0.071518 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
102 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.64344 | ЖК Алия 2 оч | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 2384536753.91 | 1489887368.42 | 0.62481 | -80.6654 | отст.81дн. | 20.97 |  | 1 |  |  |  |  | 305 | 7 | 54.4643 | 255 | 17586.34 | 3984319702 | 4135136372 | 1.7341 | 103.7853 | 4005130857 | 0.96856 | 235133.4258 | [12 empty] | 0.054577 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 70% | 0%+
104 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.92907 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 15089519621.67 | 14368877430.9 | 0.95224 | -38.5405 | отст.-39дн | 83.62 | [6 empty] | 487 | 5 | 39.8527 | 735 | 23272.17 | 14427108300 | 9053839300.38 | 0.60001 | 62.7557 | 8867306100.96 | 0.9794 | 389041.4732 | [12 empty] | 0.038502 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 100%+ | 0%+
105 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.81145 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 | прод.гпр нов | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 5433887456.258 | 0.3852 | -495 | отс.495 дн | 38.52 |  | 1 |  |  |  |  | 110 | 0 | 28.2051 | 280 | 10000.47 | 13564366200 | 3435727283.44 | 0.24355 | 25.3291 | 3007511139 | 0.87536 | 343556.5812 | [12 empty] | 0.37786 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 90% | 30%+
107 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.87561 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 3319961385.51 | 3138703391 | 0.9454 | -8.3533 | отст.8дн. | 67.37 | [6 empty] | 66 | 0 | 68.75 | 30 | 8232.56 | 4799405971.92 | 2330998349.3 | 0.70212 | 48.5685 | 1952473399.6 | 0.83761 | 283143.8033 | [12 empty] | 0.0067913 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 90% | 0%+
118 | 202401 | 2024-01-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 0.9784 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов февраль 3 прод ГС | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 5013198578 | 0.5649 | -312.8344 | отст.313дн | 56.49 | [6 empty] | 166 | 4 | 59.2857 | 114 | 12510.45 | 9362340400 | 4544449969 | 0.51208 | 48.5397 | 4331312767 | 0.9531 | 363252.3186 | [12 empty] | 0.3975 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.9131 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 13557846824.48 | 0.9497 | -33.7533 | отст.34 дн | 94.97 | [6 empty] | 912 | 28 | 65.7061 | 476 | 59801.71 | 38979640050 | 26852014217 | 1.8809 | 68.8873 | 17256573048 | 0.64265 | 449017.4983 | [12 empty] | 0.041314 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
126 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 0.97907 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5716862970.75 | 0.99328 | -4.3057 | отст4дн. | 99.33 | [6 empty] | 277 | 4 | 92.3333 | 23 | 13748.01 | 6002072700 | 5119859843.8 | 0.88956 | 85.3015 | 4179775552 | 0.81638 | 372407.3407 | [12 empty] | 0.006436 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 100%+ | 0%+
130 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 1.0353 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов январь 3 прод ГС | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 3483015251 | 0.97716 | -12.2179 | отст.12дн | 97.72 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9470.23 | 3663586000 | 3576622340 | 1.0034 | 97.6263 | 2888200329 | 0.80752 | 377670.0608 | [12 empty] | 0.021548 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.76549 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3333145306.24 | 760018493.06 | 0.22802 | -403.7464 | отст.404 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 35 | 1 | 37.6344 | 58 | 2451.33 | 3384026300 | 965976170 | 0.28981 | 28.5452 | 789740535 | 0.81756 | 394062.0683 | [12 empty] | 0.49058 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 80% | 30%+
133 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.93707 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 5878439966.57 | 0.77137 | -123.4596 | отст.123дн. | 77.14 | [6 empty] | 136 | 1 | 46.2585 | 158 | 7383.05 | 7184240640 | 2135343272 | 0.2802 | 29.7226 | 1765812207 | 0.82695 | 289222.3772 | [12 empty] | 0.16889 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 100%+ | 10%+
136 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.93782 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 5185711488 | 4655790039.75 | 0.89781 | -53.7513 | отст.54дн. | 89.78 | [6 empty] | 148 | 5 | 60.6557 | 96 | 11061.03 | 6620284800 | 5651905300 | 1.0899 | 85.3725 | 5415664326 | 0.9582 | 510974.5928 | [12 empty] | 0.068212 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
139 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.81424 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1893604676.95 | 0.91797 | -33.3039 | отстав.33дн | 91.8 | [6 empty] | 59 | 0 | 66.2921 | 30 | 5474.3 | 2759832000 | 2975063092 | 1.4422 | 107.7987 | 2884512819 | 0.96956 | 543460.0026 | [12 empty] | 0.057819 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
140 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.82989 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 2978870506.5 | 0.63554 | -155.6252 | отст.156дн. | 63.55 | [6 empty] | 91 | 6 | 64.0845 | 51 | 6440.46 | 4471356100 | 2106383600 | 0.44939 | 47.1084 | 1969558900 | 0.93504 | 327054.8377 | [12 empty] | 0.24742 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 90% | 10%+
144 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 1.0135 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов май 3 прод | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1562281462 | 0.81081 | -72.4864 | отст.72дн. | 81.08 | [6 empty] | 15 | 0 | 35.7143 | 27 | 1765.05 | 2844517500 | 740875157 | 0.38451 | 26.0457 | 185629358 | 0.25055 | 419747.4049 | [12 empty] | 0.16363 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
145 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.63582 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 6098995132.94 | 1887576802.73 | 0.30949 | -251.3457 | отст.251 дн | 29.75 |  | 1 |  |  |  |  | 72 | 9 | 24.4068 | 223 | 3694.39 | 6436109350 | 1487876750 | 0.24395 | 23.1176 | 1103411380 | 0.7416 | 402739.4915 | [12 empty] | 0.37514 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 70% | 30%+
146 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.81664 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4461385659.51 | 2610088598.53 | 0.58504 | -142.3313 | отст.142дн | 51.37 | [6 empty] | 171 | 19 | 43.401 | 223 | 7570.12 | 5221450500 | 2441190258 | 0.54718 | 46.7531 | 1704991140 | 0.69843 | 322477.0886 | [12 empty] | 0.26906 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 90% | 10%+
147 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.53061 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в сет-февр вв.19.09.24 | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044783 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
148 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.87281 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 892654783.67 | 0.51683 | -165.2432 | отст.165дн | 51.68 | [6 empty] | 25 | 0 | 28.4091 | 63 | 1235.43 | 2212221000 | 648137400 | 0.37526 | 29.298 | 648137400 | 1 | 524624.9484 | [12 empty] | 0.36238 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 90% | 30%+
149 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.65312 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 | прод.гпр нов март 1 прод | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -244.1368 | отст.244дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 0 | 29.1262 | 73 | 1738.68 | 2708549500 | 616961690 | 0.23221 | 22.7783 | 407662250 | 0.66076 | 354844.8766 | [12 empty] | 0.38146 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 70% | 30%+
152 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.61741 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 5965384158 | 31260 | 5611822546.1313 | 380931.5433 | 206 | 14731.84 | 5248153447.87 | 2087502316.14 | 0.39776 | -156.5826 | отст.157дн | 37.36 | [6 empty] | 114 | 13 | 55.3398 | 92 | 8870.55 | 5418619774 | 3306647158 | 0.63006 | 61.0238 | 2254837363.8 | 0.68191 | 372766.8699 | [12 empty] | 0.25711 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 70% | 10%+
153 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.53208 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 2787374192.07 | 2570763318.49 | 0.92229 | -19.117 | отст.-19дн | 41.16 |  | 1 |  |  |  |  | 121 | 27 | 43.5252 | 157 | 7227.82 | 3867855200 | 2697777558 | 0.96786 | 69.7487 | 1736763578 | 0.64378 | 373249.1343 | [12 empty] | 0.029917 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 60% | 10%+
154 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.6996 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов март 2 прод | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 272626792.17 | 0.73726 | -73.3032 | отст.73дн | 73.73 | [6 empty] | 19 | 1 | 31.6667 | 41 | 600.73 | 533557750 | 205505865 | 0.55575 | 38.5161 | 158216400 | 0.76989 | 342093.5612 | [12 empty] | 0.14779 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 70% | 10%+
155 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.81871 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 | прод.гпр нов | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 8068765196.68 | 5146975163.13 | 0.63789 | -80.0266 | отст.80дн | 63.79 | [6 empty] | 358 | 10 | 88.3951 | 47 | 16494.41 | 8924041700 | 6122624238.03 | 0.75881 | 68.6082 | 3316308771 | 0.54165 | 371193.8916 | [12 empty] | 0.234 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 90% | 10%+
156 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.71136 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3186855314.17 | 0.50338 | -109.2562 | отст.109дн | 50.34 | [6 empty] | 237 | 29 | 74.2947 | 82 | 13388.83 | 7698966520 | 5164002821 | 0.81568 | 67.074 | 2715294459 | 0.52581 | 385694.8532 | [12 empty] | 0.20346 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 80% | 10%+
157 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.56647 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 2272716235.72 | 1699812307.52 | 0.74792 | -49.6596 | отст.50дн | 45.91 | [6 empty] | 69 | 10 | 42.8571 | 92 | 3440.13 | 2782628000 | 1430445311 | 0.6294 | 51.4063 | 1107235985 | 0.77405 | 415811.4115 | [12 empty] | 0.095683 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 60% | 0%+
158 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.66117 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 | прод.гпр нов | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 980550600.44 | 272953944.48 | 0.27837 | -162.3672 | отст.162дн | 27.77 | [6 empty] | 17 | 4 | 31.4815 | 37 | 1316.7 | 1562180000 | 784727233 | 0.80029 | 50.2328 | 424204880 | 0.54058 | 595980.2787 | [12 empty] | 0.29738 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 70% | 10%+
159 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.67612 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2090301830.13 | 1638865252.19 | 0.78403 | -48.5926 | отст.49дн | 78.4 | [6 empty] | 44 | 1 | 45.8333 | 52 | 3618.4 | 2747232000 | 2070543656 | 0.99055 | 75.3684 | 1832167243 | 0.88487 | 572226.3033 | [12 empty] | 0.072526 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
160 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.61765 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 | прод.гпр нов | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 916531627.46 | 494538586.69 | 0.53958 | -103.5954 | отст.104дн | 48.09 | [6 empty] | 21 | 2 | 38.8889 | 33 | 1747.3 | 1329962000 | 983203862 | 1.0727 | 73.9272 | 737375441 | 0.74997 | 562698.9424 | [12 empty] | 0.17923 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 70% | 10%+
161 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.72679 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 1685749740.33 | 0.67701 | -78.8107 | отст.79дн | 67.7 | [6 empty] | 34 | 1 | 25 | 102 | 2197.76 | 2539464000 | 692371907 | 0.27806 | 27.2645 | 183945123 | 0.26567 | 315035.2664 | [12 empty] | 0.14073 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 80% | 10%+
162 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.76898 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 871564783.5 | 0.75737 | -51.4371 | отст.51дн. | 75.74 | [6 empty] | 11 | 4 | 18.3333 | 49 | 1039.6 | 1349296500 | 251750100 | 0.21877 | 18.6579 | 165604100 | 0.65781 | 242160.5425 | [12 empty] | 0.08488 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 80% | 10%+
163 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.83989 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 1054238556 | 820290895.71 | 0.77809 | -43.2727 | отст.43дн | 77.81 | [6 empty] | 34 | 5 | 58.6207 | 24 | 1409.6 | 1158755890 | 623329711 | 0.59126 | 53.793 | 584317559 | 0.93741 | 442203.257 | [12 empty] | 0.12155 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 90% | 10%+
164 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.71451 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 1964081188.87 | 2560931824.65 | 1.3039 | 46.4941 | опер.46 | 81.32 | [6 empty] | 38 | 9 | 26.9504 | 103 | 4434.21 | 3117132000 | 2608657670 | 1.3282 | 83.6878 | 1934596380.16 | 0.74161 | 588302.6898 | [12 empty] | -0.073335 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 80% | 0%+
165 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.54202 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 1377014162.67 | 1285251248.08 | 0.93336 | -11.1287 | отст.11 дн | 45.18 |  | 1 |  |  |  |  | 54 | 16 | 25.7143 | 156 | 2080.15 | 1418418600 | 575682544 | 0.41807 | 40.5862 | 551994495.2 | 0.95885 | 276750.4959 | [12 empty] | 0.019089 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 60% | 0%+
166 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.55818 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 6344393867.82 | 2706318568.46 | 0.42657 | -112.3926 | отст.112 | 25.1 |  | 1 |  |  |  |  | 144 | 18 | 37.7953 | 237 | 7862.2 | 6434654000 | 3602344485 | 0.5678 | 55.9835 | 2271671805.28 | 0.63061 | 458185.3025 | [12 empty] | 0.20435 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 60% | 10%+
168 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.48832 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 | прод.гпр нов | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 2573245145.85 | 1100059021.38 | 0.4275 | -95.6077 | отст.96дн. | 23.3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2.7778 | 210 | 454.85 | 4373896800 | 189455970 | 0.073625 | 4.3315 | 118752578 | 0.62681 | 416524.0629 | [12 empty] | 0.22338 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 50% | 10%+
169 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.59024 | ЖК MoD. Standard 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008¦145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 4759868065.79 | 811912875 | 0.17057 | -105.337 | отст.105 дн | 11.94 | [6 empty] | 170 | 32 | 66.1479 | 87 | 9076.55 | 4233877600 | 3320642446 | 0.69763 | 78.4303 | 1417681078.66 | 0.42693 | 365848.5268 | [12 empty] | 0.25692 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 60% | 10%+
170 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.3668 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1315608453.65 | 1177476902 | 0.89501 | -13.2293 | отст.-13 дн | 46.53 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 541919500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.027109 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 40% | 0%+
171 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.63562 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 | прод.гпр нов | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 1881435722.13 | 1069719902 | 0.56857 | -60.4008 | отст.-60 дн | 39.54 | [6 empty] | 36 | 9 | 45 | 44 | 2566.9 | 1971356500 | 958815295 | 0.50962 | 48.6373 | 544763800 | 0.56816 | 373530.4433 | [12 empty] | 0.16548 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 70% | 10%+
172 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.43352 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 2296915952.82 | 1879767023.15 | 0.81839 | -26.5154 | отст.27дн | 48.93 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 0 | 3.4188 | 113 | 250.3 | 2058682850 | 110154000 | 0.047957 | 5.3507 | 79725000 | 0.72376 | 440087.8945 | [12 empty] | 0.048298 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 50% | 0%+
173 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.40806 | V.Club | МЖК V Club |  | ТОО "Biryuza Development" | 59 | «УК Шанырак Строй» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 813924183.56 | 432970661.18 | 0.53195 | -52.8891 | отст.53 дн | 24.63 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 2 | 9.5238 | 57 | 417.35 | 645258800 | 151579300 | 0.18623 | 23.4912 | 120212100 | 0.79306 | 363194.6807 | [12 empty] | 0.13322 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 50% | 10%+
174 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.45082 | ЖК Лесная поляна п.48 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 828312341.52 | 738102466.16 | 0.89109 | -11.9799 | отст.-12. дн | 46.9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 933957000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.032732 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 50% | 0%+
175 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.40515 | ЖК Береке 13 | МЖК дом №13 в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 60 | БК Береке 13 | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 978608345.78 | 559687484.3 | 0.57192 | -43.2359 | отст.43дн | 17.82 | [6 empty] | 93 | 40 | 53.4483 | 81 | 4398.25 | 994162630 | 1551881037.5 | 1.5858 | 156.0993 | 1146822954 | 0.73899 | 352840.5701 | [12 empty] | 0.10126 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 50% | 10%+
176 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.59259 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house Plus |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house Plus" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 1555032060.09 | 1100475437.13 | 0.70769 | -30.4006 | отст.30дн | 39.79 | [6 empty] | 28 | 11 | 21.5385 | 102 | 1525.96 | 1594091959.68 | 529833728 | 0.34072 | 33.2373 | 359339299 | 0.67821 | 347213.3791 | [12 empty] | 0.10236 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 60% | 10%+
177 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.35519 | ЖК Гранд Виктория 2 оч | МЖК Гранд Виктория 2 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО ""BUILDINGPLUS" | ТОО Строй потенциал" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-069/158 | 2023-11-21 | 2024-06-22 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | 9176506252 | 28301.1 | 7876652252 | 436302.2762 | 264 | 18053.2 | 4816023269.72 | 3556691992.6 | 0.73851 | -18.8271 | отст.19дн. | 41.34 |  | 1 |  |  |  |  | 55 | 19 | 20.8333 | 209 | 3809.66 | 4990352300 | 1381138100 | 0.28678 | 27.6762 | 1361288100 | 0.98563 | 362535.7906 | [12 empty] | 0.05144 | 2 | 9.1333 | 161140023096 | 78 | 40% | 0%+
178 | 202401 | 2024-01-30 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.52632 | ЖК Салем | МЖК Салем |  | ТОО «Биік Шаңырақ» | 30 | ТОО "M-Group Asia" | ТОО "Developer Group" | Кокчетав | г. Кокшетау | черновая | ДПГ -23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 | 1088278078 | 5851.02 | 1088278078 | 289427.9615 | 226 | 3760.1 | 481029026.51 | 193255273 | 0.40175 | -63.4141 | отст.63дн. | 18.28 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 2.2124 | 221 | 147.23 | 613479250 | 31549710 | 0.065588 | 5.1428 | 20680960 | 0.6555 | 214288.5961 | [12 empty] | 0.17566 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 60% | 10%+
179 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-10-03 | 2024-04-24 | 18.9667 | 0.85062 | ЖК Шымкент Сити | МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч. |  | ТОО «Damdes курылыс invest» | 62 | ТОО ER-DAM Investment Group | ТОО "Лидер" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | № ДПГ 22-13-058/121 | 2022-11-01 | 2023-08-03 | прод.гпр нов март 2 прод кор | 2023-11-03 | 2024-02-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3621118753 | 3621118753 | 12822.12 | 3621118753 | 335914.5698 | 104 | 10779.88 | 3455322943.21 | 1770779009.1 | 0.51248 | -222.7973 | отст.223дн | 51.25 | [6 empty] | 22 | 4 | 21.1538 | 82 | 1878.04 | 3772958000 | 585073665.4 | 0.16933 | 15.507 | 552988795 | 0.94516 | 311534.1875 | [12 empty] | 0.39156 | 0.96667 | 10.1333 | 961240027773 | 72 | 90% | 30%+
197 | 202401 | 2024-01-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.79653 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1224851485.1 | 0.73058 | -135.2481 | отс.135 дн | 73.06 | [6 empty] | 29 | 3 | 22.6562 | 99 | 1666.6 | 2097638600 | 496348900 | 0.29605 | 23.6623 | 336176130 | 0.6773 | 297821.2529 | [12 empty] | 0.1678 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 80% | 10%+
88 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-06-30 | 2023-05-02 | 22.3667 | 1.4501 | ЖК Life town | ЖК Life town |  | ТОО "Garant Stroy" | 19 | ТОО «Life Town» | ТОО "Engineering Services" | г.Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -21-02-025/074 | 2021-09-24 | 2024-04-30 | ввелся |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8144475097 | 13532999337 | 61537.97 | 10320619649 | 268237.4156 | 529 | 38475.69 | 12640782822.87 | 11828744990.85 | 0.93576 | -57.1089 | отст57дн | 92.57 | [6 empty] | 509 | 3 | 96.2193 | 20 | 37018.23 | 19237845000 | 20724842201 | 1.6395 | 107.7295 | 14555303702.62 | 0.70231 | 559855.0282 | [12 empty] | 0.08511 | 2.8667 | 34.5 | 170140020417 | 92 | 100%+ | 10%+
102 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.66306 | ЖК Алия 2 оч | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 2788716424.23 | 1489887368.42 | 0.53426 | -113.6416 | отст.114дн. | 20.97 |  | 1 |  |  |  |  | 311 | 6 | 55.5357 | 249 | 17948.59 | 3984319702 | 4208252372 | 1.509 | 105.6203 | 4005130857 | 0.95173 | 234461.4464 | [12 empty] | 0.076889 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 70% | 0%+
104 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.95804 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 15487362914.39 | 14685614631.5 | 0.94823 | -43.278 | отст.-43дн | 85.46 | [6 empty] | 493 | 6 | 40.3437 | 729 | 23501.18 | 15121873800 | 9067436900.98 | 0.58547 | 59.9624 | 8959144089.96 | 0.98806 | 385829.0052 | [12 empty] | 0.043235 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 100%+ | 0%+
105 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.83359 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 | прод.гпр нов | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 5433887456.258 | 0.3852 | -512.744 | отс.513дн | 38.52 |  | 1 |  |  |  |  | 110 | 0 | 28.2051 | 280 | 10000.47 | 13564366200 | 3435727283.44 | 0.24355 | 25.3291 | 3007511139 | 0.87536 | 343556.5812 | [12 empty] | 0.39141 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 90% | 30%+
107 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.89919 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 3659636873.24 | 3403540177 | 0.93002 | -12.7361 | отст.13дн. | 73.05 | [6 empty] | 66 | 0 | 68.75 | 30 | 8232.56 | 4799405971.92 | 2330998349.3 | 0.63695 | 48.5685 | 1956373329.6 | 0.83929 | 283143.8033 | [12 empty] | 0.010355 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 90% | 0%+
118 | 202402 | 2024-02-28 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 1.0152 | ЖК Modern city | МЖК Modern City |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 | прод.гпр нов февраль 3 прод ГС | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 8874433910.7 | 6401012865 | 0.72129 | -208.4774 | отст.208дн | 72.13 | [6 empty] | 174 | 8 | 62.1429 | 106 | 13310.45 | 9362340400 | 4815954969 | 0.54268 | 51.4396 | 4322530500 | 0.89754 | 361817.5921 | [12 empty] | 0.2649 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.94859 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970623.1 | 13753674167.64 | 0.96341 | -25.61 | отст.26 дн | 96.34 | [6 empty] | 927 | 15 | 66.7867 | 461 | 60477.07 | 38979640050 | 27211600433 | 1.9061 | 69.8098 | 17797631849 | 0.65405 | 449949.054 | [12 empty] | 0.031346 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
126 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 1.0224 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура |  | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 | прод.гпр нов | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 5755523731 | 5716862970.75 | 0.99328 | -4.4065 | отст4дн. | 99.33 | [6 empty] | 278 | 1 | 92.6667 | 22 | 13804.51 | 6002072700 | 5141047344.2 | 0.89324 | 85.6545 | 4239677582 | 0.82467 | 372417.9521 | [12 empty] | 0.0065866 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 100%+ | 0%+
130 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 1.0864 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 |  | ТОО "Exclusive Construction | 4 | ТОО "Алтын Сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 | прод.гпр нов январь 3 прод ГС | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 3564416837 | 3483015251 | 0.97716 | -12.8802 | отст.13дн | 97.72 | [6 empty] | 143 | 0 | 100 | 0 | 9470.23 | 3663586000 | 3576622340 | 1.0034 | 97.6263 | 2870198829 | 0.80249 | 377670.0608 | [12 empty] | 0.022716 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.80073 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3422348789 | 760018493.06 | 0.22208 | -429.4145 | отст.429 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 39 | 4 | 41.9355 | 54 | 2802.18 | 3384026300 | 1105923070 | 0.32315 | 32.6807 | 792140535 | 0.71627 | 394665.2499 | [12 empty] | 0.52177 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 90% | 50%+
133 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 0.97674 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 7449640003.67 | 0.97754 | -12.7772 | отст.13дн. | 97.75 | [6 empty] | 137 | 1 | 46.5986 | 157 | 7465.63 | 7184240640 | 2159291472 | 0.28334 | 30.0559 | 1794732407 | 0.83117 | 289230.9788 | [12 empty] | 0.017479 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 100%+ | 10%+
136 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 0.97462 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 5185711488 | 4774677374.78 | 0.92074 | -43.9909 | отст.44дн. | 92.07 | [6 empty] | 154 | 6 | 63.1148 | 90 | 11533.35 | 6620284800 | 5906503035 | 1.139 | 89.2183 | 5641318354 | 0.9551 | 512123.8005 | [12 empty] | 0.055826 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
139 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.86458 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1960634850.14 | 0.95047 | -21.5477 | отстав.22дн | 95.05 | [6 empty] | 59 | 0 | 66.2921 | 30 | 5474.3 | 2759832000 | 2939972092 | 1.4252 | 106.5272 | 2930999686 | 0.99695 | 537049.8679 | [12 empty] | 0.037409 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
140 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.87599 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 3787717620.5 | 0.8081 | -87.8881 | отст.88дн. | 80.81 | [6 empty] | 93 | 2 | 65.493 | 49 | 6613.7 | 4471356100 | 2220088000 | 0.47365 | 49.6513 | 2023263300 | 0.91134 | 335680.179 | [12 empty] | 0.13973 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 90% | 10%+
144 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-11-07 | 2024-01-24 | 14.7667 | 1.079 | ЖК Отырар | ЖК Отырар |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otyrar Satu" | ТОО «Engineering Services» | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | ДПГ -22-13-050/126 | 2023-01-12 | 2023-08-07 | прод.гпр нов май 3 прод | 2023-11-07 | 2024-02-07 |  | 1 | 1 | 0 | 2088288586 | 2088288586 | 7695.6 | 2088288586 | 403779.8053 | 42 | 5171.85 | 1926804989.6 | 1562281462.94 | 0.81081 | -78.3228 | отст.78дн. | 81.08 | [6 empty] | 16 | 1 | 38.0952 | 26 | 1864.05 | 2844517500 | 790375157 | 0.4102 | 27.7859 | 240079358 | 0.30375 | 424009.6333 | [12 empty] | 0.1768 | 2.2 | 9.1 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
145 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.6791 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 6273449235.89 | 2046024171.71 | 0.32614 | -264.8269 | отст.265 дн | 32.25 |  | 1 |  |  |  |  | 76 | 4 | 25.7627 | 219 | 3876.2 | 6598005650 | 1562364106 | 0.24904 | 23.6793 | 1301661420 | 0.83314 | 403065.9166 | [12 empty] | 0.39526 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 70% | 30%+
146 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.87146 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4662507777 | 3113145513.28 | 0.6677 | -123.6165 | отст.124дн | 61.27 | [6 empty] | 195 | 24 | 49.4924 | 199 | 8785.61 | 5681361300 | 2817429240 | 0.60427 | 49.5907 | 2076353075 | 0.73697 | 320686.8095 | [12 empty] | 0.23368 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 90% | 10%+
147 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.56349 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в сет-февр вв.19.09.24 | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044783 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
148 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 0.9364 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 1097640016.67 | 0.63552 | -135.2235 | отст.135дн | 63.55 | [6 empty] | 25 | 0 | 28.4091 | 63 | 1235.43 | 2212221000 | 648137400 | 0.37526 | 29.298 | 648137400 | 1 | 524624.9484 | [12 empty] | 0.29654 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.69844 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 | прод.гпр нов март 1 прод | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -265.271 | отст.265дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 33 | 3 | 32.0388 | 70 | 1911.14 | 2708549500 | 671330290 | 0.25267 | 24.7856 | 407662250 | 0.60725 | 351272.1674 | [12 empty] | 0.41449 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 70% | 30%+
152 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.66502 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 6184570153 | 31260 | 5818017633.6493 | 394928.1036 | 206 | 14731.84 | 5447871109.04 | 2087502316.14 | 0.38318 | -178.2617 | отст.178дн | 36.13 | [6 empty] | 123 | 9 | 59.7087 | 83 | 9420.16 | 5536931474 | 3538223305 | 0.64947 | 63.9022 | 2511694184 | 0.70987 | 375601.1899 | [12 empty] | 0.29271 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 70% | 10%+
153 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.57746 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 3351906699.65 | 2570763318.49 | 0.76696 | -64.0872 | отст.-64дн | 41.16 |  | 1 |  |  |  |  | 141 | 20 | 50.7194 | 137 | 8484.96 | 4265338000 | 3197949541 | 0.95407 | 74.9753 | 2212503061 | 0.69185 | 376896.2424 | [12 empty] | 0.10029 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 60% | 10%+
154 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.75806 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов март 2 прод | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 276828414.75 | 0.74863 | -77.4228 | отст.77 дн | 74.86 | [6 empty] | 22 | 3 | 36.6667 | 38 | 707.73 | 533557750 | 251330703 | 0.67967 | 47.1047 | 187526124.8 | 0.74613 | 355122.2966 | [12 empty] | 0.15609 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 80% | 10%+
155 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.90351 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 | прод.гпр нов | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 8068765196.68 | 5146975163.13 | 0.63789 | -90.5278 | отст.91дн | 63.79 | [6 empty] | 364 | 6 | 89.8765 | 41 | 16783.35 | 8924041700 | 6236240144 | 0.77289 | 69.8813 | 3442012855.67 | 0.55194 | 371573.0259 | [12 empty] | 0.2647 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
156 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.76536 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3384383555.52 | 0.53458 | -115.8892 | отст.116дн | 53.46 | [6 empty] | 252 | 15 | 78.9969 | 67 | 14194.4 | 7698966520 | 5506505150 | 0.86978 | 71.5227 | 2941260681 | 0.53414 | 387935.0413 | [12 empty] | 0.21581 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 80% | 10%+
157 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.62235 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 2669638821 | 1882197554.52 | 0.70504 | -66.6613 | отст.67дн | 50.84 | [6 empty] | 79 | 10 | 49.0683 | 82 | 3982.87 | 3025838000 | 1653493211 | 0.61937 | 54.6458 | 1341444946.83 | 0.81128 | 415151.1877 | [12 empty] | 0.12844 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 70% | 10%+
158 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.71429 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 | прод.гпр нов | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 983075106.72 | 347626785.71 | 0.35361 | -164.1826 | отст.164дн | 35.36 | [6 empty] | 18 | 1 | 33.3333 | 36 | 1382.4 | 1611124000 | 825794989 | 0.84001 | 51.2558 | 453362868 | 0.549 | 597363.2733 | [12 empty] | 0.3007 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 80% | 30%+
159 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.7194 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2090301830.13 | 1738491710 | 0.83169 | -42.7497 | отст.43дн | 83.17 | [6 empty] | 45 | 1 | 46.875 | 51 | 3681.4 | 2747232000 | 2101687948 | 1.0054 | 76.502 | 1855056265.6 | 0.88265 | 570893.6676 | [12 empty] | 0.063806 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
160 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.66782 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 | прод.гпр нов | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 1013220726.11 | 633284445.63 | 0.62502 | -95.2446 | отст.95дн | 61.58 | [6 empty] | 21 | 0 | 38.8889 | 33 | 1729.4 | 1467598000 | 981581400 | 0.96877 | 66.8835 | 675787669 | 0.68847 | 567584.9428 | [12 empty] | 0.16478 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 70% | 10%+
161 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.77857 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 1685749740.33 | 0.67701 | -88.1776 | Отст.88дн | 67.7 | [6 empty] | 37 | 3 | 27.2059 | 99 | 2391.52 | 2539464000 | 749923707 | 0.30117 | 29.5308 | 206727092.3 | 0.27566 | 313576.1804 | [12 empty] | 0.15746 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 80% | 10%+
162 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.81683 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 922108843.93 | 0.80129 | -47.8882 | отст.48дн. | 80.13 | [6 empty] | 12 | 1 | 20 | 48 | 1151.3 | 1349296500 | 279675100 | 0.24303 | 20.7275 | 215052100 | 0.76894 | 242921.1326 | [12 empty] | 0.079023 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 90% | 0%+
163 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 0.92135 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 1054238556 | 904549622.57 | 0.85801 | -31.8053 | отст.32дн | 85.8 | [6 empty] | 38 | 4 | 65.5172 | 20 | 1581.86 | 1158755890 | 698574211 | 0.66263 | 60.2866 | 601305059 | 0.86076 | 441615.6999 | [12 empty] | 0.089341 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.76025 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 2167260512.99 | 2659887580.03 | 1.2273 | 45.6881 | опер.46 | 84.46 | [6 empty] | 47 | 9 | 33.3333 | 94 | 5416.45 | 3636981000 | 3214005914 | 1.483 | 88.3702 | 2443809976.16 | 0.76036 | 593378.6731 | [12 empty] | -0.072063 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 80% | 0%+
165 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.59177 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 1573926753.7 | 1285251248.08 | 0.81659 | -35.9486 | отст.36 дн | 45.18 |  | 1 |  |  |  |  | 59 | 5 | 28.0952 | 151 | 2292.85 | 1646787600 | 643359676 | 0.40876 | 39.0676 | 611325693.64 | 0.95021 | 280593.8792 | [12 empty] | 0.061661 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 60% | 0%+
166 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.61091 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 6954738444.66 | 3112055494.23 | 0.44747 | -124.3186 | отст.124 | 28.87 |  | 1 |  |  |  |  | 178 | 34 | 46.7192 | 203 | 9789.7 | 7186524000 | 4497844905 | 0.64673 | 62.5872 | 2670963271.36 | 0.59383 | 459446.6536 | [12 empty] | 0.22603 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 70% | 10%+
168 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.55607 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 | прод.гпр нов | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 3235620427.61 | 1100059021.38 | 0.33998 | -129.3631 | отст.129дн. | 23.3 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 2 | 3.7037 | 208 | 561.2 | 4821705000 | 231671890 | 0.0716 | 4.8048 | 132802578 | 0.57324 | 412815.1996 | [12 empty] | 0.30225 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 60% | 30%+
169 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.66098 | ЖК MoD. Standard 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 5249518011.51 | 811912875 | 0.15466 | -131.8724 | отст.132 дн | 11.94 | [6 empty] | 188 | 18 | 73.1518 | 69 | 10023.37 | 4731955800 | 3702212745 | 0.70525 | 78.2385 | 1796080981.84 | 0.48514 | 369358.0847 | [12 empty] | 0.32164 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 70% | 30%+
170 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.42623 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1354650670.69 | 1177476902 | 0.86921 | -20.2723 | отст.-20 дн | 46.53 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 708822500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.041542 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 50% | 0%+
171 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.71507 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 | прод.гпр нов | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 2319516620.48 | 1140539875 | 0.49171 | -85.9003 | отст.-86 дн | 42.16 | [6 empty] | 39 | 3 | 48.75 | 41 | 2812.15 | 2446915000 | 1050988295 | 0.45311 | 42.9516 | 592144020 | 0.56342 | 373731.2359 | [12 empty] | 0.23534 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 80% | 10%+
172 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.48634 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 2447474080 | 1959841340.65 | 0.80076 | -34.8669 | отст.35дн | 51.01 |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 9 | 11.1111 | 104 | 1012.552 | 2396942250 | 439426023 | 0.17954 | 18.3328 | 377283473 | 0.85858 | 433978.7221 | [12 empty] | 0.06351 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 50% | 0%+
173 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.48111 | ЖК V.Club | МЖК V Club |  | ТОО "Biryuza Development" | 59 | «УК Шанырак Строй» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 995500470.85 | 432970661.18 | 0.43493 | -80.2403 | отст.80 дн | 24.63 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 2 | 12.6984 | 55 | 526.62 | 701802200 | 193827430 | 0.1947 | 27.6185 | 125312100 | 0.64651 | 368059.3787 | [12 empty] | 0.20212 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 50% | 10%+
174 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.53005 | ЖК Лесная поляна п.48 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 902450182.4 | 738102466.16 | 0.81789 | -25.3137 | отст.-25. дн | 46.9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 1032456500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.069163 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 60% | 0%+
175 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.47307 | ЖК Береке 13 | МЖК дом №13 в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 60 | БК Береке 13 | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 1219363964.26 | 790759344.3 | 0.6485 | -45.6948 | отст.46дн | 25.18 | [6 empty] | 131 | 38 | 75.2874 | 43 | 6287.89 | 1162608290 | 2261055087.5 | 1.8543 | 194.4812 | 1701665149 | 0.7526 | 359588.8426 | [12 empty] | 0.10701 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 50% | 10%+
176 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.69024 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house Plus |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house Plus" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 1805412565.29 | 1505753471.13 | 0.83402 | -22.0751 | отст.22дн | 54.44 | [6 empty] | 34 | 6 | 26.1538 | 96 | 1798.69 | 1932056403.37 | 615851678 | 0.34111 | 31.8755 | 455309279 | 0.73932 | 342389.0042 | [12 empty] | 0.074327 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 70% | 0%+
177 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.43443 | ЖК Гранд Виктория 2 оч | МЖК Гранд Виктория 2 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО ""BUILDINGPLUS" | ТОО Строй потенциал" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-069/158 | 2023-11-21 | 2024-06-22 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | 9176506252 | 28301.1 | 7876652252 | 436302.2762 | 264 | 18053.2 | 6818723652.04 | 3807640574.6 | 0.55841 | -44.6006 | отст.45дн. | 44.26 |  | 1 |  |  |  |  | 56 | 1 | 21.2121 | 208 | 3877.52 | 6523973300 | 1405567700 | 0.20613 | 21.5447 | 1386317700 | 0.9863 | 362491.412 | [12 empty] | 0.12186 | 2 | 9.1333 | 161140023096 | 78 | 50% | 10%+
178 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.60665 | ЖК Салем | МЖК Салем |  | ТОО «Биік Шаңырақ» | 30 | ТОО "M-Group Asia" | ТОО "Developer Group" | Кокчетав | г. Кокшетау | черновая | ДПГ -23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 | 1088278078 | 5851.02 | 1088278078 | 289427.9615 | 226 | 3760.1 | 601744840.17 | 193255273 | 0.32116 | -91.6436 | отст.92дн. | 18.28 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 2 | 3.0973 | 219 | 195.73 | 715303600 | 44935710 | 0.074676 | 6.282 | 34066960 | 0.75813 | 229580.0848 | [12 empty] | 0.25386 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 70% | 30%+
179 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-10-03 | 2024-04-24 | 18.9667 | 0.90158 | ЖК Шымкент Сити | МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч. |  | ТОО «Damdes курылыс invest» | 62 | ТОО ER-DAM Investment Group | ТОО "Лидер" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | № ДПГ 22-13-058/121 | 2022-11-01 | 2023-08-03 | прод.гпр нов март 2 прод кор | 2023-11-03 | 2024-02-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3621118753 | 3621118753 | 12822.12 | 3621118753 | 335914.5698 | 104 | 10779.88 | 3455322943.21 | 1770779009.1 | 0.51248 | -236.9354 | отст.237дн | 51.25 | [6 empty] | 26 | 4 | 25 | 78 | 2249.48 | 3772958000 | 685651065.4 | 0.19843 | 18.1728 | 602580572.05 | 0.87884 | 304804.2505 | [12 empty] | 0.41641 | 0.96667 | 10.1333 | 961240027773 | 72 | 100%+ | 30%+
180 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.45373 | ЖК Отбасы *** | МЖК Otbasy |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otbasy Satu" | ТОО Стройпотенциал | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ-23-17-050/159 | 2023-12-28 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 | 6804685307 | 17783.17 | 6007884838.9784 | 574697.2297 | 192 | 10454 | 1794849139.82 | 2516096129 | 1.4018 | 25.7179 | опер.26 | 39.58 | [6 empty] | 45 | 45 | 23.4375 | 147 | 2409.64 | 1292148000 | 731254629 | 0.40742 | 56.5922 | 306753552 | 0.41949 | 303470.489 | [12 empty] | -0.07677 | 3 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 50% | 0%+
181 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.30506 | ЖК СОХО 1Е*** | МЖК NOHO |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -24-01-001/162 | 2024-01-17 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 | 10030993319 | 46238.97 | 9110921058.2122 | 277199.4989 | 423 | 32867.74 | 922272557.86 | 1046566253.31 | 1.1348 | 5.9298 | опер.6 дн | 10.96 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1168937000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.0081119 | 6.0333 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 40% | 0%+
189 | 202402 | 2024-02-28 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.22714 | ЖК Багыстан п.2,4 | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО "New Line Project " | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -23-01-069/160 | 2023-12-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 | 15986084547 | 110897.01 | 14686711798.9398 | 305077.9494 | 793 | 48140.85 | 410341427.17 | 417207604 | 1.0167 | 1.0709 | опер 1дн | 2.73 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0.25221 | 791 | 71.28 | 2973469100 | 22096800 | 0.05385 | 0.74313 | 22096800 | 1 | 310000 | [12 empty] | -0.0015299 | 3.2333 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 30% | 0%+
197 | 202402 | 2024-02-28 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.83251 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1369135194.43 | 0.81664 | -97.3633 | отс.97 дн | 81.66 | [6 empty] | 29 | 0 | 22.6562 | 99 | 1666.6 | 2097638600 | 496348900 | 0.29605 | 23.6623 | 365006130 | 0.73538 | 297821.2529 | [12 empty] | 0.1208 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 90% | 10%+
102 | 202403 | 2024-03-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.68403 | ЖК Алия 2 оч | МЖК Алия, 2 очередь |  | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 "Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 | гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 3192896094.55 | 2173008958.42 | 0.68058 | -87.8416 | отст.88дн. | 30.58 |  | 1 |  |  |  |  | 314 | 3 | 56.0714 | 246 | 18121.18 | 3984319702 | 4250124743 | 1.3311 | 106.6713 | 4147326257 | 0.97581 | 234539.0721 | [12 empty] | 0.059433 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 70% | 0%+
104 | 202403 | 2024-03-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 0.98901 | ЖК Акент 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 |  | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 15813604642.07 | 15027461781.8 | 0.95029 | -43.1012 | отст.-43дн | 87.45 | [6 empty] | 514 | 21 | 42.0622 | 708 | 24706.14 | 15695816400 | 9669417640.38 | 0.61146 | 61.6051 | 9101375759.96 | 0.94125 | 391377.1087 | [12 empty] | 0.043058 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 100%+ | 0%+
105 | 202403 | 2024-03-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.85725 | МЖК GM City Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк |  | ТОО "Каспий курылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 | прод.гпр нов | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 5433887456.258 | 0.3852 | -531.8029 | отс.532дн | 38.52 |  | 1 |  |  |  |  | 109 | -1 | 27.9487 | 281 | 9845.4 | 13564366200 | 3377576033.44 | 0.23943 | 24.9004 | 3007511139 | 0.89043 | 343061.3315 | [12 empty] | 0.40596 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 90% | 30%+
107 | 202403 | 2024-03-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.92439 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе |  | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 | .гпр нов ГС | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 4006607421.56 | 3559883901 | 0.8885 | -23.7488 | отст.24дн. | 76.41 | [6 empty] | 66 |  | 68.75 | 30 | 8232.56 | 4847600000 | 2330998349.3 | 0.58179 | 48.0856 | 1966423400 | 0.8436 | 283143.8033 | [12 empty] | 0.019308 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 100%+ | 0%+
121 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 0.98654 | ЖК Крисстал | МЖК Кристалл |  | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО ЖК "Крисстал" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 | прод.гпр нов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 14275970762.31 | 13820762911.41 | 0.96811 | -23.3089 | отст.23 дн | 96.81 | [6 empty] | 934 | 7 | 67.2911 | 454 | 60804.73 | 38979640050 | 27403501738 | 1.9196 | 70.3021 | 17833055489 | 0.65076 | 450680.428 | [12 empty] | 0.02853 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
131 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.8384 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3501045537.1 | 760018493.06 | 0.21708 | -456.4404 | отст.456 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 37 | -2 | 39.7849 | 56 | 2623.18 | 3384026300 | 1036623070 | 0.29609 | 30.6328 | 804368198 | 0.77595 | 395178.0168 | [12 empty] | 0.55461 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 90% | 50%+
133 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.0192 | ЖК Кирим | МЖК Kerim |  | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 | прод.гпр нов | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 7620768484.98 | 7449640003.67 | 0.97754 | 0 | ввод | 97.75 | [6 empty] | 137 | 0 | 46.5986 | 157 | 7465.63 | 7184240640 | 2159291472 | 0.28334 | 30.0559 | 1794732407 | 0.83117 | 289230.9788 | [12 empty] | 0 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 100%+ | 10%+
136 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-01-21 | 2024-03-19 | 26.2667 | 1.014 | ЖК Ленд Марк 4 оч. | МЖК Landmark, 4 очередь, пятна 1, 2, 3, 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-20-01-001/037доп.№7 | 2022-08-24 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5572491510 | 5572491510 | 28746.62 | 4718669692 | 256593.3552 | 244 | 18389.68 | 5185711488 | 5185711485.04 | 1 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 164 | 10 | 67.2131 | 80 | 12241.19 | 6620284800 | 6229481066 | 1.2013 | 94.0969 | 5908004579 | 0.94839 | 508895.0556 | [12 empty] | 0 | 7.1667 | 23.3 | 960340000376 | 74 | 100%+ | 0%+
139 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.9184 | ЖК Австрийский квартал 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 1976205549.69 | 0.95801 | -20.8254 | отстав.21дн | 95.8 | [6 empty] | 55 | -4 | 61.7978 | 34 | 5584.1 | 2759832000 | 3019919240 | 1.464 | 109.424 | 2974855618 | 0.98508 | 540806.7979 | [12 empty] | 0.036155 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
140 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.92528 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 |  | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "Best Life Solution" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 3787717620.5 | 0.8081 | -92.453 | отст.92дн. | 80.81 | [6 empty] | 99 | 6 | 69.7183 | 43 | 7156.63 | 4471356100 | 2410934000 | 0.51437 | 53.9195 | 2179909300 | 0.90418 | 336881.1857 | [12 empty] | 0.14698 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 100%+ | 10%+
145 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.72537 | жк Ясауи | МЖК Яссауи |  | ТОО «Айзия KZ» | 23 | ТОО «Astana oil trade» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 6344023474.92 | 2165181746.2 | 0.34129 | -279.291 | отст.279 дн | 34.13 |  | 1 |  |  |  |  | 78 | 2 | 26.4407 | 217 | 3977.88 | 6699932400 | 1604601756 | 0.25293 | 23.9495 | 1361804101 | 0.84869 | 403381.1367 | [12 empty] | 0.41685 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 80% | 30%+
146 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.93006 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 |  | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО «Ақ Қайық» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 | введен |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4782512435.81 | 3628208890.32 | 0.75864 | -97.2678 | отст.97дн | 71.4 | [6 empty] | 219 | 24 | 55.5838 | 175 | 9964.11 | 6140717700 | 3192134713 | 0.66746 | 51.9831 | 2508306718 | 0.78578 | 320363.255 | [12 empty] | 0.18387 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 100%+ | 10%+
147 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.59864 | ЖК AMAN пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО «Орынбор 2017» | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 | консев.-я 6 м-в сет-февр вв.19.09.24 | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044783 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 60% | 0%+
148 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 1.0044 | ЖК Гуль Ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно |  | ТОО «КазСМУ» | 26 | ТОО Сui Ana | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-28 | прод.гпр нов | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 1843376079 | 7489.53 | 1672026714.62 | 358276.596 | 88 | 4666.86 | 1727163317 | 1505333939.3 | 0.87156 | -51.6311 | отст.52дн | 87.16 | [6 empty] | 25 | 0 | 28.4091 | 63 | 1235.43 | 2212221000 | 648137400 | 0.37526 | 29.298 | 648137400 | 1 | 524624.9484 | [12 empty] | 0.11323 | 1.9333 | 9.1333 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.74687 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas |  | ТОО "ВВД Курылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 | прод.гпр нов март 1 прод | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -287.8628 | отст.288дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 35 | 2 | 33.9806 | 68 | 2014.68 | 2708549500 | 708717290 | 0.26674 | 26.1659 | 435199520 | 0.61407 | 351776.6047 | [12 empty] | 0.44979 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 80% | 30%+
152 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.71593 | ЖК Айсар | МЖК Aisar |  | ТОО " "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 6184570153 | 31260 | 5818017633.6493 | 394928.1036 | 206 | 14731.84 | 5777469195.72 | 2432557872.34 | 0.42104 | -185.2665 | отст.185дн | 42.1 | [6 empty] | 130 | 7 | 63.1068 | 76 | 9939.7 | 5666697814 | 3756796166 | 0.65025 | 66.296 | 2657980233.9 | 0.70751 | 377958.7076 | [12 empty] | 0.30421 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 80% | 30%+
153 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.62598 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 |  | ТОО «Nova City Development», | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 3736433994.6 | 2662198461.85 | 0.7125 | -87.9759 | отст.-88дн | 42.62 |  | 1 |  |  |  |  | 158 | 17 | 56.8345 | 120 | 9516.97 | 4610914000 | 3609504196 | 0.96603 | 78.2818 | 2460392153 | 0.68164 | 379270.3136 | [12 empty] | 0.13768 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 70% | 10%+
154 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.82056 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay |  | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО Apartex Burabay | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 | прод.гпр нов март 2 прод | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 311794493.46 | 0.84319 | -53.16 | отст.53 дн | 84.32 | [6 empty] | 22 | 0 | 36.6667 | 38 | 707.73 | 533557750 | 251330703 | 0.67967 | 47.1047 | 204218556.48 | 0.81255 | 355122.2966 | [12 empty] | 0.10718 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 90% | 10%+
155 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 0.99415 | ЖК MoD. Standard 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 | прод.гпр нов | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 8068765196.68 | 5348226619.65 | 0.66283 | -94.7445 | отст.95дн | 66.28 | [6 empty] | 382 | 18 | 94.321 | 23 | 17691.53 | 8924041700 | 6584989819 | 0.81611 | 73.7893 | 3668395973.45 | 0.55708 | 372211.4378 | [12 empty] | 0.27703 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
156 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.82309 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3384383555.52 | 0.53458 | -130.3172 | отст.130дн | 53.46 | [6 empty] | 258 | 6 | 80.8777 | 61 | 14507.79 | 7698966520 | 5632005136 | 0.88961 | 73.1527 | 3304570142 | 0.58675 | 388205.5872 | [12 empty] | 0.24268 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 90% | 10%+
157 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.68208 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 |  | ТОО "Meridian story LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 2972101461 | 2078837658.52 | 0.69945 | -77.2412 | отст.77дн | 56.15 | [6 empty] | 87 | 8 | 54.0373 | 74 | 4404.01 | 3368114000 | 1837503211 | 0.61825 | 54.5558 | 1375467383.83 | 0.74855 | 417234.1141 | [12 empty] | 0.14883 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 70% | 10%+
158 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.77106 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 | прод.гпр нов | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 983075106.72 | 413954927 | 0.42108 | -164.9917 | отст.165дн | 42.08 | [6 empty] | 25 | 7 | 46.2963 | 29 | 1968.6 | 1611124000 | 1168058524 | 1.1882 | 72.4996 | 702357066 | 0.6013 | 593344.775 | [12 empty] | 0.30218 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 80% | 30%+
159 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.76567 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 | прод.гпр нов | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2090301830.13 | 1867120899.4 | 0.89323 | -30.4294 | отст.30дн | 89.32 | [6 empty] | 46 | 1 | 47.9167 | 50 | 3760.9 | 2747232000 | 2121576618 | 1.015 | 77.226 | 1959747332.24 | 0.92372 | 564114.0732 | [12 empty] | 0.045417 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
160 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.72145 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 | прод.гпр нов | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 1028317477 | 722647310.07 | 0.70275 | -84.717 | отст.85дн | 70.27 | [6 empty] | 22 | 1 | 40.7407 | 32 | 1784.5 | 1611998000 | 1012442690 | 0.98456 | 62.8067 | 686852259 | 0.67841 | 567353.7069 | [12 empty] | 0.14657 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 80% | 10%+
161 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.83393 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск |  | ТОО «ALEM GROUP KAZAKHSTAN» | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan», | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 | прод.гпр нов | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 1685749740.33 | 0.67701 | -98.1904 | Отст.98дн | 67.7 | [6 empty] | 38 | 1 | 27.9412 | 98 | 2472.52 | 2539464000 | 775971702 | 0.31163 | 30.5565 | 210455102.3 | 0.27121 | 313838.3924 | [12 empty] | 0.17534 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 90% | 10%+
162 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.86799 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life |  | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО «НовоСтрой-Актобе», | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 967078191.92 | 0.84037 | -43.419 | отст.43дн. | 84.04 | [6 empty] | 13 | 1 | 21.6667 | 47 | 1238.7 | 1349296500 | 301525100 | 0.26202 | 22.3468 | 264827100 | 0.87829 | 243420.6022 | [12 empty] | 0.071649 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 90% | 0%+
163 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 1.0084 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 |  | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 | прод.гпр нов | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 1054238556 | 1054238556 | 1 | 0 | ввод | 100 | [6 empty] | 38 | 0 | 65.5172 | 20 | 1581.86 | 1158755890 | 698574211 | 0.66263 | 60.2866 | 641305059 | 0.91802 | 441615.6999 | [12 empty] | 0 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.80915 | ЖК Монако пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 |  | ТОО "BAZIS-A Corp" | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 2371680313.44 | 2742138707.48 | 1.1562 | 36.551 | опер.37 | 87.08 | [6 empty] | 59 | 12 | 41.844 | 82 | 6721.16 | 4152109500 | 4052844983 | 1.7088 | 97.6093 | 2964511405.16 | 0.73146 | 602997.8431 | [12 empty] | -0.057651 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 90% | 0%+
165 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.64494 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 1767754236.11 | 1305031584.08 | 0.73824 | -59.4189 | отст.59дн | 45.87 |  | 1 |  |  |  |  | 62 | 3 | 29.5238 | 148 | 2398.95 | 1825279800 | 675727176 | 0.38225 | 37.0205 | 647713336.4 | 0.95854 | 281676.2233 | [12 empty] | 0.10192 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 70% | 10%+
166 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.66727 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" |  | ТОО «SHEBERGOOD» | 9 | ТОО «PARASAT II | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 7595748374.3 | 3520015104.35 | 0.46342 | -137.3647 | отст.137 | 32.65 |  | 1 |  |  |  |  | 185 | 7 | 48.5564 | 196 | 10234 | 7948876000 | 4693175016 | 0.61787 | 59.042 | 3187911367.08 | 0.67927 | 458586.5757 | [12 empty] | 0.24975 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 70% | 10%+
168 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.6285 | ЖК Мояк | МЖК Маяк |  | ТОО Корпораия Астана Стройинвест | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 | прод.гпр нов | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 4721551896.86 | 1100059021.38 | 0.23299 | -174.112 | отст.174дн. | 23.3 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 1 | 4.1667 | 207 | 577.46 | 5620053600 | 241427890 | 0.051133 | 4.2958 | 159749298 | 0.66169 | 418085.9107 | [12 empty] | 0.4068 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 70% | 30%+
169 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.73659 | ЖК MoD. Standard 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь |  | ТОО "NOVA CITY DEVELOPMENT" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 5739167969.24 | 1756857564.13 | 0.30612 | -129.7561 | отст.130 дн | 25.83 | [6 empty] | 209 | 21 | 81.323 | 48 | 11106.34 | 5230189200 | 4123970040 | 0.71857 | 78.8493 | 2230201025.84 | 0.54079 | 371316.747 | [12 empty] | 0.31648 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 80% | 30%+
170 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.48975 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1445546702.53 | 1177476902 | 0.81455 | -34.4928 | отст.-34 дн | 46.53 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 3.5714 | 135 | 292.7 | 877351000 | 98473793 | 0.068122 | 11.224 | 29100016 | 0.29551 | 336432.5009 | [12 empty] | 0.070682 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 50% | 0%+
171 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.8 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 | прод.гпр нов | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 2705190882.44 | 1392049510 | 0.51458 | -97.0831 | отст.-97 дн | 51.46 | [6 empty] | 45 | 6 | 56.25 | 35 | 3317.5 | 2859844000 | 1246253875 | 0.46069 | 43.5777 | 761732115 | 0.61122 | 375660.5501 | [12 empty] | 0.26598 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 90% | 10%+
172 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.54281 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City |  | ТОО «Fеrrum Co» | 58 | ТОО "New Sun City -1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 2598032208.11 | 1959841340.12 | 0.75436 | -50.6027 | отст.51дн | 51.01 |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 5 | 15.3846 | 99 | 1487.65 | 2674620300 | 644480573 | 0.24806 | 24.0962 | 542385873 | 0.84159 | 433220.5646 | [12 empty] | 0.092172 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 60% | 10%+
173 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.55919 | ЖК V.Club | МЖК V Club |  | ТОО "Biryuza Development" | 59 | «УК Шанырак Строй» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 1069218115.67 | 599031359.18 | 0.56025 | -76.0764 | отст.76 дн | 34.08 |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 4 | 19.0476 | 51 | 919.19 | 759692400 | 328920630 | 0.30763 | 43.2966 | 164762900 | 0.50092 | 357837.4765 | [12 empty] | 0.19163 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 60% | 10%+
174 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.61475 | ЖК Лесная поляна п.48 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д |  | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО «LР City» | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 976588023.28 | 738102466.16 | 0.7558 | -41.5145 | отст.-42. дн | 46.9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 1130745050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.11343 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 70% | 10%+
175 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.54567 | ЖК Береке 13 | МЖК дом №13 в мкр. Береке |  | ТОО "БК-СТРОЙ" | 60 | БК Береке 13 | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 1527993538.32 | 1026974855.28 | 0.67211 | -52.7908 | отст.53дн | 32.7 | [6 empty] | 139 | 8 | 79.8851 | 35 | 6732.78 | 1470213010 | 2435075667.5 | 1.5936 | 165.6274 | 2435075667.5 | 1 | 361674.6229 | [12 empty] | 0.12363 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 60% | 10%+
176 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.79461 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house Plus |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house Plus" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 2069043905 | 1505753471.13 | 0.72775 | -44.6485 | отст.45дн | 54.44 | [6 empty] | 47 | 13 | 36.1538 | 83 | 2519.97 | 2268995775.36 | 879958178 | 0.4253 | 38.7818 | 523565929 | 0.59499 | 349193.9102 | [12 empty] | 0.15033 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 80% | 10%+
177 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.51913 | ЖК Гранд Виктория 2 оч | МЖК Гранд Виктория 2 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО ""BUILDINGPLUS" | ТОО Строй потенциал" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-069/158 | 2023-11-21 | 2024-06-22 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | 9176506252 | 28301.1 | 7876652252 | 436302.2762 | 264 | 18053.2 | 7820877339.686 | 4267850175.6 | 0.5457 | -59.9676 | отст.60дн. | 49.61 |  | 1 |  |  |  |  | 78 | 22 | 29.5455 | 186 | 5315.57 | 6718987100 | 1960000000 | 0.25061 | 29.1711 | 1913132900 | 0.97609 | 368728.095 | [12 empty] | 0.16385 | 2 | 9.1333 | 161140023096 | 78 | 60% | 10%+
178 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.69252 | ЖК Салем | МЖК Салем |  | ТОО «Биік Шаңырақ» | 30 | ТОО "M-Group Asia" | ТОО "Developer Group" | Кокчетав | г. Кокшетау | черновая | ДПГ -23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 | 1088278078 | 5851.02 | 1088278078 | 289427.9615 | 226 | 3760.1 | 730688841.75 | 193255273 | 0.26448 | -122.0957 | отст.122дн. | 18.28 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 0 | 3.0973 | 219 | 195.73 | 786055950 | 44935710 | 0.061498 | 5.7166 | 34066960 | 0.75813 | 229580.0848 | [12 empty] | 0.33822 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 70% | 30%+
179 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-10-03 | 2024-04-24 | 18.9667 | 0.95606 | ЖК Шымкент Сити | МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч. |  | ТОО «Damdes курылыс invest» | 62 | ТОО ER-DAM Investment Group | ТОО "Лидер" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | № ДПГ 22-13-058/121 | 2022-11-01 | 2023-08-03 | прод.гпр нов март 2 прод кор | 2023-11-03 | 2024-02-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3621118753 | 3621118753 | 12822.12 | 3621118753 | 335914.5698 | 104 | 10779.88 | 3455322943.21 | 2271748326.91 | 0.65746 | -177.0914 | отст.177дн | 65.75 | [6 empty] | 27 | 1 | 25.9615 | 77 | 2328.6 | 3772958000 | 713343650 | 0.20645 | 18.9067 | 652203795 | 0.91429 | 306340.14 | [12 empty] | 0.31123 | 0.96667 | 10.1333 | 961240027773 | 72 | 100%+ | 30%+
180 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.54627 | ЖК Отбасы | МЖК Otbasy |  | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otbasy Satu" | ТОО Стройпотенциал | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ-23-17-050/159 | 2023-12-28 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 | 6804685307 | 17783.17 | 6007884838.9784 | 574697.2297 | 192 | 10454 | 2581559147.54 | 3292946339 | 1.2756 | 26.1787 | опер.26 | 51.8 | [6 empty] | 51 | 6 | 26.5625 | 141 | 2731.63 | 1665873000 | 832034435 | 0.3223 | 49.9459 | 457502182 | 0.54986 | 304592.6553 | [12 empty] | -0.078145 | 3 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 60% | 0%+
181 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.34747 | ЖК СОХО 1Е | МЖК NOHO |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -24-01-001/162 | 2024-01-17 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 | 10030993319 | 46238.97 | 9110921058.2122 | 277199.4989 | 423 | 32867.74 | 1425341185.79 | 1410136674.01 | 0.98933 | 0 | отст.1 дн | 14.77 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 423 | 0 | 1788794000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 6.0333 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 40% | 0%+
183 | 202403 | 2024-03-30 | 2024-01-25 | 2024-11-25 | 10.1667 | 0.21311 | ЖК Пристиж 3*** | МЖК Престиж 3 (дома 5, 6) |  | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Prestige Invest" | ТОО «Engineering Services» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -24-17-046/165 | 2024-03-29 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1613184111 | 1613184111 | 5712 | 1613184111 | 384957.6096 | 45 | 4190.55 | 180203449.63 | 160774551.773 | 0.89218 | 0 | по гпр | 10.59 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114451700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 2.1333 | 10.1667 | 50640012251 | 82 | 30% | 0%+
184 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.56284 | ЖК Зальцбург п.3*** | МЖК Salzburg, блок 3 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro-City-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/161 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1544370732 | 1544370732 | 7198.2 | 1346646235.5376 | 275997.3429 | 54 | 4879.2 | 342219193.85 | 495550217.91 | 1.448 | 33 | опер.33 | 35.05 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 278075000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.090164 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 60% | 0%+
185 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.56284 | ЖК Зальцбург п.4*** | МЖК Salzburg, блок 4 |  | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro-City-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/161 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1372954735 | 1372954735 | 6943 | 1255541905.7059 | 307685.6114 | 40 | 4080.6 | 323821603.72 | 473069786.05 | 1.4609 | 34.1063 | опер.34 | 37.64 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 202644000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.093187 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 60% | 0%+
186 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-10-20 | 2024-12-20 | 14.2333 | 0.37939 | ЖК Modern city 2оч*** | МЖК Modern City 2 |  | ТОО "Оңтүстік құрылыс сервис" | 12 | ТОО «OKS-Shymcity» | ТОО «Engineering Services» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 доп.4 | 2024-02-02 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8967320951 | 8967320951 | 23220.52 | 7833981247.5183 | 433440.9421 | 271 | 18073.93 | 2570503010.41 | 2655157908 | 1.0329 | 1.9431 | опер.2 | 30.92 |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 6.2731 | 254 | 1063.83 | 2643982600 | 348885900 | 0.13573 | 13.1955 | 0 | 0 | 327952.6804 | [12 empty] | -0.0045505 | 3.5 | 14.2333 | 10340004024 | 71 | 40% | 0%+
189 | 202403 | 2024-03-30 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.27143 | ЖК Багыстан п.2,4 | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 |  | ТОО "Багыстан " | 61 | ТОО "New Line Project " | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -23-01-069/160 | 2023-12-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 | 15986084547 | 110897.01 | 14686711798.9398 | 305077.9494 | 793 | 48140.85 | 798918073.35 | 725567240 | 0.90819 | -8.7222 | отст.9дн. | 4.75 |  | 1 |  |  |  |  | 19 | 17 | 2.396 | 774 | 867.84 | 3712236500 | 276369900 | 0.34593 | 7.4448 | 111850300 | 0.40471 | 318457.2041 | [12 empty] | 0.01246 | 3.2333 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 30% | 0%+
197 | 202403 | 2024-03-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.87097 | ЖК Семья | МЖК Cемья, 2 очередь |  | Застройщик ТОО «Trans Service Company AST» | 52 | ТОО «Инновация плюс» | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 | 2022-09-19 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 1763181636 | 10267.4 | 1763181636 | 216926.8745 | 128 | 8128 | 1676543405.46 | 1383201192.27 | 0.82503 | -98.3323 | отс.98 дн | 82.5 | [6 empty] | 31 | 2 | 24.2188 | 97 | 1803.3 | 2097638600 | 534718902 | 0.31894 | 25.4915 | 401723130 | 0.75128 | 296522.4322 | [12 empty] | 0.122 | 4.8 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 90% | 10%+
102 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.70501 | ЖК "Алия" 2 оч *** | МЖК Алия, 2 очередь | K7, 1 очередь | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе | черновая | №ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7324207552 | 7324207552.04 | 48244.78 | 7324207552.04 | 192745.3473 | 560 | 37999.4 | 3421399267.63 | 3246725970.01 | 0.94895 | -15.5712 | отст.16дн. | 45.69 |  | 1 |  |  |  |  | 319 | 5 | 56.9643 | 241 | 18393.82 | 3984319702 | 4306227662 | 1.2586 | 108.0794 | 4306227662 | 1 | 234112.7434 | [12 empty] | 0.010535 | 5.1 | 35.5 | 70240022179 | 80 | 80% | 0%+
104 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 1.02 | ЖК "Акент" 1 | МЖК Аккент блоки 1-13 | Аккент | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы | чистовая | ДПГ -21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | 17883890008 | 85631.91 | 16097465008 | 285676.9037 | 1222 | 56348.5 | 16400502415.4 | 15651637519.8 | 0.95434 | 0.041998 | ввод | 91.08 | [6 empty] | 522 | 8 | 42.7169 | 700 | 25046.39 | 16322813100 | 9823373554.38 | 0.59897 | 60.1819 | 9823373554.38 | 1 | 392207.1626 | [12 empty] | -4.1956e-05 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 100%+ | 0%+
105 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.88092 | МЖК "GM City" Туран Астана | МЖК JM CITY Дом Парк | ЖК JM City, 1 очередь | ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant Investment" | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-03 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | 14682663883.2676 | 52536.8 | 11124640806.3445 | 315752.8076 | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 5738066766.058 | 0.40676 | -532.1347 | отс.532дн | 40.68 |  | 1 |  |  |  |  | 89 | -20 | 22.8205 | 301 | 8061.46 | 13564366200 | 2730508435 | 0.19356 | 20.13 | 2730508435 | 1 | 338711.404 | [12 empty] | 0.40621 | 8.6667 | 34.5333 | 60740001628 | 100 | 90% | 30%+
107 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.94959 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе | ЖК "Elorda Residence" | ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау | черновая | ДПГ -21-06-042/095 доп.6 | 2021-11-27 | 2023-10-11 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 | 4797740131 | 17227.46 | 3992166788.3621 | 308769.4588 | 96 | 12929.28 | 4374799886.11 | 3656371052 | 0.83578 | -39.9054 | отст.40дн. | 78.48 | [6 empty] | 66 | 0 | 68.75 | 30 | 8232.56 | 4847600000 | 2330998349.3 | 0.53282 | 48.0856 | 2330998349.3 | 1 | 283143.8033 | [12 empty] | 0.032443 | 9.4333 | 32.2 |  | 84 | 100%+ | 0%+
118 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 1.094 | ЖК "Modern city" | МЖК Modern City | ЖК Modern City | ТОО "Оңтүстік-күрылыс-сервис" | 12 | ТОО "OKS - Shymcity" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-21 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | 9298035436 | 30052.3 | 8845275436 | 435527.0396 | 280 | 20309.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 106 | 13310.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 361817.5921 | [12 empty] | 0 | 1.7333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 1.0245 | ЖК "Крисстал" | МЖК Кристалл | ЖК "Кристалл" | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "ЖК Кристалл" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г. Алматы | г. Алматы | черновая | ДПГ -22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | 15001173485 | 137578.6 | 12545868485 | 149498.1878 | 1388 | 83919.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 934 | 0 | 0 | 454 | 60804.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 450680.428 | [12 empty] | 0 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
126 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 1.1151 | ЖК Ата Мура (ЖК Жетысу) | МЖК Атамура | ЖК Атамура | ТОО "Жетысу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Engineering Services" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-15 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | 6103216757 | 21572.37 | 5616802757 | 364966.1017 | 300 | 15389.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 278 | 0 | 0 | 22 | 13804.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 372417.9521 | [12 empty] | 0 | 3.9333 | 13.1667 | 31240005283 | 72 | 100%+ | 0%+
130 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 1.1958 | ЖК Алтын Сити | МЖК Altyn City 3 | ЖК Altyn Sity | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракшн)" | 4 | ТОО "Алтын сити 3" | ТОО "BAQ Engineering | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-22-02-011/119 доп.1 | 2022-08-17 | 2023-04-22 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | 3685655518 | 12907.97 | 3325061211 | 368084.833 | 143 | 9033.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 0 | 9470.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 377670.0608 | [12 empty] | 0 | 1.8667 | 10.1333 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.87606 | ЖК Диамонд в г.Усть Каменогорс | МЖК SPARKLE DIAMOND | ЖК "Diamond" | ТОО "ВВД-Құрылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond " | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -22-01-047/104 | 2022-08-27 | 2024-05-10 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | 3704798634 | 10948.36 | 2885570634 | 364825.2389 | 93 | 7909.46 | 3501045537.1 | 760018493.06 | 0.21708 | -479.9279 | отст.480 | 21.71 |  | 1 |  |  |  |  | 37 | 0 | 39.7849 | 56 | 2623.18 | 3384026300 | 1036623070 | 0.29609 | 30.6328 | 1036623070 | 1 | 395178.0168 | [12 empty] | 0.58314 | 3.6333 | 24.3667 | 60240025805 | 84 | 90% | 50%+
133 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.0616 | ЖК Кирим | МЖК Kerim | ЖК Kerim | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-034/117 | 2022-08-10 | 2023-09-16 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | 7803630338.4221 | 40875.36 | 6025922038.4221 | 267595.7608 | 294 | 22518.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 137 | 0 | 0 | 157 | 7465.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 289230.9788 | [12 empty] | 0 | 4.9 | 18.3 |  | 93 | 100%+ | 10%+
139 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 0.97222 | ЖК "Австрийский квартал" 3 оч. | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 | ЖК "Австрийский квартал", п.8, 10 | ТОО "BAZIS-ACorp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.5 | 2022-12-22 | 2023-11-18 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | 2199757680 | 9055.4 | 2199757680 | 286942.3808 | 89 | 7666.2 | 2062816312.02 | 2062816317.02 | 1 | 1.275e-06 | гпр | 100 | [6 empty] | 61 | 6 | 68.5393 | 28 | 5584.1 | 2759832000 | 3018919240 | 1.4635 | 109.3878 | 3018919240 | 1 | 540627.718 | [12 empty] | -2.2135e-09 | 2.1667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
140 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 0.97456 | ЖК Багыстан п.12 | МЖК Бағыстан позиция №12 | Багыстан 4 оч.12 поз | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "BestLife Solutions" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-26 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | 4938141318 | 12617.66 | 4168816318 | 384050.6757 | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 4676770457.5 | 0.99778 | 0 | ГПР | 99.78 | [6 empty] | 122 | 23 | 85.9155 | 20 | 9246.3 | 4471356100 | 3135083200 | 0.66887 | 70.1148 | 3135083200 | 1 | 339063.5389 | [12 empty] | 0 | 3.2333 | 12.1667 | 901040000029 | 69 | 100%+ | 10%+
145 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.77164 | жк Ясауи | МЖК Яссауи | ЖК ЯССАУИ | ТОО "Айзия KZ" | 23 | ТОО "Astana oil trade" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-03-24 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | 6548335303 | 30385.95 | 5649166803 | 331049.0589 | 295 | 17064.44 | 6344023474.92 | 2280736305.84 | 0.35951 | -290.7827 | отст.291 дн | 35.95 |  | 1 |  |  |  |  | 84 | 6 | 28.4746 | 211 | 4347.73 | 6699932400 | 1754641906 | 0.27658 | 26.1889 | 1754641906 | 1 | 403576.5574 | [12 empty] | 0.434 | 2.1333 | 16 | 121240010070 | 75 | 80% | 30%+
146 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 0.98866 | ЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 | Бурабай-2 | ТОО "АсТи Строй" | 28 | ТОО "Ақ Қайық" | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | 5499684209 | 27554.55 | 4993246460 | 245194.8724 | 394 | 20364.4 | 4931894700.01 | 4389904205.21 | 0.89011 | -47.5845 | отст.48дн | 86.39 | [6 empty] | 244 | 25 | 61.9289 | 150 | 11161.3 | 6608264100 | 3586382309 | 0.72718 | 54.2712 | 3586382309 | 1 | 321322.9919 | [12 empty] | 0.089952 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 100%+ | 10%+
147 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.63379 | ЖК "AMAN" пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 | Орынбор п.7 | ТОО "BAZIS-ACorp." | 3 | ТОО "Орынбор 2017" | ТОО Стройпотенциал | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-03-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 | 2596718603 | 10209.6 | 2434659481.8661 | 330935.5139 | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 | отст.39 дн | 46.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1395186000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.044783 | 5.4333 | 17.2333 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
148 | 202404 | 2024-04-30 | 2021-07-13 | 2024-03-28 | 32.9667 | 1.0334 | ЖК "Гул-Ана" | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно | Gul ANA | ТОО KazSMU | 26 | ТОО " Gul-Ana" | ТОО "АстанаТехнадзор" | г.Алматы | г. Алматы | чистовая | №ДПГ-21-02-031/070 | 2021-07-13 | 2023-09-29 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | 3185907290 | 14982.66 | 2848603290 | 291925.5102 | 184 | 9757.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 6 | 9388.7 | 0 | 3808259000 |  | 0 | 3808259000 | 1 | 405621.545 | [12 empty] | 0 | 0 | 26.9333 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.79531 | Асыл Тас | МЖК Asyl Tas | Кристал | ТОО "ВВД-Құрылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "BAQ Engineering | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | № ДПГ 23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-08 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | 2757296296 | 9446.26 | 2208567342.4861 | 343365.9161 | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -309.7258 | отст.310дн | 27.12 |  | 1 |  |  |  |  | 38 | 3 | 36.8932 | 65 | 2255.4 | 2708549500 | 764952690 | 0.28791 | 28.2422 | 764952690 | 1 | 339164.9774 | [12 empty] | 0.48395 | 2.9333 | 12.1667 | 60240025805 | 85 | 80% | 30%+
152 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.76683 | ЖК "Айсар-1 | МЖК Aisar | ЖК Aisar 1 оч. | ТОО "Nova City Development" | 35 | Family Village NS ТОО | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | №ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-19 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | 6184570153 | 31260 | 5818017633.6493 | 394928.1036 | 206 | 14731.84 | 5777469195.72 | 3003651101.16 | 0.51989 | -168.0383 | отст.168дн | 51.99 | [6 empty] | 132 | 2 | 64.0777 | 74 | 10138.29 | 5666697814 | 3834629200 | 0.66372 | 67.6696 | 3834629200 | 1 | 378232.3449 | [12 empty] | 0.27593 | 3.9333 | 14.1667 |  | 68 | 80% | 30%+
153 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.67449 | СК13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13 | МЖК Sezim Qala, очередь 13/ Сезим кала | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО «Ғимарат НС» | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | 6608817195 | 20565.12 | 6608817195 | 396088.5812 | 278 | 16685.2 | 4249948094.53 | 2794828222.65 | 0.65761 | -115.0415 | отст.-115дн | 44.74 |  | 1 |  |  |  |  | 175 | 17 | 62.9496 | 103 | 10673.06 | 5008388000 | 4020625042 | 0.94604 | 80.2778 | 4020625042 | 1 | 376707.8084 | [12 empty] | 0.18003 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 70% | 10%+
154 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.88306 | Апартакс Щучинск | МЖК Apartex Burabay | APARTEX BURABAY | ТОО "Биік Шанырақ" | 63 | ТОО "APARTEX BURABAY" | ТОО "АстанаТехнадзор" | Щучинск | г. Щучинск | черновая | № ДПГ 23-03-034/137 доп.1 | 2023-04-28 | 2023-08-11 |  | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | 380442507 | 2497.15 | 380442507 | 193555.2426 | 60 | 1965.55 | 369781444.66 | 329140196.25 | 0.89009 | -40.5554 | отст.41 дн | 89.01 | [6 empty] | 22 | 0 | 36.6667 | 38 | 707.73 | 533557750 | 251330703 | 0.67967 | 47.1047 | 251330703 | 1 | 355122.2966 | [12 empty] | 0.081765 | 2.3333 | 5.8333 | 140740007872 | 89 | 90% | 10%+
155 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 1.0848 | ЖК "MoD. Standard" 1-1 | МЖК MoD, 1-1 очередь | ЖК SENIM оч1.1 | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "SENIM NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 | 2023-06-25 | 2024-01-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | 8484559525 | 22720.11 | 8484559525 | 465868.9759 | 405 | 18212.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 382 | 0 | 0 | 23 | 17691.53 | 0 | 6584989819 |  | 0 | 6584989819 | 1 | 372211.4378 | [12 empty] | 0 | 2.0333 | 9.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
156 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.88082 | ЖК Шаттык СК | МЖК Arena City 1 | ЖК Sezim Qala Shattyq_1 очередь | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ-23-01-008¦143 | 2023-06-26 | 2023-12-13 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | 6705420003 | 24819.83 | 6624949502.9976 | 362793.8517 | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3384383555.52 | 0.53458 | -144.2798 | отст.144дн | 53.46 | [6 empty] | 274 | 16 | 85.8934 | 45 | 15287.07 | 7698966520 | 5944466120 | 0.93896 | 77.2112 | 5944466120 | 1 | 388855.8187 | [12 empty] | 0.26868 | 5.4667 | 11.1333 | 110540015593 | 92 | 90% | 10%+
157 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.74181 | Столичный п.4 | МЖК Столичный -2, блок 4 | МЖК Столичный 2, блок 4 | ТОО MERIDIAN stroy LTD | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R" | ТОО "KazBuildExpert" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-11 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | 3834322743 | 12795 | 4005168000 | 426603.6108 | 161 | 9388.5 | 3316300329.44 | 2283325550.79 | 0.68852 | -89.3959 | отст.89дн | 61.68 | [6 empty] | 97 | 10 | 60.2484 | 64 | 4959.51 | 3680668000 | 2065360111 | 0.62279 | 56.1137 | 2065360111 | 1 | 416444.3889 | [12 empty] | 0.17225 | 3.3 | 14.2333 | 70740007004 | 66 | 80% | 10%+
158 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.82784 | Городской романс п.6 | МЖК Городской романс, блок 6 | МЖК Городской романс, блок 6 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 | 1057725138 | 5866.8 | 937685138.0042 | 221162.5874 | 54 | 4239.8 | 983075106.72 | 611502200.46 | 0.62203 | -119.0606 | отст.119дн | 62.2 | [6 empty] | 22 | -3 | 40.7407 | 32 | 1746 | 1611124000 | 1037769274 | 1.0556 | 64.4127 | 1037769274 | 1 | 594369.5727 | [12 empty] | 0.21806 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 90% | 10%+
159 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.81194 | Городской романс 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2023-12-03 |  | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | 2228232541 | 9633.7 | 2140361978.8522 | 280467.8013 | 96 | 7631.4 | 2090301830.13 | 1950607154.29 | 0.93317 | -21.0514 | отст.21дн | 93.32 | [6 empty] | 54 | 8 | 56.25 | 42 | 4378.4 | 2747232000 | 2497190549 | 1.1947 | 90.8984 | 2497190549 | 1 | 570343.1731 | [12 empty] | 0.03142 | 7.6667 | 13.1667 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
160 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.77509 | Городской романс 9 | МЖК Городской романс, блок 9 | МЖК Городской романс, блок 9 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/058 доп.7 | 2023-06-21 | 2024-03-07 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 | 1108602580 | 5279 | 1016075318.6021 | 239521.7743 | 54 | 4242.1 | 1028317477 | 878864985.98 | 0.85466 | -45.7811 | отст.46дн | 85.47 | [6 empty] | 23 | 1 | 42.5926 | 31 | 1940.5 | 1611998000 | 1114717527 | 1.084 | 69.1513 | 1114717527 | 1 | 574448.6096 | [12 empty] | 0.079206 | 4.4667 | 13.1333 | 960340000376 | 85 | 80% | 10%+
161 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.88929 | ЖК Достык | МЖК Достык в г.Уральск | МЖК Достык в г.Уральск | ТОО "ALEM GROUP KAZAKHSTAN" | 54 | ТОО «ATM Group Kazakhstan» | ТОО "Developer Group" | г.Уральск | г. Уральск | чистовая | №ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-03 |  | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | 2625205150 | 14521.36 | 2282263681.0244 | 256134.8179 | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 1775126973.33 | 0.7129 | -95.8915 | Отст.96дн | 71.29 | [6 empty] | 80 | 42 | 58.8235 | 56 | 5201.22 | 2539464000 | 1243515207 | 0.4994 | 48.9676 | 1243515207 | 1 | 239081.4476 | [12 empty] | 0.17123 | 5.5 | 9.6 | 100240000106 | 60 | 90% | 10%+
162 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.91914 | ЖК Комфорт Лайф | МЖК Кomfort Life | ЭДЕЛЬВЕЙС, блоки А, Б | ТОО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | 55 | ТОО "НОВОСТРОЙ-АКТОБЕ" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе | чистовая | №ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-21 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | 1226556104 | 6698.3 | 1226556104 | 242690.167 | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 1038156408.05 | 0.90214 | -29.5547 | отст.30дн. | 90.21 | [6 empty] | 15 | 2 | 25 | 45 | 1462.1 | 1349296500 | 348439100 | 0.30279 | 25.8238 | 348439100 | 1 | 238314.1372 | [12 empty] | 0.04877 | 8.5333 | 14.2 | 210940016011 | 86 | 100%+ | 0%+
163 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 1.0955 | Арлан п.4 | МЖК Арлын оч.4 | Арлан-4 | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "Сейсмостройзащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н | чистовая | ДПГ -23-05-052/133 доп.1 | 2023-07-21 | 2024-01-06 |  | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | 1084238076 | 4352.5 | 1036491513.0981 | 407393.8814 | 58 | 2544.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 38 | 0 | 0 | 20 | 1581.86 | 0 | 698574211 |  | 0 | 698574211 | 1 | 441615.6999 | [12 empty] | 0 | 3.5333 | 9.1667 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.85804 | ЖК "Монако" пятна 6 | МЖК Monaco пятно 6 | МЖК Монако п.6 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-21-01-001/054 доп.9 | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | 3413044920 | 19350.28 | 3101391851.891 | 222859.2551 | 141 | 13916.37 | 2584319354.53 | 2862715103.83 | 1.1077 | 28.4394 | опер.28 | 90.9 | [6 empty] | 59 | 0 | 41.844 | 82 | 6721.16 | 4573422000 | 4052844983 | 1.5682 | 88.6173 | 4052844983 | 1 | 602997.8431 | [12 empty] | -0.044857 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 90% | 0%+
165 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.69811 | ЖК Лесная поляна п.46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д | Лесная поляна 46 дом | ТОО "Марапат-2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 | 2953550085 | 14028.4 | 2433310366.2615 | 263933.7014 | 210 | 9219.4 | 2007310537.79 | 1339505994.24 | 0.66731 | -85.5004 | отст.86дн | 47.08 |  | 1 |  |  |  |  | 76 | 14 | 36.1905 | 134 | 2989.65 | 1942929930 | 847681776 | 0.4223 | 43.629 | 847681776 | 1 | 283538.8009 | [12 empty] | 0.14666 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 70% | 10%+
166 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.72364 | ЖК Парасад 2 | МЖК "PARASAT II" | ЖК PARASAT II | SHEBERGOOD ТОО | 9 | ТОО "PARASAT II" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы | черновая | №ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | 11378893818 | 26579 | 10734811473.6569 | 528673.0233 | 381 | 20305.2 | 8251245538.87 | 3891357843.9 | 0.47161 | -151.12 | отст.151 | 36.1 |  | 1 |  |  |  |  | 197 | 12 | 51.706 | 184 | 10953.6 | 9117626500 | 5033345260 | 0.61001 | 55.2046 | 5033345260 | 1 | 459515.1603 | [12 empty] | 0.27476 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 80% | 30%+
168 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.70093 | ЖК Мояк | МЖК Маяк | ЖК Маяк | ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АСТАНА - СТРОЙИНВЕСТ» | 57 | ТОО «MDI Construction» | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Кунаев | г. Кунаев | чистовая | № ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | 4916104675 | 15148.34 | 4713696292.9439 | 352265.7583 | 216 | 13381.08 | 4721551896.86 | 1100059021.38 | 0.23299 | -197.1224 | отст.197дн. | 23.3 |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 4.6296 | 206 | 623.6 | 5620053600 | 259422490 | 0.054944 | 4.616 | 259422490 | 1 | 416007.8416 | [12 empty] | 0.46057 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 80% | 50%+
169 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.8122 | ЖК "MoD. Standard" 1-2 | МЖК MoD, 1-2 очередь | ЖК SENIM оч1.2 | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "SENIM NC" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ-23-01-008/145 доп.1 | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 | 7244730899 | 16162.59 | 6781838019.9095 | 561395.979 | 257 | 12080.311 | 6228817920.96 | 1756857564.13 | 0.28205 | -155.7945 | отст.156 дн | 25.83 | [6 empty] | 226 | 17 | 87.9377 | 31 | 11878.91 | 5828865350 | 4445501921 | 0.7137 | 76.267 | 4445501921 | 1 | 374234.8348 | [12 empty] | 0.37999 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 90% | 30%+
170 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.55328 | ЖК Лесная поляна п.49 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д | Лесная поляна 49 дом | ТОО "Марапат-2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 | 2623982344 | 11041.2 | 2174300010.2486 | 298356.1132 | 140 | 7287.6 | 1536442734.36 | 1379355083 | 0.89776 | -22.0841 | отст.-22 дн | 54.51 |  | 1 |  |  |  |  | 45 | 40 | 32.1429 | 95 | 2342.3 | 1044595000 | 725883509 | 0.47244 | 69.4895 | 725883509 | 1 | 309902.0232 | [12 empty] | 0.045254 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 60% | 0%+
171 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.88493 | ЖК Туран Сити | МЖК Туран | Туран Сату | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО «Turan Satu» | ТОО "D&J Emporio" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | №ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-12 |  | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | 2934513361 | 11723 | 2934513361 | 441227.1247 | 80 | 6650.8 | 2705190882.44 | 1670930355 | 0.61768 | -87.9346 | отст.-88 дн | 61.77 | [6 empty] | 48 | 3 | 60 | 32 | 3675.6 | 2859844000 | 1354227875 | 0.5006 | 47.3532 | 1354227875 | 1 | 368437.2279 | [12 empty] | 0.24092 | 3.1333 | 9.1333 | 60340004172 | 70 | 90% | 10%+
172 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.59927 | ЖК Ферм Сити | МЖК Ferrum City | FERRUM | ТОО "FERRUM CO" | 64 | ТОО "NEW CITY1-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | № ДПГ 23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | 4002124719 | 14200.88 | 3282705719 | 373413.6708 | 117 | 8791.07 | 2754085776.06 | 1959841340.12 | 0.71161 | -68.0595 | отст.68дн | 51.01 |  | 1 |  |  |  |  | 21 | 3 | 17.9487 | 96 | 1698.89 | 2934964700 | 741491336 | 0.26923 | 25.2641 | 741491336 | 1 | 436456.3544 | [12 empty] | 0.12397 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 60% | 10%+
173 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.63728 | ЖК V.Club | МЖК V Club | МЖК V Club, 1 пусковой, 2 очередь, поз. 77,78 | ТОО "Biryuza Construction» | 65 | ТОО "УК Шанырак Строй" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г.Усть Каменогорск | г. Усть-Каменогорск | черновая | ДПГ -23-16-068/155 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | 1802298543 | 6888.13 | 1802298543 | 326308.8744 | 63 | 5523.29 | 1190027327.85 | 599031359.18 | 0.50338 | -100.8146 | отст.-101 дн | 34.08 |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 4 | 25.3968 | 47 | 1293.01 | 875690600 | 464547380 | 0.39037 | 53.0493 | 464547380 | 1 | 359275.9375 | [12 empty] | 0.25394 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 70% | 10%+
174 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.69945 | ЖК Лесная поляна п.48 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д | Лесная поляна 48 дом | ТОО "Марапат-2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО Строй потенциал" | п.Косшы | г. Косшы | черновая | ДПГ -23-03-049/148 Доп.№2 | 2023-10-14 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 | 1635711572 | 6384.3 | 1343104077.9364 | 299833.481 | 110 | 4479.5 | 1103239939.02 | 740468991.26 | 0.67118 | -65.7647 | отст.-66. дн | 47.05 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1217773500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.17968 | 1.9 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 70% | 10%+
175 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.61827 | ЖК Береке 13 | МЖК дом №13 в мкр. Береке | МЖК в мкр. Береке | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Береке 13" | ТОО Строй потенциал" | г.Кустанай | г. Костанай | чистовая | №ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-10 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | 3185310492 | 11855.25 | 3162444926.6903 | 364043.3897 | 174 | 8687 | 1877767016.66 | 1302561984.15 | 0.69368 | -58.5079 | отст.59дн | 41.47 |  | 1 |  |  |  |  | 143 | 4 | 82.1839 | 31 | 6967.55 | 1814649850 | 2523138497.5 | 1.3437 | 139.0427 | 2523138497.5 | 1 | 362127.0744 | [12 empty] | 0.13702 | 2.4667 | 11.1667 | 31040001233 | 63 | 70% | 10%+
176 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 0.89899 | ЖК Асар Хауз | МЖК Asar house Plus | ЖК Asar House Plus | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "ASAR HOUSE" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 | 2860595380 | 9734.34 | 2860595380 | 426522.9186 | 130 | 6706.78 | 2294653953.74 | 1778789238.13 | 0.77519 | -43.6134 | отст.44дн | 64.32 | [6 empty] | 53 | 6 | 40.7692 | 77 | 2841.17 | 2534648801.68 | 998454858 | 0.43512 | 39.3922 | 998454858 | 1 | 351423.8353 | [12 empty] | 0.14685 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 90% | 10%+
177 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.60383 | ЖК Гранд Виктория 2 оч | МЖК Гранд Виктория 2 | ЖК Grand Viktoriya 2 | ТОО «Бағыстан» | 61 | ТОО "Bestbuilding" | ТОО Строй потенциал" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-069/158 | 2023-11-21 | 2024-06-22 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | 9176506252 | 28301.1 | 7876652252 | 436302.2762 | 264 | 18053.2 | 8295690525.62 | 4832471623.08 | 0.58253 | -67.6305 | отст.68дн. | 56.17 |  | 1 |  |  |  |  | 146 | 68 | 55.303 | 118 | 9514 | 7153686500 | 3606383150 | 0.43473 | 50.4129 | 3606383150 | 1 | 379060.6632 | [12 empty] | 0.18478 | 2 | 9.1333 | 161140023096 | 78 | 70% | 10%+
178 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.77839 | ЖК Салем | МЖК Салем | МЖК в г.Кокшетау | ТОО "Биік Шанырақ" | 63 | ТОО "M-GROUP ASIA" | ТОО "Developer Group" | Кокчетав | г. Кокшетау | черновая | ДПГ -23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 | 1088278078 | 5851.02 | 1088278078 | 289427.9615 | 226 | 3760.1 | 899530655.42 | 193255273 | 0.21484 | -153.8913 | отст.154дн. | 18.28 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 0 | 3.0973 | 219 | 195.73 | 866972150 | 44935710 | 0.049955 | 5.1831 | 44935710 | 1 | 229580.0848 | [12 empty] | 0.42629 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 80% | 30%+
179 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-10-03 | 2024-04-24 | 18.9667 | 1.0105 | ЖК Шымкент Сити | МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч. | ЖК Shymkent City, 1 оч. | ТОО "DAMDES ҚҰРЫЛЫС INVEST" | 62 | ТОО "ER-DAM INVESTMENT GROUP" | ТОО "Лидер" | г.Шымкент | г. Шымкент | чистовая | № ДПГ 22-13-058/121 | 2022-11-01 | 2023-08-03 |  | 2023-11-03 | 2024-02-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3621118753 | 3621118753 | 12822.12 | 3621118753 | 335914.5698 | 104 | 10779.88 | 3455322943.21 | 2513273040.15 | 0.72736 | -0.1326 | введен | 72.74 | [6 empty] | 27 | 0 | 25.9615 | 77 | 2328.6 | 3772958000 | 713343650 | 0.20645 | 18.9067 | 713343650 | 1 | 306340.14 | [12 empty] | 0.00023304 | 0.96667 | 10.1333 | 961240027773 | 72 | 100%+ | 30%+
180 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.63881 | ЖК Отбасы | МЖК Otbasy 1 очередь | МЖК Otbasy | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО «Otbasy Satu» | ТОО Стройпотенциал | г.Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ-23-17-050/159 | 2023-12-28 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 | 6804685307 | 17783.17 | 6007884838.9784 | 574697.2297 | 192 | 10454 | 3363006056.97 | 3885089708 | 1.1552 | 19.4054 | опер.19 | 61.12 | [6 empty] | 68 | 17 | 35.4167 | 124 | 3886.74 | 2856469000 | 1197925936 | 0.35621 | 41.9373 | 1197925936 | 1 | 308208.405 | [12 empty] | -0.057927 | 3 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 70% | 0%+
181 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.38988 | ЖК СОХО 1Е | МЖК NOHO | МЖК Soho, квартал 1Е | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Sovico Group" | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -24-01-001/162 | 2024-01-17 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 | 10030993319 | 46238.97 | 9110921058.2122 | 277199.4989 | 423 | 32867.74 | 1813339311.45 | 1827550538.15 | 1.0078 | 0.82289 | опер.1 дн | 19.14 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0.70922 | 420 | 267.48 | 2386528500 | 147189937 | 0.081171 | 6.1675 | 147189937 | 1 | 550283.8979 | [12 empty] | -0.0011257 | 6.0333 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 40% | 0%+
183 | 202404 | 2024-04-30 | 2024-01-25 | 2024-11-25 | 10.1667 | 0.31475 | ЖК Пристиж 3 | МЖК Престиж 3 (дома 5, 6) | ЖК Престиж, 3 оч. д.5, 6 | ТОО «Композит-7» | 42 | ТОО «Prestige Invest» | ТОО «Engineering Services» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | ДПГ -24-17-046/165 | 2024-03-29 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1613184111 | 1613184111 | 5712 | 1613184111 | 384957.6096 | 45 | 4190.55 | 282464566.22 | 160774551.773 | 0.56918 | -14.2169 | отст.-14 дн | 10.59 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4.4444 | 43 | 188.76 | 344594900 | 56901800 | 0.20145 | 16.5127 | 56901800 | 1 | 301450.5192 | [12 empty] | 0.046613 | 2.1333 | 10.1667 | 50640012251 | 82 | 40% | 0%+
184 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.64754 | ЖК Зальцбург п.3 | МЖК Salzburg, блок 3 | МЖК Австрия, блок 3 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/161 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1544370732 | 1544370732 | 7198.2 | 1346646235.5376 | 275997.3429 | 54 | 4879.2 | 443908477.19 | 590335204.66 | 1.3299 | 34.3052 | опер.34 | 41.75 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 526995000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.09373 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 70% | 0%+
185 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.64754 | ЖК Зальцбург п.4 | МЖК Salzburg, блок 4 | МЖК Австрия, блок 4 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "Euro City-2" | ТОО «Engineering Services» | г.Астана | г. Астана | черновая | №ДПГ-23-01-001/161 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1372954735 | 1372954735 | 6943 | 1255541905.7059 | 307685.6114 | 40 | 4080.6 | 396823628.22 | 567901315.41 | 1.4311 | 44.8362 | опер.45 | 45.19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 423324000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.1225 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 70% | 0%+
186 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-10-20 | 2024-12-20 | 14.2333 | 0.45199 | ЖК "Modern city" 2оч | МЖК Modern City 2 | ЖК Modern City 2 оч. | ТОО "Оңтүстік-күрылыс-сервис" | 12 | ТОО "OKS - Shymcity" | ТОО «Engineering Services» | г. Шымкент | г. Шымкент | черновая | №ДПГ-22-13-004/106 доп.4 | 2024-02-02 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8967320951 | 8967320951 | 23220.52 | 7833981247.5183 | 433440.9421 | 271 | 18073.93 | 3436083417.17 | 2655157908 | 0.77273 | -20.2272 | отст.20дн | 30.92 |  | 1 |  |  |  |  | 69 | 52 | 25.4613 | 202 | 4552.24 | 3487281500 | 1640475800 | 0.47743 | 47.0417 | 1640475800 | 1 | 360366.7206 | [12 empty] | 0.047371 | 3.5 | 14.2333 | 10340004024 | 71 | 50% | 0%+
189 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.31571 | ЖК Багыстан п.2,4 | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 | ЖК Бағыстан 5 оч. 2, 4 поз. | ТОО "Бағыстан" | 61 | ТОО «New Line Project» | ТОО "Лидер" | г.Астана | г. Астана | чистовая | ДПГ -23-01-069/160 | 2023-12-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 | 15986084547 | 110897.01 | 14686711798.9398 | 305077.9494 | 793 | 48140.85 | 1085823742.98 | 928754833 | 0.85535 | -19.0818 | отст.19дн. | 6.09 |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 10 | 3.657 | 764 | 1391.08 | 4400038900 | 454500800 | 0.41858 | 10.3295 | 454500800 | 1 | 326725.1344 | [12 empty] | 0.02726 | 3.2333 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 40% | 0%+
190 | 202404 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 7.1333 | 0.28037 | ЖК Английский квартал в Атырау | МЖК Байтерек | ЖК Байтерек 1 оч. | ТОО "Караванный путь" | 66 | ТОО "Уркер Строй" | нет | нет | - | нет | нет | 2024-03-14 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1886723001 | нет |  |  | нет | нет | [5 empty] | нет | 5 |  | 1 |  |  |  |  | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | нет |  |  | нет | [12 empty] | 0 | 0.43333 | 10.6 | 30840007596 | 73 | 30% | 0%+
191 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-11-13 | 2025-01-13 | 14.2333 | 0.39578 | ЖК Атамура 2 очередь | МЖК Английский квартал, г.Атырау | ЖК Английский квартал | ТОО "I BIGMA KZ" | 67 | ТОО "КАСПИЙ-ЭКСПО" | нет | нет | - | нет | нет | 2024-03-20 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3595425509 | нет |  |  | нет | нет | [5 empty] | нет | 5 |  | 1 |  |  |  |  | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | нет |  |  | нет | [12 empty] | 0 | 4.2667 | 14.4667 | 80240012629 | 68 | 40% | 0%+
192 | 202404 | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2025-01-20 | 11.6667 | 0.24286 | ЖК Ата Мура 2 оч.*** | МЖК Атамура, 2 очередь | ЖК Атамура, 2 оч. | ТОО "Жетысу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Developer Group" | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -22-01-024/116 доп.4 | 2024-03-20 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7672975159 | 7672975159 | 19294.2 | 6522175159 | 483840.8872 | 296 | 13480 | 1508828032.13 | 1130939786 | 0.74955 | -10.519 | отст.-11 дн | 15.48 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 914880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.030054 | 1.4667 | 11.6667 | 31240005283 | 65 | 30% | 0%+
193 | 202404 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 12.1667 | 0.16712 | ЖК Даулетти К*** | ЖК Даулетті қалашық | ЖК DAULETTI QALASHYQ, 1 оч. | ТОО «Stroy Opt» | 41 | ТОО «DAULETTI QALASHYQ» | «Демеу Строй Консалтинг» | г.Астана | г. Астана | черновая | ДПГ -24-01-044/166 | 2024-03-28 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13763471058 | 13763471058 | 66064.54 | 12120927357.9972 | 286091.0969 | 253 | 42367.37 | 2814830488.44 | 1919003507 | 0.68175 | -10.8206 | отст.-11 дн | 14.29 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1.9763 | 248 | 293.28 | 1643832900 | 115607094 | 0.041071 | 7.0328 | 115607094 | 1 | 394186.7635 | [12 empty] | 0.029645 | 0.93333 | 11.8333 | 131240018048 | 85 | 20% | 0%+
194 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-09-05 | 2025-02-05 | 17.3 | 0.45857 | ЖК "Ленд Марк" 3 оч.*** | МЖК Landmark, 3 очередь, пятна 1,3 | ЖК Лэндмарк 3 оч.пятна 1-3 | ТОО "BAZIS-A Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "Developer Group" | г.Астана | г. Астана | чистовая | № ДПГ -20-01-001/037 доп.9 | 2024-04-11 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2815219201 | 2815219201 | 13082.17 | 2344366201.0019 | 315415.4318 | 75 | 7432.63 | 635593181.65 | 1643186482 | 2.5853 | 31.7056 | опер 32 дн | 62.67 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 217936400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | -0.06109 | 7.3 | 17.3 | 960340000376 | 92 | 50% | 0%+
195 | 202404 | 2024-04-30 | 2023-12-13 | 2025-11-13 | 23.3667 | 0.19829 | МЖК №17 в мкр.Береке | МЖК RAAF | ЖК RAAF | ТОО "Exclusive Kurmangazy" | 68 | ТОО "Exclusive Star" | нет | нет | - | нет | нет | 2024-05-13 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6933930768 | нет |  |  | нет | нет | [5 empty] | нет | 5 |  | 1 |  |  |  |  | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | нет |  |  | нет | [12 empty] | 0 | 5.0667 | 15.6667 | 170840003753 | 64 | 20% | 0%+
197 | 202404 | 2024-04-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.90943 | ЖК Семья 2*** | МЖК Cемья, 2 очередь | ЖК "Семья" | ТОО Trans Service Company AST | 52 | ТОО Инновация плюс | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай | черновая | №ДПГ-22-18-056/121 доп.1 | 2023-03-10 | 2023-10-28 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 | 881590818.01 | 4064 | 881590818.01 | 219178.524 | 64 | 4022.25 | 838271702.73 | 548330579.08 | 0.65412 | -41.8514 | отст.42дн. | 65.41 | [6 empty] | 35 | 4 | 54.6875 | 29 | 2095.1 | 1048819000 | 625006902 | 0.74559 | 59.5915 | 625006902 | 1 | 298318.4106 | [12 empty] | 0.051925 | 10.5333 | 18.2667 | 80740001641 | 81 | 100%+ | 10%+
102 | 202405 | 2024-05-30 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.7253 | ЖК "Алия"/ K7, 2 очередь, корпусы 4,9 | МЖК Алия, 2 очередь | МЖК "Алия" | ТОО "Сартай Энерго сервис" | 10 | ТОО "K7 Engineering" | ТОО "D&J Emporio" | г. Актобе | г. Актобе |  | ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7324207552 |  | 48244.78 |  |  | 560 | 35637.8 | 3654595686.53 | 3531137779.43 | 0.96622 | -17 |  |  |  | 1 | 335 | 19791.77 | 4417840162 | 4214290.157 | 319 |  |  |  | 18393.82 | 3984319702 | 4306227662 | 1.1783 |  | 4164047407 | 0.96698 | [13 empty] | 0.011502 | 5.1 |  | 70240022179 | 80 | 80% | 0%+
104 | 202405 | 2024-05-30 | 2021-07-14 | 2024-04-10 | 33.3667 | 1.05 | ЖК "Аккент" участок 90/2, блоки 1-13 | МЖК Аккент блоки 1-13 | МЖК "Аккент, 90/2, пятна 1-13" | ТОО "Ayt Housing Complex" | 37 | ТОО "Айт Құрылыс Сауда" | ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-21-02-041/094 | 2021-11-16 | 2024-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17883890008 | [42 empty] | 0 | 4.1667 | 36.5333 | 40340000999 | 83 | 100%+ | 0%+
105 | 202405 | 2024-05-30 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.90382 | ЖК "JM City Dom-Park" 1 очередь/ Туран | МЖК JM CITY Дом Парк | МЖК "JM CITY Дом Парк" | ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД" | 38 | ТОО "Garant Investment" | ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-21-01-039/098 | 2021-11-18 | 2024-01-04 |  | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 |  | 37237.6 |  |  | 390 | 35232.12 | 14106702538.91 | 6720822890.26 | 0.47643 | -504 |  |  |  | 1 | 89 | 8 061.46 | 2730508435.44 | 3 007 511 139.00 | 89 |  |  |  | 8 061.46 | 13564366200 | 2 730 508 435.44 |  |  | 3 007 511 139.00 | [14 empty] | 0.38473 | 8.6667 | 34.5667 | 60740001628 | 100 | 100%+ | 30%+
107 | 202405 | 2024-05-30 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 0.97398 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе | МЖК "Elorda residensе" | ТОО "Атырау Ж.Б.И. - 2005" | 39 | ТОО "MBS Capital" | ТОО "Developer Group" | г. Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-21-06-042/095 | 2021-11-26 | 2022-09-02 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 6686469586 |  | 12929.28 |  |  | 96 | 12929.28 | 4658979597.35 | 4011061902.9 | 0.86093 | -43 |  |  |  |  | 66 | 8232.56 | 2309989493 | 1980915415 | 66 |  |  |  | 8232.56 | 4847600000 | 2309989493 | 0.49581 |  | 1980915415 | 0.85754 | [13 empty] | 0.034959 | 9.4 | 18.7333 |  | 84 | 100%+ | 0%+
118 | 202405 | 2024-05-30 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 1.1321 | ЖК "Modern city" | МЖК Modern City | ЖК "MODERN CITY" | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "OKS - Shymcity" | 0 | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-11 | 2023-05-23 |  | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 9298035436 | [42 empty] | 0 | 1.7333 | 17.2667 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 1.0612 | ЖК "Кристалл" | МЖК Кристалл | МЖК "Кристалл" | ТОО "Елимай-Invest" | 5 | ТОО "ЖК Кристалл" | ТОО "Астана Технадзор" | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-22-02-020/108 | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | [42 empty] | 0 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
126 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-04-15 | 2024-02-13 | 22.3 | 1.1599 | МЖК "Атамура" | МЖК Атамура | МЖК "Атамура" | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | 0 | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-024/116 | 2022-08-11 | 2023-05-17 |  | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 1 | 1 | 1 | 6103216757 | [42 empty] | 0 | 3.9333 | 13.2333 | 31240005283 | 72 | 100%+ | 0%+
130 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-06-22 | 2024-01-10 | 18.9 | 1.2487 | ЖК "Altyn City" 3/ Алтын сити 3 | МЖК Altyn City 3 | МЖК "Altyn City 3" | ТОО "Exclusive Construction (Эксклюзив Констракш" | 4 | ТОО "Алтын сити 3" | ТОО "BAQ Engineering" | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-22-02-011/119 | 2022-08-17 | 2023-04-23 |  | 2023-07-22 | 2023-10-22 | 2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 3685655518 | [42 empty] | 0 | 1.8667 | 10.1667 | 51040013647 | 86 | 100%+ | 10%+
131 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.91252 | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | МЖК SPARKLE DIAMOND | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | ТОО "ВВД-Құрылыс" | 50 | ТОО "Sparkle Diamond" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-22-16-055/120 | 2022-08-27 | 2024-05-12 |  | 2024-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 |  | 10948.36 |  |  | 93 | 7609.46 | 3501045537.1 | 393685047.55 | 0.11245 | -504 |  |  |  | 1 | 52 | 3544.81 | 1401857212 | 817283752 | 45 |  |  |  | 3365.81 | 3384026300 | 1318131378 | 0.3765 |  | 805268198 | 0.61092 | [13 empty] | 0.61239 | 3.6333 | 24.4333 | 60240025805 | 84 | 100%+ | 50%+
133 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.1026 | ЖК "Kerim"/ Керим | МЖК Kerim | МЖК "Kerim" | ТОО "Актау Коркем Курылыс" | 51 | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-054/117 | 2022-08-10 | 2023-09-17 |  | 2023-12-16 | 2024-03-16 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | [42 empty] | 0 | 4.9 | 18.3333 |  | 93 | 100%+ | 10%+
139 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-10-18 | 2024-05-16 | 19.2 | 1.0243 | МЖК Восточный квартал/ Австрийский квартал 3 оч., блоки 8,10 | МЖК Восточный квартал, блоки 8,10 | МЖК "Городской квартал, блоки 8,10" | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №5 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г | 2022-12-22 | 2023-11-20 |  | 2024-02-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 1 | 0 | 2199757682 | [42 empty] | 0 | 2.1667 | 13.2667 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
140 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 1.0223 | МЖК Багыстан позиция №12 | МЖК Бағыстан позиция №12 | МЖК "Бағыстан позиция №12" | ТОО "Аргон Строй" | 48 | ТОО "BestLife Solutions" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-053/125 | 2022-12-01 | 2023-08-28 |  | 2023-11-26 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 |  | 16699.7 |  |  | 142 | 10854.86 | 4687162230.48 | 4877811233.42 | 1.0407 | 0 |  |  |  |  | 127 | 9 725.83 | 3 106 111 700.00 | 3 106 111 700.00 | 126 |  |  |  | 9 626.23 | 4471356100 | 3 267 530 000.00 |  |  | 3 076 231 700.00 | [14 empty] | 0 | 3.2333 | 12.2333 | 901040000029 | 69 | 100%+ | 10%+
145 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.81642 | МЖК Яссауи | МЖК Яссауи | МЖК "Яссауи" | ТОО "Айзия KZ" | 23 | ТОО "Astana oil trade" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-029/129 | 2023-02-02 | 2024-04-01 |  | 2024-06-30 | 2024-09-30 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 |  |  |  |  | 295 | 17064.44 | 6344023474.92 | 2652343404.56 | 0.41809 | -290 |  |  |  | 1 | 92 | 4 641.81 | 1 549 211 889.00 | 1 549 211 889.00 | 89 |  |  |  | 4 600.56 | 6699932400 | 1 863 798 731.00 |  |  | 1 546 185 891.00 | [14 empty] | 0.43284 | 2.1333 | 16.2667 | 121240010070 | 75 | 90% | 30%+
146 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 1.0454 | МЖК Бурабай 2 | МЖК Бурабай 2 | МЖК "Бурабай 2" | ТОО "АсТи-Строй" | 28 | ТОО "Ақ Қайық" | ТОО "Строй Потенциал" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-010/130 | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 |  |  |  |  | 394 | 20364.4 | 5081276964.21 | 4592156820.72 | 0.90374 | -63 |  |  |  |  | 251 | 11 580.86 | 3 069 386 064.00 | 3 069 386 064.00 | 250 |  |  |  | 11 448.53 | 6965002500 | 3 684 536 549.00 |  |  | 3 032 386 064.00 | [14 empty] | 0.11909 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 100%+ | 10%+
147 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.6678 | МЖК Аман, пятно 7 | МЖК Аман пятно 7 | МЖК "Аман пятно 7" | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Орынбор 2017" | ТОО "Строй Потенциал" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/134 | 2023-03-31 | 2024-12-19 |  | 2025-03-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2596718603 |  |  |  |  | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1177200345.07 | 0.77742 | -39 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1395186000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.044218 | 5.4333 | 26.4 | 960340000376 | 85 | 70% | 0%+
148 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 1.1382 | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно / Гул ана | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно | МЖК "Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно" | ТОО "KazSMU" | 26 | ТОО "Gul-Ana" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-24 | 2023-09-29 |  | 2023-12-28 | 2024-03-28 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | [42 empty] | 0 | 1.9333 | 9.1667 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.84219 | МЖК "Кристалл"/ Crystal г.Шымкент/ Асыл тас | МЖК Asyl Tas | ЖК "Asyl tas" | ТОО "ВВД-Құрылыс" | 50 | ТОО "Crystal Shymkent" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-055/132 | 2023-03-06 | 2023-12-09 |  | 2024-03-08 | 2024-06-08 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 |  | 9446.26 |  |  | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 750977630.36 | 0.28265 | -332 |  |  |  | 1 | 43 | 2729.48 | 945996650 | 532352696 | 38 |  |  |  | 2167.06 | 2708549500 | 744228650 | 0.28011 |  | 507312696 | 0.68166 | [13 empty] | 0.51875 | 2.9333 | 12.2 | 60240025805 | 85 | 90% | 50%+
152 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.81609 | ЖК "Айсар" | МЖК Aisar | МЖК "Айсар" | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Family Village NS" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-21 |  | 2024-06-19 | 2024-09-19 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 |  | 19604.68 |  |  | 211 | 15745.19 | 5777469195.72 | 3515342219.65 | 0.60846 | -163 |  |  |  |  | 190 | 12587.04 | 4707361089 | 3343443484.9 | 146 |  |  |  | 11532.25 | 5666697814 | 4430809382 | 0.76691 |  | 3238086921.9 | 0.73081 | [13 empty] | 0.26765 | 3.9333 | 14.2333 |  | 68 | 90% | 30%+
153 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.72144 | МЖК Sezim Qala, очередь 13/ Сезим кала | МЖК Sezim Qala, очередь 13 | МЖК "Sezim Qala, очередь 13" | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Ғимарат НС" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/141 | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 |  |  |  |  | 278 | 16685.2 | 4763462194.46 | 3006980881.75 | 0.63126 | -140 |  |  |  | 1 | 200 | 11 928.73 | 3 242 320 011.00 | 3 242 320 011.00 | 200 |  |  |  | 11 928.73 | 5380003200 | 4 595 998 460.00 |  |  | 3 242 320 011.00 | [14 empty] | 0.21909 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 80% | 10%+
154 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 0.94355 | ЖК Apartex Burabay в г. Щучинск | МЖК Apartex Burabay | МЖК "Apartex Burabay" | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "APARTEX BURABAY" | ТОО "Астана Технадзор" | Акмолинская обл. | г. Косшы |  | ДПГ-23-03-034/137 | 2023-04-28 | 2023-08-19 |  | 2023-11-17 | 2024-02-17 | 2024-06-28 | 1 | 1 | 1 | 380442507 |  |  |  |  | 60 | 1441.05 | 369781444.66 | 344358449.01 | 0.93125 | -36 |  |  |  |  | 23 | 752.95 | 210 655 856.48 | 210 655 856.48 | 23 |  |  |  | 752.95 | 533557750 | 269 418 703.00 |  |  | 210 655 856.48 | [14 empty] | 0.072581 | 2.3333 | 6.1 | 140740007872 | 89 | 100%+ | 0%+
155 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-04-25 | 2024-04-01 | 11.4 | 1.1725 | МЖК MoD Standart 1-1/ SENIM | МЖК MoD, 1-1 очередь | МЖК "MOD, Standard", 1-1 очередь | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/145 | 2023-06-26 | 2024-01-26 |  | 2024-04-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 8484559525 | [42 empty] | 0 | 2.0667 | 9.2 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
156 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.93669 | МЖК Сезим Кала Шаттык 1-очередь/ Sezim Qala Shattyq/ МЖК Arena City 1 | МЖК Arena City 1 | МЖК "Arena City 1" | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Тенгри Хаус Астана" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/143 | 2023-06-26 | 2023-12-14 |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 |  | 24819.83 |  |  | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 3718266974.81 | 0.58732 | -144 |  |  |  |  | 278 | 15526.01 | 6068850901 | 3893722914 | 275 |  |  |  | 15442.39 | 7698966520 | 6019352621 | 0.95079 |  | 3857733370 | 0.64089 | [13 empty] | 0.26816 | 5.4667 | 11.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
157 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.79961 | МЖК Столичный 2, блок 4 | МЖК Столичный -2, блок 4 | МЖК "Столичный-2 (блок 4)" | ТОО "MERIDIAN stroy LTD" | 53 | ТОО "Egregor of Finance Sh.R." | ТОО "KazBuildExpert" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-19 | 2024-06-13 |  | 2024-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 |  |  |  |  | 161 | 9388.5 | 3612250376.67 | 2476788787.69 | 0.68566 | -104 |  |  |  |  | 101 | 5 207.76 | 1 745 727 763.63 | 1 745 727 763.63 | 101 |  |  |  | 5 207.76 | 3860276000 | 2 179 018 751.00 |  |  | 1 745 727 763.63 | [14 empty] | 0.20039 | 3.3 | 14.3 | 70740007004 | 66 | 80% | 10%+
158 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.88278 | МЖК Городской романс, блок 6 | МЖК Городской романс, блок 6 | МЖК "Городской романс, блок 6" | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2024-02-02 |  | 2024-05-02 | 2024-08-02 |  | 1 | 1 | 0 | 1057725138 |  | 5866.8 |  |  | 54 | 4239.8 | 983075106.72 | 792638967.5 | 0.80629 | -60 |  |  |  |  | 25 | 2046.1 | 1220162925 | 853083290 | 22 |  |  |  | 1746 | 1611124000 | 1037769274 | 1.0556 |  | 745328134 | 0.7182 | [13 empty] | 0.10989 | 4.6 | 12.1333 | 960340000376 | 85 | 90% | 10%+
159 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.85672 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | МЖК "Городской романс, блоки 5,7" | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2023-12-04 |  | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 |  | 9633.7 |  |  | 96 | 7631.2 | 2090301830.13 | 2061921002.85 | 0.98642 | 0 |  |  |  |  | 58 | 4650.7 | 2666777711 | 2519174624.12 | 58 |  |  |  | 4650.7 | 2747232000 | 2666777711 | 1.2758 |  | 2519174624 | 0.94465 | [13 empty] | 0 | 7.6667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
160 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.82699 | МЖК Городской романс, блок 9 | МЖК Городской романс, блок 9 | МЖК "Городской романс, блок 9" | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Восточный квартал" | ТОО "D&J Emporio" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2024-03-09 |  | 2024-06-07 | 2024-09-07 |  | 1 | 1 | 0 | 1108602580 |  | 5279 |  |  | 54 | 4242.1 | 1028317477 | 935854080.22 | 0.91008 | -45 |  |  |  |  | 28 | 2192.1 | 1265841981 | 1026596845 | 26 |  |  |  | 2192.1 | 1611998000 | 1265841981 | 1.231 |  | 893458896 | 0.70582 | [13 empty] | 0.077855 | 4.4667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
161 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 0.94286 | МЖК Достык в г.Уральск | МЖК Достык в г.Уральск | МЖК "Достык в г.Уральск" | ТОО "Alem Group Kazakhstan" | 54 | ТОО "ATM Group Kazakhstan" | ТОО "Developer group" | г. Уральск | г. Уральск |  | ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-02 | 2023-10-05 |  | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 |  | 14521.36 |  |  | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 1877406310.18 | 0.75398 | -91 |  |  |  |  | 104 | 7060.32 | 1796918387 | 1084466274.59 | 100 |  |  |  | 6416.32 | 2539464000 | 1482150087 | 0.59524 |  | 935001482 | 0.63084 | [13 empty] | 0.1625 | 5.5 | 9.6667 | 100240000106 | 60 | 100%+ | 10%+
162 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 0.96865 | МЖК Komfort Life/ ЭДЕЛЬВЕЙС, блоки А, Б | МЖК Кomfort Life | МЖК "Кomfort Life" | ТОО "Эдельвейс" | 55 | ТОО "НовоСтрой-Актобе" | ТОО "KazBuildExpert" | г. Актобе | г. Актобе |  | ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-22 |  | 2024-03-21 | 2024-06-21 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 |  | 6698.3 |  |  | 60 | 5054 | 1150775025.76 | 1175347342.62 | 1.0214 | -3 |  |  |  |  | 16 | 1 573.80 | 332 715 101.00 | 332 715 101.00 | 16 |  |  |  | 1 573.80 | 1349296500 | 375 805 600.00 |  |  | 332 715 101.00 | [14 empty] | 0.0049505 | 8.5333 | 14.2333 | 210940016011 | 86 | 100%+ | 0%+
163 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 1.1798 | МЖК Арлын оч.4, блоки 7,8, с. Бесагаш | МЖК Арлын оч.4 | МЖК "Арлын 4-очередь" | ТОО "Atamura Group" | 49 | ТОО "Arlyn" | ТОО "СейсмоСтройЗащита" | Алматинская обл.,Талгарский р-н | Талгарский р-н |  | ДС №1 к ДПГ-23-05-052/133 от 14.03.2023г. | 2023-07-21 | 2024-01-07 |  | 2024-04-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | [42 empty] | 0 | 3.5333 | 9.2 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.90536 | МЖК Monako/ Монако п.6 | МЖК Monaco пятно 6 | МЖК "Monaco", пятно 6 | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Euro City-1" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 к ДПГ-21-01-001/054 от 30.03.2021г. | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 |  |  |  |  | 141 | 13916.37 | 2769061651.49 | 3039368046.29 | 1.0976 | 17 |  |  |  |  | 71 | 8 123.73 | 3 388 183 139.16 | 3 388 183 139.16 | 62 |  |  |  | 7 044.18 | 5076661500 | 4 265 406 084.00 |  |  | 3 388 183 139.16 | [14 empty] | -0.026814 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 100%+ | 0%+
165 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.74957 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, дом 46 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 46) | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО "Строй Потенциал" | Акмолинская обл. | г. Косшы |  | ДПГ-23-03-049/148 | 2023-08-18 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2953550085 |  |  |  |  | 210 | 9219.4 | 2168561954.75 | 1571264549.15 | 0.72457 | -83 |  |  |  | 1 | 117 | 4 918.85 | 1 303 933 471.55 | 1 303 933 471.55 | 114 |  |  |  | 4 661.45 | 2048847800 | 1 315 984 980.00 |  |  | 1 265 742 558.55 | [14 empty] | 0.14237 | 5.0333 | 19.4333 | 111140016064 | 86 | 80% | 10%+
166 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.77818 | МЖК "PARASAT II", 1 очередь, п.1-6 | МЖК "PARASAT II" | МЖК "PARASAT II" | ТОО "SHEBERGOOD" | 9 | ТОО "PARASAT II" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 |  | 26579 |  |  | 381 | 20305.2 | 8871940781.57 | 4356988860.14 | 0.4911 | -167 |  |  |  | 1 | 206 | 11559.9 | 5312612548 | 3558577594.08 | 206 |  |  |  | 11559.9 | 10320844000 | 5312612548 | 0.59881 |  | 3558577594.08 | 0.66984 | [13 empty] | 0.30364 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 80% | 30%+
168 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.77103 | МЖК Маяк | МЖК Маяк | ЖК "Маяк" | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" | 57 | ТОО "MDI Construction" | ТОО "Алатау Сапа Курылыс" | г. Кунаев | г. Кунаев |  | ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 |  |  |  |  | 216 | 13381.08 | 4721551896.86 | 1136848674.77 | 0.24078 | -221 |  |  |  | 1 | 11 | 715.24 | 183 373 898.00 | 183 373 898.00 | 11 |  |  |  | 715.24 | 5620053600 | 297 090 640.00 |  |  | 183 373 898.00 | [14 empty] | 0.51636 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 80% | 50%+
169 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.88537 | МЖК MoD, 1-2 очередь | МЖК MoD, 1-2 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.2 | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №1 к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2023-09-27 | 2024-07-04 |  | 2024-10-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7244730899 |  | 16162.59 |  |  | 257 | 12803.11 | 6417364135.96 | 2127331618.6 | 0.3315 | -169 |  |  |  |  | 243 | 12706.5 | 4805720782 | 2967759339.88 | 241 |  |  |  | 12605.8 | 6032741700 | 4739801514 | 0.73859 |  | 2967759339.88 | 0.62614 | [13 empty] | 0.4122 | 3.9 | 13.2667 | 110540015593 | 82 | 90% | 30%+
170 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.61475 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 49) | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО "Строй Потенциал" | Акмолинская обл., г. Косшы | г. Косшы |  | ДС №1 к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-09-28 | 2024-12-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2623982344 |  |  |  |  | 140 | 7287.6 | 1693773876.55 | 1410926004.47 | 0.83301 | -42 |  |  |  | 1 | 61 | 3 206.20 | 550 002 794.09 | 550 002 794.09 | 61 |  |  |  | 3 206.20 | 1185222000 | 965 183 809.00 |  |  | 550 002 794.09 | [14 empty] | 0.086066 | 1.8333 | 16.2667 | 111140016064 | 81 | 70% | 10%+
171 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 0.96712 | ЖК Туран Сату | МЖК Туран | МЖК "Туран" | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Turan Satu" | ТОО "D&J Emporio" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-14 |  | 2024-06-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 |  | 11723 |  |  | 80 | 6650.8 | 2705190882.44 | 2261749968.67 | 0.83608 | -47 |  |  |  |  | 60 | 3880.45 | 1424772375 | 1024290255 | 49 |  |  |  | 3715.45 | 2859844000 | 1402272375 | 0.51836 |  | 1007223255 | 0.71828 | [13 empty] | 0.12877 | 3.1333 | 9.2 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
172 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.65392 | МЖК New-City 1-2/ МЖК Ferrum City | МЖК Ferrum City | МЖК "New City 1-2" | ТОО "Ferrum Co" | 64 | ТОО "New City1-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 |  |  |  |  | 117 | 8791.97 | 2910139344 | 1995047939.12 | 0.68555 | -87 |  |  |  | 1 | 30 | 1 944.79 | 643 875 065.00 | 643 875 065.00 | 23 |  |  |  | 1 822.38 | 3143137200 | 798 456 228.00 |  |  | 618 875 065.00 | [14 empty] | 0.15847 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 70% | 10%+
173 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.71285 | МЖК V Club, 1 пусковой, 2 чоередь, поз. 77,78 | МЖК V Club | ЖК "Жаным" (V-Club) | ТОО "Biryuza Development" | 59 | ТОО "УК Шанырак Строй" | ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-23-16-068/155 1 | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 |  |  |  |  | 63 | 5523.29 | 1310836540.02 | 616712208.67 | 0.47047 | -127 |  |  |  | 1 | 21 | 1 728.79 | 256 850 102.00 | 256 850 102.00 | 21 |  |  |  | 1 728.79 | 1058208400 | 631 557 340.00 |  |  | 256 850 102.00 | [14 empty] | 0.3199 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 80% | 30%+
174 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.78142 | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д | МЖК "Лесная поляна 12 оч, д 48" | ТОО "Марапат 2011" | 45 | ТОО "LP City" | ТОО "Строй Потенциал" | Акмолинская обл., г. Косшы | г. Косшы |  | ДС №2 к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-10-18 | 2024-08-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1635711572 |  |  |  |  | 110 | 4479.5 | 1250195276.12 | 747297220.51 | 0.59774 | -94 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1331319500 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.25683 | 2.0333 | 12.2 | 111140016064 | 81 | 80% | 10%+
175 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.68852 | МЖК дом №13 в мкр. Береке | МЖК дом №13 в мкр. Береке | ЖК "Береке 13" | ТОО "БК-СТРОЙ" | 44 | ТОО "БК-Береке 13" | ТОО "Строй Потенциал" | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-23 | 2024-07-12 |  | 2024-10-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 |  | 11855.25 |  |  | 174 | 8687.7 | 2233922174.54 | 1723615879.67 | 0.77156 | -54 |  |  |  | 1 | 149 | 7304.02 | 2662044617.5 | 2126878086 | 149 |  |  |  | 7304.02 | 2151566860 | 2662044617.5 | 1.1916 |  | 2126878086 | 0.79896 | [13 empty] | 0.12646 | 2.4667 | 11.2333 | 31040001233 | 63 | 70% | 10%+
176 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-08-07 | 2024-05-30 | 9.9 | 1 | МЖК Asar house Plus/ Асар Хаус | МЖК Asar house Plus | ЖК "Asar house Plus" | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "Asar house" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-17-046/156 | 2023-10-20 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2860595380 |  |  |  |  | 130 | 6706.78 | 2510434170.93 | 1840443346.7 | 0.73312 | 0 |  |  |  |  | 53 | 2 841.17 | 838 403 609.00 | 838 403 609.00 | 53 |  |  |  | 2 841.17 | 2848452862.73 | 998 454 858.00 |  |  | 838 403 609.00 | [14 empty] | 0 | 2.4667 | 10.1667 | 50640012251 | 84 | 100%+ | 0%+
177 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.68579 | МЖК "Гранд Виктория 2", 1 очередь / Grand Viktoriya | МЖК Гранд Виктория 2 | ЖК "Гранд Виктория-2" | ТОО "Бағыстан" | 61 | ТОО "BuildingPlus" | ТОО "Строй Потенциал" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069\158 | 2023-11-21 | 2024-06-24 |  | 2024-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 |  | 28301.1 |  |  | 264 | 18053.2 | 8449600517.31 | 6330648300.17 | 0.74922 | -59 |  |  |  | 1 | 188 | 11 985.42 | 4 518 924 175.00 | 4 518 924 175.00 | 174 |  |  |  | 11 401.03 | 7623496200 | 4 362 254 600.00 |  |  | 4 344 804 600.00 | [14 empty] | 0.1612 | 2 | 9.2 | 161140023096 | 78 | 70% | 10%+
178 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.8615 | МЖК Салем в г.Кокшетау | МЖК Салем | ЖК "Salem" | ТОО "Биік Шаңырақ" | 30 | ТОО "M-Group Asia" | ТОО "Developer group" | Акмолинская обл.г.Кокшетау | г. Кокшетау |  | ДПГ-23-03-034/154 | 2023-10-18 | 2024-04-20 |  | 2024-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1088278078 |  | 5851.02 |  |  | 119 | 3760.1 | 1057132442.06 | 204385477.45 | 0.19334 | -186 |  |  |  | 1 | 7 | 195.73 | 44935710 | 34066960 | 7 |  |  |  | 195.73 | 1182396300 | 44935710 | 0.042507 |  | 34066960 | 0.75813 | [13 empty] | 0.51524 | 2.8667 | 9.0333 | 140740007872 | 77 | 90% | 50%+
179 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-10-03 | 2024-04-24 | 18.9667 | 1.0633 | ЖК "Шымкент Сити, 4 квартал"/ ЖК Атлант/ МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч., дом №1 | МЖК Prestige City, 4 квартал, 1 оч. | МЖК "Prestige City, 4 квартал, 1 очередь" | ТОО "Damdes құрылыс invest" | 62 | ТОО "ER-DAM Investment Group" | ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-22-13-058/124 | 2022-11-01 | 2023-08-05 |  | 2023-11-03 | 2024-02-03 | 2024-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3621118753 | [42 empty] | 0 | 0.96667 | 10.2 | 961240027773 | 72 | 100%+ | 30%+
180 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.72836 | МЖК Otbasy/ Отбасы | МЖК Otbasy 1 очередь | МЖК "Отбасы" | ТОО "Kanfar Building" | 46 | ТОО "Otbasy Satu" | ТОО "Строй Потенциал" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-17-050/159 от 28.12.2023г. | 2023-12-28 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 |  | 17783.17 |  |  | 192 | 10454 | 4186864885.72 | 3941495822.27 | 0.9414 | -11 |  |  |  |  | 97 | 5649.55 | 1595361851 | 954815002 | 91 |  |  |  | 5179.98 | 3567861000 | 1595361851 | 0.38104 |  | 954815002 | 0.59849 | [13 empty] | 0.032836 | 3 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 80% | 0%+
181 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.43092 | МЖК Soho, квартал 1Е | МЖК NOHO | МЖК «SOHO-2 квартал 1Е» | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Sovico group" | ТОО "ДемеуСтрой Консалтинг" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-001/162 от 17.01.2024г. | 2024-01-17 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 |  |  |  |  | 423 | 32867.74 | 2202018260.94 | 2296283095.92 | 1.0428 | -2 |  |  |  | 1 | 3 | 267.48 | 33 798 609.00 | 33 798 609.00 | 3 |  |  |  | 267.48 | 2961885500 | 147 189 937.00 |  |  | 33 798 609.00 | [14 empty] | 0.002736 | 6.0333 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 50% | 0%+
183 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-01-25 | 2024-11-25 | 10.1667 | 0.41311 | ЖК "Престиж", 3 очередь, Шымкент сити, дома 5,6 | МЖК Престиж 3 (дома 5, 6) | МЖК «Престиж» 3 очередь | ТОО "Композит-7" | 42 | ТОО "PRESTIGE INVEST" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-24-17-046/165 | 2024-03-29 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1613184111 |  | 5712 |  |  | 45 | 4190.55 | 427039794.68 | 237784154.37 | 0.55682 | -30 |  |  |  | 1 | 5 | 478.3 | 166551100 | 46353100 | 5 |  |  |  | 478.3 | 533674700 | 166551100 | 0.39001 |  | 46353100 | 0.27831 | [13 empty] | 0.098361 | 2.1333 | 10.1667 | 50640012251 | 82 | 50% | 0%+
184 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.72951 | МЖК Австрия/ "Salzburg", блок 3 | МЖК Salzburg, блок 3 | МЖК «AUSTRIA», блок 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Euro City-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок3 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1544370732 |  |  |  |  | 54 | 4879.2 | 677081055.46 | 678663085.48 | 1.0023 | -8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 775880000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.021858 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 80% | 0%+
185 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.72951 | МЖК Австрия/ "Salzburg", блок 4 | МЖК Salzburg, блок 4 | МЖК «AUSTRIA», блок 4 | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "Euro City-2" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок4 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1372954735 |  |  |  |  | 40 | 4080.6 | 590434231.66 | 628973361.81 | 1.0653 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 644004000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 80% | 0%+
186 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-10-20 | 2024-12-20 | 14.2333 | 0.52225 | ЖК "Modern city" 2 очередь | МЖК Modern City 2 | ЖК "Modern City 2" | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" | 12 | ТОО "OKS - Shymcity" | ТОО "Engineering Services" | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДС №4 к ДПГ-22-13-004/106 от 11.02.2022г. | 2024-02-02 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8967320951 |  |  |  |  | 271 | 18073.93 | 4618146830.44 | 2692021001.21 | 0.58292 | -51 |  |  |  | 1 | 76 | 5 127.69 | 588 533 300.00 | 588 533 300.00 | 75 |  |  |  | 4 987.61 | 4389349500 | 1 790 740 700.00 |  |  | 588 533 300.00 | [14 empty] | 0.11944 | 3.5 | 14.2333 | 10340004024 | 71 | 60% | 10%+
189 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.35857 | ЖК Бағыстан (New Line - 5 оч. Позиция 2,4)/ Багыстан | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 | ЖК "Бағыстан" | ТОО "Бағыстан" | 61 | ТОО "New Line Project" | ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069/160 | 2023-12-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 |  | 110897.01 |  |  | 793 | 48140.85 | 1998435343.46 | 1528433964.76 | 0.76482 | -65 |  |  |  | 1 | 32 | 1 583.72 | 507 671 460.00 | 507 671 460.00 | 32 |  |  |  | 1 583.72 | 5696158500 | 516 385 060.00 |  |  | 507 671 460.00 | [14 empty] | 0.092857 | 3.2333 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 40% | 0%+
190 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 7.1333 | 0.42056 | ЖК "Байтерек"/ Бәйтерек | МЖК Байтерек | МЖК "Байтерек" | ТОО "Караванный путь" | 66 | ТОО "Уркер Строй" | ТОО "Developer Group" | ЗКО, с. Мичуринское | с. Мичуринское |  | ДПГ-24-07-006/163 | 2024-02-26 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1886723001 |  | 10334 |  |  | 150 | 7497 | 164419271 | 12169006.2 | 0.074012 | -89 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 481628000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.41589 | -0.13333 | 7.1333 | 30840007596 | 73 | 50% | 30%+
191 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-11-13 | 2025-01-13 | 14.2333 | 0.46604 | ЖК Английский квартал в Атырау | МЖК Английский квартал, г.Атырау | МЖК "Австрийский квартал" | ТОО "I BIGMA KZ" | 67 | ТОО "КАСПИЙ-ЭКСПО" | ТОО "D&J Emporio" | г.Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-24-06-070/164 | 2024-03-14 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3595425509 |  | 25056.9 |  |  | 240 | 18161.2 | 547938067.62 | 121219242.55 | 0.22123 | -10 |  |  |  | 1 | 4 | 252.15 | 85796780 | 60000000 | 4 |  |  |  | 252.15 | 644616700 | 85796780 | 0.15658 |  | 60000000 | 0.69933 | [13 empty] | 0.023419 | 4.0667 | 14.2333 | 80240012629 | 68 | 50% | 0%+
192 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-02-05 | 2025-01-20 | 11.6667 | 0.32857 | ЖК Атамура 2 очередь | МЖК Атамура, 2 очередь | МЖК "Атамура, 2 очередь" | ТОО "Жетісу ЖҚ" | 18 | ТОО "Горде" | ТОО "Developer Group" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №4 к ДПГ-22-01-024/116 от 11.08.2022г. | 2024-03-20 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7672975159 |  | 19294.2 |  |  | 296 | 13480 | 1814877179.4 | 7672975159 | 4.2278 | -1 |  |  |  | 1 | 6 | 226.1 | 76534100 | 10000000 | 6 |  |  |  | 226.1 | 1890176000 | 76534100 | 0.04217 |  | 10000000 | 0.13066 | [13 empty] | 0.0028571 | 1.4667 | 11.6667 | 31240005283 | 65 | 40% | 0%+
193 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 12.1667 | 0.24932 | МЖК DAULETTI QALASHYQ/ Даулетти Калашик 1 очередь | ЖК Даулетті қалашық | МЖК «DAULETTI QALASHYQ 1-очередь» | ТОО "Stroy Opt" | 41 | ТОО "DAULETTI QALASHYQ" | ТОО "ДемеуСтрой Консалтинг" | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-044/166 | 2024-03-28 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13763471058 |  |  |  |  | 674 | 42367.37 | 3815101134.75 | 2408349954.74 | 0.63127 | -25 |  |  |  | 1 | 23 | 930.02 | 211 579 694.00 | 211 579 694.00 | 14 |  |  |  | 822.02 | 2865026450 | 311 074 521.00 |  |  | 191 795 694.00 | [14 empty] | 0.068493 | 0.93333 | 11.8333 | 131240018048 | 85 | 30% | 0%+
194 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-09-05 | 2025-02-05 | 17.3 | 0.51638 | ЖК "LANDMARK"/ Лэндмарк 3 оч., пятна 1-3 | МЖК Landmark, 3 очередь, пятна 1,3 | МЖК «LandMark», 3 очередь, пятна 1, 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." | 3 | ТОО "DOSTYK LAND" | ТОО "Developer Group" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 к ДПГ-20-01-001/037 от 28.02.2020г. | 2024-04-11 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2815219201 |  |  |  |  | 75 | 7430.63 | 883843820.87 | 1775255632.8 | 2.0086 | 50 |  |  |  | 1 | 16 | 1 201.32 | 270 366 107.00 | 270 366 107.00 | 14 |  |  |  | 1 201.32 | 435903600 | 684 795 663.00 |  |  | 265 816 107.00 | [14 empty] | -0.096339 | 7.3 | 17.3 | 960340000376 | 92 | 60% | 0%+
195 | 202405 | 2024-05-30 | 2023-12-13 | 2025-11-13 | 23.3667 | 0.24108 | ЖК RAAF | МЖК RAAF | МЖК «RAAF" | ТОО "Exclusive Kurmangazy" | 68 | ТОО "Exclusive Star" | ТОО "D&J Emporio" | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-24-02-071/167 | 2024-04-12 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6933930768 | [13 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | 4.0333 | 23.3667 | 170840003753 | 64 | 30% | 0%+
197 | 202405 | 2024-05-30 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.94665 | МЖК Семья по ул. Каирбекова, 453 2 очередь | МЖК Cемья, 2 очередь | МЖК "Cемья, 2 очередь" | ТОО "TRANS SERVICE COMPANY AST" | 52 | ТОО "Инновация плюс" | ТОО "Engineering Services" | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-22-10-056/121 | 2022-09-19 | 2023-11-30 |  | 2024-02-28 | 2024-07-12 |  | 1 | 1 | 0 | 881590818 |  | 4064 |  |  | 64 | 4022.25 | 838271702.73 | 581627037.63 | 0.69384 | -53 |  |  |  |  | 36 | 2162.3 | 644360502 | 492443932 | 36 |  |  |  | 2162.3 |  | 644360502 | 0.76868 |  | 492443932 | 0.76424 | [13 empty] | 0.065757 | 4.8 | 19.3667 | 80740001641 | 81 | 100%+ | 10%+
198 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-03-20 | 2024-07-16 | 3.9333 | 0.60169 | МЖК MoD, 1-3 очередь | МЖК MoD, 1-3 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.3 | ТОО "Nova City Development" | 35 | ТОО "Senim NC" | ТОО "Engineering Services" | г. Астана | г. Астана |  | ДС №3 к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2024-05-06 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2679891550 |  |  |  |  | 106 | 5662.51 | 402577249.38 | 206742473.58 | 0.51355 | -21 |  |  |  |  | 8 | 477.24 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 477.24 | 1092167500 | 202 542 291.00 |  |  | 0 | [14 empty] | 0.17797 | 1.5667 | 7.1333 | 110540015593 | 83 | 70% | 10%+
199 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-05-02 | 2025-03-02 | 10.1333 | 0.092105 | МЖК в мкр.Береке №18 | МЖК в мкр.Береке | ЖК "Береке-18" | ТОО "БК-Строй" (НФ) | 44 | ТОО "БК-Береке 18" | ТОО "Технадзор-Строй и К" | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/170 | 2024-05-06 | 2025-03-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2341382653 |  | 10974.61 |  |  | 120 | 6795.68 |  | 131350074 | [5 empty] | 1 | 13 | 625.61 | 239614650 | 0 | 13 |  |  |  | 625.61 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.13333 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 10% | 0%+
200 | 202405 | 2024-05-30 | 2024-05-27 | 2025-03-27 | 10.1333 | 0.0098684 | МЖК №17 в мкр.Береке | МЖК Береке-2, дом 17 | ЖК "Береке-17" | ТОО "БК-Строй" (НФ) | 44 | ТОО "БК-Береке 17" | ТОО "Технадзор-Строй и К" | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/171 | 2024-05-13 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2838193666 | [13 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | -0.46667 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 10% | 0%+
107 | 202406 | 2024-07-01 | 2021-02-17 | 2024-07-01 | 41 | 1 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе | МЖК "Elorda residensе" | ТОО "Атырау Ж.Б.И. - 2005" |  | ТОО "MBS Capital" |  | г. Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-21-06-042/095 | 2021-11-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4797740137 | [6 empty] | 4658979597.35 | 4147609950 | 0.89024 | -11 | [8 empty] | 66 |  |  |  | 8232.56 | 4847600000 | 2309989493 | 0.49581 |  | 1991000000 | 0.86191 | [13 empty] | 0.0089431 | 9.4 |  |  | 84 | 100%+ | 0%+
102 | 202406 | 2024-07-01 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.74696 | МЖК "Алия" | МЖК Алия, 2 очередь | МЖК "Алия" | ТОО "Сартай Энерго сервис" |  | ТОО "K7 Engineering" |  | г. Актобе | г. Актобе |  | ДПГ-21-04-021/096 | 2021-11-26 | 2025-04-11 |  | 10.07.2025 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7324207552 | [6 empty] | 3958030806.17 | 3581367953.25 | 0.90484 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 325 | 6 |  |  | 18806.86 | 4301193800 | 4401639902 | 1.1121 |  | 4211000000 | 0.95669 | [13 empty] | 0 | 5.2 | 46.2667 | 70240022179 | 80 | 80% | 0%+
105 | 202406 | 2024-07-01 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.92824 | МЖК "JM CITY Дом Парк" | МЖК JM CITY Дом Парк | МЖК "JM CITY Дом Парк" | ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД" |  | ТОО "Garant Investment" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-21-01-039/098 | 2021-11-25 | 2024-01-04 |  | 03.04.2024 | 03.07.2024 | 03.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 | [6 empty] | 14106702538.91 | 6749766047.83 | 0.47848 | -500 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 89 | 19 |  |  | 8061.46 | 13564366200 | 2730508435.44 | 0.19356 |  | 3007511139 | 1.1014 | [13 empty] | 0.38168 | 8.9 | 34.5667 | 60740001628 | 100 | 100%+ | 30%+
118 | 202406 | 2024-07-01 | 2021-12-21 | 2024-02-16 | 26.2333 | 1.1728 | ЖК "MODERN CITY" | МЖК Modern City | ЖК "MODERN CITY" | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" |  | ТОО "OKS - Shymcity" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-22-13-004/106 | 2022-02-14 | 2023-05-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9298035436 | [42 empty] | 0 | 1.8333 | 17.2 | 10340004024 | 88 | 100%+ | 30%+
121 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 1.1004 | МЖК "Кристалл" | МЖК Кристалл | МЖК "Кристалл" | ТОО "Елимай-Invest" |  | ТОО "ЖК Кристалл" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-22-02-020/108 | 2022-04-04 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | [42 empty] | 0 | 2.6667 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
131 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.9514 | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | МЖК SPARKLE DIAMOND | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | ТОО "ВВД-Құрылыс" |  | ТОО "Sparkle Diamond" |  | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-22-16-055/120 | 2022-09-01 | 2024-05-12 |  | 10.08.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 | [6 empty] | 3501045537.1 | 760018493.06 | 0.21708 | -528 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 52 | 7 |  |  | 3923.3 | 3384026300 | 1525693356.52 | 0.43578 |  | 805268198 | 0.5278 | [13 empty] | 0.64156 | 3.8 | 24.4333 | 60240025805 | 84 | 100%+ | 50%+
133 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.1464 | МЖК "Kerim" | МЖК Kerim | МЖК "Kerim" | ТОО "Актау Коркем Курылыс" |  | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-054/117 | 2022-08-10 | 2023-09-17 |  | 16.12.2023 | 16.03.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 7803630338 | [42 empty] | 0 | 4.9 | 18.3333 |  | 93 | 100%+ | 10%+
140 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 1.0731 | МЖК "Бағыстан позиция №12" | МЖК Бағыстан позиция №12 | МЖК "Бағыстан позиция №12" | ТОО "Аргон Строй" |  | ТОО "BestLife Solutions" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-053/125 | 2022-12-02 | 2023-08-28 |  | 26.11.2023 | 26.02.2024 | 26.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | [18 empty] | 126 |  |  |  | 9626.23 | [19 empty] | 0 | 3.2667 | 12.2333 | 901040000029 | 69 | 100%+ | 10%+
145 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.86418 | МЖК "Яссауи" | МЖК Яссауи | МЖК "Яссауи" | ТОО "Айзия KZ" |  | ТОО "Astana oil trade" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-029/129 | 2023-02-03 | 2024-04-01 |  | 30.06.2024 | 30.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 | [6 empty] | 6344023474.92 | 3093271786.18 | 0.48759 | -222 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 108 | 19 |  |  | 5837.81 | 6699932400 | 2362088773.91 | 0.37233 |  | 1857108539 | 0.78621 | [13 empty] | 0.33134 | 2.1667 | 16.2667 | 121240010070 | 75 | 90% | 30%+
146 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 1.1059 | МЖК "Бурабай 2" | МЖК Бурабай 2 | МЖК "Бурабай 2" | ТОО "АсТи-Строй" |  | ТОО "Ақ Қайық" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-010/130 | 2023-02-27 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | [18 empty] | 250 |  |  |  | 11448.53 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 3.1667 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 100%+ | 10%+
147 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.70408 | МЖК "Аман пятно 7" | МЖК Аман пятно 7 | МЖК "Аман пятно 7" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Орынбор 2017" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/134 | 2023-04-03 | 2024-06-21 |  | 19.09.2024 | 19.03.2025 |  | 1 | 1 | 0 | 2596718603 | [6 empty] | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -53 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1395186000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.060091 | 5.5333 | 20.3667 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
148 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 1.2083 | МЖК "Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно" | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно | МЖК "Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно" | ТОО "KazSMU" |  | ТОО "Gul-Ana" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-031/131 | 2023-02-27 | 2023-09-29 |  | 28.12.2023 | 28.03.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | [42 empty] | 0 | 2.0333 | 9.1667 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.89219 | ЖК "Asyl tas" | МЖК Asyl Tas | ЖК "Asyl tas" | ТОО "ВВД-Құрылыс" |  | ТОО "Crystal Shymkent" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-055/132 | 2023-03-07 | 2023-12-09 |  | 08.03.2024 | 08.06.2024 | 08.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 | [6 empty] | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -341 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 2167.06 | 2708549500 | 744228650 | 0.28011 |  | 508109076 | 0.68273 | [13 empty] | 0.53281 | 2.9667 | 12.2 | 60240025805 | 85 | 90% | 50%+
152 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-01-19 | 2024-09-19 | 20.3 | 0.86864 | МЖК "Айсар" | МЖК Aisar | МЖК "Айсар" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Family Village NS" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/136 | 2023-05-17 | 2024-03-21 |  | 19.06.2024 | 19.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 6184570153 | [6 empty] | 5777469195.72 | 3308268035.56 | 0.57262 | -60 | [8 empty] | 166 | 20 |  |  | 13023.46 | 5666697814 | 5086498095.76 | 0.8804 |  | 3591956748.9 | 0.70617 | [13 empty] | 0.098522 | 3.9333 | 14.2333 |  | 68 | 90% | 30%+
153 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.77152 | МЖК "Sezim Qala, очередь 13" | МЖК Sezim Qala, очередь 13 | МЖК "Sezim Qala, очередь 13" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Ғимарат НС" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/141 | 2023-06-02 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 | [6 empty] | 5159227628.9 | 3197568582.51 | 0.61978 | -47 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 231 | 31 |  |  | 13478.83 | 5725464800 | 5248825561.16 | 1.0174 |  | 3538579408 | 0.67417 | [13 empty] | 0.073552 | 3.2667 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 80% | 10%+
154 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 1.0081 | МЖК "Apartex Burabay" | МЖК Apartex Burabay | МЖК "Apartex Burabay" | ТОО "Биік Шаңырақ" |  | ТОО "APARTEX BURABAY" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДПГ-23-03-034/137 | 2023-04-28 | 2023-08-19 |  | 17.11.2023 | 17.02.2024 | 17.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | [6 empty] | 369781444.66 | 350607863.54 | 0.94815 | -11 | [8 empty] | 23 |  |  |  | 752.95 | 533557750 | 269418703 | 0.72859 |  | 214740856.48 | 0.79705 | [13 empty] | 0.022177 | 2.3333 | 6.1 | 140740007872 | 89 | 100%+ | 0%+
156 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 0.99628 | МЖК "Arena City 1" | МЖК Arena City 1 | МЖК "Arena City 1" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Тенгри Хаус Астана" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/143 | 2023-06-27 | 2023-12-14 |  | 13.03.2024 | 13.06.2024 | 13.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 | [6 empty] | 6330903582 | 4075380908.17 | 0.64373 | -47 | [8 empty] | 279 | 4 |  |  | 15690.73 | 7698966520 | 6124258480.7 | 0.96736 |  | 4013753663.29 | 0.65539 | [13 empty] | 0.087523 | 5.5 | 11.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
157 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.86127 | МЖК "Столичный-2 (блок 4)" | МЖК Столичный -2, блок 4 | МЖК "Столичный-2 (блок 4)" | ТОО "MERIDIAN stroy LTD" |  | ТОО "Egregor of Finance Sh.R." |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-047/146 | 2023-07-20 | 2024-06-13 |  | 11.09.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 | [6 empty] | 3702129961.72 | 2744591380.94 | 0.74135 | -109 | [8 empty] | 114 | 13 |  |  | 6099.89 | 4005168000 | 2537234851 | 0.68534 |  | 1902328019.63 | 0.74976 | [13 empty] | 0.21002 | 3.3333 | 14.3 | 70740007004 | 66 | 90% | 10%+
158 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.94139 | МЖК "Городской романс, блок 6" | МЖК Городской романс, блок 6 | МЖК "Городской романс, блок 6" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-22 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1057725138 | [6 empty] | 983075106.72 | 834923834.65 | 0.8493 | -119 | [8 empty] | 25 | 3 |  |  | 1957.7 | 1611124000 | 1162360931.8 | 1.1824 |  | 900052346 | 0.77433 | [13 empty] | 0.21795 | 4.6333 | 10.1333 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 10%+
159 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.90448 | МЖК "Городской романс, блоки 5,7" | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | МЖК "Городской романс, блоки 5,7" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-08-22 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 | [6 empty] | 2090301830.13 | 2001708066.18 | 0.95762 | -10 | [8 empty] | 59 | 1 |  |  | 4705.3 | 2747232000 | 2699433807.2 | 1.2914 |  | 2564466813.96 | 0.95 | [13 empty] | 0.014925 | 9.7333 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
160 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.88235 | МЖК "Городской романс, блок 9" | МЖК Городской романс, блок 9 | МЖК "Городской романс, блок 9" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-22 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1108602580 | [6 empty] | 1028317477 | 931642466.8 | 0.90599 | -41 | [8 empty] | 29 | 3 |  |  | 2396.6 | 1611998000 | 1375585361.8 | 1.3377 |  | 1022013822 | 0.74297 | [13 empty] | 0.070934 | 4.5 | 10 | 960340000376 | 85 | 90% | 0%+
161 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 1 | МЖК "Достык в г.Уральск" | МЖК Достык в г.Уральск | МЖК "Достык в г.Уральск" | ТОО "Alem Group Kazakhstan" |  | ТОО "ATM Group Kazakhstan" |  | г. Уральск | г. Уральск |  | ДПГ-23-07-061/139 | 2023-06-06 | 2023-10-05 |  | 03.01.2024 | 03.04.2024 | 03.07.2024 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 | [6 empty] | 2490009860.4 | 2490009860.4 | 1 | -20 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 6416.32 | 2539464000 | 1482150087 | 0.59524 |  | 1064212054.3 | 0.71802 | [13 empty] | 0.035714 | 5.6333 | 9.6667 | 100240000106 | 60 | 100%+ | 10%+
162 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-10-21 | 2024-06-18 | 20.2 | 1.0215 | МЖК "Кomfort Life" | МЖК Кomfort Life | МЖК "Кomfort Life" | ТОО "Эдельвейс" |  | ТОО "НовоСтрой-Актобе" |  | г. Актобе | г. Актобе |  | ДПГ-23-04-063/144 | 2023-07-04 | 2023-12-22 |  | 21.03.2024 | 21.06.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 1226556104 | [6 empty] | 1150775025.76 | 1150775025.76 | 1 | [9 empty] | 16 |  |  |  | 1573.8 | 1349296500 | 375805600 | 0.32657 |  | 379517401 | 1.0099 | [13 empty] | 0 | 8.5333 | 14.2333 | 210940016011 | 86 | 100%+ | 0%+
163 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 1.2697 | МЖК "Арлын 4-очередь" | МЖК Арлын оч.4 | МЖК "Арлын 4-очередь" | ТОО "Atamura Group" |  | ТОО "Arlyn" |  | Алматинская область | Алматинская область |  | ДС №1 к ДПГ-23-05-052/133 от 14.03.2023г. | 2023-07-26 | 2024-01-07 |  | 06.04.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 | [42 empty] | 0 | 3.7 | 9.2 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 0.95584 | МЖК "Monaco", пятно 6 | МЖК Monaco пятно 6 | МЖК "Monaco", пятно 6 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-1" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 к ДПГ-21-01-001/054 от 30.03.2021г. | 2023-08-14 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | [6 empty] | 2950987849.99 | 2968200223.887 | 1.0058 | 0 | [8 empty] | 74 | 12 |  |  | 8131.2 | 5528178000 | 4965680903.92 | 1.6827 |  | 3729410801.16 | 0.75104 | [13 empty] | 0 | 9.4667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 100%+ | 0%+
165 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.80446 | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 46) | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 46) | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДПГ-23-03-049/148 | 2024-08-21 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2953550085 | [6 empty] | 2329813371.7 | 1952959939.74 | 0.83825 | -47 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 142 | 28 |  |  | 6038.95 | 2248390800 | 1726241020 | 0.74094 |  | 1539824946 | 0.89201 | [13 empty] | 0.080617 | 17.3333 | 17.3 | 111140016064 | 86 | 90% | 0%+
166 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.83636 | МЖК "PARASAT II" | МЖК "PARASAT II" | МЖК "PARASAT II" | ТОО "SHEBERGOOD" |  | ТОО "PARASAT II" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-064/147 | 2023-07-21 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 | [6 empty] | 9440262541.16 | 4607363612.76 | 0.48805 | -140 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 250 | 44 |  |  | 14164.4 | 11149617000 | 6550905172.17 | 0.69393 |  | 3733737010.08 | 0.56996 | [13 empty] | 0.25455 | 3.8 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 90% | 30%+
168 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.84579 | ЖК "Маяк" | МЖК Маяк | ЖК "Маяк" | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" |  | ТОО "MDI Construction" |  | г. Кунаев | г. Кунаев |  | ДПГ-23-05-012/149 | 2023-08-22 | 2024-03-05 |  | 05.06.2024 | 05.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 | [6 empty] | 4721551896.86 | 1100059021.38 | 0.23299 | -267 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  | 761.38 | 5620053600 | 314762260 | 0.066665 |  | 202360518 | 0.6429 | [13 empty] | 0.62383 | 1.6 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 90% | 50%+
169 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 0.96341 | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.2 | МЖК MoD, 1-2 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.2 | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Senim NC" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №1 к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2023-09-29 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7244730899 | [6 empty] | 6605910350.96 | 4637972160.29 | 0.70209 | 0 | [8 empty] | 276 | 35 |  |  | 14297.26 | 6328597250 | 5481492805.76 | 0.82979 |  | 3043895297.88 | 0.5553 | [13 empty] | 0 | 3.9667 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 100%+ | 10%+
170 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.68033 | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 49) | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 49) | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДС №1 к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-09-29 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2623982344 | [6 empty] | 1890621805.21 | 1441457872.89 | 0.76243 | -74 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 72 | 11 |  |  | 3701.4 | 1277454500 | 1103077009 | 0.58345 |  | 583179686 | 0.52868 | [13 empty] | 0.15164 | 1.8667 | 12.7333 | 111140016064 | 81 | 70% | 10%+
171 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 1.0548 | МЖК "Туран" | МЖК Туран | МЖК "Туран" | ТОО "Kanfar Building" |  | ТОО "Turan Satu" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-050/151 | 2023-09-14 | 2024-03-14 |  | 12.06.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 | [6 empty] | 2705190882.44 | 2705190882.44 | 1 | [9 empty] | 49 |  |  |  | 3715.45 | 2859844000 | 1402272375 | 0.51836 |  | 1043960700 | 0.74448 | [13 empty] | 0 | 3.1333 | 9.2 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
172 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.7122 | МЖК "New City 1-2" | МЖК Ferrum City | МЖК "New City 1-2" | ТОО "Ferrum Co" |  | ТОО "New City1-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-066/152 | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 | [6 empty] | 3066192911.94 | 1959841340.12 | 0.63918 | -38 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 6 |  |  | 2151.22 | 3335500700 | 950816205.93 | 0.3101 |  | 756826243 | 0.79598 | [13 empty] | 0.069217 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 80% | 10%+
173 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.79345 | ЖК "Жаным" (V-Club) | МЖК V Club | ЖК "Жаным" (V-Club) | ТОО "Biryuza Development" |  | ТОО "УК Шанырак Строй" |  | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-23-16-068/155 1 | 2023-10-19 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 | [6 empty] | 1440987248.43 | 928806577.18 | 0.64456 | -96 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 4 |  |  | 2013.73 | 1267106000 | 742905701.73 | 0.51555 |  | 341704592 | 0.45996 | [13 empty] | 0.24181 | 1.9667 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 80% | 30%+
174 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.86885 | МЖК "Лесная поляна 12 оч, д 48" | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д | МЖК "Лесная поляна 12 оч, д 48" | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДС №2 к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-10-20 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1635711572 | [6 empty] | 1359447371.36 | 740468991.26 | 0.54468 | -96 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1383846650 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.2623 | 2.1 | 12.2667 | 111140016064 | 81 | 90% | 10%+
175 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.76347 | ЖК "Береке 13" | МЖК дом №13 в мкр. Береке | ЖК "Береке 13" | ТОО "БК-СТРОЙ" |  | ТОО "БК-Береке 13" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-23-10-048/157 | 2023-10-26 | 2024-07-12 |  | 10.10.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | [6 empty] | 2589480808.41 | 1999063648.31 | 0.77199 | -38 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 162 | 13 |  |  | 8022.52 | 2446513750 | 2929972557.5 | 1.1315 |  | 2383888751 | 0.81362 | [13 empty] | 0.088993 | 2.5667 | 11.2333 | 31040001233 | 63 | 80% | 0%+
177 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.77322 | ЖК "Гранд Виктория-2" | МЖК Гранд Виктория 2 | ЖК "Гранд Виктория-2" | ТОО "Бағыстан" |  | ТОО "BuildingPlus" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069\158 | 2023-11-23 | 2024-06-24 |  | 22.09.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | [6 empty] | 8603510509 | 6302518973.16 | 0.73255 | -103 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 184 | 10 |  |  | 12052.1 | 7623496200 | 4647618400 | 0.5402 |  | 4426017300 | 0.95232 | [13 empty] | 0.28142 | 2.0667 | 9.2 | 161140023096 | 78 | 80% | 10%+
178 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 0.95014 | ЖК "Salem" | МЖК Салем | ЖК "Salem" | ТОО "Биік Шаңырақ" |  | ТОО "M-Group Asia" |  | г. Кокшетау | г. Кокшетау |  | ДПГ-23-03-034/154 | 2023-10-23 | 2024-05-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1088278078 | [6 empty] | 1057132442.06 | 193255273 | 0.18281 | -140 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 195.73 | 1182396300 | 44935710 | 0.042507 |  | 34066960 | 0.75813 | [13 empty] | 0.38781 | 3.0333 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 100%+ | 50%+
180 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.82388 | МЖК "Отбасы" | МЖК Otbasy 1 очередь | МЖК "Отбасы" | ТОО "Kanfar Building" |  | ТОО "Otbasy Satu" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-17-050/159 от 28.12.2023г. | 2024-01-04 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 | [6 empty] | 4899021702.87 | 3885089708 | 0.79303 | -39 | [8 empty] | 113 | 22 |  |  | 6361.01 | 3878875000 | 1973056571 | 0.40275 |  | 1221212442 | 0.61894 | [13 empty] | 0.11642 | 3.2333 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 90% | 10%+
181 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.47469 | МЖК «SOHO-2 квартал 1Е» | МЖК NOHO | МЖК «SOHO-2 квартал 1Е» | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Sovico group" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-001/162 от 17.01.2024г. | 2024-01-18 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 | [6 empty] | 2590697210.44 | 2733900962.64 | 1.0553 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | 8 |  |  | 889.2 | 3578890000 | 479736099 | 0.18518 |  | 146182617.24 | 0.30471 | [13 empty] | 0 | 6.0667 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 50% | 0%+
183 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-01-25 | 2024-11-25 | 10.1667 | 0.51803 | МЖК «Престиж» 3 очередь | МЖК Престиж 3 (дома 5, 6) | МЖК «Престиж» 3 очередь | ТОО "Композит-7" |  | ТОО "PRESTIGE INVEST" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-24-17-046/165 | 2024-03-29 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1613184111 | [6 empty] | 642372068.83 | 227781610.47 | 0.35459 | -78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 3 |  |  | 767.84 | 780003900 | 273229099.25 | 0.42534 |  | 50649500 | 0.18537 | [13 empty] | 0.25574 | 2.1333 | 10.1667 | 50640012251 | 82 | 60% | 10%+
184 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.81694 | МЖК «AUSTRIA», блок 3 | МЖК Salzburg, блок 3 | МЖК «AUSTRIA», блок 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок3 | 2024-01-19 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1544370732 | [6 empty] | 877762191.03 | 748751476.38 | 0.85302 | -45 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 534.2 | 1024765000 | 400367265.1 | 0.45612 |  | 160188444 | 0.4001 | [13 empty] | 0.12295 | 4.5 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 90% | 10%+
185 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.81694 | МЖК «AUSTRIA», блок 4 | МЖК Salzburg, блок 4 | МЖК «AUSTRIA», блок 4 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок4 | 2024-01-19 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1372954735 | [6 empty] | 763049638.85 | 694297515.98 | 0.9099 | -41 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 793.3 | 864684000 | 612977904.1 | 0.80333 |  | 98792653 | 0.16117 | [13 empty] | 0.11202 | 4.5 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 90% | 10%+
186 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-10-20 | 2024-12-20 | 14.2333 | 0.59719 | ЖК "Modern City 2" | МЖК Modern City 2 | ЖК "Modern City 2" | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" |  | ТОО "OKS - Shymcity" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДС №4 к ДПГ-22-13-004/106 от 11.02.2022г. | 2024-02-07 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8967320951 | [6 empty] | 5494041756.54 | 2655157908 | 0.48328 | -71 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 82 | 7 |  |  | 5489.29 | 5377339100 | 1989213539.6 | 0.36207 |  | 637013160 | 0.32023 | [13 empty] | 0.16628 | 3.6667 | 14.2333 | 10340004024 | 71 | 60% | 10%+
189 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.40429 | ЖК "Бағыстан" | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 | ЖК "Бағыстан" | ТОО "Бағыстан" |  | ТОО "New Line Project" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069/160 | 2023-12-29 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 | [6 empty] | 2956911943.64 | 1165095740 | 0.39402 | -87 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39 | 7 |  |  | 1931.57 | 6924303000 | 644789970 | 0.21806 |  | 554549550 | 0.86005 | [13 empty] | 0.12429 | 3.2667 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 50% | 10%+
190 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 7.1333 | 0.57009 | МЖК "Байтерек" | МЖК Байтерек | МЖК "Байтерек" | ТОО "Караванный путь" |  | ТОО "Уркер Строй" |  | г. Уральск | г. Уральск |  | ДПГ-24-07-006/163 | 2024-02-28 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1886723001 | [6 empty] | 318297916.35 | 11842854 | 0.037207 | -90 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 781951000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.42056 | -0.066667 | 7.1333 | 30840007596 | 73 | 60% | 30%+
191 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-11-13 | 2025-01-13 | 14.2333 | 0.54098 | МЖК "Австрийский квартал" | МЖК Английский квартал, г.Атырау | МЖК "Австрийский квартал" | ТОО "I BIGMA KZ" |  | ТОО "КАСПИЙ-ЭКСПО" |  | г. Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-24-06-070/164 | 2024-03-15 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3595425509 | [6 empty] | 901016557.31 | 479393503 | 0.53206 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 3 |  |  | 410.32 | 1201257350 | 142871074.97 | 0.15857 |  | 99857680 | 0.69894 | [13 empty] | 0 | 4.1 | 14.2333 | 80240012629 | 68 | 60% | 0%+
192 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-02-05 | 2025-01-20 | 11.6667 | 0.42 | МЖК "Атамура, 2 очередь" | МЖК Атамура, 2 очередь | МЖК "Атамура, 2 очередь" | ТОО "Жетісу ЖҚ" |  | ТОО "Горде" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №4 к ДПГ-22-01-024/116 от 11.08.2022г. | 2024-03-29 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7672975159 | [6 empty] | 2438143105.28 | 1781387678.64 | 0.73063 | -6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 10 |  |  | 630.9 | 2363712000 | 217983815.8 | 0.089406 |  | 135112260 | 0.61983 | [13 empty] | 0.017143 | 1.7667 | 11.6667 | 31240005283 | 65 | 50% | 0%+
193 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 12.1667 | 0.33699 | МЖК «DAULETTI QALASHYQ 1-очередь» | ЖК Даулетті қалашық | МЖК «DAULETTI QALASHYQ 1-очередь» | ТОО "Stroy Opt" |  | ТОО "DAULETTI QALASHYQ" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-044/166 | 2024-04-01 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13763471058 | [6 empty] | 5301380391.41 | 2826966417.82 | 0.53325 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51 | 37 |  |  | 3233.34 | 4255411400 | 1257834047 | 0.23727 |  | 456210604 | 0.3627 | [13 empty] | 0 | 1.0667 | 11.8333 | 131240018048 | 85 | 40% | 0%+
194 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-09-05 | 2025-02-05 | 17.3 | 0.57803 | МЖК «LandMark», 3 очередь, пятна 1, 3 | МЖК Landmark, 3 очередь, пятна 1,3 | МЖК «LandMark», 3 очередь, пятна 1, 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "DOSTYK LAND" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 к ДПГ-20-01-001/037 от 28.02.2020г. | 2024-04-12 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2815219201 | [6 empty] | 1107266314.57 | 1865149410.4 | 1.6845 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 | 5 |  |  | 1518.14 | 718973200 | 855280247.32 | 0.77243 |  | 322059007 | 0.37655 | [13 empty] | 0 | 7.3333 | 17.3 | 960340000376 | 92 | 60% | 0%+
195 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-12-13 | 2025-11-13 | 23.3667 | 0.28673 | МЖК «RAAF" | МЖК RAAF | МЖК «RAAF" | ТОО "Exclusive Kurmangazy" |  | ТОО "Exclusive Star" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-24-02-071/167 | 2024-04-08 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6933930768 | [9 empty] | -5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0.0071327 | 3.9 | 23.3667 | 170840003753 | 64 | 30% | 0%+
197 | 202406 | 2024-07-01 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 0.98635 | МЖК "Cемья, 2 очередь" | МЖК Cемья, 2 очередь | МЖК "Cемья, 2 очередь" | ТОО "TRANS SERVICE COMPANY AST" |  | ТОО "Инновация плюс" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-22-10-056/121 | 2022-09-19 | 2023-08-30 |  | 28.11.2023 | 28.02.2024 | 28.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 881590818 | [9 empty] | -82 | [8 empty] | 36 |  |  |  | 2162.3 | [19 empty] | 0.10174 | 4.8 | 16.3 | 80740001641 | 81 | 100%+ | 10%+
198 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-03-20 | 2024-07-16 | 3.9333 | 0.87288 | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.3 | МЖК MoD, 1-3 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.3 | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Senim NC" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №3 к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2024-05-13 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2679891550 | [6 empty] | 820126061.23 | 648462138.71 | 0.79069 | 0 | [8 empty] | 44 | 36 |  |  | 2211 | 1751144500 | 964975387.76 | 1.1766 |  | 625499656 | 0.6482 | [13 empty] | 0 | 1.8 | 7.1333 | 110540015593 | 83 | 90% | 0%+
199 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-05-02 | 2025-03-02 | 10.1333 | 0.19737 | ЖК "Береке-18" | МЖК в мкр.Береке | ЖК "Береке-18" | ТОО "БК-Строй" (НФ) |  | ТОО "БК-Береке 18" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/170 | 2024-05-10 | 2025-03-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2341382653 | [6 empty] | 130354231.15 | 130431188.22 | 1.0006 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 5 |  |  | 911.63 | 78771600 | 351162450 | 2.6939 |  | 129532600 | 0.36887 | [13 empty] | 0 | 0.26667 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 20% | 0%+
200 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-05-27 | 2025-03-27 | 10.1333 | 0.11513 | ЖК "Береке-17" | МЖК Береке-2, дом 17 | ЖК "Береке-17" | ТОО "БК-Строй" (НФ) |  | ТОО "БК-Береке 17" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/171 | 2024-05-14 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2838193666 | [6 empty] | 155216533.27 | 155304578.02 | 1.0006 | -8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 241.02 | 296462500 | 92628050 | 0.59677 |  | 27902100 | 0.30123 | [13 empty] | 0.026316 | -0.43333 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 20% | 0%+
201 | 202406 | 2024-07-01 | 2024-02-20 | 2025-06-20 | 16.2 | 0.2716 | МЖК «Мәнгілік Парк» | МЖК «Мәнгілік Парк» | МЖК «Мәнгілік Парк» | ТОО "Тұран Құрылыс НС" |  | ТОО "EL INVEST" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-023/165 | 2024-05-30 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7417681106 | [6 empty] | 2957859367.33 | 2979982527.58 | 1.0075 | 0 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2384396000 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 3.3333 | 16.2 | 50640009251 |  | 30% | 0%+
202 | 202406 | 2024-07-01 | 2023-02-14 | 2024-09-14 | 19.2667 | 0.87024 | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "Управляющая компания "ResMan" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-049/169 | 2024-05-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9904943139 | [6 empty] | 4726587299.66 | 4182312517.18 | 0.88485 | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 900000 | [14 empty] | 0 | 15.7333 |  | 111140016064 |  | 90% | 0%+
102 | 202407 | 2024-08-01 | 2021-06-23 | 2025-07-10 | 49.2667 | 0.76793 | МЖК "Алия" (блоки 4-9) | МЖК Алия, 2 очередь | МЖК "Алия" (блоки 4-9) | ТОО "Сартай Энерго сервис" |  | ТОО "K7 Engineering" |  | г. Актобе | г. Актобе |  | ДС № 1 от 30.06.2023г. к ДПГ-21-04-021/096 от 23.11.2021г. | 2023-06-30 | 2025-04-11 |  | 10.07.2025 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7324207552 |  | 48244.78 |  |  | 560 | 35637.8 | 4261465925.81 | 3686367306.12 | 0.86505 | -54 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 355 |  |  |  | 20945.28 | 4838000000 | 4878466982 | 1.1448 |  | 4404751957 | 0.9029 |  | 21 | 1 810.31 | 130 148 900.00 | 69 150 150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.036536 | 24.5667 | 46.2667 | 70240022179 | 80 | 80% | 0%+
105 | 202407 | 2024-08-01 | 2021-03-03 | 2024-10-03 | 43.6667 | 0.95191 | МЖК "JM CITY Дом Парк" | МЖК JM CITY Дом Парк | МЖК "JM CITY Дом Парк" | ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД" |  | ТОО "Garant Investment" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-21-01-039/098 от 18.11.2021г. | 2021-11-18 | 2024-01-04 |  | 03.04.2024 | 03.07.2024 | 03.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 14682663880 |  | 37237.6 |  |  |  | 35232.12 | 14106702538.91 | 7036246779.57 | 0.49879 | -516 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 8234.49 | 13564366200 | 2790566575.44 | 0.19782 |  | 3007577552 | 1.0778 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.39389 | 8.6667 | 34.5667 | 60740001628 | 100 | 100%+ | 30%+
121 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-01-14 | 2024-04-10 | 27.2333 | 1.1383 | МЖК "Кристалл" | МЖК Кристалл | МЖК "Кристалл" | ТОО "Елимай-Invest" |  | ТОО "ЖК Кристалл" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-22-02-020/108 от 31.03.2022г. | 2022-03-31 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15001173485 | [42 empty] | 0 | 2.5333 | 32.4667 | 160640016168 | 68 | 100%+ | 0%+
131 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-05-10 | 2024-08-10 | 27.4333 | 0.98906 | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | МЖК SPARKLE DIAMOND | МЖК "SPARKLE DIAMOND" | ТОО "ВВД-Құрылыс" |  | ТОО "Sparkle Diamond" |  | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-22-16-055/120 от 27.08.2022г. | 2022-08-27 | 2024-05-12 |  | 10.08.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3704798634 |  | 10948.36 |  |  | 93 | 7609.46 | 3501045537.1 | 768784380.06 | 0.21959 | -550.1911 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 3699.99 | 3384026300 | 1458622775.52 | 0.41662 |  | 831185298 | 0.56984 |  | 2 | 179.00 | 69 200 000.00 | 0.00 | 7 | 0 | 19 525 838.00 | 13 015 554.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.66852 | 3.6333 | 24.4333 | 60240025805 | 84 | 100%+ | 50%+
140 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-08-26 | 2024-05-16 | 20.9667 | 1.1224 | МЖК "Бағыстан позиция №12" | МЖК Бағыстан позиция №12 | МЖК "Бағыстан позиция №12" | ТОО "Аргон Строй" |  | ТОО "BestLife Solutions" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-053/125 от 01.12.2022г. | 2022-12-01 | 2023-08-28 |  | 26.11.2023 | 26.02.2024 | 26.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 4938141318 | [42 empty] | 0 | 3.2333 | 12.2333 | 901040000029 | 69 | 100%+ | 10%+
145 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 22.3333 | 0.91045 | МЖК "Яссауи" | МЖК Яссауи | МЖК "Яссауи" | ТОО "Айзия KZ" |  | ТОО "Astana oil trade" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-029/129 от 02.02.2023г. | 2023-02-02 | 2024-04-01 |  | 30.06.2024 | 30.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 6548335303 |  | 21398.07 |  |  | 295 | 17064.44 | 6344023474.92 | 3326376809.05 | 0.52433 | -259.7145 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 124 |  |  |  | 6710.45 | 6699932400 | 2730463749 | 0.4304 |  | 2200075544 | 0.80575 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 68.75 | 10 000 000.00 | 5 260 998.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.38763 | 2.1333 | 16.2667 | 121240010070 | 75 | 100%+ | 30%+
146 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-11-24 | 2024-05-06 | 17.6333 | 1.1645 | МЖК "Бурабай 2" | МЖК Бурабай 2 | МЖК "Бурабай 2" | ТОО "АсТи-Строй" |  | ТОО "Ақ Қайық" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-010/130 от 23.02.2023г. | 2023-02-23 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5499684209 | [42 empty] | 0 | 3.0333 | 17.7 | 30740000258 | 73 | 100%+ | 10%+
147 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-10-19 | 2025-03-19 | 29.4 | 0.73923 | МЖК "Аман пятно 7" | МЖК Аман пятно 7 | МЖК "Аман пятно 7" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Орынбор 2017" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/134 от 31.03.2023г. | 2023-03-31 | 2024-06-21 |  | 19.09.2024 | 19.03.2025 |  | 1 | 1 | 0 | 2596718603 |  | 10209.6 |  |  | 135 | 7356.9 | 1514237681.4 | 1123325077.03 | 0.74184 | -39.4982 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1395186000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044783 | 5.4333 | 20.3667 | 960340000376 | 85 | 80% | 0%+
148 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-12-28 | 2024-03-28 | 15.2 | 1.2763 | МЖК "Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно" | МЖК Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно | МЖК "Gul-Ana 4 очередь, 11 пятно" | ТОО "KazSMU" |  | ТОО "Gul-Ana" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-031/131 от 24.02.2023г. | 2023-02-24 | 2023-09-29 |  | 28.12.2023 | 28.03.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 1843376079 | [42 empty] | 0 | 1.9333 | 9.1667 | 970540007997 | 68 | 100%+ | 10%+
149 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-12-08 | 2024-09-08 | 21.3333 | 0.94063 | ЖК "Asyl tas" | МЖК Asyl Tas | ЖК "Asyl tas" | ТОО "ВВД-Құрылыс" |  | ТОО "Crystal Shymkent" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-055/132 от 06.03.2023г. | 2023-03-06 | 2023-12-09 |  | 08.03.2024 | 08.06.2024 | 08.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2757296296 |  | 9446.26 |  |  | 103 | 6432.11 | 2656936386.56 | 720649907.1 | 0.27123 | -376.7723 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 2349.8 | 2708549500 | 802357740.06 | 0.30199 |  | 511393836 | 0.63736 |  | 5 | 562.40 | 201 770 000.00 | 25 040 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.58871 | 2.9333 | 12.2 | 60240025805 | 85 | 100%+ | 50%+
153 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-02-24 | 2024-11-24 | 21.3 | 0.82003 | МЖК "Sezim Qala, очередь 13" | МЖК Sezim Qala, очередь 13 | МЖК "Sezim Qala, очередь 13" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Ғимарат НС" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/141 от 31.05.2023г. | 2023-05-31 | 2024-11-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6608817195 |  | 20565.12 |  |  | 278 | 16685.2 | 5599901398.48 | 4867534525.68 | 0.86922 | -55.9747 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 14779.29 | 6077570400 | 5791174098 | 1.0342 |  | 4175133755 | 0.72095 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.087597 | 3.2 | 21.3 | 110540015593 | 92 | 90% | 0%+
154 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-02-17 | 2024-06-27 | 16.5333 | 1.0706 | МЖК "Apartex Burabay" | МЖК Apartex Burabay | МЖК "Apartex Burabay" | ТОО "Биік Шаңырақ" |  | ТОО "APARTEX BURABAY" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДПГ-23-03-034/137 от 28.04.2023г. | 2023-04-28 | 2023-08-19 |  | 17.11.2023 | 17.02.2024 | 17.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 380442507 | [6 empty] | 369781444.66 | 350607863.54 | 0.94815 | -22 | [8 empty] | 24 |  |  |  | 780.95 | 533000000 | 280918703 | 0.75969 |  | 214740856.48 | 0.76442 | [13 empty] | 0.044355 | 2.3333 | 6.1 | 140740007872 | 89 | 100%+ | 0%+
156 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-01-13 | 2024-07-03 | 17.9 | 1.054 | МЖК "Arena City 1" | МЖК Arena City 1 | МЖК "Arena City 1" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Тенгри Хаус Астана" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/143 от 26.06.2023г. | 2023-06-26 | 2023-12-14 |  | 13.03.2024 | 13.06.2024 | 13.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 6705420003 |  | 24819.83 |  |  | 319 | 18260.92 | 6330903582 | 5032284731.26 | 0.79488 | -82.4598 | [8 empty] | 291 |  |  |  | 16301.43 | 7698966520 | 6382737654 | 1.0082 |  | 4307556123.09 | 0.67488 |  | 3 | 83.62 | 49 498 280.00 | 35 989 544.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15356 | 5.4667 | 11.1667 | 110540015593 | 92 | 100%+ | 10%+
157 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-04-11 | 2024-09-11 | 17.3 | 0.921 | МЖК "Столичный-2 (блок 4)" | МЖК Столичный -2, блок 4 | МЖК "Столичный-2 (блок 4)" | ТОО "MERIDIAN stroy LTD" |  | ТОО "Egregor of Finance Sh.R." |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-047/146 от 19.07.2023г. | 2023-07-19 | 2024-06-13 |  | 11.09.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3834322743 |  | 12795 |  |  | 161 | 9388.5 | 3702129961.72 | 2910822005.95 | 0.78626 | -81.009 | [8 empty] | 124 |  |  |  | 6753.87 | 4005168000 | 2479898256 | 0.66986 |  | 2335538156.43 | 0.94179 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15609 | 3.3 | 14.3 | 70740007004 | 66 | 100%+ | 10%+
158 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-02-03 | 2024-08-02 | 18.2 | 0.99817 | МЖК "Городской романс, блок 6" | МЖК Городской романс, блок 6 | МЖК "Городской романс, блок 6" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 от 21.06.2023г. к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1057725138 | [6 empty] | 983075106.72 | 897910889.55 | 0.91337 | -35.2586 | [8 empty] | 31 |  |  |  | 2410.9 | 1611124000 | 1413370870 | 1.4377 |  | 1075959319 | 0.76127 | [13 empty] | 0.064576 | 4.6 | 10.1333 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 10%+
159 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-11-03 | 2024-09-03 | 22.3333 | 0.95075 | МЖК "Городской романс, блоки 5,7" | МЖК Городской романс, блоки 5,7 | МЖК "Городской романс, блоки 5,7" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 от 21.06.2023г. к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2228232541 |  | 9633.7 |  |  | 96 | 7631.2 | 2090301830.13 | 2090301828.47 | 1 | -3.2322e-07 | [8 empty] | 63 |  |  |  | 4979.3 | 2747232000 | 2862338820 | 1.3693 |  | 2715651506.96 | 0.94875 |  | 1 | 115.20 | 72 581 300.00 | 72 581 300.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.8241e-10 | 7.6667 | 13.2 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
160 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-02-07 | 2024-09-07 | 19.2667 | 0.93599 | МЖК "Городской романс, блок 9" | МЖК Городской романс, блок 9 | МЖК "Городской романс, блок 9" | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Восточный квартал" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №7 от 21.06.2023г. к ДПГ-21-01-001/058 от 09.04.2021г. | 2023-06-21 | 2023-12-04 |  | 03.03.2024 | 03.06.2024 | 03.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1108602580 |  | 5279 |  |  | 54 | 4242.1 | 1028317477 | 1028317477 | 1 | 0 | [8 empty] | 33 |  |  |  | 2627.3 | 1611998000 | 1506381458 | 1.4649 |  | 1230987658 | 0.81718 |  | 2 | 272.30 | 151 723 726.00 | 141 103 282.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.4667 | 10 | 960340000376 | 85 | 100%+ | 0%+
161 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-12-19 | 2024-07-01 | 18.6667 | 1.0554 | МЖК "Достык в г.Уральск" | МЖК Достык в г.Уральск | МЖК "Достык в г.Уральск" | ТОО "Alem Group Kazakhstan" |  | ТОО "ATM Group Kazakhstan" |  | г. Уральск | г. Уральск |  | ДПГ-23-07-061/139 от 02.06.2023г. | 2023-06-02 | 2023-10-05 |  | 03.01.2024 | 03.04.2024 | 03.07.2024 | 1 | 1 | 1 | 2625205150 |  | 14521.36 |  |  | 136 | 8910.4 | 2490009860.4 | 2490009860.4 | 1 | 0 | [8 empty] | 109 |  |  |  | 7003.72 | 2539464000 | 1623116087 | 0.65185 |  | 1077556422.3 | 0.66388 |  | 4 | 664.00 | 316 768 300.00 | 149 464 792.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.5 | 9.6667 | 100240000106 | 60 | 100%+ | 10%+
163 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-04-06 | 2024-03-27 | 11.8667 | 1.3567 | МЖК "Арлын 4-очередь" | МЖК Арлын оч.4 | МЖК "Арлын 4-очередь" | ТОО "Atamura Group" |  | ТОО "Arlyn" |  | Алматинская область | Алматинская область |  | ДС №1 от 21.07.2023г. к ДПГ-23-05-052/133 от 14.03.2023г. | 2023-07-21 | 2024-01-07 |  | 06.04.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1084238076 |  | 5866.8 |  |  | 54 | 4239.8 | 937383551.94 | 937383551.94 | 1 | 0 | [8 empty] | 34 |  |  |  | 2410.9 |  | 1413370870 | 1.5078 |  | 1075959319 | 0.76127 | [13 empty] | 0 | 3.5333 | 9.2 | 80440009616 | 75 | 100%+ | 0%+
164 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-11-03 | 2024-07-29 | 21.1333 | 1.0047 | МЖК "Monaco", пятно 6 | МЖК Monaco пятно 6 | МЖК "Monaco", пятно 6 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-1" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 от 11.08.2023г. к ДПГ-21-01-001/054 от 30.03.2021г. | 2023-08-11 | 2024-08-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3413044920 | [6 empty] | 3101097240.42 | 3148434321.57 | 1.0153 | 5.4342 | [8 empty] | 77 |  |  |  | 8662.49 | 5945890500 | 5220071160 | 1.6833 |  | 4258467792.48 | 0.81579 | [13 empty] | -0.0085713 | 9.3667 | 21.3 | 960340000376 | 87 | 100%+ | 0%+
165 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-03-20 | 2024-10-23 | 19.4333 | 0.85763 | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 46) | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 46Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 46) | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-08-18 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2953550085 |  | 14028.4 |  |  | 210 | 9219.4 | 2491064788.66 | 2346629920 | 0.94202 | -20.2354 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 167 |  |  |  | 7090.95 | 2402287200 | 2029123000 | 0.81456 |  | 1976317690.91 | 0.97398 |  | 3 | 257.40 | 65 239 270.00 | 39 260 436.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.034709 | 5.0333 | 17.3 | 111140016064 | 86 | 90% | 0%+
166 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-03-29 | 2024-09-29 | 18.3333 | 0.89273 | МЖК "PARASAT II, 1 очередь (п. 1-6)" | МЖК "PARASAT II" | МЖК "PARASAT II, 1 очередь (п. 1-6)" | ТОО "SHEBERGOOD" |  | ТОО "PARASAT II" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-23-02-064/147 от 20.07.2023г. | 2023-07-20 | 2024-09-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378893818 |  | 26579 |  |  | 381 | 20305.2 | 10047969945 | 5016314300.68 | 0.49924 | -189.2886 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 14222.3 | 11449318500 | 6587255749 | 0.65558 |  | 4811264770.56 | 0.73039 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.34416 | 3.7667 | 18.3333 | 150340019152 | 63 | 90% | 30%+
168 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-07-05 | 2024-09-05 | 14.2667 | 0.91822 | ЖК "Маяк" | МЖК Маяк | ЖК "Маяк" | ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" |  | ТОО "MDI Construction" |  | г. Кунаев | г. Кунаев |  | ДПГ-23-05-012/149 от 18.08.2023г. | 2023-08-18 | 2024-03-05 |  | 05.06.2024 | 05.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 4916104675 |  | 15148.34 |  |  | 216 | 13381.08 | 4721551896.86 | 1100059021.38 | 0.23299 | -267.6876 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 822.22 | 5620053600 | 328063980 | 0.069482 |  | 203675518 | 0.62084 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.62544 | 1.4667 | 8.1333 | 740002447 | 79 | 100%+ | 50%+
169 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-06-02 | 2024-07-16 | 13.6667 | 1.039 | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.2 | МЖК MoD, 1-2 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.2 | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Senim NC" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №1 от 27.09.2023г. к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2023-09-27 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7244730899 |  | 16162.59 |  |  | 257 | 12803.11 | 6801135143.6 | 4637972160.29 | 0.68194 | -98.2803 | [8 empty] | 255 |  |  |  | 13266.32 | 7206789950 | 5015604252 | 0.73747 |  | 3192272225.56 | 0.63647 |  | 2 | 102.70 | 65 919 268.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23971 | 3.9 | 13.2 | 110540015593 | 82 | 100%+ | 10%+
170 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-08-04 | 2024-12-04 | 16.2667 | 0.74385 | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 49) | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 49Д | МЖК «Лесная поляна» 12 очередь строительства, (дом 49) | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДС №1 от 28.09.2023г. к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-09-28 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2623982344 |  | 11041.2 |  |  | 140 | 7287.6 | 2022731120.59 | 1480606949.89 | 0.73198 | -82.5489 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 3408.3 | 1323117000 | 1017796635 | 0.50318 |  | 586190889.37 | 0.57594 |  | 1 | 56.80 | 9 982 600.00 | 9 982 600.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16916 | 1.8333 | 12.7333 | 111140016064 | 81 | 80% | 10%+
171 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 12.1667 | 1.1397 | МЖК "Туран сату" | МЖК Туран | МЖК "Туран сату" | ТОО "Kanfar Building" |  | ТОО "Turan Satu" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-13-050/151 от 14.09.2023г. | 2023-09-14 | 2024-03-14 |  | 12.06.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2934513361 |  | 11723 |  |  | 80 | 6650.8 | 2705190882.44 | 2705190882.44 | 1 | 0 | [8 empty] | 57 |  |  |  | 4516.85 | 2859844000 | 1692968875 | 0.62582 |  | 1136427645 | 0.67126 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 195 | 26 100 000.00 | 20 667 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.1333 | 9.2 | 60340004172 | 70 | 100%+ | 10%+
172 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-06-06 | 2024-12-06 | 18.3 | 0.76867 | МЖК "New City 1-2" | МЖК Ferrum City | МЖК "New City 1-2" | ТОО "Ferrum Co" |  | ТОО "New City1-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-066/152 от 08.09.2023г. | 2023-09-08 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4002124719 |  | 14200.88 |  |  | 117 | 8791.97 | 3237570414.62 | 1959841340.12 | 0.60534 | -129.4474 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 2156.84 | 3539320500 | 952608206 | 0.29424 |  | 783558443 | 0.82254 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 122.41 | 26 500 000.00 | 26 000 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23579 | 3.1333 | 18.3 | 91040005188 | 65 | 80% | 10%+
173 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-08-21 | 2024-09-21 | 13.2333 | 0.87154 | ЖК "Жаным" (V-Club),1 пусковой комплекс" | МЖК V Club | ЖК "Жаным" (V-Club),1 пусковой комплекс" | ТОО "Biryuza Development" |  | ТОО "УК Шанырак Строй" |  | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск |  | ДПГ-23-16-068/155 от 11.10.2023г. | 2023-10-11 | 2024-09-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1802298543 |  | 6888.13 |  |  | 63 | 5523.29 | 1561796460.61 | 928806577.18 | 0.5947 | -119.5623 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2375.88 | 1462308800 | 878705591.4 | 0.56262 |  | 418579737 | 0.47636 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.30116 | 1.7 | 13.2333 | 171240023488 | 66 | 90% | 30%+
174 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-08-18 | 2024-08-18 | 12.2 | 0.95355 | МЖК "Лесная поляна 12 оч, д 48" | МЖК Лесная поляна, 12 очередь, 48 Д | МЖК "Лесная поляна 12 оч, д 48" | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "LP City" |  | Акмолинская область | Акмолинская область |  | ДС №2 от 18.10.2023г. к ДПГ-23-03-049/148 от 18.08.2023г. | 2023-10-18 | 2024-08-20 |  | 18.11.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1635711572 |  | 6384.3 |  |  | 110 | 4479.5 | 1468699466.59 | 895949575.26 | 0.61003 | -113.8715 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 69.9 | 1577711500 | 19966935 | 0.013595 |  | 19400000 | 0.97161 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31112 | 2.0333 | 12.2667 | 111140016064 | 81 | 100%+ | 30%+
175 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-08-10 | 2024-10-10 | 14.2333 | 0.83607 | ЖК "Береке 13" | МЖК дом №13 в мкр. Береке | ЖК "Береке 13" | ТОО "БК-СТРОЙ" |  | ТОО "БК-Береке 13" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-23-10-048/157 от 23.10.2023г. | 2023-10-23 | 2024-07-12 |  | 10.10.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3185310492 | [6 empty] | 3140979134.06 | 2301778979.31 | 0.73282 | -75.6113 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 8188.79 | 3188385900 | 2992958277.5 | 0.95287 |  | 2599624051 | 0.86858 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17708 | 2.4667 | 11.2333 | 31040001233 | 63 | 90% | 10%+
177 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-22 | 2024-09-22 | 12.2 | 0.85792 | ЖК "Гранд Виктория-2" | МЖК Гранд Виктория 2 | ЖК "Гранд Виктория-2" | ТОО "Бағыстан" |  | ТОО "BuildingPlus" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069/158 от 21.11.2023г. | 2023-11-21 | 2024-06-24 |  | 22.09.2024 |  |  | 1 | 0 | 0 | 9176506252 | [6 empty] | 8603510509 | 6866538796.16 | 0.79811 | -51.2803 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 191 |  |  |  | 12491.52 | 7623496200 | 4841523300 | 0.56274 |  | 4816595400 | 0.99485 |  | 8 | 871.96 | 464 641 750.00 | 368 529 300.00 | 11 | 44 | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | 4 | 13.99 | 2 798 000.00 | 2 798 000.00 | 0.14011 | 2 | 9.2 | 161140023096 | 78 | 90% | 10%+
178 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-07-24 | 2024-07-19 | 12.0333 | 1.036 | ЖК "Salem" | МЖК Салем | ЖК "Salem" | ТОО "Биік Шаңырақ" |  | ТОО "M-Group Asia" |  | г. Кокшетау | г. Кокшетау |  | ДПГ-23-03-034/154 от 18.10.2023г. | 2023-10-18 | 2024-05-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1088278078 | [6 empty] | 1057132442.06 | 193255273 | 0.18281 | -235.3505 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 195.73 | 1182396300 | 44935710 | 0.042507 |  | 34066960 | 0.75813 | [13 empty] | 0.65194 | 2.8667 | 10.1667 | 140740007872 | 77 | 100%+ | 50%+
180 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-29 | 2024-08-29 | 11.1667 | 0.91642 | МЖК "Отбасы" | МЖК Otbasy 1 очередь | МЖК "Отбасы" | ТОО "Kanfar Building" |  | ТОО "Otbasy Satu" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-23-17-050/159 от 28.12.2023г. | 2023-12-28 | 2024-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6804685307 |  | 17783.17 |  |  | 192 | 10454 | 5656103393.3 | 4353795361 | 0.76975 | -49.9639 | [8 empty] | 117 |  |  |  | 6536.71 | 4318380000 | 2032774630 | 0.35939 |  | 1389985752 | 0.68379 |  | 6 | 469.57 | 199 106 241.00 | 31 962 590.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14915 | 3 | 11.1667 | 60340004172 | 73 | 100%+ | 10%+
181 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-07-20 | 2025-07-20 | 24.3667 | 0.5171 | МЖК «NOHO, квартал 1Е» | МЖК NOHO | МЖК «NOHO, квартал 1Е» | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Sovico group" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-001/162 от 17.01.2024г. | 2024-01-17 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10030993319 |  | 46238.97 |  |  | 423 | 32867.74 | 3204418608.67 | 3316034099.69 | 1.0348 | 6.8619 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1419.48 | 4165633500 | 755392391 | 0.23573 |  | 309843602.4 | 0.41018 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 96.25 | 18 900 000.00 | 11 848 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.0093869 | 6.0333 | 24.3667 | 960340000376 | 91 | 60% | 0%+
183 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-01-25 | 2024-11-25 | 10.1667 | 0.61967 | МЖК «Престиж» 3 очередь | МЖК Престиж 3 (дома 5, 6) | МЖК «Престиж» 3 очередь | ТОО "Композит-7" |  | ТОО "PRESTIGE INVEST" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДПГ-24-17-046/165 от 29.03.2024г. | 2024-03-29 | 2024-11-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1613184111 |  | 5712 |  |  | 45 | 4190.55 | 857704343.59 | 380489397.5 | 0.44361 | -69.5483 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 868.62 | 1015783600 | 311229100 | 0.36286 |  | 103649500 | 0.33303 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.22803 | 2.1333 | 10.1667 | 50640012251 | 82 | 70% | 10%+
184 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.90164 | МЖК «AUSTRIA», блок 3 | МЖК Salzburg, блок 3 | МЖК «AUSTRIA», блок 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок3 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1544370732 |  | 7198.2 |  |  | 54 | 4879.2 | 1099870477.9 | 796989606.5 | 0.72462 | -53.9742 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 765.6 | 1273860000 | 579179410 | 0.52659 |  | 203473186.56 | 0.35131 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14747 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 100%+ | 10%+
185 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-06 | 2024-09-06 | 12.2 | 0.90164 | МЖК «AUSTRIA», блок 4 | МЖК Salzburg, блок 4 | МЖК «AUSTRIA», блок 4 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "Euro City-2" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-001/161 от 18.01.2024г. блок4 | 2024-01-18 | 2024-09-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1372954735 |  | 6094.3 |  |  | 40 | 4080.6 | 963162502.22 | 732445135.95 | 0.76046 | -46.9501 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 936.7 | 1085080000 | 724691812 | 0.75241 |  | 131583893 | 0.18157 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12828 | 4.4667 | 12.2 | 960340000376 | 91 | 100%+ | 10%+
186 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-10-20 | 2024-12-20 | 14.2333 | 0.66979 | ЖК "Modern City 2" | МЖК Modern City 2 | ЖК "Modern City 2" | ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис" |  | ТОО "OKS - Shymcity" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДС №4 от 02.02.2024г. к ДПГ-22-13-004/106 от 11.02.2022г. | 2024-02-02 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8967320951 |  | 23220.52 |  |  | 271 | 18073.93 | 6515709464.13 | 3148467169 | 0.48321 | -93.5387 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 5796.15 | 6391230500 | 2104279540 | 0.32295 |  | 637013160 | 0.30272 |  | 2 | 248.29 | 103 739 300.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.21906 | 3.5 | 14.2333 | 10340004024 | 71 | 70% | 10%+
189 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-22 | 2025-08-22 | 23.3333 | 0.44857 | ЖК "Бағыстан" | МЖК Бағыстан 1, 5 оч.позиция 2,4 | ЖК "Бағыстан" | ТОО "Бағыстан" |  | ТОО "New Line Project" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-069/160 от 28.12.2023г. | 2023-12-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15986084547 | [6 empty] | 4003119514.77 | 2700149217 | 0.67451 | -70.6311 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 1886.28 | 8163991700 | 628634820 | 0.15704 |  | 621083220 | 0.98799 | [13 empty] | 0.1009 | 3.2333 | 23.3333 | 161140023096 | 83 | 50% | 10%+
190 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 7.1333 | 0.71495 | МЖК "Байтерек" | МЖК Байтерек | МЖК "Байтерек" | ТОО "Караванный путь" |  | ТОО "Уркер Строй" |  | г. Уральск | г. Уральск |  | ДПГ-24-07-006/163 от 26.02.2024г. | 2024-02-26 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1886723001 |  | 10334 |  |  | 150 | 7497 | 380246047.61 | 11842854 | 0.031145 | -152.1102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1189748000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7108 | -0.13333 | 7.1333 | 30840007596 | 73 | 80% | 50%+
191 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-11-13 | 2025-01-13 | 14.2333 | 0.61358 | МЖК "Английский квартал" | МЖК Английский квартал, г.Атырау | МЖК "Английский квартал" | ТОО "I BIGMA KZ" |  | ТОО "КАСПИЙ-ЭКСПО" |  | г. Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-24-06-070/164 от 14.03.2024г. | 2024-03-14 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3595425509 |  | 25056.9 |  |  | 240 | 18161.2 | 1254095047.01 | 598447304 | 0.47719 | -73.1928 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 720.46 | 1919867050 | 261713105 | 0.20869 |  | 197909500 | 0.75621 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17141 | 4.0667 | 14.2333 | 80240012629 | 68 | 70% | 10%+
192 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-02-05 | 2025-01-20 | 11.6667 | 0.50857 | МЖК "Атамура, 2 очередь" | МЖК Атамура, 2 очередь | МЖК "Атамура, 2 очередь" | ТОО "Жетісу ЖҚ" |  | ТОО "Горде" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №4 от 20.03.2024г. к ДПГ-22-01-024/116 от 11.08.2022г. | 2024-03-20 | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7672975159 |  | 19294.2 |  |  | 296 | 13480 | 3100377767.5 | 1806774718.64 | 0.58276 | -55.9102 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 1251.7 | 2816080000 | 436383815 | 0.14075 |  | 293925220 | 0.67355 |  | 2 | 194.00 | 79 540 000.00 | 20 000 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15974 | 1.4667 | 11.6667 | 31240005283 | 65 | 60% | 10%+
193 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 12.1667 | 0.42192 | МЖК «DAULETTI QALASHYQ 1-очередь» | ЖК Даулетті қалашық | МЖК «DAULETTI QALASHYQ 1-очередь» | ТОО "Stroy Opt" |  | ТОО "DAULETTI QALASHYQ" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-044/166 от 28.03.2024г. | 2024-03-28 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13763471058 |  | 66064.54 |  |  | 674 | 42367.37 | 6536895966 | 3396662015.71 | 0.51961 | -60.5286 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 5497.92 | 5896902100 | 2168082369 | 0.33167 |  | 1286746496 | 0.5935 |  | 2 | 315.17 | 113 637 000.00 | 20 000 000.00 | 17 | 204 | 49 900 008.00 | 40 424 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16583 | 0.93333 | 11.8333 | 131240018048 | 85 | 50% | 10%+
194 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-09-05 | 2025-02-05 | 17.3 | 0.63776 | МЖК «LandMark», 3 очередь, пятна 1, 3 | МЖК Landmark, 3 очередь, пятна 1,3 | МЖК «LandMark», 3 очередь, пятна 1, 3 | ТОО "BAZIS-А Corp." |  | ТОО "DOSTYK LAND" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №9 от 11.04.2024г .к ДПГ-20-01-001/037 от 28.02.2020г. | 2024-04-11 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2815219201 |  | 13082.17 |  |  | 75 | 7430.63 | 1365591745.96 | 1956310129.04 | 1.4326 | 48.4482 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1927.6 | 936940400 | 1098249632 | 0.80423 |  | 519902769 | 0.47339 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 10 500 000.00 | 7 093 577.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.093349 | 7.3 | 17.3 | 960340000376 | 92 | 70% | 0%+
195 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-12-13 | 2025-11-13 | 23.3667 | 0.33096 | МЖК «RAAF" | МЖК RAAF | МЖК «RAAF" | ТОО "Exclusive Kurmangazy" |  | ТОО "Exclusive Star" |  | г. Алматы | г. Алматы |  | ДПГ-24-02-071/167 от 12.04.2024г. | 2024-04-12 | 2025-11-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6933930768 | [13 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | 4.0333 | 23.3667 | 170840003753 | 64 | 40% | 0%+
197 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-04-28 | 2024-07-12 | 26.8667 | 1.0248 | МЖК "Cемья, 2 очередь" | МЖК Cемья, 2 очередь | МЖК "Cемья, 2 очередь" | ТОО "TRANS SERVICE COMPANY AST" |  | ТОО "Инновация плюс" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-22-10-056/121 от 19.09.2022г. | 2022-09-19 | 2023-08-30 |  | 28.11.2023 | 28.02.2024 | 28.05.2024 | 1 | 1 | 1 | 881590818 |  | 4064 |  |  | 64 | 4022.25 | 838271702.73 | 795751009.81 | 0.94928 | -11 | [8 empty] | 36 |  |  |  | 2162.3 | 1048819000 | 644360502 | 0.76868 |  | 492443932 | 0.76424 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.013648 | 4.8 | 16.3 | 80740001641 | 81 | 100%+ | 10%+
198 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-03-20 | 2024-07-16 | 3.9333 | 1.1356 | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.3 | МЖК MoD, 1-3 очередь | МЖК «МoD. Standard» очередь 1.3 | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Senim NC" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №3 от 06.05.2024г. к ДПГ-23-01-008/145 от 26.06.2023г. | 2024-05-06 | 2024-10-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2679891550 |  | 7217.35 |  |  | 106 | 5662.51 | 1132623147.98 | 2136075997.47 | 1.886 | 77.0781 | [8 empty] | 72 |  |  |  | 3998.65 | 2275169250 | 1711732651 | 1.5113 |  | 1481847369 | 0.8657 |  | 1 | 99.80 | 73 415 874.00 | 29 070 618.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.6532 | 1.5667 | 7.1333 | 110540015593 | 83 | 100%+ | 0%+
199 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2025-03-02 | 10.1333 | 0.29934 | ЖК "Береке-18" | МЖК в мкр.Береке | ЖК "Береке-18" | ТОО "БК-Строй" (НФ) |  | ТОО "БК-Береке 18" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/170 от 06.05.2024г. | 2024-05-06 | 2025-03-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2341382653 |  | 10974.61 |  |  | 120 | 6795.68 | 310299354.84 | 130431188.22 | 0.42034 | -46.3728 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1565.95 | 468604800 | 593797730 | 1.9136 |  | 405650705 | 0.68315 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15254 | 0.13333 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 30% | 10%+
200 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-05-27 | 2025-03-27 | 10.1333 | 0.21711 | ЖК "Береке-17" | МЖК Береке-2, дом 17 | ЖК "Береке-17" | ТОО "БК-Строй" (НФ) |  | ТОО "БК-Береке 17" |  | г. Костанай | г. Костанай |  | ДПГ-24-10-048/171 от 13.05.2024г. | 2024-05-13 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2838193666 |  |  |  |  | 155 | 8561.63 | 353454058.63 | 199419540.02 | 0.5642 | -34.8638 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 569.44 | 581950800 | 213671850 | 0.60453 |  | 117749000 | 0.55107 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11468 | -0.46667 | 10.1333 | 31040001233 | 96 | 30% | 10%+
203 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-04-29 | 2025-11-29 | 19.3 | 0.16235 | ЖК "Otbasy 2- очередь" | ЖК "Otbasy 2- очередь" | ЖК "Otbasy 2- очередь" | ТОО "Kanfar Building" |  | ТОО "Otbasy Satu" |  | г. Шымкент | г. Шымкент |  | ДС №2 от 10.07.2024г. к ДПГ-23-17-050/159 от 28.12.2023г. | 2024-07-10 | 2025-12-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11265640030 | [13 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | 2.4 | 4.6 | 60340004172 |  | 20% | 0%+
202 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-02-14 | 2024-09-14 | 19.2667 | 0.92388 | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | МЖК "Megapolis, 1 очередь" | ТОО "Марапат 2011" |  | ТОО "Управляющая компания "ResMan" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-049/169 от 29.05.2024г. | 2024-05-29 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9904943139 |  | 36505.1 |  |  | 450 | 23133.01 | 6491643458.02 | 5670467721.28 | 0.8735 | -4.0958 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 556.39 | 4196671232 | 440636648 | 0.067878 |  | 45027843 | 0.10219 |  | 3 | 249.81 | 120 664 860.00 | 78 887 300.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0070862 | 15.6667 |  | 111140016064 |  | 100%+ | 0%+
201 | 202407 | 2024-08-01 | 2024-02-20 | 2025-06-20 | 16.2 | 0.33539 | МЖК «Мәнгілік Парк» | МЖК «Мәнгілік Парк» | МЖК «Мәнгілік Парк» | ТОО "Тұран Құрылыс НС" |  | ТОО "EL INVEST" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-24-01-023/165 от 28.05.2024г. | 2024-05-28 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7417681106 |  | 21357.11 |  |  | 209 | 15245.91 | 3015623437.08 | 3045182096.51 | 1.0098 | 0.62732 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 780348400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012908 | 3.2667 | 16.2 | 50640009251 |  | 40% | 0%+
152 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-07-27 | 2024-09-19 | 14 | 0.88333 | МЖК "Айсар" | МЖК "Айсар" | МЖК "Айсар" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Family Village NS" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №1 от 19.01.2024г. к ДПГ-23-01-008/136 от 17.05.2023г. | 2024-01-19 | 2024-03-21 |  | 19.06.2024 | 19.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 219185995 | [42 empty] | 0 | 5.8667 | 7.9333 | 110540015593 | 68 | 90% | 30%+
152 | 202407 | 2024-08-01 | 2023-07-27 | 2024-09-19 | 14 | 0.88333 | МЖК "Айсар" | МЖК "Айсар" | МЖК "Айсар" | ТОО "Nova City Development" |  | ТОО "Family Village NS" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-23-01-008/136 от 17.05.2023г. | 2023-05-17 | 2024-03-21 |  | 19.06.2024 | 19.09.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 5965384158 | [6 empty] | 5777469195.72 | 3484290103.76 | 0.60308 | -175 | [8 empty] | 185 |  |  |  | 14159.41 | 5666000000 | 5537966602 | 0.95855 |  | 4235507501.1 | 0.76481 | [13 empty] | 0.41667 | -2.3667 | 7.9333 | 110540015593 | 68 | 90% | 30%+
133 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.1888 | МЖК "Kerim" | МЖК Kerim | МЖК "Kerim" | ТОО "Актау Коркем Курылыс" |  | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДС №2 от 15.03.2023г. к ДПГ-22-01-054/117 от 10.08.2022г. | 2023-03-15 | 2023-09-17 |  | 16.12.2023 | 16.03.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 2441858042 | [42 empty] | 0 | 12.1333 | 18.3333 | 180440021488 | 93 | 100%+ | 10%+
107 | 202407 | 2024-08-01 | 2021-02-17 | 2023-06-01 | 27.8 | 1.512 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе | МЖК "Elorda residensе, 4 пятно" | ТОО "Атырау Ж.Б.И. - 2005" |  | ТОО "MBS Capital" |  | г. Атырау | г. Атырау |  | ДС №3 от 24.02.2023г. к ДПГ-21-06-042/095 от 26.11.2021г. | 2021-11-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2382516293 | [42 empty] | 0 | 9.4 |  | 50140015456 | 84 | 100%+ | 0%+
133 | 202407 | 2024-08-01 | 2022-03-16 | 2024-03-16 | 24.3667 | 1.1888 | МЖК "Kerim" | МЖК Kerim | МЖК "Kerim" | ТОО "Актау Коркем Курылыс" |  | ТОО "ОрдаСтройИнжиниринг" |  | г. Астана | г. Астана |  | ДПГ-22-01-054/117 от 10.08.2022г. | 2022-08-10 | 2023-09-17 |  | 16.12.2023 | 16.03.2024 |  | 1 | 1 | 0 | 5361772296 | [42 empty] | 0 | 4.9 | 18.3333 | 180440021488 | 93 | 100%+ | 10%+
107 | 202407 | 2024-08-01 | 2021-02-17 | 2023-06-01 | 27.8 | 1.512 | МЖК Elorda residensе | МЖК Elorda residensе | МЖК "Elorda residensе, 2 пятно" | ТОО "Атырау Ж.Б.И. - 2005" |  | ТОО "MBS Capital" |  | г. Атырау | г. Атырау |  | ДПГ-21-06-042/095 от 26.11.2021г. | 2021-11-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2415223844 | [42 empty] | 0 | 9.4 |  | 50140015456 | 84 | 100%+ | 0%+

## Лист1
target 1 | target 1 | cost
4 | 131 | 7244730899
24 | 168 | 3080917422
9 | 149 | 7001848587
17 | 178 | 2785752420
39 | 190 | 6548335303
50 |  | 4541697006
68 |  | 1843376079
91 |  | 3704798634
73 |  | 14682663880
69 |  | 3974338040
90 |  | 3779124848
95 |  | 5965384158
123 |  | 9247229121
118 |  | 3041291058
125 |  | 3024902930
127 |  | 4953472942
130 |  | 4141712471
128 |  | 3014702450
135 |  | 3490772674
105 |  | 2220361349
131 |  | 4087535350
138 |  | 3177473358
141 |  | 7032122117
148 |  | 9298035436
149 |  | 2757296296
145 |  | 11378893818
179 |  | 4916104675
158 |  | 1802298543
168 |  | 1886723001
169 |  | 1635711572
178 |  | 1635711572
152 |  | 4490419686
166 |  | 21841445585
173
190
174